## 0.Portada
|  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | Portada
2018
Control de cambios del PAAC por vigencia
VERSION | FECHA | RAZON DE LA ACTUALIZACION
1 | 2018-01-30 | Con la validación de las áreas participantes y el ajuste según sus aportes, se consolida la propuesta del PAAC 2018, la cual se publica para validación de las partes interesadas del 17 al 26 de enero en la página web; para finalizar su aprobación y publicación en el siguiente link el http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2017.aspx. De igual manera se invita a los Funcionarios y Servidores del Ministerio a manifestar sus sugerencias. Finalmente se incorporan las actividades propuestas a través de comunicación oficial por parte de la Director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP relacionadas con: - La política de gestión y desempeño institucional (MIPG) lideradas desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública - Actividades identificadas en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz que merecen ser visibilizadas a través de acciones puntuales de participación ciudadana y de rendición de cuentas.
2 | 2018-04-13 | Se registra el avance con corte al 31 de marzo de 2018 de los compromisos acordados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
3 | 2018-07-27 | Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se actualiza el Plan Anticorrupación y de Atención al Ciudadano, incluyendo una columna denominada ID PA (Id Plan de Acción), a fin de identificar para cada actividad programada el elemento del plan de acción vigente a través del cual se planificó y se opera en la Entidad.
4 | 2018-08-15 | Se registra el avance con corte al 31 de julio de 2018 de los compromisos acordados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
5 | 2018-12-19 | Se registra el avance de los compromisos acordados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, con corte al 30 de noviembre.
Seguimiento y Monitoreo
| Elaboró |  |  | Revisó
| Nombre | PAOLA WALDRON CORTES |  | Nombre | NUBIA PATRICIA LÓPEZ
| Cargo | CONTRATISTA |  | Cargo | JEFE
| Dependencia | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Dependencia | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Contenido
Dar click para visualizar cada componente

## Art MIPG-DAFP (hidden)
FUENTE | UBICACIÓN | QUE SOLICITA | QUE INCLUIMOS EN PAAC 2018
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 1 Identifique los ciudadanos y los temas de mayor interés | Se fortalece actividad C4-5.1
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 2 Identifique con sus áreas misionales potenciales espacios de participación | Se crea actividad C4-5.2 Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 3 Defina canales y actividades
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 4 Incluya acciones transversales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 5 Defina recursos humanos, presupuestales y materiales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 6 Establezca metas e indicadores
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 7 Consolide, analice y divulgue:
Formulación PAAC empleando como base ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 2 | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1453839183_144e1f18c82dadb04a676425b0c8971b.pdf | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Gestión de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta los subcomponentes de: - Política de Administración de Riesgos de Corrupción - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción - Consulta y divulgación - Monitoreo o revisión - Seguimiento | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestionriesgos2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO Fortalecer el mapa de riesgos de corrupción en relación con la nueva herramienta para la administración de riesgos adquirida por la Entidad. C1 - 2.1
Política de Rendición de Cuentas en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/rendicioncuentas2018 | CUMPLIDO a través de G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO | Se genera la actividad Fortalecer el hacer de los espacios de diálogo del Ministerio de Cultura, establecido en G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, con base en los lineamientos identificados en la política de Gestión con Valores para Resultados en el marco del MIPG. C3-2.2
Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/transparencia2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Política de Racionalización de Trámites en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/racionalizacion2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO - Fortalecer las actividades con perspectiva de paz en su ejecución en C5 están incluidas.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion/mecanismos-mejora-ciudadano | Implementar buenas prácticas de atención al ciudadano | Se genera la actividad C4- 5.4 Verificar las buenas prácticas de atención al ciudadano publicadas por el DAFP bajo el título de "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", a fin de establecer si aplican en el Ministerio en los procesos misionales
Actividades por acuerdo de PAZ remitidas por el DAFP para el proceso de rendición de cuentas |  |  | Incluidas en C3 - Actividad de la 4.1 a la 4.7

## C1 MapaRiesgosCorrupción
HOME
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2018 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2018 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2018
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
ID PA | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
64859 64939 | Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Articular la política actual de administración de riesgos frente a las disposiciones del Decreto 648 de 2017, los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y el MIPG. | Política de administración del Riesgo actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 30/03/2018 Pendiente seguimiento por actualización MIPG: Diciembre de 2018 | 100% | Se realizó el integración de la Política de Administración de riesgos dentro de la documentación del Proceso de Mejoramiento Continuo en la plataforma Isolucion. | Plataforma isolucion Listado Maestro de Documentos Proceso mejoramiento Continuo | Isolucion DI-OPL-006 POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS_v0 | X |  | La actualización de la Política de Riesgos en relación con el MIPG se encuentra en borrador para que sea aprobada por el Comité en el mes de abril. | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. Como mejoras, el Proceso de Evaluación Independiente incorpora entre sus estándares los siguientes documentos: DI-OCI- 002 Estatuto de Auditoria Interna y M-OCI-001 Manual de Auditoria, como resultado del actualización del procedimiento P-OCI-001 Auditorias Internas. | Documentos publicados y actualizados en Isolución | C1 Mapa Riesgos Corrupción\1.1 Política de administración del Riesgo actualizada | X |  | La ubicación del documento es pública y se accede a éste a través del Proceso de Mejoramiento Continuo | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A. | No aplica
|  | 1.2 | Someter a aprobación la actualización de la politica de riesgos. | Política de administración del Riesgo aprobada. | Oficina Asesora de Planeación | 30/05/2018 Reprogramada: Junio de 2018 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | En el desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de junio de 2018, se aprueba la versión vigente del documento DI-OPL-006 Politica de Administración de Riegos. | Documentos publicados y actualizados en Isolución Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño | C1 Mapa Riesgos Corrupción\1.1 Política de administración del Riesgo actualizada | X |  |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A. | No aplica
|  | 1.3 | Socializar con las partes interesadas la política de riesgos de corrupción | Política socializada con Usuarios y Servidores | Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 20% | Se avanza y finaliza la socialización de la Política de Administración de Riesgos a través de la Revisión por la Direccióin, y una serie de jornadas desarrolladas con los procesos internos durante el mes de Junio. Las jornadas de capacitación se presentan tanto por la necesidad de divulgación del documento política, como por las necesidades de alineamientio y articulación de los proyectos ISO 9001:2015 y MIPG. | Acta de Revisión por Dirección Actas de jornadas de capacitación con PROCESOS y por PROYECTOS | C1 Mapa Riesgos Corrupción\1.3 Socializaciones partes interesadas | X |  |  | 100% | Para complementar la socialización y garantizar su alcance externo, a las partes interesadas identificadas para el Ministerio de Cultura, se le solicita a la Oficina de Prensa y Divulgación la implementación de una campaña de socialización de la política de riesgos del Ministerio, la cual incluye los compromisos con la gestión de riesgos de corrupción. | Evidencias de la solicitud de aporte interna y a las partes interesadas realizada | No aplica | N.A. | N.A. | No aplica
| Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Incluir el mapa de riesgos de corrupción en la nueva herramienta de administración de riesgos adquirida por la Entidad. | Matriz Riesgos de Corrupción cargada a la nueva herramienta | Oficina Asesora de Planeación | 30/03/2018 Reprogramada: Mayo de 2018 | 30% | El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra en modo prueba con el proceso de Mejoramiento Continuo, para lo cual se han realizado actividades de parametrización y ajustes dentro del modulo ubicado en la herramienta isolucion. Se planifican capacitaciones con el proveedor para finalizar esta tarea por tal motivo se reprograma para el mes de mayo de 2018. | Modulo de prueba Isolucion | http://mctucano:81/Isolucion/PaginaLogin.aspx | X |  | Para el segundo semestre se tiene proyectado empezar la articulación con los otros otros procesos dentro del modulo isolucion. | 10% | Se ha finalizado el piloto del Módulo de Riesgos en Isolución por parte del Subsistema de Seguridad de la Información, sse están finalizando los borradores de Guía por Subsistema y Metodología Integrada para iniciar la migración de la información de los archivos en excel al aplicativo. | Soportes Piloto Correo divulgación para revisión borradores Acta articulación subsistemas | C1 Mapa Riesgos Corrupción\2.1 Modulo de Riesgos actualizado | X |  |  | 100% | Se ajustan los documentos de política, lineamientos y procedimientos de administración de riesgos en el marco del Proceso de Mejoramiento Continuo. En relación con esta implementación, se evidencian los mapas de riesgos del año 2019, publicados en el módulo de riesgos. | Documentos publicados en Isolucion Módulo de riesgos 2019 en Isolución | No aplica | N.A. | N.A. | No aplica
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar para comentarios de las partes interesadas los riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2018. | Matriz de Riesgos de corrupción publicada vigencia 2018 Comentarios de las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-15 | 100% | Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 en http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.aspx con la anotación de “Se invita a toda la ciudadanía a remitir sus sugerencias o inquietudes sobre este Plan, a los correos electrónicos mhernandez@mincultura.gov.co y sigi@mincultura.gov.co” con el propósito de motivar la participación ciudadana y/o de los funcionarios para alimentar el documentos publicado. | Correo electrónico de confirmación de Prensa Pantallazos publicación con invitación participaciíon interna y externa | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C1 Mapa Riesgos Corrupción\3.1 Participación ciudadana MR Corrupción | X |  |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a 31 de marzo, en los (10) primeros días hábiles del mes de abril. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2018-04-30 | 20% | Los Mapas de Riesgos de las áreas 2018, donde se encuentran incluidos los riesgos de corrupción, fueron retroalimentados por el asesor SIGI correspondiente. Se solicitó por correo electrónico a las áreas el seguimiento a los Mapas de Riesgos con corte al 31 de marzo | Correo electrónico a las áreas | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C1 Mapa Riesgos Corrupción\4.1 Primer monitoreo MR | X |  |  | 100% | Los mapas de riesgos de los procesos, los cuales incluyen los riesgos identificados como de corrupción por la Entidad, con monitoreo corte al 31 de marzo de 2018, son publicados como registros de cada proceso identificados como primner seguimiento, en las caracterizaciones de proceso/subproceso ubicados en el aplicativo ISOLUCION, de acceso publico. | Pantallazos con la publicación de los de mapas en cada proceso | C1 Mapa Riesgos Corrupción\4.1 Primer monitoreo MR | X |  |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica
|  | 4.2 | Realizar el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a 31 de julio, en los (10) primeros días hábiles del mes de agosto. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2018-08-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 20% | Los Mapas de Riesgos de las áreas 2018, donde se encuentran incluidos los riesgos de corrupción, fueron retroalimentados por el asesor SIGI correspondiente. Se solicitó por correo electrónico a las áreas el seguimiento a los Mapas de Riesgos con corte al 31 de marzo | Correo electrónico a las áreas | C1 Mapa Riesgos Corrupción\4.1 Primer monitoreo MR | X |  |  | 100% | Los mapas de riesgos de los procesos, los cuales incluyen los riesgos identificados como de corrupción por la Entidad, con monitoreo corte al 31 de julio de 2018, son publicados como registros de cada proceso identificados como primner seguimiento, en las caracterizaciones de proceso/subproceso ubicados en el aplicativo ISOLUCION, de acceso publico. | Pantallazos con la publicación de los de mapas en cada proceso | C1 Mapa Riesgos Corrupción\4.1 Primer monitoreo MR | X
|  | 4.3 | Realizar el tercer monitoreo monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a 30 de noviembre, en los (10) primeros días hábiles del mes de diciembre. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 0% | No se reportan avances en el segundo corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Los mapas de riesgos de los procesos, los cuales incluyen los riesgos identificados como de corrupción por la Entidad, con monitoreo corte al 30 de noviembre de 2018, son publicados como registros de cada proceso identificados como primner seguimiento, en las caracterizaciones de proceso/subproceso ubicados en el aplicativo ISOLUCION, de acceso publico. Al respecto, se fortalece la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, para la publicación del mapa 2019 a través de: | Pantallazos con la publicación de los de mapas en cada proceso | C1 Mapa Riesgos Corrupción\4.1 Primer monitoreo MR | X
64946 | Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento a los Riesgos de Corrupción vigencia 2017 a corte 31 de diciembre, en los (10) primeros días hábiles del mes de enero. | Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción 2017. | Oficina de Control Interno | 2018-01-31 | 100% | Seguimiento publicado en la web institucional con corte a diciembre de 2017 | Pantallazo publicación | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C1 Mapa Riesgos Corrupción\5.1 Seguimiento 1 MR OCI | X |  |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A
|  | 5.2 | Realizar el seguimiento a los Riesgos de Corrupción vigencia 2018 a corte 30 de abril, en los (10) primeros días hábiles del mes de mayo. | Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción 2018. | Oficina de Control Interno | 2018-05-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Seguimiento publicado en la web institucional con corte a 30 de abril de 2018 | Pantallazo publicación | C1 Mapa Riesgos Corrupción\5.2 Segundo monitoreo MR | X |  |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A
|  | 5.3 | Realizar el seguimiento a los Riesgos de Corrupción vigencia 2018 a corte 31 de agosto, en los (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. | Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción 2018. | Oficina de Control Interno | 2018-09-30 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 0% | No se reportan avances en el segundo corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Seguimiento publicado en la web institucional con corte a 31 de agosto de 2018 | Pantallazo publicación |  | X
Note on C4: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2 Intructivo (hidden)
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Para los campos sombreados en gris, es necesario seleccionar solo una opción de la lista desplegable. (No se pueden cambiar valores)
1. DILIGENCIE LA PARTE SUPERIOR DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION"
INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD
Escriba el nombre completo de la entidad
Seleccione el Orden al que corresponde la entidad (nacional o territorial)
Seleccione el Sector al que corresponde la entidad (sólo aplica para entidades del orden nacional)
Seleccione el Departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad
Seleccione el Año de Vigencia de las acciones en racionalización de trámites
2. DILIGENCIE LA PARTE MEDIA DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Seleccione el NOMBRE del trámite, proceso o procedimiento a racionalizar.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de pasos para el ciudadano
Optimización de los procesos o procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Ampliación de canales de obtención del resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA
Firma electrónica
Trámite/OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).
3. SI LA ACCIÓN A RACIONALIZAR APLICA A UNA CADENA DE TRÁMITES O VENTANILLA ÚNICA. DILIGENCIE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
Escriba el NOMBRE de la Cadena de Trámite o Ventanilla Única a racionalizar.
Cadena de trámites: Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente de manera obligatoria, ante otras instituciones o particulares que ejerzan funciones administrativas, con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite
Ventanillas Únicas: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de costos operativos para la institución
Reducción de pasos para el ciudadano
Reducción de actividades en los procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Medio por donde se obtiene el resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite / OPA
Firma electrónica
Trámite / OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Nota: Si lidera una cadena de trámites, diligencie adicionalmente la hoja denominada "CADENA DE TRÁMITES", la cual contiene los aspectos específicos de la misma.
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).

## C2 EstrategiasRacionalización
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategias de Racionalización
| Nombre de la entidad | Ministerio de Cultura
| Sector Administrativo | Cultura |  |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Bogotá D.C. |  |  |  |  | Año Vigencia: | 2018
| Municipio: | Bogotá D.C.
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2018 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2018 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2018
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ID PA | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[9 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Reconocimiento como producto nacional | Tecnológicas | 64946 64751 | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | El trámite se realiza de modo presencial en las instalaciones del Ministerio adjuntando documentos físicos, y como respuesta se entrega en las mismas condiciones la resolución de reconocimiento solicitada. | Puesta en marcha del Sistema de Información | Automatización del trámite "Reconocimiento como producto nacional" Disminución en el consumo de papel y de los tiempos de respuesta | Dirección de Cinematografía | 2018-02-15 | 2018-12-31 | 15% | Se planifica reunión el 05/04/2018 con el área quedesarrolla el trámite para dar curso a la racionalización como factores de éxito a priorizar. Se registra con éxito el trámite en SUIT para registrar la racionalización | Correo electrónico y planificación círculo de mejora Respuesta SUIT a registro | C2 EstrategiasRacionalización\1 - Reconocimiento como producto nacional | X |  |  | 60% | El trámite en línea se encuentra en funcionamiento y en proceso la actualización en el SUIT, para registro de la racionalización. | Portal cineproyecto.mincultura.gov.co | cineproyecto.mincultura.gov.co |  | X |  | 100% | El trámite en línea se encuentra en funcionamiento y en proceso la actualización en el SUIT, para revisión y validación por parte del DAFP | Plataforma SUIT | Plataforma SUIT |  | X | Un avez inscrita la estratégia de racionalización del trámite esta debe ser validada por los diferentes responsables que interviene dentro del SUIT, como es el caso de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación y el DAFP. Nota: Este trámite estará contenido en la estratégia de racionalización de trámites 2019 prodcuto del ejercicio realizado en el Marco del la Circular 07 del 2018.
Envío de documentos electrónicos
2 | Otorgar incentivos para fomentar la distribución, circulación y promoción de espectáculos de las artes escénicas iberoamericanas | Administrativas | 54007 | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Debido que la convocatoria de Iberescena se realiza en su Plataforma web se ajusta en el procedimiento interno actualizando los registros. | Disminución de formatos empleados para la ejecución de procedimientos internos. | Disminución en el consumo de papel y de los tiempos de respuesta | Dirección de Artes | 2018-01-09 | 2018-12-31 | 15% | Se concertó con el área el inicio de la documentación de la OPA | Correo electrónico | C2 EstrategiasRacionalización\2- Iberescena | X |  | Se programará próximamente mesa de trabajo para iniciar documentación de la OPA | FIN | El análisis normativo realizado con la Oficina Asesora de Planeación a través del Asesor SIGI para la Dirección de Artes, refleja que la gestión descrita en el Procedimiento Iberescena no constituyen una OPA, por qué es una acción que no se controla ni depende directamente del Ministerio, así mismo no hay ninguna reglamentación que obligue la participación en este programa, se trata es más de la voluntad administrativa. | Acta mesa de trabajo | SIGI |  | X |  | Una vez análizado el trámite propuesto para racionalizar en la vigencia se determina que este trámite no cuenta con la inscripción resptecva en el SUIT , por lo tanto no es posible racionalizar un trámite el cual no está incrito en el SUIT. Sumado a esto, se evidencia que el trámite en cuestión no cuenta con los mínimos para ser deterrminado como trámite debido que la entidad no está obligada a ejecutarlo. Por último se concluye que para el 2019 se cuenta con la posibilidad de racionalizar 5 trámites de los 7 inscritos en SUIT .
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1 | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
2
3
4
5
| Nombre del responsable: | Adriana M. Hurtado |  |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3424100
| Correo electrónico: | sigi@mincultura.gov.co |  |  |  |  | Fecha aprobación del plan: |  | 2018-01-31
Note on J15: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on K15: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## SUIT raciona_priorizacion (hidden)
Datos del trámite |  |  |  | Planes de desarrollo | Políticas |  |  |  |  | Ciudadanía | [5 empty] | Institución |  | Racionalización | Priorización
Tipo | Número | Nombre | Estado | Nacional | Mapa de ruta | Si presencial | Cadena de Trámites | Doing Business | IDOM | Totalmente línea | Parcialmente línea | Presencial | Sistema PQRD | ¿Número total de solicitudes realizadas? | Sugerencia a trámites en el portal SUIT | Plan operativo institucional | Oficina de atención al ciudadano | Ya fue racionalizado | Resultado priorización | Trámites a racionalizarfalse
Único | 1032 | Certificado de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 14260 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 940 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes muebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 16 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 943 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1591 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 949 | Exportación de bienes muebles del patrimonio cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1339 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 955 | Autorización de exportación de bienes de interés cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 7 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 1002 | Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 69 |  | false | false | 1 | 40 | false
Único | 1042 | Clasificación de Películas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | true | false | true | 332 |  | false | false | 1 | 40 | false

## C3 RendiciónDeCuentas
HOME
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2018 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2018 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2018
| Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
ID PA | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
64823 | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Promover la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos, con información relacionada con la gestión de la Entidad. | Publicación y actualización de información en los diferentes canales dispuestos | Grupo Divulgación y Prensa/Oficina Asesora de Planeación/Dependencias Misionales/Otros | 2018-12-31 | 33% | La publicación de noticias relacionadas con la gestión desarrollada por MinCultura en la página web de la Entidad sigue siendo un instrumento de difusión de información de calidad; instrumento periodico que se ejecuta en el Grupo de Divulgación y Prensa, así como la gestión de redes sociales y el envío de correos electrónico informativos a las bases de datos. Para el trimestre se genera como estándar para la atención de las necesidades de comunicación de las áreas a nivel interno el documento: Guía protocolaria de divulgación en medios de comunicación interna. Se determina entonces como 100% la gestión del año, y por ende el reporte del primer cuatrimestre, de la cuarta parte, es decir el 33% | Pantallazo página web, redes sociales y correo electrónico Socialización Guía protocolaria de divulgación en medios de comunicación interna | Página web y redes sociales de la entidad 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C3 Rendición de cuentas\1-1 Información de calidad | X |  |  | 66% | El portal del Ministerio de Cultura se actualiza diariamente. En el inicio hay información que está diariamente cambiando como el número de noticias diarias (4 en promedio) y el número de noticias destacadas en el Slider (1 diferente mínimo cada día). Eventualmente, portadas falsas, videos, botones adicionales o banners aparecen según la coyuntura. Se diseña, edita y monta mínimo 2 boletines diarios para la divulgación de las noticias del ministerio, en horas de la mañana 8:00 a 10:00 y en la tarde de 15:00 a 17:00. | Pantallazo página web, redes sociales y correo electrónico Socialización Guía protocolaria de divulgación en medios de comunicación interna | Página web y redes sociales de la entidad 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C3 Rendición de cuentas\1-1 Información de calidad | X |  |  | 100% | El portal del Ministerio de Cultura se actualiza diariamente. En el inicio hay información que está diariamente cambiando como el número de noticias diarias (4 en promedio) y el número de noticias destacadas en el Slider (1 diferente mínimo cada día). Eventualmente, portadas falsas, videos, botones adicionales o banners aparecen según la coyuntura. La participación en los talleres construyendo país y en las estrategias difinidas desde el gobierno nacional ha permitido una mayor difusión de las políticas del ministerio. | Pantallazo página web, redes sociales y correo electrónico | Página web y redes sociales de la entidad
64851 64939 |  | 1.2 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión 2017 del Ministerio de Cultura | Informe publicado | Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas. | 2018-01-31 | 100% | El dia 31 de Enero del 2018 se publicó en la Pagina WEB del Ministerio de Cultura en el micrositio de la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Gestión 2017. Este documento expone publicamente los logros de los planes y programas, el reporte de la ejecución presupuestal tanto de funcionamiento como de inversión y los resultados de las líneas estratégicas con corte a 30 de diciembre de 2017. | Informe de gestión 2017 publicado Pantallazo de la publicación en la página web | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/informes%20de%20gestion/Documents/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202017.pdf 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C3 Rendición de cuentas\1-2 Informe de Gestión 2017 publicado | X |  |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica
64859 |  | 1.3 | Elaborar y socializar la estrategia actualizada y su Informe de ejecución de Rendición de Cuentas 2017 | Estrategia actualizada e Informe publicado | Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas. | 15/02/2018 Reprogramada: Junio 2018 | 80% | Se finaliza la aprobación y publicación del Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017 y se avanza en la revisión del documento Estrategia de Rendición de Cuentas construido con base en los siguientes lineamientos: - Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Políticas de gestión y desempeño institucional lideradas desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública tales como: Rendición de cuentas, Racionalización de Trámites, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. El 12 de abril se recepciona por parte del Asesor DAFP el documento Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz, lo cual abre nuevamente la necesidad de ajustar la estrategia documentada, por lo que esta actividad se reprograma para ser finalizada al 2do trimestre de 2018. | Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017 publicado. Estrategia de Rendición de Cuentas actualizada | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C3 Rendición de cuentas\1-3 Informe RdC 2017 publicado y Estrategia actualizada | X |  |  | 100% | Se actualiza y publica la estrategia de rendición de cuentas conforme la información contenida en Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz. | Publicación | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx |  | X |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica
64823 64859 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Desarrollar espacios de diálogo del Ministerio de Cultura (G-OPL- 011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO). | Memorias de espacios de dialogo | Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas. | 2018-12-31 | 20% | Se determinan los escenarios para la Rendición de Cuentas en la vigencia a través del Documento Estrategia de Comunicaciones - Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura, en el cual se definen los siguientes objetivos de comunicación: - Los avances y transformación del sector cultura en los últimos 8 años. - El legado del Gobierno Santos para los colombianos en materia cultural. - Cómo se entrega el sector al próximo Gobierno y los retos por venir. | Presentación Estrategia, Agenda de eventos, mensajes de fuerza, estado de recepción de matrices y agendas | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C3 Rendición de cuentas\2-1 Memorias Espacios de Dialogo |  |  |  | 70% | Se genera la rendición de cuentas planificada conforme se reporta en el informe individual de Paz, cuya construcción lidera la Presidencia de la Republica a través del DAFP en el marco del cambio de gobierno. | Informe Rendición de Cuentas Construcción de Paz - Noviembre 2016 – Mayo 2018 | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx |  | X |  | 100% | Se genera la rendición de cuentas planificada conforme se reporta en el informe individual de Paz, cuya construcción lidera la Presidencia de la Republica a través del DAFP en el marco del cambio de gobierno. | Informe Rendición de Cuentas Construcción de Paz - Noviembre 2016 – Abril 2018 | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\Reporte de las áreas y soportes\Seguimiento 3\OAP | N.A. | N
64823 64859 |  | 2.2 | Fortalecer el hacer de los espacios de diálogo del Ministerio de Cultura, establecido en G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, con base en los lineamientos identificados en la política de Gestión con Valores para Resultados en el marco del MIPG. | G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, actualizada | Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas. | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 0% | No se reportan avances en el segundo corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 0% | No se reportan avances en el tercer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A
64823 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilizar y generar acciones para promover la rendición de cuentas y difundir la consulta a las partes interesada sobre temas de interés de los procesos del Ministerio de Cultura. | Evidencias de las acciones desarrolladas | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo Divulgación y Prensa/Dependencias relacionadas. | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 0% | No se reportan avances en el segundo corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Utilizando los espacios dispuestos por el gobierno nacional a través de la participación en 14 talleres construyendo país donde se resuelven dudas de la comunidad donde se realizan los talleres. La difusión se realiza a través de boletines de prensa y redes sociales del ministerio. |  | Redes sociales y boletines de prensa.
64852 64857 64946 | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Identificar las Obligaciones Directas que están a cargo de la entidad en el Acuerdo de Paz. | Asociación de las obligaciones del Acuerdo de Paz y de sus decretos reglamentarios con las Direcciones, dependencias o áreas responsables. Identificar cuáles de las obligaciones fueron comprometidas con la participación de la ciudadanía. | Oficina de Planeación | 2018-02-28 | 100% | Las obligaciones directas del Ministerio de Cultura establecidas dentro del plan marco de implementación del acuerdo de paz son: 1. Infraestructuras de bibliotecas identificadas en el plan, operando. 2. Infraestructura de bibliotecas en los municipios PDET - Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, operando. Éstas se desarrollan a través de la Biblioteca Nacional ejecutando las siguientes acciones: a) Bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en la cabeceras municipales b) Bibliotecas Públicas Móviles que se ubican en las zonas rurales de los municipios PDET - Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Todas las acciones desarrolladas por las Bibliotecas Públicas son acompañadas por la Red de Amigos de las Bibliotecas, compuesta por ciudadanos interesados y comprometidos con la gestión de las bibliotecas en los diferentes municipios. Para las Bibliotecas Públicas Móviles son acciones establecidas a través de estrategias de concertación, socializadas con las comunidades directamente beneficiadas, entendiendo comuniddaes como los habitantes de las zonas y la población de desmovilizados de grupos armados. | No aplica | No aplica |  |  |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica
64852 64857 64946 |  | 4.2 | Preparar las acciones de producción del informe individual para la implementación del Acuerdo de Paz | Coordinar las áreas responsables que deberán producir la información del Informe individual de paz | Direcciones o áreas responsables del cumplimiento de las obligaciones | 2018-02-28 | 100% | Se genera una comunicación ha socializar con las áreas a fin de dejar en claro en la Entidad como se consolidará y aprobará el informe individual para la implementación del Acuerdo de Paz, en relación con las instrucciones al respecto recepcionadas el mes de marzo del DAFP. Para comprender con claridad los instrumentos a diligenciar se participa en diversos eventos de capacitación convocados por el DAP. | Comunicación interna Evidencias capacitaciones DAFP Material recepcionado el 5 de marzo de 2018 del DAFP | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C3 Rendición de cuentas\4-2 Preparar producción lnforme individual acuerdo de paz | X |  |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica
64823 64946 |  | 4.3 | Preparar el Diálogo que se hará en materia de implementación del Acuerdo de Paz | Identificar el grupo de valor con el cual se deben rendir cuentas en materia de Acuerdo de Paz y su ubicación. | Direcciones o áreas responsables del cumplimiento de las obligaciones | 2018-02-28 | 100% | La identificación de los grupos de valor con los cuales se rendira cuentas en materia de paz, se concentra en dos documentos: 1. Por una parte siendo las obligaciones en términos de acuerdos de paz, parte de la planificación institucional, se incluyen los beneficiarios en el Plan de Acción de la Vigencia. 2. En segunda instancia, en el documento Estrategia de Comunicaciones - Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura, se determinan en mayor detalle las poblaciones establecidas según las diferentes estrategias y canales a usar. | [5 empty] | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | N.A.
64823 64946 |  | 4.4 | Preparar el Diálogo que se hará en materia de implementación del Acuerdo de Paz | Identificar los actores institucionales o de la sociedad civil que puedan apoyar la rendición de cuentas a desarrollar. | Oficina de Planeación | 2018-03-15 | 90% | La identificación de los grupos de valor con los cuales se rendira cuentas en materia de paz, se concentra en dos documentos: 1. Por una parte siendo las obligaciones en términos de acuerdos de paz, parte de la planificación institucional, se incluyen los beneficiarios en el Plan de Acción de la Vigencia. 2. En segunda instancia, en el documento Estrategia de Comunicaciones - Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura, se determinan en mayor detalle las poblaciones establecidas según las diferentes estrategias y canales a usar. | Plan de acción 2018 Presentación Estrategia, Agenda de eventos, mensajes de fuerza, estado de recepción de matrices y agendas | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/Planes-de-Acci%C3%B3n.aspx Página web y redes sociales de la entidad 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C3 Rendición de cuentas\4-2 Preparar producción lnforme individual acuerdo de paz | X |  |  | 90% | No se reportan avances en el segundo corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A |  | 100% | El Ministerio de Cultura desarrollo las acciones que aportoran a la construcción de Paz en Colombia. En este sentido se elaboro el Informe de Rendición de Cuentas el cual contiene las acciones que se encuentra directamente relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, adelantadas entre el 30 de noviembre de 2016 y el 30 de abril de 2018, | Informe de Rendición de Cuentas el 30 de noviembre de 2016 y el 30 de abril de 2018 | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\Reporte de las áreas y soportes\Seguimiento 3\OAP | N.A. | N.A. | N.A.
64859 |  | 4.5 | Preparar el Diálogo que se hará en materia de implementación del Acuerdo de Paz | Informar al SRCAP (Sistema de Rendición de cuentas de Acuerdos de Paz) la fecha, hora, lugar y punto o puntos del Acuerdo de Paz sobre los que rendirá cuentas en el Calendario de Rendición de Cuentas. | Oficina de Planeación | 30/03/2018 Reprogramada: Mayo de 2018 | 80% | Se informa a través del grupo de Whatsapp del Sistema de Rendición de Cuentas que el informe a SIRCAP de los ejercicios de diálogo se deben enviar al email rendicioncuentaspaz@funcionpublica.gov.co y deben incluir: a) Puntos del acuerdo b) Tema: c) Lugar (Departamento, municipio) d) Fecha e) Tipo de diálogo: audiencia, mesas, foros, etc. Para informar estos elementos además de lo planificado se espera concretar un FACEBOOK LIVE que se concentre en las obligaciones directas con el acuerdo de paz. Por tal motivo esta tarera se reprograma para cumplimiento máximo el mes de mayo de 2018, con la entrega del Informe Indivudual. | Presentación Estrategia, Agenda de eventos, mensajes de fuerza, estado de recepción de matrices y agendas Mesa de trabajo para concretar Facebook Live obligaciones directas acuerdos de paz | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C3 Rendición de cuentas\4-2 Preparar producción lnforme individual acuerdo de paz | X |  |  | 100% | Se genera la rendición de cuentas planificada conforme se reporta en el informe individual de Paz, cuya construcción lidera la Presidencia de la Republica a través del DAFP en el marco del cambio de gobierno. | Informe Rendición de Cuentas Construcción de Paz - Noviembre 2016 – Mayo 2018 | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx |  | X |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica
64852 64857 64946 64859 |  | 4.6 | Producir el informe individual de Paz con corte. Período a reportar en este primer informe: 30 de noviembre de 2016 a 30 abril 2018. | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. | Oficina de Planeación | 2018-05-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Se genera la rendición de cuentas planificada conforme se reporta en el informe individual de Paz, cuya construcción lidera la Presidencia de la Republica a través del DAFP en el marco del cambio de gobierno. | Informe Rendición de Cuentas Construcción de Paz - Noviembre 2016 – Mayo 2018 | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx |  | X |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica
64852 64857 64946 64859 |  | 4.7 | Enviar la sección de “Avance Global” de los Puntos del Acuerdo de paz al Sistema Integrado Sistema Integrado de Información del Posconflicto (SIIPO) | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. | Oficina de Planeación | 2018-06-29 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Se genera la rendición de cuentas planificada conforme se reporta en el informe individual de Paz, cuya construcción lidera la Presidencia de la Republica a través del DAFP en el marco del cambio de gobierno. | Informe Rendición de Cuentas Construcción de Paz - Noviembre 2016 – Mayo 2018 | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx |  | X |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica
64859 |  | 4.8 | Elaborar y socializar el Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017 | Informe publicado | Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas. | 2018-02-15 | 100% | Se finaliza la aprobación y publicación del Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017 y se revisa el documento Estrategia de Rendición de Cuentas construido el año anterior y se actualiza con base en los siguientes lineamientos: - Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Políticas de gestión y desempeño institucional lideradas desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública tales como: Rendición de cuentas, Racionalización de Trámites, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017 publicado. Estrategia de Rendición de Cuentas actualizada | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C3 Rendición de cuentas\1-3 Informe RdC 2017 publicado y Estrategia actualizada | X |  |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica
[14 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

## C4 ServicioAlCiudadano
HOME
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2018 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2018 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2018
| Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
ID PA | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
64946 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Seguimiento a los recursos dispuestos en la entidad para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Recursos de servicio al ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 50% | Se aprobó por parte de la Secretaria General el recurso para contratar al Oficial de Datos Personales, el cual tiene como responsabilidad realizar la encuesta de satisfacción de los beneficiarios de los ppp. | Contrato del Oficial de Datos Personales en SIEMPRE Plan de Acción | http://siempre.mincultura.gov.co/Account/Login?ReturnUrl=%2f 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C4 ServicioAlCiudadano\1-1 Recursos Servicio al Ciudadano http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/Planes-de-Acci%C3%B3n.aspx |  | X |  | 70% | La Oficial de Datos Personales ha adelantado sibilizaciones a con respecto al tratamiento y protección de datos personales, ajustes sobre la Política de tratamiento de datos personales y el Manual de Protección y Tratamiento de datos personales, también se dio inicio a la inscripción de la Entidad en el portal de la Superintendencia de Industria y Comercio para el Registro Nacional de Bases de Datos que contienen datos personales, se realizó la socialización a todas las dependencias del resultado de la encuesta de satisfaccion de los PPP 2017, Se realizaron mejoras al aplicativo PQRSD. | correos, actas. | Carpeta de apoyo | X |  |  | 100% | *La Oficial de Datos Personales terminó con la Sensibilización RNBD a las dependencias de la Entidad, realizó la Inscripción de las bases de datos en la plataforma de la SIC y culmino con el registro total de 242 bases reportadas a la SIC. * Se solicitó a las dependencias las listas de beneficioarios de los PPP, se realizo la selección aleatoria de 1000 beneficiarios,desarrollo de la digitalización y consolidadción de la información por los encuestadores. | Informe listado de 1000 beneficiarios | Correo electrónico | x
64803 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Monitorear aplicativo de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) | Indicadores diseñados y publicados | Grupo Divulgación y Prensa/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 33% | El monitoreo al aplicativo de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) es contante y se hace constantemente para garantizar su correcto desempeño. Las fallas que continuan presentandose se escalan a modo de soporte a través de correos electrónicos a Sistemas. La información en uso permite se inicie la elaboración del esquema de medición a través de indicadores, tal como se requiere por buenas prácticas y según la normatividad vigente. | Correos electrónicos Propuestas/avances construcción de indicadores | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C4 ServicioAlCiudadano\2-1 Monitoreo PQRSD | X |  |  | 95% | Se siguen presentando fallas en el Aplicativo que han sido controladas y no han afectado al ciudadano. | correos | Correo electrónico | X |  |  | 100% | El monitoreo al aplicativo de (PQRSD) es constante y se hace garantizando su correcto desempeño. Sin embargo se siguen presentando fallas que no afectan al ciudadano, solucionandolas con el grupo de mesa de ayuda de sitemas. | Corrreos electrónicos | Correo electrónico | x
64823 |  | 2.2 | Monitorear y fortalecer los canales chat y facebook live implementados por el Ministerio de cultura. | Implementación de nuevos Canales de atención | Grupo de Servicio al Ciudadano/ Grupo de Divulgación y Prensa | 2018-12-31 | 33% | En el primer trimestre del año, no se han realizado encuentros con el ciudadano en el chat, sin embargo el uso y monitoreo sobre este continua vigente y dispuesto. | No aplica | No aplica |  | X |  | 20% | Se ha invitado a Artes, Concertación y Emprendimiento para participar en secciones en el chat y por motivos de agenda no se logro en este periodo. El área de Prensa es la encargada de realizar toda la programación y logística de los facebook life. | correos |  |  |  |  | 100% | Se convoco a la Dirección de Fomento para realizar un chat sobre el decreto 2012/2017 Beneficios económicos BEPS. Se realizo la invitación al Grupo de Emprendimiento para realizar el Chat sobre Econimia Naranja y por motivos de agenda no se pudo realizar. | Seguiminto de chat y correo | Chat | x
64946 |  | 2.3 | Hacer seguimiento a los indicadores implementados para medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores diseñados y publicados | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2018-11-30 | 0% | Se realizo un circulo de mejora para determinar que indicador se podia implemntar para medir el desempeño de los canales de atención y los tiempos de espera. Se esta mirando lo de tiempos de atención (dias) | Acta de circulo de mejora tratando el tema | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C4 ServicioAlCiudadano\2-3 Indicadores canales de atención | X |  |  | 20% | Se tiene propuesta en borrador sobre la viabilidad de creación de un nuevo indicador (tiempos de atención (dias) | circulos de mejora | carpeta de apoyo de acta | X |  | El Grupo de Servicio al Ciudadano no realiza esta medición de indicadores, por presupuesto, no es necesario el sistema de turnos.. | 100% | De acuerdo con Plan de Desarrollo Nacional, la construcción del Plan de Acción Institucional, el cambio de la estructura organico funcional del Ministerio de Cultura , el Grupo de Servicio al Ciudadano planteá dentro de sus actividades la construcción de indicadores de impacto que puedan dar a conocer la percepción del ciudadano frente a las políticas, proyectos, programas, convocatorias y demás que ofrece el Ministerio de Cultura.
64946 |  | 2.4 | Socializar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Socializaciones desarrolladas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 31/01/2018 Reprograma: 30/06/2018 | 30% | Estan publicados los protocolos de servicio al ciudadano en el micrositio de la pag web del Ministerio, para el siguiente trimetre se hará la socilaización por lo que se reprograma la actividad. | Pantallazo de la Guia Protocolos de Servicio al Ciudadano publicado en la Págian Web | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C4 ServicioAlCiudadano\2-4 Socializaciones Servicio al Ciudadano | X |  |  | 30% | No se a realizado la socialización de la Guia protocolaria de servicio al ciudadano ya que se encuentra en aprobación en Isolucion por parte de la Secretaria General | ISOLUCION | ISOLUCION | X |  |  | 30% | Por cambio del logo del Ministerio no se aprovo en Isolucion la Guía protocolaria por tal razón no se realizo por todos los canales la socializacion. Se tiene programado realizar la socialización de la Guíaen el primer trimestre del 2019. | correo | Correo electrónico | x
64747 |  | 2.5 | Finalizar la traducción del estatuto anticorrupción a las lenguas nativas. | Documento traducción | Dirección de Poblaciones | 2018-12-31 | 50% | Durante el primer trimestre se adelantó lo relacionado con los trámites administrativos y se planteó la focalización de las lenguas a las cuales será traducido el estatuto anticorrupción. | Contratación en SIEMPRE con sus reportes | http://siempre.mincultura.gov.co/Account/Login?ReturnUrl=%2f |  | X |  | 60% | Durante el segundo trimestre se realizó gestión pertinente con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, emisora del Estatuto Anti Corrupción. Se brindó asesoria preliminar, directorio de traductores oficial. Tras conversaciones, el pasado 18 de julio la Secretaria de Transparencia respondió, de manera satisfactoria avisando que el tramite esta en implementación y que tan pronto se ordene la ejecución notificaran a la Dirección. | N.A. | N.A. |  | X |  | 100% | De acuerdo a lo contenido en el articulo octavo de la ley de lenguas (ley 1381 de 20109, Se ha desarrollado acompañamiento tecnico a las entidades que lo han solicitado para la interpretacion o traduccion de documentos a lennguas nativas. Para el estatuto anticorrupción, El 01 de junio se realizó gestión pertinente con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República (Ver adjunto 1), emisora del Estatuto Anti Corrupción, lo cual inicia con el proceso de traslado de solicitud a la entidad emisora de la ley 1474 de 2011, en dicha comunicacion se especifica el acompañamiento tecnico que se brindaria y se pone a disposición de ellos el directorio de traductores. Tras conversaciones, el pasado 18 de julio la Secretaria de Transparencia respondió, de manera satisfactoria (Anexo 2) informando que el tramite esta en implementación. | Oficios Secretaria de transparencia | Remitidos por correo electronico asesor SIGI | x
64946 | Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Hacer seguimiento a la implementación de sistemas de comunicación para personas en condición de discapacidad, de acuerdo a lo planificado (Centro de relevos). | Sistemas de comunicación implementados | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2018-06-30 | 100% | El centro de relevos esta funcionando a la perfección en las instalaciones de la Oficina de Servicio al Ciudadano permitiendo a personas condición de discapacidad acceder a información y servicios | Infraestructura en uso | No aplica |  | X |  | 100% | Ya se tiene el sistema de centro de relevos funcionando para el ciudadano | Sistema Centro de relevos | Computador |  | X |  | 100% | Ya se tiene el sistema de centro de relevos funcionando para el ciudadano | Sistema Centro de relevos | Computador |  | X
64922 |  | 3.2 | Monitorear el Plan de Capacitación y su fortalecimiento en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Capacitaciones realizadas | Secretaria General/Grupo Gestión Humana | 2018-12-31 | 0% | No se desarrollaron procesos de capacitación en el primer trimestre, dado que las líneas de formación relacionadas con servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Capacitación, se ejecutaron en la vigencia 2017. Está en proceso de estudio y aprobación el PIC vigencia 2018, que empieza a regir a partir del 1 de abril de 2018. | No aplica | No aplica |  | X |  | 60% | se realizaron capacitaciones acerca de: - Protocolo de servicio al ciudadano 12/04/2018, - integración del aplicativo PQRSD con ventanilla de radicación entre 08/05/2018 al 06/07/2018 a la siguientes dependencias artes patrimonio, planeación, poblaciones, gestión documental, jurídica y gestión humana- Implicaciones de no contestar a tiempo un DP 06/06/2018. - se realizó con diferentes entidades del sector público la jornada de socialización de lineamientos de traduccción e interpretación en lenguas nativas 13/06/2018. - Sensibilización modelo integrado de gestión 07/07/2018. | Actas | Carpeta de apoyo de acta | X |  |  | 100% | *Se han realizado capacitaciones de como es el uso del apliativo pqrsd en diferentes depencias a servidores publicos. ( Patrimonio, Despacho de la MInistra ) * Capacitación cultura de servicio al ciudadano, gobierno en linea, politica publica , | Actas, correos | carpeta de apoyo | x
64946 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de PQRSD divulgados | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 60% | Se socializaron informes de gestion de las PQRSD del 1° y 2° triemestre2018 atodas las dependencias. | Informes | Correo electrónico | X |  |  | 100% | Se socializó por medio del correo electronico el informe de gestion de las PQRSD del 3° triemestre 2018 a todas las dependencias. | correo | correo electrónico | x
64859 | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Consolidar la construcción de la caracterización de usuarios de acuerdo con la normatividad vigente, identificando los ciudadanos y los temas de mayor interés para éstos. | Caracterización de usuarios actualizada. | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Servicio al Ciudadano / Dependencias relacionadas | 2018-12-31 | 30% | Se realizó con el Grupo de SIGI una reunión donde se determinó las diferentes propuestas para realizar el informe de caracterización de usuario (21 de marzo), adicionalmente se trabajaron dos instrumentos uno para definir las variables para la caracterización de usuarios para enviarsela a los procesos misionales y se define tambien una matriz para definir las partes interesadas este instrumento sera socializado y trabajado en el mes de Abril. | Acta de mesa de trabajo Matriz de partes interesadas | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C4 ServicioAlCiudadano\5-1 Caracterización de partes interesadas | X |  |  | 30% | No se ha realizado ningun avance con este tema debido a que se le dio prioridad a la auditoria externa |  |  |  | X |  | 30% | En una mesa de trabajo con el grupo de SIGI, se presentaron varias propuestas para consolidar la construcción de la caraterización de usuarios, que esta por definir, esta la del los PPP, la de Grupos de Interés y las de las encuestas de satisfacciónn de los visitantes. Para el 2019 se tiene programado dentro del Plan de Acción la realización de la Caracterización de Usuarios de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DNP. | acta Plan Estratégico | carpeta de apoyo | x
64946 |  | 5.2 | Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura | Estrategia de participación ciudadana construida con elementos establecidos en relación con la política de Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 30% | Se realizó una reunion con el DAFP y SIGI donde se recibieron los linemientos para el fortalecimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana. Entre las observaciones principales se encuentran: - Incluir el tema explicitamente en el Direccionamiento Estratégico. - Espacios de participación se incluyen aquellos que faciliten el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana, a través de procesos permanentes de rendición de cuentas. - Diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad como insumo para construir las estrategias. | Acta de mesa de trabajo Diagnóstico de Participación Ciudadana | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C4 ServicioAlCiudadano\5-2 Formulación Estrategia de Participación Ciudadana | X |  |  | 30% | No se ha realizado ningun avance con este tema debido a que se le dio prioridad a la auditoria externa |  |  |  | X |  | 50% | Se presento a la Alta Dirección el Plan de Trabajo para el 2019 con respecto Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana. | Plan Estratégico | correo | x
64946 |  | 5.2 | Medir la satisfacción de la ciudadanía de atención a PQRSD. | Informe publicado | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 60% | Se socializaron informes de gestion de las PQRSD del 1° y 2° triemestre2018 atodas las dependencias. | Informes | Correo electrónico | X |  |  | 100% | Se socializó por medio del correo electronico el informe de gestion de las PQRSD del 3° triemestre 2018 a todas las dependencias. | correo | correo electronico | x
64946 |  | 5.3 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe publicado | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Se presento el informe ejecutivo del resultado de la encuesta de satisfaccion de los PPP 2017 y se realizó la socialización a todas las dependencias. | Informe y presentaciones | Correos electronicos | X |  |  | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento | NA | NA |  | X
64859 |  | 5.4 | Verificar las buenas prácticas de atención al ciudadano publicadas por el DAFP bajo el título de "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", a fin de establecer si aplican en el Ministerio en los procesos misionales | Verificación e implementación de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Servicio al Ciudadano / Dependencias relacionadas | 2018-12-31 | 10% | En el marco del diagnóstico de la política de Participación Ciudadana, se establece por la Oficina Asesora de Planeación la necesidad de hacer una verificación sistemática de la caja de herramientas relacionada con participación ciudadana en el MANUAL OPERATIVO de MIPG, para que se determine cuando aplica y cuando no cada instrumento y se inicie su implementación no solo por el Grupo de Servicio al Ciudadano, sino en todas las depen dependencias en las que se trata directamente con las poblaciones beneficiarias del Ministerio de Cultura. | Diagnóstico política de participación ciudadana | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C4 ServicioAlCiudadano\5-4 Verificación Buenas Prácticas Participación Ciudadana | X |  |  | 80% | Despues de la modificación del aplicatico para el trámite de autorización de exportación de bienes culturales muebles, con el proposito que sea más accesible, entendible y agil en todo su proceso y el cambio de la persona que orientaba no se realizaron reclamos ni insatisfaccion frente a este tramite. Esta disponible el APP mapa cultural para todos los ciudadanos donde se conocera la agenda y los espacios culturales de nuestro pais. Se realizaron capacitaciones acerca de: registro nacional de bases de datos entre 17/04/2018 al 27/07/2018. - Socialización de datos personales a contratos 06/07/2018. Por ENLACE se divulgo el 16 de julio la politica de datos personales, además se encuentra en intranet publicada y durante las capacitaciones se ha informado de ella. | Reclamos APP Mesas de trabajo ( actas ) | Informes trimestral https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mincultura.cartografia.cultural2 Carpeta de apoyo actas de reunión | X |  |  | 100% | Realizar capacitación sobre mejoramiento de atención al Ciudadano. Mejorar los informes trimestrales de PQRSD. | correo , informe | correo electronico | x
Note on C4: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C5 Transparencia
HOME
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2018 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2018 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2018
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
ID PA | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
64804 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar contenidos de los micrositios de las dependencias del Ministerio, divulgando proactivamente la información pública y promoviendo la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos, con información relacionada con la gestión de la Entidad. | Botón "Transparencia y acceso a la Información pública" actualizado. | Grupo Divulgación y Prensa/Oficina Asesora de Planeación. | 2018-12-31 | 10% | Se realiza la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información publica en la página del Ministerio de Cultura. | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C5 Transparencia\1.2 Botón | X |  |  | 20% | Se realiza la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información publica en la página del Ministerio de Cultura. | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx | C5 Transparencia\1.2 Botón | X |  |  | 100% | Se realiza la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información publica en la página del Ministerio de Cultura. Para el 2019 se tiene contemplado continuar con el seguimiento a la actualización de los documentos e información que durante el cambio de gobierno halla sido objeto de modificación. | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx | C5 Transparencia\1.2 Botón | X
64860 64804 |  | 1.2 | Consolidar la estructura del botón "Transparencia y Acceso a la Información Pública" página web del Ministerio de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Botón "Transparencia y acceso a la Información pública" actualizado. | Grupo Divulgación y Prensa/Oficina Asesora de Planeación. | 2018-06-30 | 10% | Se realiza la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información publica en la página del Ministerio de Cultura. | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C5 Transparencia\1.2 Botón | X |  |  | 10% | Se realiza la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información publica en la página del Ministerio de Cultura. | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx | C5 Transparencia\1.2 Botón | X |  |  | 100% | Se realiza la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información publica en la página del Ministerio de Cultura. Para el 2019 se tiene contemplado continuar con el seguimiento a la actualización de los documentos e información que durante el cambio de gobierno halla sido objeto de modificación. | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx | C5 Transparencia\1.2 Botón | X
64859 |  | 1.3 | Registrar el reporte estadístico de los trámites y las PQRSD tramitadas | Reporte periodico en SUIT | Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas | 2018-12-31 | 25% | Se realiza gestión de información con las dependencias que deben registrar las estadísticas de los trámites para primer trimestre del año en curso, a fin de consolidar y cargar la información el SUIT- Sistema Único de Información de Trámites. | Pantallazos Gestión de información para realizar la estadística de tramités en el SUIT primer trimestre | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C5 Transparencia\1.3 Reporte SUIT | X |  |  | 25% | Se realiza gestión de información con las dependencias que deben registrar las estadísticas de los trámites para primer trimestre del año en curso, a fin de consolidar y cargar la información el SUIT- Sistema Único de Información de Trámites. | Pantallazos Gestión de información para realizar la estadística de tramités en el SUIT primer trimestre | C5 Transparencia\1.3 Reporte SUIT | X |  |  | 100% | Se realiza gestión de información con las dependencias que deben registrar las estadísticas de los trámites para primer trimestre del año en curso, a fin de consolidar y cargar la información el SUIT- Sistema Único de Información de Trámites. | Pantallazos Gestión de información para realizar la estadística de tramités en el SUIT primer trimestre | C5 Transparencia\1.3 Reporte SUIT | X
64946 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar informe de PQRSD realizadas al Ministerio de Cultura con oportunidades de mejora planificadas. | Informe de PQRSD | Grupo de Servicio al ciudadano | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 60% | Se socializaron informes de gestion de las PQRSD del 1° y 2° triemestre2018 atodas las dependencias. | Informes | Correo electrónicos | X |  |  | 100% | Se socializaron informes de gestion de las PQRSD del 1°,2 y 3° triemestre2018 atodas las dependencias. | Informes | Correo electrónicos | X
64859 |  | 2.2 | Realizar la identificación normativa de trámites y del cumplimiento de criterios para los Otros procedimientos Administrativos OPAs, para su registro en el SUIT. | Inventario de trámites y Otros procedimientos administrativos con la respectiva normatividad | Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas/ Asesor DAFP. | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 40% | Se actualiza y finaliza la publicación del documento R-OPL-067 Caracterización de productos y servicios, el cual expresa, describe y detalla la propuesta de inventario de trámites y OPAS por proceso y subproceso en la Entidad. Estos entran la etapa de revisión normativa, para la cual se genera como material principal el documento de apoyo 12jun2018 REVISIÓN NORMATIVA DE TRÁMITES Y OPAS. Este se usa por los Asesores de SIGI en el marco de los círculos de mejora para finalizar esta verificación. | Material de trabajo y actas círculos de mejora | C5 Transparencia\2.2 Revisión normativa inventario tram y OPAS | X |  |  | 100% | De conformidad con el documento R-OPL-067 Caracterización de productos y servicios, el cual expresa, describe y detalla la propuesta de inventario de trámites y OPAS por proceso y subproceso en la Entidad, se realizó el análisis de los trámites y servicios frente a su cmarco normativo,. Producto de este ejercicio se determinaron que trámite ó servicios va ser inscrito en SUIT ewn el 2019. | Informe Consolidado de los Trámites | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2018\4. Informes\SUIT
64859 |  | 2.3 | Realizar el registro de los trámites y OPAs identificados en el SUIT | Trámites y OPAS registrados en SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 0% | No se reportan avances en el segundo corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Una vez realizada la implementación de la Directiva 07 de 2018 se obtuvo el inventrario de los trámites y servicios suceptibles a ser inscritos al SUIT, previo aval del DAFP. Este inventario cuenta con 9 posibles trámitres y Servcios. | Informe Consolidado de los Trámites | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2018\4. Informes\SUIT
64859 |  | 2.4 | Gestionar la aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP- de los trámites y OPAs identificados. | Trámites y OPAS publicados en SUIT | Oficina Asesora de Planeación/ Dependencias relacionadas/DAFP | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 0% | No se reportan avances en el segundo corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica |  | Esta tarea se reprograma para e PAAC 2019
64860 64870 | Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Identificar y clasificar el 100% los activos de información relacionados por la Ley 1712 de 2014. | 100% del implementación del proyecto activos de información | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Gestión Documental/ Dependencias relacionadas. | 2018-12-31 | 100% | Se identificaron, clasificaron y publicaron los activos de información y el índice ce información clasificada y reservada de acuerdo a la Ley 1712, en el botón de transparencia y acceso a la información publica del Ministerio de Cultura y en la página de datos abiertos. | https://www.datos.gov.co/Cultura/Activos-Informaci-n-Ministerio-de-Cultura/twn6-25p8 https://www.datos.gov.co/Cultura/Indice-Informaci-n-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc | 027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2018\2. Seguimientos PAAC 2018\C5 Transparencia\3.1 Activos de informnación | X |  |  | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Reportada como cumplida en el seguimiento anterior. | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica
64823 | Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información permitiendo su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. | Información divulgada | Dirección de Comunicaciones / Grupo Divulgación y Prensa / Dependencias relacionadas. | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 70% | Entre los proyectos en desarrollo orientados a involucrar a los grupos étnicos y culturales del país se encuentran los siguientes: - Proyecto Comunicación y Territorio: a) A comprender los medios como herramientas culturales y políticas, escenarios para el diálogo, concertación y movilización. b) A que los creadores de contenidos mediáticos se reconozcan como actores de creación cultural en sus comunidades. c) A narrar el territorio desde diversidad de miradas, voces y propuestas para comprenderlo y hacer parte de su transformación. - La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura apoya el desarrollo de procesos de comunicación y creación de contenidos culturales con comunidades indígenas de todo el país, que contribuyan a la salvaguarda y reafirmación de sus culturas, sus lenguas y sus planes de vida, así como a la valoración social de su legado y aporte a la nación. Esta publicación multimedia recoge los resultados de varios años de caminar juntos, producto del encuentro entre varios creadores y colectivos de comunicación indígena con el Ministerio de Cultura de Colombia, un compendio que contribuye a fortalecer nuestra memoria audiovisual colectiva. | Publicaciones de los proyectos mencionados | http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/comunicacionyterritorio/Paginas/default.aspx http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/Comunicacion-Indigena/ |  | X |  | 100% | Entre los proyectos en desarrollo orientados a involucrar a los grupos étnicos y culturales del país se encuentran los siguientes: - Proyecto Comunicación y Territorio: a) A comprender los medios como herramientas culturales y políticas, escenarios para el diálogo, concertación y movilización. b) A que los creadores de contenidos mediáticos se reconozcan como actores de creación cultural en sus comunidades. c) A narrar el territorio desde diversidad de miradas, voces y propuestas para comprenderlo y hacer parte de su transformación. - La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura apoya el desarrollo de procesos de comunicación y creación de contenidos culturales con comunidades indígenas de todo el país, que contribuyan a la salvaguarda y reafirmación de sus culturas, sus lenguas y sus planes de vida, así como a la valoración social de su legado y aporte a la nación. Esta publicación multimedia recoge los resultados de varios años de caminar juntos, producto del encuentro entre varios creadores y colectivos de comunicación indígena con el Ministerio de Cultura de Colombia, un compendio que contribuye a fortalecer nuestra memoria audiovisual colectiva. | Publicaciones de los proyectos mencionados | http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/comunicacionyterritorio/Paginas/default.aspx http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/Comunicacion-Indigena/ |  | X
64946 |  | 4.2 | Hacer seguimiento a la implementación de sistemas de comunicación para personas en condición de discapacidad, de acuerdo a lo planificado (Centro de relevos). | Sistemas de comunicación implementados | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2018-06-30 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | El sistema de centro de relevos se encuentra en funcionamiento según lo planificado de cara al ciudadano. | No aplica | No aplica |  | X | No aplica | 100% | El sistema de centro de relevos se encuentra en funcionamiento según lo planificado de cara al ciudadano. | No aplica | No aplica |  | X | No aplica
64886 64946 |  | 4.3 | Fortalecer la infraestructura para favorecer la accesibilidad con un enfoque diferencial. | Obras desarrolladas como se planifica en el Plan de Acción | Secretaria General /Grupo de Servicio al Ciudadano/ Grupo Gestión Administrativa | 2018-12-31 | 10% | Para este año tenemos un presupuesto asignado para la actualización de la señalética del Ministerio de cultura de 25 millones de pesos. Actualmente estamos en espera de las cotizaciones. | Plan de acción 2018 | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/Planes-de-Acci%C3%B3n.aspx | X |  |  | 50% | Se adelantó el proceso de selección para el sumininistro, la actualización y el mantenimiento correctivo de la señalización informativa del Ministerio de Cultura, según contrato No. 2573 del 21 de junio de 2018 | Contrato 2573 de 2018. | Aplicativo AZ digital |  | X |  | 100% | Se implementaron en la casa abadía las adecuaciones requeridas por las personas en condiciones de discapacidad. Par el 2019 se tiene contemplado la ejecución de las obras planteadas en el informe generado por Servicio al Ciudadano para la adecuación de los espacios que lo requieran, dado que en el 2018 no se contó con el presupuesto. | No aplica | No aplica |  | X | No aplica
64740 64741 64748 64747 |  | 4.4 | Prestar asistencia para la incorporación del enfoque diferencial en las políticas públicas culturales. | Evidencia de asistencia a espacios de diálogo y representación del Ministerio de Cultura durante la vigencia. | Dirección de Poblaciones | 2018-12-31 | 30% | La Dirección de Poblaciones ha participado en 10 espacios de dialogo en representacion del Ministerio de Cultura, los cuales se encuentran relacionados en el tablero de control version 2018. | Tablero de control de espacios de Dialogo de la Dirección de Poblaciones | X:\Direccion Poblaciones\PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN\18 PROCEDIMIENTOS |  |  |  | 70% | La Dirección de Poblaciones ha participado en 21 espacios de dialogo en representación del Ministerio de Cultura, los cuales se encuentran relacionados en el tablero de control version 2018. | X:\Direccion Poblaciones\PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN\18 PROCEDIMIENTOS | X:\Direccion Poblaciones\PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN\18 PROCEDIMIENTOS |  |  |  | 100% | La Dirección de Poblaciones ha participado en 41 espacios de dialogo en representación del Ministerio de Cultura, los cuales se encuentran relacionados en el tablero de control version 2018. | X:\Direccion Poblaciones\PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN\18 PROCEDIMIENTOS | X:\Direccion Poblaciones\PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN\18 PROCEDIMIENTOS |  | x
64804 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento semestral a la actualización de contenidos de la página web del Ministerio. | Seguimientos semestrales | Grupo de Divulgación y Prensa | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 0% | No se reportan avances en el segundo corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 100% | Laoficina Asesora de Prensa realizó el ajuste a los contenidos digitales encontrados en la página WEB de acuerdo a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional. | No aplica | No aplica |  | X | No aplica
64946 |  | 5.2 | Realizar informe de PQRSD realizadas al Ministerio de Cultura con oportunidades de mejora planificadas. | Informe de PQRSD | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2018-12-31 | 0% | No se reportan avances en el primer corte | No aplica | No aplica | N.A. | N.A | No aplica | 60% | Se socializaron informes de gestion de las PQRSD del 1° y 2° triemestre2018 atodas las dependencias. | Informes | Correo electrónicos |  |  |  | 100% | Se socializo informe de gestión de las PQRSD del 3° triemestre2018 a todas las dependencias. | Informe | Correo electrónico | x
Note on C4: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## OFICIO DAFP (hidden)
OFICIO DAFP | OFICIO DAFP

## Seguimiento (hidden)
Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación
Componente:
Seguimiento 1 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 2 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 3 OCI
Fecha seguimiento: |  |  | 2016-04-30 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-08-31 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-12-31 | Observaciones
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance