## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 384
| Fecha | 2022-12-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1 PRINCIPIO PLANEACIÓN (D) Deficiencias gerencia, admon, la supervisión % ejecución físico 67,2, interventoría, % ejecución físico 85 Se evidencia ineficiencia uso de recursos públicos e incumplimiento metas convenio interadministrativo 2859/17, contrato obra 1223/19. Con presunta incidencia disciplinaria, el enfoque del control fiscal se encuentra vencido y sin terminar. | No se aplicó el procedimiento de viabilizarían | Fortalecer los instrumentos metodológicos para la adecuada estructuración de los proyectos de infraestructura cultural | Convocar y desarrollar reuniones con el grupo de trabajo para evaluar el procedimiento de aprobación de proyectos para la construcción. | Reuniones del equipo de infraestructura cultural para evaluar el procedimiento de evaluación de la documentación entregada en los aspectos de viabilizarían y productos para la construcción. | 5 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1 PRINCIPIO PLANEACIÓN (D) Deficiencias gerencia, admon, la supervisión % ejecución físico 67,2, interventoría, % ejecución físico 85 Se evidencia ineficiencia uso de recursos públicos e incumplimiento metas convenio interadministrativo 2859/17, contrato obra 1223/19. Con presunta incidencia disciplinaria, el enfoque del control fiscal se encuentra vencido y sin terminar. | No se aplicó el procedimiento de viabilizarían | Fortalecer los instrumentos metodológicos para la adecuada estructuración de los proyectos de infraestructura cultural | Convocar y desarrollar reuniones con el grupo de trabajo para evaluar el procedimiento de aprobación de proyectos para la construcción. | Reuniones del equipo de infraestructura cultural para evaluar el procedimiento de evaluación de la documentación entregada en los aspectos de viabilizarían y productos para la construcción. | 1 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1 PRINCIPIO PLANEACIÓN (D) Deficiencias gerencia, admon, la supervisión % ejecución físico 67,2, interventoría, % ejecución físico 85 Se evidencia ineficiencia uso de recursos públicos e incumplimiento metas convenio interadministrativo 2859/17, contrato obra 1223/19. Con presunta incidencia disciplinaria, el enfoque del control fiscal se encuentra vencido y sin terminar. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilizarían | Fortalecer los instrumentos metodológicos para la adecuada estructuración de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilizarían, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas a implementar en la culminación del proyecto. | Reunión con la alta dirección para conocer intención de proyecto. | 2 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1 PRINCIPIO PLANEACIÓN (D) Deficiencias gerencia, admon, la supervisión % ejecución físico 67,2, interventoría, % ejecución físico 85 Se evidencia ineficiencia uso de recursos públicos e incumplimiento metas convenio interadministrativo 2859/17, contrato obra 1223/19. Con presunta incidencia disciplinaria, el enfoque del control fiscal se encuentra vencido y sin terminar. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilizarían | Fortalecer los instrumentos metodológicos para la adecuada estructuración de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilizarían, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas a implementar en la culminación del proyecto. | Reuniones del equipo de infraestructura cultural para hacer un diagnostico del procedimiento de evaluación desde la ingeniería estructural | 3 | 2023-02-02 | 2023-09-01 | 28 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1 PRINCIPIO PLANEACIÓN (D) Deficiencias gerencia, admon, la supervisión % ejecución físico 67,2, interventoría, % ejecución físico 85 Se evidencia ineficiencia uso de recursos públicos e incumplimiento metas convenio interadministrativo 2859/17, contrato obra 1223/19. Con presunta incidencia disciplinaria, el enfoque del control fiscal se encuentra vencido y sin terminar. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilizarían | Fortalecer los instrumentos metodológicos para la adecuada estructuración de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilizarían, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas a implementar en la culminación del proyecto. | Reuniones del equipo de infraestructura cultural para hacer un diagnostico del procedimiento de evaluación desde la ingeniería eléctrica | 3 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1 PRINCIPIO PLANEACIÓN (D) Deficiencias gerencia, admon, la supervisión % ejecución físico 67,2, interventoría, % ejecución físico 85 Se evidencia ineficiencia uso de recursos públicos e incumplimiento metas convenio interadministrativo 2859/17, contrato obra 1223/19. Con presunta incidencia disciplinaria, el enfoque del control fiscal se encuentra vencido y sin terminar. | Inadecuada planeación | Sanear el desarrollo del proyecto de obra de esta infraestructura cultural | Concluir los contratos existentes aplicando los deméritos correspondientes para la finalización de la obra y puesta en marcha del edificio 3 de alojamientos del Centro Coreográfico del Valle | Suscribir actas de liquidación con los contratistas de obra e interventoría actuales. | 1 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1 PRINCIPIO PLANEACIÓN (D) Deficiencias gerencia, admon, la supervisión % ejecución físico 67,2, interventoría, % ejecución físico 85 Se evidencia ineficiencia uso de recursos públicos e incumplimiento metas convenio interadministrativo 2859/17, contrato obra 1223/19. Con presunta incidencia disciplinaria, el enfoque del control fiscal se encuentra vencido y sin terminar. | Inadecuada planeación | Sanear el desarrollo del proyecto de obra de esta infraestructura cultural | Concluir los contratos existentes aplicando los deméritos correspondientes para la finalización de la obra y puesta en marcha del edificio 3 de alojamientos del Centro Coreográfico del Valle | Reiterar a la Gobernación del Valle el compromiso adquirido por su parte para invertir 2.000 millones para la terminación de las obras. Acta de compromiso. | 1 | 2023-02-02 | 2023-09-01 | 28 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2 SELECCIÓN OBJETIVA MARCAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN (D) Contrato 1223/19, evidenció ítems incluyó marca descripción elemento. Inobservancia ppios transparencia, selección objetiva, especificaciones técnica, Ley 1150/07 estructuración ítems que forman parte del contrato, genera riesgo participación propuestas proceso, restringiendo competencia oferentes, condicionando adquisición. | Debilidad en la etapa de planeación en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, contratados por el Ministerio de Cultura específicamente en la descripción de las actividades de pago y las especificaciones técnicas | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría contratados por el Ministerio de Cultura, de manera que cuenten con la formación o experiencia especifica en revisión y análisis de presupuestos para obra pública | Capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión sobre proyectos de consultoría contratados por el Ministerio y la aplicación de la Ley 1150 del 2007. . | 2 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2 SELECCIÓN OBJETIVA MARCAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN (D) Contrato 1223/19, evidenció ítems incluyó marca descripción elemento. Inobservancia ppios transparencia, selección objetiva, especificaciones técnica, Ley 1150/07 estructuración ítems que forman parte del contrato, genera riesgo participación propuestas proceso, restringiendo competencia oferentes, condicionando adquisición. | Debilidad en la etapa de planeación en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, contratados por el Ministerio de Cultura específicamente en la descripción de las actividades de pago y las especificaciones técnicas | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría contratados por el Ministerio de Cultura, de manera que cuenten con la formación o experiencia especifica en revisión y análisis de presupuestos para obra pública | Formulario de evaluación de conocimientos. | 1 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2 SELECCIÓN OBJETIVA MARCAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN (D) Contrato 1223/19, evidenció ítems incluyó marca descripción elemento. Inobservancia ppios transparencia, selección objetiva, especificaciones técnica, Ley 1150/07 estructuración ítems que forman parte del contrato, genera riesgo participación propuestas proceso, restringiendo competencia oferentes, condicionando adquisición. | Debilidad en la etapa de planeación en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, contratados por el Ministerio de Cultura específicamente en la descripción de las actividades de pago y las especificaciones técnicas | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría contratados por el Ministerio de Cultura, de manera que cuenten con la formación o experiencia especifica en revisión y análisis de presupuestos para obra pública | Reunión del equipo de infraestructura para evaluar los procedimientos de consultoría contratados por el Ministerio de Cultura | 2 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2 SELECCIÓN OBJETIVA MARCAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN (D) Contrato 1223/19, evidenció ítems incluyó marca descripción elemento. Inobservancia ppios transparencia, selección objetiva, especificaciones técnica, Ley 1150/07 estructuración ítems que forman parte del contrato, genera riesgo participación propuestas proceso, restringiendo competencia oferentes, condicionando adquisición. | Deficiente control en las fases de la contratación | Fortalecer el proceso de contratación mediante la revisión y actualización de las directrices y lineamientos establecidos en el manual de contratación . | Revisión y actualización del manual de Contratación. | Manual de contratación actualizado | 1 | 2023-02-02 | 2023-09-01 | 28 | 0
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2 SELECCIÓN OBJETIVA MARCAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN (D) Contrato 1223/19, evidenció ítems incluyó marca descripción elemento. Inobservancia ppios transparencia, selección objetiva, especificaciones técnica, Ley 1150/07 estructuración ítems que forman parte del contrato, genera riesgo participación propuestas proceso, restringiendo competencia oferentes, condicionando adquisición. | Deficiente control en las fases de la contratación | Fortalecer el proceso de contratación mediante la revisión y actualización de las directrices y lineamientos establecidos en el manual de contratación . | Divulgación y capacitación del manual actualizado a responsables de los procesos | Presentación y listados de asistencia | 2 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3 INCONSISTENCIA FECHA FACTURACIÓN (D) (OI) Evidencia pago 9 aprobación LIC- 152020, 18/07/20, NO consecutivo cronológico Ítem otro sí 2 contrato 1223/19, el 1/07/20, mitigar COVID19, Res.666 24/04/20 protocolo bioseguridad, fact. 68, discrepando tiempos emergencia sanitaria. Deficiencia control y aprobación interventoría y supervisión, impacta obligaciones tributarias. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de los manuales de contratación y supervisión adoptados por la entidad. | Fortalecer la herramienta de seguimiento semanal a la ejecución de contratos para verificar avances reales de acuerdo con la planimetría y especificaciones contractuales. | Informes de supervisión, obra, interventoria. | 5 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3 INCONSISTENCIA FECHA FACTURACIÓN (D) (OI) Evidencia pago 9 aprobación LIC- 152020, 18/07/20, NO consecutivo cronológico Ítem otro sí 2 contrato 1223/19, el 1/07/20, mitigar COVID19, Res.666 24/04/20 protocolo bioseguridad, fact. 68, discrepando tiempos emergencia sanitaria. Deficiencia control y aprobación interventoría y supervisión, impacta obligaciones tributarias. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de los manuales de contratación y supervisión adoptados por la entidad. | Verificar aleatoriamente cantidades de obra en comités en sitio, por parte del apoyo de Supervisión. | Verificación cronogramas y fechas de entrega. De no cumplir, afectar las garantías y acudir a las acciones correspondientes, de acuerdo con lo pactado contractualmente. | 5 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3 INCONSISTENCIA FECHA FACTURACIÓN (D) (OI) Evidencia pago 9 aprobación LIC- 152020, 18/07/20, NO consecutivo cronológico Ítem otro sí 2 contrato 1223/19, el 1/07/20, mitigar COVID19, Res.666 24/04/20 protocolo bioseguridad, fact. 68, discrepando tiempos emergencia sanitaria. Deficiencia control y aprobación interventoría y supervisión, impacta obligaciones tributarias. | Debilidad en el proceso de verificación documental para pago de actas parciales | Fortalecer la verificación documental para la autorización de pago ante el Grupo de Gestión Financiera y Contable | Fortalecer las herramientas de seguimiento y control documental de los supervisores e interventores para el pago de actas parciales | Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos para pago | 5 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4 SISTEMA ELECTRICO Y RED CONTRA INCENDIOS (D) Actividades red contra incendios, no ejecutadas cumpliendo normas obligatoria construcción, adecuación y rehabilitación y reforzamiento. Falta de planeación elaboración de ítems, cantidades y ejecución afectaron actividades. Inobservancia reglamento instalaciones RETIE y RETILAP, la obligación de obtener certificaciones. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual del Grupo de Infraestructura | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Fortalecer la herramienta de seguimiento semanal a la ejecución de contratos para verificar avances reales de acuerdo con la planimetría y especificaciones contractuales. | Informes de supervisión, obra, interventoria | 5 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 40 | 0
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4 SISTEMA ELECTRICO Y RED CONTRA INCENDIOS (D) Actividades red contra incendios, no ejecutadas cumpliendo normas obligatoria construcción, adecuación y rehabilitación y reforzamiento. Falta de planeación elaboración de ítems, cantidades y ejecución afectaron actividades. Inobservancia reglamento instalaciones RETIE y RETILAP, la obligación de obtener certificaciones. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual del Grupo de Infraestructura | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte de la Supervisión el seguimiento al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales al suscribir otrosies modificatorios. | Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales al suscribir otrosís modificatorios. | 5 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 40 | 0
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4 SISTEMA ELECTRICO Y RED CONTRA INCENDIOS (D) Actividades red contra incendios, no ejecutadas cumpliendo normas obligatoria construcción, adecuación y rehabilitación y reforzamiento. Falta de planeación elaboración de ítems, cantidades y ejecución afectaron actividades. Inobservancia reglamento instalaciones RETIE y RETILAP, la obligación de obtener certificaciones. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Actualización del manual de Supervisión e Interventoría | Manual actualizado | 1 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4 SISTEMA ELECTRICO Y RED CONTRA INCENDIOS (D) Actividades red contra incendios, no ejecutadas cumpliendo normas obligatoria construcción, adecuación y rehabilitación y reforzamiento. Falta de planeación elaboración de ítems, cantidades y ejecución afectaron actividades. Inobservancia reglamento instalaciones RETIE y RETILAP, la obligación de obtener certificaciones. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Divulgación y capacitación del manual actualizado a los supervisores. | Presentación y listados de asistencia | 6 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 5 ACTAS DE PAGO CONTRATOS DE INVENTORIA 1491- 2019; 1457 -2020 (D) Se infiere una posible omisión en la supervisión de las actas de pago parciales generadas, al no percatarse de la inconsistencia en la elaboración y aprobación de cada una de ellas. Esto, generando consecutivos y valores que alteran el normal entendimiento y desarrollo de los pagos realizados. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual del Grupo de Infraestructura | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Fortalecer la herramienta de seguimiento semanal a la ejecución de contratos para verificar avances reales de acuerdo con la planimetría y especificaciones contractuales. | Implantación de exigencia de consistencia entre esquema de soporte en las memorias de cantidades y el cálculo de las mismas. | 3 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 40 | 0
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 5 ACTAS DE PAGO CONTRATOS DE INVENTORIA 1491- 2019; 1457 -2020 (D) Se infiere una posible omisión en la supervisión de las actas de pago parciales generadas, al no percatarse de la inconsistencia en la elaboración y aprobación de cada una de ellas. Esto, generando consecutivos y valores que alteran el normal entendimiento y desarrollo de los pagos realizados. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual del Grupo de Infraestructura | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte de la Supervisión el cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de la forma de pago y unidad de medida de las especificaciones técnicas. | 2 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 40 | 0
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 5 ACTAS DE PAGO CONTRATOS DE INVENTORIA 1491- 2019; 1457 -2020 (D) Se infiere una posible omisión en la supervisión de las actas de pago parciales generadas, al no percatarse de la inconsistencia en la elaboración y aprobación de cada una de ellas. Esto, generando consecutivos y valores que alteran el normal entendimiento y desarrollo de los pagos realizados. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual del Grupo de Infraestructura | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte de la Supervisión el cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Comité de seguimiento entre contratista, interventoría y supervisión para revisión de actas parciales | 4 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 40 | 0
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 6 REGISTROS EN SECOP (A) Publicó documentos soporte contrato 1223/19, contrato de interventoría 1441/19 y 1457/20 incompleta del SECOP II; excediendo 3 días desde expedición documentos. Inobservancia norma citada, debilidades seguimiento registro SECOP II, dificultades en la consulta oportuna por parte de los interesados, limitando ppios de publicidad, transparencia. | Deficiente control a la publicación de toda la gestión contractual derivada de los contratos suscritos por la Entidad. | Publicación de la gestión contractual en todas sus etapas en SECOP II de los suscritos por la Entidad. | Seguimiento aleatorio en SECOP II a la publicación de los diferentes documentos que hacen parte de la gestión contractual de los procesos de contratación de la Entidad. | Realizar seguimiento a la gestión contractual en SECOP II | 3 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 6 REGISTROS EN SECOP (A) Publicó documentos soporte contrato 1223/19, contrato de interventoría 1441/19 y 1457/20 incompleta del SECOP II; excediendo 3 días desde expedición documentos. Inobservancia norma citada, debilidades seguimiento registro SECOP II, dificultades en la consulta oportuna por parte de los interesados, limitando ppios de publicidad, transparencia. | Debilidad en la verificación de la gestión contractual por parte del Grupo de Contratos y los supervisores | Publicación de la gestión contractual en todas sus etapas en SECOP de los suscritos por la Entidad. | Realizar infografías para que se lleve a cabo la publicación de la gestión contractual en todas sus etapas en SECOP II de los contratos suscritos por la Entidad. | Dar a conocer tips sobre la adecuada publicación en SECOP II de la gestión contractual. | 5 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 7 INCONSISTENCIAS EN LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL OTRO SI No. 3 (D) No se evidenció justificación modificación forma de pago del otrosí 3, NO se observa ningún soporte técnico, económico o análisis del Ministerio, para aprobar adición, de aproximadamente la mitad del valor total del contrato, hallazgo inconsistencias presentadas en la suscripción y ejecución del otro si 3. | Falta de aplicación oportuna de acciones de control incluidas en los contratos | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Reunión del equipo para revisar los estudios previos que soportan adiciones antes de presentarlos para aprobación | Estudios previos revisados, contentivos de antecedentes, aspectos legales, determinación de la necesidad y su justificación, prórroga y/o adición, CDP, entre otros. | 4 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 7 INCONSISTENCIAS EN LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL OTRO SI No. 3 (D) No se evidenció justificación modificación forma de pago del otrosí 3, NO se observa ningún soporte técnico, económico o análisis del Ministerio, para aprobar adición, de aproximadamente la mitad del valor total del contrato, hallazgo inconsistencias presentadas en la suscripción y ejecución del otro si 3. | Falta de aplicación oportuna de acciones de control incluidas en los contratos | Fortalecer los lineamientos contractuales a nivel de la entidad | Realizar por parte del Grupo de Infraestructura Cultural la revisión del estudio previo para adiciones a los contratos de obra de manera que se garantice el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. | Reunión con Grupo de Contratos y convenios para evaluar el procedimiento actual | 2 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 7 INCONSISTENCIAS EN LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL OTRO SI No. 3 (D) No se evidenció justificación modificación forma de pago del otrosí 3, NO se observa ningún soporte técnico, económico o análisis del Ministerio, para aprobar adición, de aproximadamente la mitad del valor total del contrato, hallazgo inconsistencias presentadas en la suscripción y ejecución del otro si 3. | Falta de aplicación oportuna de acciones de control incluidas en los contratos | Fortalecer los lineamientos contractuales a nivel de la entidad | Revisión y aprobación por parte del Comité de Contratación del Ministerio | Aprobación por parte del Comité de Contratación. | 3 | 2023-02-02 | 2023-11-30 | 40 | 0
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 8 FALTA DE SUPERVISIÓN (D) No registró seguimiento aspecto financiero, administrativo, técnico y jurídico. Omisión conllevó que no se conocieran las fallas ejecución contratos, afectando recursos públicos erogado que no han permitido que funcione para la comunidad. Deficiencias diseños y ejecución de interventoría y de supervisión en ausencia de herramientas de control interno. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Fortalecer la herramienta de seguimiento semanal a la ejecución de contratos para verificar avances reales de acuerdo con la planimetría y especificaciones contractuales. | Establecer dentro de la ejecución del contrato un plazo de apropiación de diseños. | 4 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 40 | 0
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 8 FALTA DE SUPERVISIÓN (D) No registró seguimiento aspecto financiero, administrativo, técnico y jurídico. Omisión conllevó que no se conocieran las fallas ejecución contratos, afectando recursos públicos erogado que no han permitido que funcione para la comunidad. Deficiencias diseños y ejecución de interventoría y de supervisión en ausencia de herramientas de control interno. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Fortalecer la herramienta de seguimiento semanal a la ejecución de contratos para verificar avances reales de acuerdo con la planimetría y especificaciones contractuales. | Establecer comités técnicos durante la etapa de apropiación para evidenciar las acciones correctivas sobre diseños. | 4 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 40 | 0
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 8 FALTA DE SUPERVISIÓN (D) No registró seguimiento aspecto financiero, administrativo, técnico y jurídico. Omisión conllevó que no se conocieran las fallas ejecución contratos, afectando recursos públicos erogado que no han permitido que funcione para la comunidad. Deficiencias diseños y ejecución de interventoría y de supervisión en ausencia de herramientas de control interno. | Falta de seguimiento a los controles en la supervisión e interventoría | Fortalecer los controles relacionados con el proceso de supervisión e interventoría | Identificar y administrar un riesgo en el proceso de contratación relacionado con la inadecuada supervisión y la interventoría en un contrato de obra | Identificar un riesgo relacionado con la supervisión e interventoría de obra y formular plan de tratamiento | 1 | 2023-02-02 | 2023-12-01 | 40 | 0
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 8 FALTA DE SUPERVISIÓN (D) No registró seguimiento aspecto financiero, administrativo, técnico y jurídico. Omisión conllevó que no se conocieran las fallas ejecución contratos, afectando recursos públicos erogado que no han permitido que funcione para la comunidad. Deficiencias diseños y ejecución de interventoría y de supervisión en ausencia de herramientas de control interno. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Actualización del manual de Supervisión e Interventoría | 1 | 2023-02-01 | 2023-08-31 |  | 0
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 8 FALTA DE SUPERVISIÓN (D) No registró seguimiento aspecto financiero, administrativo, técnico y jurídico. Omisión conllevó que no se conocieran las fallas ejecución contratos, afectando recursos públicos erogado que no han permitido que funcione para la comunidad. Deficiencias diseños y ejecución de interventoría y de supervisión en ausencia de herramientas de control interno. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Divulgación y capacitación del manual actualizado a los supervisores. | 6 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9 VALORES PAGADOSPOR EL ALQUILER DE ELEMENTOS (F) (D) Fallas de planeación, supervisión, responsabilidad y eficiencia en inclusión y ejecución de actividades de alquiler materiales y elementos requeridos, lo cual habría generado perdidas de recursos públicos cuantía de $240. 176.840, en desmedro del cumplimiento del alcance contractual. Configurando un presunto gasto no justificado. | Debilidad en la etapa de planeación en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, contratados por el Ministerio de Cultura, específicamente en la descripción de las actividades de pago y las especificaciones técnicas | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría contratados por el Ministerio de Cultura, de manera que cuenten con la formación o experiencia especifica en revisión y análisis de presupuestos para obra pública | Capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión sobre proyectos de consultoría contratados por el Ministerio y la aplicación de la ley 1150 del 2007. | 6 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 20 | 0
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9 VALORES PAGADOSPOR EL ALQUILER DE ELEMENTOS (F) (D) Fallas de planeación, supervisión, responsabilidad y eficiencia en inclusión y ejecución de actividades de alquiler materiales y elementos requeridos, lo cual habría generado perdidas de recursos públicos cuantía de $240. 176.840, en desmedro del cumplimiento del alcance contractual. Configurando un presunto gasto no justificado. | Debilidad en la etapa de planeación en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, contratados por el Ministerio de Cultura, específicamente en la descripción de las actividades de pago y las especificaciones técnicas | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría contratados por el Ministerio de Cultura, de manera que cuenten con la formación o experiencia especifica en revisión y análisis de presupuestos para obra pública | Formulario de evaluación de conocimientos. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 20 | 0
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9 VALORES PAGADOSPOR EL ALQUILER DE ELEMENTOS (F) (D) Fallas de planeación, supervisión, responsabilidad y eficiencia en inclusión y ejecución de actividades de alquiler materiales y elementos requeridos, lo cual habría generado perdidas de recursos públicos cuantía de $240. 176.840, en desmedro del cumplimiento del alcance contractual. Configurando un presunto gasto no justificado. | Debilidad en la etapa de planeación en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, contratados por el Ministerio de Cultura, específicamente en la descripción de las actividades de pago y las especificaciones técnicas | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría contratados por el Ministerio de Cultura, de manera que cuenten con la formación o experiencia especifica en revisión y análisis de presupuestos para obra pública | Formular e identificar el riesgo de incorporación de subactividades como actividades de obra. | 1 | 2023-02-02 | 2023-05-30 | 16 | 0
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9 VALORES PAGADOSPOR EL ALQUILER DE ELEMENTOS (F) (D) Fallas de planeación, supervisión, responsabilidad y eficiencia en inclusión y ejecución de actividades de alquiler materiales y elementos requeridos, lo cual habría generado perdidas de recursos públicos cuantía de $240. 176.840, en desmedro del cumplimiento del alcance contractual. Configurando un presunto gasto no justificado. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento del Grupo Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Fortalecer en el Grupo de Infraestructura la herramienta de seguimiento semanal a la ejecución de contratos para verificar avances reales de acuerdo con la planimetría y especificaciones contractuales. | Informes de supervisión, obra, interventoría. | 4 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 20 | 0
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9 VALORES PAGADOSPOR EL ALQUILER DE ELEMENTOS (F) (D) Fallas de planeación, supervisión, responsabilidad y eficiencia en inclusión y ejecución de actividades de alquiler materiales y elementos requeridos, lo cual habría generado perdidas de recursos públicos cuantía de $240. 176.840, en desmedro del cumplimiento del alcance contractual. Configurando un presunto gasto no justificado. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento del Grupo Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Fortalecer en el Grupo de Infraestructura la herramienta de seguimiento semanal a la ejecución de contratos para verificar avances reales de acuerdo con la planimetría y especificaciones contractuales. | Verificación cronogramas y fechas de entrega. De no cumplir, hacer exigibles garantías de acuerdo con lo pactado contractualmente. | 3 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 20 | 0
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9 VALORES PAGADOSPOR EL ALQUILER DE ELEMENTOS (F) (D) Fallas de planeación, supervisión, responsabilidad y eficiencia en inclusión y ejecución de actividades de alquiler materiales y elementos requeridos, lo cual habría generado perdidas de recursos públicos cuantía de $240. 176.840, en desmedro del cumplimiento del alcance contractual. Configurando un presunto gasto no justificado. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Actualización del manual de Supervisión e Interventoría | Manual actualizado | 6 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9 VALORES PAGADOSPOR EL ALQUILER DE ELEMENTOS (F) (D) Fallas de planeación, supervisión, responsabilidad y eficiencia en inclusión y ejecución de actividades de alquiler materiales y elementos requeridos, lo cual habría generado perdidas de recursos públicos cuantía de $240. 176.840, en desmedro del cumplimiento del alcance contractual. Configurando un presunto gasto no justificado. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Divulgación y capacitación del manual actualizado a los supervisores. | Presentación y listados de asistencia | 6 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 10 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR EN VIRTUD CONTRATO DE CONSULTORIA 2680 DE 2017 (D) (IP) Incumplimiento lineamientos anexos técnicos contrato consultoría trasgrede ppios economía y transparencia. Solicita apertura indagación preliminar para cuantificar daños por incumplimiento de obligaciones, tanto del contratista consultoría como interventoría que recibió a satisfacción el producto. | No se aplicó el procedimiento de viabilizarían y no se realizo la revisión de los diseños que se utilizaron | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilizarían, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión con la alta dirección para conocer intención de proyecto. | Actas de reunión | 2 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 10 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR EN VIRTUD CONTRATO DE CONSULTORIA 2680 DE 2017 (D) (IP) Incumplimiento lineamientos anexos técnicos contrato consultoría trasgrede ppios economía y transparencia. Solicita apertura indagación preliminar para cuantificar daños por incumplimiento de obligaciones, tanto del contratista consultoría como interventoría que recibió a satisfacción el producto. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilizarían | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilizarían, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación desde la ingeniería estructural | Actas de reunión | 3 | 2023-02-02 | 2023-09-01 | 28 | 0
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 10 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR EN VIRTUD CONTRATO DE CONSULTORIA 2680 DE 2017 (D) (IP) Incumplimiento lineamientos anexos técnicos contrato consultoría trasgrede ppios economía y transparencia. Solicita apertura indagación preliminar para cuantificar daños por incumplimiento de obligaciones, tanto del contratista consultoría como interventoría que recibió a satisfacción el producto. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilizarían | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilizarían, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación desde la ingeniería eléctrica | Actas de reunión | 3 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 28 | 0
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 10 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR EN VIRTUD CONTRATO DE CONSULTORIA 2680 DE 2017 (D) (IP) Incumplimiento lineamientos anexos técnicos contrato consultoría trasgrede ppios economía y transparencia. Solicita apertura indagación preliminar para cuantificar daños por incumplimiento de obligaciones, tanto del contratista consultoría como interventoría que recibió a satisfacción el producto. | Debilidad en la etapa de planeacion en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, contratados por el Ministerio de Cultura especificamente en la descripción de las actividades de pago y las especificaciones técnicas | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría contratados por el Ministerio de Cultura, de manera que cuenten con la formación o experiencia especifica en revisión y analisis de presupuestos para obra pública | Capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión sobre proyectos de consultoría contratados por el Ministerio y la aplicación de la ley 1150 del 2007. | 3 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12 | 0
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 10 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR EN VIRTUD CONTRATO DE CONSULTORIA 2680 DE 2017 (D) (IP) Incumplimiento lineamientos anexos técnicos contrato consultoría trasgrede ppios economía y transparencia. Solicita apertura indagación preliminar para cuantificar daños por incumplimiento de obligaciones, tanto del contratista consultoría como interventoría que recibió a satisfacción el producto. | Debilidad en la etapa de planeacion en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, contratados por el Ministerio de Cultura especificamente en la descripción de las actividades de pago y las especificaciones técnicas | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría contratados por el Ministerio de Cultura, de manera que cuenten con la formación o experiencia especifica en revisión y analisis de presupuestos para obra pública | Formulario de evaluación de conocimientos. | 3 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12 | 0
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 10 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR EN VIRTUD CONTRATO DE CONSULTORIA 2680 DE 2017 (D) (IP) Incumplimiento lineamientos anexos técnicos contrato consultoría trasgrede ppios economía y transparencia. Solicita apertura indagación preliminar para cuantificar daños por incumplimiento de obligaciones, tanto del contratista consultoría como interventoría que recibió a satisfacción el producto. | Debilidad en la etapa de planeacion en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, contratados por el Ministerio de Cultura especificamente en la descripción de las actividades de pago y las especificaciones técnicas | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría contratados por el Ministerio de Cultura, de manera que cuenten con la formación o experiencia especifica en revisión y analisis de presupuestos para obra pública | Reunión del equipo para evaluar el procedimientos de consultoría Contratados por el Ministerio de Cultura. | 3 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12 | 0
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 11 INCONSISTENCIAS EN ITEMS NO PREVISTOS (D)(F) No es posible evidenciar la construcción de subestación, no justificación para el pago de interventoría a EMCALI. Se describen los ítems ejecutados tampoco encuentran la justificación y descripción de la realización de tal actividad. Hallazgo inconsistencias presentadas en el ítem no previsto interventoría por valor de $ 15. 871.246 | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento en el Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión el cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Exigencia de la consistencia entre esquema de soporte en las memorias de cantidades y el calculo de las mismas. Documento Memorias de cantidades de obra con esquemas detallados y verificables. | 3 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 11 INCONSISTENCIAS EN ITEMS NO PREVISTOS (D)(F) No es posible evidenciar la construcción de subestación, no justificación para el pago de interventoría a EMCALI. Se describen los ítems ejecutados tampoco encuentran la justificación y descripción de la realización de tal actividad. Hallazgo inconsistencias presentadas en el ítem no previsto interventoría por valor de $ 15. 871.246 | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento en el Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión el cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de la forma de pago y unidad de medida de las especificaciones técnicas. | 3 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 11 INCONSISTENCIAS EN ITEMS NO PREVISTOS (D)(F) No es posible evidenciar la construcción de subestación, no justificación para el pago de interventoría a EMCALI. Se describen los ítems ejecutados tampoco encuentran la justificación y descripción de la realización de tal actividad. Hallazgo inconsistencias presentadas en el ítem no previsto interventoría por valor de $ 15. 871.246 | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento en el Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión el cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Comité de seguimiento entre contratista, interventoría y supervisión para revisión de actas parciales | 3 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 12 PAGOS REVERSADOS EN ACTAS PARCIALES POSTERIORES (D) Se realizaron pagos de cantidades ejecutadas contrato 1223/19, que fueron reversados o retirados parcialmente en actas posteriores sin justificación. Las cantidades pagadas ascienden a $435.948.945 incluyendo el AIU e Iva sobre utilidades. Hallazgo con una presunta incidencia disciplinaria. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Exigencia de la consistencia entre esquema de soporte en las memorias de cantidades y el calculo de las mismas. Documento Memorias de cantidades de obra con esquemas detallados y verificables. | 3 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 12 PAGOS REVERSADOS EN ACTAS PARCIALES POSTERIORES (D) Se realizaron pagos de cantidades ejecutadas contrato 1223/19, que fueron reversados o retirados parcialmente en actas posteriores sin justificación. Las cantidades pagadas ascienden a $435.948.945 incluyendo el AIU e Iva sobre utilidades. Hallazgo con una presunta incidencia disciplinaria. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de la forma de pago y unidad de medida de las especificaciones técnicas. | 4 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 12 PAGOS REVERSADOS EN ACTAS PARCIALES POSTERIORES (D) Se realizaron pagos de cantidades ejecutadas contrato 1223/19, que fueron reversados o retirados parcialmente en actas posteriores sin justificación. Las cantidades pagadas ascienden a $435.948.945 incluyendo el AIU e Iva sobre utilidades. Hallazgo con una presunta incidencia disciplinaria. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Comité de seguimiento entre contratista, interventoría y supervisión para revisión de actas parciales | 3 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 12 PAGOS REVERSADOS EN ACTAS PARCIALES POSTERIORES (D) Se realizaron pagos de cantidades ejecutadas contrato 1223/19, que fueron reversados o retirados parcialmente en actas posteriores sin justificación. Las cantidades pagadas ascienden a $435.948.945 incluyendo el AIU e Iva sobre utilidades. Hallazgo con una presunta incidencia disciplinaria. | Debilidad en el proceso de verificación documental para pago de actas parciales | Fortalecer la verificación documental para la autorización de pago ante el Grupo de Gestión Financiera y Contable | Fortalecer las herramientas de seguimiento y control documental de los supervisores e interventores para el pago de actas parciales | Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos para pago | 4 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 40 | 0
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 13 PAGO DE DOBLE FACTOR DE EXPANSION EN LOS ITEMS DE LLENO (D) (F) Se evidencia presunta gestión antieconómica del Ministerio, por aprobación y giro de pagos correspondiente al ítem 3.02, donde se cobra doblemente el factor de expansión repercutiendo en un incremento de costos, constituyendo posible daño fiscal por $97.437.624,00 Hallazgo con una presunta falta disciplinaria y fiscal. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Exigencia de la consistencia entre esquema de soporte en las memorias de cantidades y el calculo de las mismas. Documento Memorias de cantidades de obra con esquemas detallados y verificables. | 3 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 13 PAGO DE DOBLE FACTOR DE EXPANSION EN LOS ITEMS DE LLENO (D) (F) Se evidencia presunta gestión antieconómica del Ministerio, por aprobación y giro de pagos correspondiente al ítem 3.02, donde se cobra doblemente el factor de expansión repercutiendo en un incremento de costos, constituyendo posible daño fiscal por $97.437.624,00 Hallazgo con una presunta falta disciplinaria y fiscal. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de la forma de pago y unidad de medida de las especificaciones técnicas. | 4 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 13 PAGO DE DOBLE FACTOR DE EXPANSION EN LOS ITEMS DE LLENO (D) (F) Se evidencia presunta gestión antieconómica del Ministerio, por aprobación y giro de pagos correspondiente al ítem 3.02, donde se cobra doblemente el factor de expansión repercutiendo en un incremento de costos, constituyendo posible daño fiscal por $97.437.624,00 Hallazgo con una presunta falta disciplinaria y fiscal. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Comité de seguimiento entre contratista, interventoría y supervisión para revisión de actas parciales | 3 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 13 PAGO DE DOBLE FACTOR DE EXPANSION EN LOS ITEMS DE LLENO (D) (F) Se evidencia presunta gestión antieconómica del Ministerio, por aprobación y giro de pagos correspondiente al ítem 3.02, donde se cobra doblemente el factor de expansión repercutiendo en un incremento de costos, constituyendo posible daño fiscal por $97.437.624,00 Hallazgo con una presunta falta disciplinaria y fiscal. | Debilidad en el proceso de verificación documental para pago de actas parciales | Fortalecer la verificación documental para la autorización de pago ante el Grupo de Gestión Financiera y Contable | Fortalecer las herramientas de seguimiento y control documental de los supervisores e interventores para el pago de actas parciales | Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos para pago | 4 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 40 | 0
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 13 PAGO DE DOBLE FACTOR DE EXPANSION EN LOS ITEMS DE LLENO (D) (F) Se evidencia presunta gestión antieconómica del Ministerio, por aprobación y giro de pagos correspondiente al ítem 3.02, donde se cobra doblemente el factor de expansión repercutiendo en un incremento de costos, constituyendo posible daño fiscal por $97.437.624,00 Hallazgo con una presunta falta disciplinaria y fiscal. | Falta de seguimiento a los controles en la supervisión e interventoría | Fortalecer los controles relacionados con el proceso de supervisión e interventoría | Identificar y administrar un riesgo dentro de la supervisión relacionado con la autorización de los pagos establecidos en las contratos. | Identificar un riesgo relacionado con la autorización del pago y formular plan de tratamiento | 1 | 2023-02-02 | 2023-12-01 | 40 | 0
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 14 PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE ITEMS DE EXCAVACIÓN Y LLENOS SIN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (D) (F) El total asciende a $566.451.067 presentando injustificado aumento en $555.894.541, sin incluir el AIU. Deficiencias planeación, la interventoría consorcio Solidos y Rafael Eduardo Melo, supervisión del Ministerio, realizaron modificaciones de cantidades en el proyecto. Hallazgo $700.149.177 | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Exigencia de la consistencia entre esquema de soporte en las memorias de cantidades y el calculo de las mismas. Documento Memorias de cantidades de obra con esquemas detallados y verificables. | 3 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 14 PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE ITEMS DE EXCAVACIÓN Y LLENOS SIN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (D) (F) El total asciende a $566.451.067 presentando injustificado aumento en $555.894.541, sin incluir el AIU. Deficiencias planeación, la interventoría consorcio Solidos y Rafael Eduardo Melo, supervisión del Ministerio, realizaron modificaciones de cantidades en el proyecto. Hallazgo $700.149.177 | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de la forma de pago y unidad de medida de las especificaciones técnicas. | 4 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
60 | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 14 PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE ITEMS DE EXCAVACIÓN Y LLENOS SIN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (D) (F) El total asciende a $566.451.067 presentando injustificado aumento en $555.894.541, sin incluir el AIU. Deficiencias planeación, la interventoría consorcio Solidos y Rafael Eduardo Melo, supervisión del Ministerio, realizaron modificaciones de cantidades en el proyecto. Hallazgo $700.149.177 | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento del Grupo de Infraestructura respecto a la supervisión durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar por parte del Grupo de Infraestructura la Supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas que definen la unidad de medida y la forma de pago de las actividades ejecutadas | Comité de seguimiento entre contratista, interventoría y supervisión para revisión de actas parciales | 4 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 16 | 0
61 | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 14 PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE ITEMS DE EXCAVACIÓN Y LLENOS SIN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (D) (F) El total asciende a $566.451.067 presentando injustificado aumento en $555.894.541, sin incluir el AIU. Deficiencias planeación, la interventoría consorcio Solidos y Rafael Eduardo Melo, supervisión del Ministerio, realizaron modificaciones de cantidades en el proyecto. Hallazgo $700.149.177 | Debilidad en el proceso de verificación documental para pago de actas parciales | Fortalecer la verificación documental para la autorización de pago ante el Grupo de Gestión Financiera y Contable | Fortalecer las herramientas de seguimiento y control documental de los supervisores e interventores para el pago de actas parciales | Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos para pago | 3 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 40 | 0
62 | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 14 PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE ITEMS DE EXCAVACIÓN Y LLENOS SIN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (D) (F) El total asciende a $566.451.067 presentando injustificado aumento en $555.894.541, sin incluir el AIU. Deficiencias planeación, la interventoría consorcio Solidos y Rafael Eduardo Melo, supervisión del Ministerio, realizaron modificaciones de cantidades en el proyecto. Hallazgo $700.149.177 | Falta de seguimiento a los controles en la supervisión e interventoría | Fortalecer los controles relacionados con el proceso de supervisión e interventoría | Identificar y administrar un riesgo dentro de la supervisión relacionado con la autorización de los pagos establecidos en las contratos. | Identificar un riesgo relacionado con la autorización del pago y formular plan de tratamiento | 1 | 2023-02-02 | 2023-12-01 | 40 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO