## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 384
| Fecha | 2023-07-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por desconocimiento del manual de mantenimiento, no habia claridad sobre el destino y manejo de los residuos de obra . | Actualizar el manual de mantenimiento del parque con el fin de asegurar el buen uso | Manual para el mantenimiento de la infraestructura del parque Gran Colombiano | Manual de mantenimiento actualizado | 1 | 2023-08-22 | 2023-12-15 | 16.4286
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por desconocimiento del manual de mantenimiento, no habia claridad sobre el destino y manejo de los residuos de obra . | Manual socializado para el uso de la infraestructura del parque Gran Colombiano y demas BICNAL que aplique. | Socializar el manual de uso de BICNAL | Manual de Uso socializado (Acta) | 1 | 2023-08-22 | 2023-12-15 | 16.4286
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por falta de recursos no se habia culminado el cerramiento ni recogido los residuos de obra. | Instalación de cerramiento, recoleccion y disposición residuos de obra, a través de contrato de mantenimiento. | Contrato para el mantenimiento de la infraestructura del parque y cerramiento y disposición de residuoa del mismo, con la asignación de un supervisor. | Verificación del cerramiento y disposición de esiduos por parte del supervisior ( Informe) | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-15 | 6.4286
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Fallas en la comunicación con Secretaría de Cultura, en cuanto al mantenimiento del parque. | Reunión para definir las responsabilidades de las entidades estatales que intervienen en el mantenimiento del Parque. | Documento donde esten delimitadas las funciones a cargo de cada entidad y se establezcan las reponsabilidades respecto al mantenimiento del Parque . | Verificación del cerramiento por parte del supervisior ( Informe) | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-15 | 6.4286
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por la falta de recursos no se han adelantado las labores de cuidado de las zonas verdes | Realizar la Poda, cuidado zonas verdes mediante contrato. | Contratar las actividades de poda, jardinería y aseo. | Verificación de las actividades de mantenimiento de zonas verdes por parte del supervisior ( Informe) | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-15 | 6.4286
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 24 Cto Obra 4478/21 Escuela Taller Buenaventura D-F Se evidenció deficiencia etapa planeación, generó proyecto inconcluso y sin utilidad pública. Incumplimiento ppios contratación estatal, planeación, y economía, CONSORCIO CULTURAL, muestra falta de viabilización, obligaciones y responsabilidades supervisión Ministerio e interventoría. Hallazgo fiscal por $119.310.553. | Fallas en los estudios y diseños que llevaron a prorrogar los tiempos y a reubicar del tanque. | Incluir dentro del contrato, una obligación al contratista de obra, adicional a la apropiación de estudios y diseños, la verificación y de ser necesario el ajuste de los diseños. | Se hará entrega de los estudios y diseños objeto del contrato, al contratista de obra e interventoría para su apropiación, verificación y socialización. | Estudio previo ajustado | 1 | 2023-07-25 | 2023-12-30 | 22.5714
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 24 Cto Obra 4478/21 Escuela Taller Buenaventura D-F Se evidenció deficiencia etapa planeación, generó proyecto inconcluso y sin utilidad pública. Incumplimiento ppios contratación estatal, planeación, y economía, CONSORCIO CULTURAL, muestra falta de viabilización, obligaciones y responsabilidades supervisión Ministerio e interventoría. Hallazgo fiscal por $119.310.553. | Inadecuados diseños llevaron a prorrogar los tiempos por ajustes de diseño y reubicación de tanque. | Designar un rubro dentro de los gastos administrativos para ajustes de diseño y reubicación de tanque | En caso que surjan observaciones al respecto, el contratista hará los ajustes necesarios para la ejecución de las obras, previo aprobación de la supervisión y la interventoría. | Actas parciales | 1 | 2023-07-25 | 2023-12-30 | 22.5714
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 24 Cto Obra 4478/21 Escuela Taller Buenaventura D-F Se evidenció deficiencia etapa planeación, generó proyecto inconcluso y sin utilidad pública. Incumplimiento ppios contratación estatal, planeación, y economía, CONSORCIO CULTURAL, muestra falta de viabilización, obligaciones y responsabilidades supervisión Ministerio e interventoría. Hallazgo fiscal por $119.310.553. | Inadecuados diseños, al reubicar el tanque y sus bombas, se obstruye el acceso a transformador y deben ser retiradas mientras se solicita Certificación RETIE. | Incluir dentro del cronograma de ejecución como actividad, el trámite de Certificación RETIE, para poder hacer un mejor seguimiento de la actividad. | Verificar por parte de la interventoría y la supervisión el seguimiento al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales | Cronograma y programación ajustada | 1 | 2023-07-25 | 2023-12-30 | 22.5714
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 25 Convenio Interadministrativo 3222/20 MinCultura, Buenaventura (IP) Se estableció la construcción del Edificio Adtivo y el Teatrino al Aire Libre, fueron recibidas a satisfacción el 15/11/22; trascurridos 7 meses de su entrega, no se encuentra en funcionamiento, ni habilitado con el urbanismo propuesto la Fase III, por incumplimiento y deficiencias del principio de planeación. | Debilidad en el seguimiento realizado por la Supervisión | Asegurar la ejecución de la Fase II - Urbanismo y acabados de las edificaciones pendientes del Convenio Interadministrativo, de tal manera que el complejo quede funcional. | Realizar una seguimiento permanente a la ejecución del Contrato de obra 3305 de 2022, del Parque Cultura Margarita Hurtado Fase II - Urbanismo y acabados de edificaciones, de tal manera que se garantice la culminación de éste a satisfacción. | Seguimiento realizados (Iinformes) y Anexo técnico del proceso de obra. | 3 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 25 Convenio Interadministrativo 3222/20 MinCultura, Buenaventura (IP) Se estableció la construcción del Edificio Adtivo y el Teatrino al Aire Libre, fueron recibidas a satisfacción el 15/11/22; trascurridos 7 meses de su entrega, no se encuentra en funcionamiento, ni habilitado con el urbanismo propuesto la Fase III, por incumplimiento y deficiencias del principio de planeación. | Deficiencias del principio de planeación | Asegurar la concertación de los estudios de la Fase III - Instalación de la membrana arquitectónica que cubrirá todo el proyecto, para el recibo a satisfacción de la obra. | Realizar mesa de concertación de diseños de la Fase III - Instalación de la membrana arquitectónica que cubrirá todo el proyecto. | Actas de reunión con acuerdos | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 25 Convenio Interadministrativo 3222/20 MinCultura, Buenaventura (IP) Se estableció la construcción del Edificio Adtivo y el Teatrino al Aire Libre, fueron recibidas a satisfacción el 15/11/22; trascurridos 7 meses de su entrega, no se encuentra en funcionamiento, ni habilitado con el urbanismo propuesto la Fase III, por incumplimiento y deficiencias del principio de planeación. | Los diseños no se ajustaron a las necesidades del proyecto | Adelantar mesas de socialización, en el marco de los proyectos que se deriven de acuerdos con comunidades, cuando sea necesario. | Incluir dentro del proceso, mesas de socialización y diseños participativos, cuando sea necesario. | Actas de reunión con acuerdos | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 22 Objetivo, metas proyecto y planeación, cto 3251/18 D-F La obra no es funcional, proceso coactivo por sanción; no se ha resarcido el daño ni valores pagados del contrato. Se encuentra bajo vigilancia MinCultura, en 02/2020 terminó cto de obra 3251/18. Desatención obligaciones y responsabilidades de supervisión. Cuantificación daño fiscal, valores pagados $3.461.281.639. | Debilidad en los principios de planeación y en la estructuración de estudios y diseños | Adelantar un proceso de selección para suscribir contrato de obra y de interventoria que mitigue las falencias evidenciadas en los procesos. | Estructurar el nuevo proceso de selección para adelantar la obra y la interventoría para culminar la obra inconclusa de Támesis. | Estudios previo y anexo técnico del proceso de obra aprobado | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 22 Objetivo, metas proyecto y planeación, cto 3251/18 D-F La obra no es funcional, proceso coactivo por sanción; no se ha resarcido el daño ni valores pagados del contrato. Se encuentra bajo vigilancia MinCultura, en 02/2020 terminó cto de obra 3251/18. Desatención obligaciones y responsabilidades de supervisión. Cuantificación daño fiscal, valores pagados $3.461.281.639. | Debilidad en las labores de supervisión del contrato | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos contratados por el Ministerio de Cultura, de manera que cuenten con la formación y experiencia en seguimiento y supervisión de obras públicas y/o contratos y convenios interadministrativos. | Actas de capacitación | 2 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 22 Objetivo, metas proyecto y planeación, cto 3251/18 D-F La obra no es funcional, proceso coactivo por sanción; no se ha resarcido el daño ni valores pagados del contrato. Se encuentra bajo vigilancia MinCultura, en 02/2020 terminó cto de obra 3251/18. Desatención obligaciones y responsabilidades de supervisión. Cuantificación daño fiscal, valores pagados $3.461.281.639. | Desconocimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | Fortalecer las herramientas de control y verificación de memorias de cálculo y pago de actas parciales, de acuerdo con la planimetría y especificaciones contractuales de los diferentes proyectos contratados por el Ministerio de cultura, de tal manera que se garantice un avance financiero acorde al avance físico de la obra. | Realizar una supervisión eficaz, mediante el control y la verificación de memorias de cálculo y pago de actas parciales, de acuerdo con la planimetría y especificaciones contractuales de los diferentes proyectos contratados por el Ministerio de cultura, de tal manera que se garantice un avance financiero acorde al avance físico de la obra. | Memorias de cálculo Actas parciales con el seguimiento financiero | 3 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO