## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 384
| Fecha | 2023-07-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato obra 4635/2021 (IP) CONSORCIO UM $1592754302 Construcción Biblioteca Pública, Casa Memoria Resguardo Indígena Camëntza–Inga San Francisco, P/mayo, comunidad no utiliza sin culminar correctivos acta. Falta remates andenes de circulaciones, reparación tapa pozo séptico, pintura muros, cerramiento. Falta seguimiento y control, exigir culminación correctivos acta. | Falencias en el proceso de socialización de acuerdos pactados contractualmente, respecto a la operación y mantenimiento de obras entregadas por el Ministerio. | Fortalecer la apropiación del espacio, uso, operación y mantenimiento de las instalaciones de la Biblioteca Pública y Casa de la Memoria del Resguardo Indígena Kamëntsa – Inga, para que se encuentren en condiciones óptimas para su uso. | Realizar socialización con la comunidad, para reiterar la necesidad de apropiación del espacio, uso, operación y mantenimiento de la Biblioteca Pública y Casa de la Memoria del Resguardo Indígena Kamëntsa – Inga, entregada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. | Actas de reunión y/o control de asistentes | 1 | 1900-01-16 | 2024-06-30 | 25
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato obra 4635/2021 (IP) CONSORCIO UM $1592754302 Construcción Biblioteca Pública, Casa Memoria Resguardo Indígena Camëntza–Inga San Francisco, P/mayo, comunidad no utiliza sin culminar correctivos acta. Falta remates andenes de circulaciones, reparación tapa pozo séptico, pintura muros, cerramiento. Falta seguimiento y control, exigir culminación correctivos acta. | Debilidad en las labores de verificación de observaciones por calidad consignadas en el acta de entrega de la obra. | Asegurar que las correcciones por calidad solicitadas por la supervisión sean subsanadas por el contratista, mediante una visita técnica de inspección a las instalaciones de la Biblioteca Pública y Casa de la Memoria del Resguardo Indígena Kamëntsa – Inga. | Verificar la subsanación de observaciones en acta de recibo final del Contrato de Obra 4635 de 2021, mediante una visita técnica de inspección por parte de la supervisión y/o apoyo a la supervisión del Contrato y acordar compromisos si se identifican actividades pendientes. | Informe con los compromisos verificados y/o adquiridos. Actas de reunión y/o control de asistentes | 2 | 2024-01-17 | 2024-06-30 | 25
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato obra 4635/2021 (IP) CONSORCIO UM $1592754302 Construcción Biblioteca Pública, Casa Memoria Resguardo Indígena Camëntza–Inga San Francisco, P/mayo, comunidad no utiliza sin culminar correctivos acta. Falta remates andenes de circulaciones, reparación tapa pozo séptico, pintura muros, cerramiento. Falta seguimiento y control, exigir culminación correctivos acta. | Requerimientos por falta de calidad que originan que no se utilicen las instalaciones por parte de la comunnidad | Fortalecer el proceso de verificación de subsanación de observaciones por calidad de la obra pendientes a cargo del contratista. | Realizar un comité interno con los supervisores y/o apoyo a la supervisión de los proyectos para tomar los correctivos frente a las falencias detectadas en el acta de entrega y aplicarlos en futuras actas de otras obras. | Acta de comité con los correctivos | 1 | 2024-01-17 | 2024-06-30 | 25
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO