## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 384
| Fecha | 2022-12-07
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | No se aplicó el procedimiento de viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Realización de reunión periódica con el grupo de trabajo para evaluar el procedimiento de aprobación de proyectos para la construcción. | Acta de reunión | 1 | 2023-02-02 | 2023-06-28 | 21 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | No se aplicó el procedimiento de viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Realización de reunión periódica con el grupo de trabajo para evaluar el procedimiento de aprobación de proyectos para la construcción. | Reuniones del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación de la documentación entregada en los aspectos de viabilización y productos para la construcción. | 1 |  | 2023-06-28 | 21 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Decisiones de la alta dirección sin concepto técnico del área | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilización, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión con la alta dirección para conocer intención de proyecto. | 1 | 2023-02-02 | 2023-06-28 | 21 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilización, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación desde la arquitectura. | 1 | 2023-02-02 | 2023-06-28 | 21 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilización, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación desde la ingeniería estructural | 1 | 2023-02-02 | 2023-06-28 | 21 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilización, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación desde la ingeniería hidrosanitaria | 1 | 2023-02-02 | 2023-06-28 | 21 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilización, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación desde la ingeniería eléctrica | 1 | 2023-02-02 | 2023-06-28 | 21 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Inadecuada planeación | Sanear el desarrollo del proyecto de obra de esta infraestructura cultural | Concluir los contratos existentes aplicando los deméritos correspondientes para proceder a los procesos de contratación para la finalización y puesta en marcha del teatro. | Ejecutar actas de liquidación con los contratistas de obra e interventoría. | 2 | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 21 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Inadecuada planeación | Sanear el desarrollo del proyecto de obra de esta infraestructura cultural | Concluir los contratos existentes aplicando los deméritos correspondientes para proceder a los procesos de contratación para la finalización y puesta en marcha del teatro. | Elaborar los estudios previos para el contrato de obra civil para terminación del teatro. | 1 | 2023-02-02 | 2023-10-01 | 35 | 0
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Deficiente control en las fases de la contratación | Controlar a través de las instancias formalmente establecidas el proceso de contratación. | Revisión y actualización del manual de Contratación. | Manual actualizado | 1 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Deficiente control en las fases de la contratación | Controlar a través de las instancias formalmente establecidas el proceso de contratación. | Revisión y actualización de las funciones del Comité de Obras (Ejecución) | Resolución Comité de Obras actualizada | 1 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Sensibilización importancia de la supervisión a los responsables de la misma. | Presentación y listados de asistencia | 6 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Actualización del manual de Supervisión e Interventoría | Manual actualizado | 6 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Divulgación y capacitación del manual actualizado a los supervisores. | Presentación y listados de asistencia | 6 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Debilidad en la verificación de los compromisos de la interventoría por parte de la supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Divulgación y capacitación del manual actualizado a los supervisores. | Manual actualizado | 1 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Debilidad en la verificación de los compromisos de la interventoría por parte de la supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Capacitación de supervisión especializada en contratos de obra | Presentación y listados de asistencia | 1 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en el proceso de viabilización de los proyectos de infraestructura cultural | Asegurar la adecuada ejecución de los proyectos viabilizados de acuerdo a los parámetros establecidos por el Mincultura. | Capacitar a los profesionales de apoyo en la viabilización de proyectos de construcción, dotación y/o adecuación de infraestructura cultural. | Programaciones capacitaciones | 2 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 13 | 0
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en el proceso de viabilización de los proyectos de infraestructura cultural | Asegurar la adecuada ejecución de los proyectos viabilizados de acuerdo a los parámetros establecidos por el Mincultura. | Capacitar a los profesionales de apoyo en la viabilización de proyectos de construcción, dotación y/o adecuación de infraestructura cultural. | Formato de evaluación de conocimientos. | 2 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 13 | 0
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en el proceso de viabilización de los proyectos de infraestructura cultural | Asegurar la adecuada ejecución de los proyectos viabilizados de acuerdo a los parámetros establecidos por el Mincultura. | Capacitar a los profesionales de apoyo en la viabilización de proyectos de construcción, dotación y/o adecuación de infraestructura cultural. | Retroalimentación de actividades. | 2 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 13 | 0
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en el proceso de viabilización de los proyectos de infraestructura cultural | Asegurar la adecuada ejecución de los proyectos viabilizados de acuerdo a los parámetros establecidos por el Mincultura. | Revisar y actualizar la guía y los procedimientos de viabilización de Infraestructura Cultural. | Procedimiento aprobados en isolucion. | 2 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 13 | 0
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en el proceso de viabilización de los proyectos de infraestructura cultural | Asegurar la adecuada ejecución de los proyectos viabilizados de acuerdo a los parámetros establecidos por el Mincultura. | Revisar y actualizar la guía y los procedimientos de viabilización de Infraestructura Cultural. | Guía | 1 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 13 | 0
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en la etapa de planeacion en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, desarrollados y entregados por entes territoriales | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría desarrollados y entregados por entes territoriales. | Capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión sobre proyectos de consultoría desarrollados y entregados por entes territoriales. | 2 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 13 | 0
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en la etapa de planeación en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, desarrollados y entregados por entes territoriales | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría desarrollados y entregados por entes territoriales. | Formulario de evaluación de conocimientos. | 2 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 13 | 0
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en la etapa de planeación en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, desarrollados y entregados por entes territoriales | Revisar y actualizar los procedimientos y documentación asociada a los proyectos con consultoría desarrollados por entes territoriales. | Reunión del equipo para evaluar el procedimientos de consultora desarrollados por entes territoriales. | 2 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 13 | 0
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Falencias en la supervisión del contrato de consultoría | Fortalecer controles para proyectos contratados por el Ministerio de Cultura. | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos contratados por el Ministerio de Cultura. | Capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión sobre proyectos contratados por el ministerio de cultura. | 2 | 01-02-2023 | 2023-07-03 | 22 | 0
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Falencias en la supervisión del contrato de consultoría | Fortalecer controles para proyectos contratados por el Ministerio de Cultura. | Revisar y actualizar los procedimientos y documentación asociada a los proyectos contratados por el Ministerio de Cultura. | Reunión del equipo para evaluar los procedimientos y documentación asociados a proyectos contratados por el Ministerio de Cultura. | 2 | 01-02-2023 | 2023-07-03 | 22 | 0
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Inadecuada Planeación | Evaluar la priorización de los proyectos a construir contemplando los cronogramas de ejecución para establecer la duración del contrato marco y de los contratos derivados. | Fortalecer el Banco de proyectos que surtan el proceso de viabilización en el Grupo de infraestructura | Listado de proyectos viabilizados | 1 | 01-02-2023 | 2023-07-03 | 22 | 0
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Inadecuada Planeación | Evaluar la priorización de los proyectos a construir contemplando los cronogramas de ejecución para establecer la duración del contrato marco y de los contratos derivados. | Revisión técnica detallada de los cronogramas de los proyectos a incluir en el contrato; Reunión con la alta dirección para establecer el plazo general y el flujo de caja; Priorización de los proyectos a ejecutar | Informe técnico de proyectos priorizados, con su respectivo flujo de caja. | 2 | 01-02-2023 | 2023-07-03 | 22 | 0
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Debilidad en la supervisión del Contrato suscrito con la EDU | Fortalecer controles para proyectos desarrollados con una Gerencia Integral | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos desarrollados por una Gerencia Integral o mediante contratos interadministrativos | Capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión sobre proyectos a desarrollar mediante gerencia integral. | 3 | 01-02-2023 | 2023-07-03 | 22 | 0
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Debilidad en la supervisión del Contrato suscrito con la EDU | Fortalecer controles para proyectos desarrollados con una Gerencia Integral | Revisar y actualizar los procedimientos y documentación asociada a los proyectos desarrollados mediante una gerencia integral o contratos interadministrativos. | Reunión del equipo para evaluar el procedimientos y metodologías de supervisión de gerencia integral. | 1 | 01-02-2023 | 2023-07-03 | 22 | 0
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Debilidad en la supervisión del Contrato suscrito con la EDU | Fortalecer lineamientos de entregables para proyectos desarrollados con una Gerencia Integral | Realizar mesas de trabajo con el propósito de conocer de forma detallada y de primera mano, las actividades ejecutadas de cada proyecto, acciones de revisión y control realizadas por parte de EDU y del contrato derivado de interventoría | Cronograma de mesas de trabajo. | 1 | 01-02-2023 | 2023-07-03 | 22 | 0
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Debilidad en la supervisión del Contrato suscrito con la EDU | Fortalecer lineamientos de entregables para proyectos desarrollados con una Gerencia Integral | En caso de no cumplir con los objetivos de las mesas de trabajo referidas en la primera actividad, conminar al Contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Requerimientos | 2 | 01-02-2023 | 2023-07-03 | 22 | 0
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Deficiente control en las fases de la contratación | Controlar a través de las instancias formalmente establecidas el proceso de contratación. | Revisión y actualización del manual de Contratación. | Manual actualizado | 1 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Deficiente control en las fases de la contratación | Controlar a través de las instancias formalmente establecidas el proceso de contratación. | Revisión y actualización de las funciones del Comité de Obras (Ejecución) | Resolución Comité de Obras actualizada | 1 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Sensibilización importancia de la supervisión a los responsables de la misma. | Presentación y listados de asistencia | 6 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Actualización del manual de Supervisión e Interventoría | Manual actualizado | 1 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Divulgación y capacitación del manual actualizado a los supervisores. | Presentación y listados de asistencia | 6 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Debilidad en la verificación de los compromisos de la interventoría por parte de la supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Divulgación y capacitación del manual actualizado a los supervisores. | Manual actualizado | 1 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad en supervisión del Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido los 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Debilidad en la verificación de los compromisos de la interventoría por parte de la supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Capacitación de supervisión especializada en contratos de obra | Presentación y listados de asistencia | 1 | 2022-12-28 | 2023-08-31 | 35 | 0
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, reconocieron pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento de la normatividad técnica y diseños del proyecto. Registros erróneos con mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU e interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos derivados de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Fortalecer Herramienta de seguimiento semanal a la ejecución de contratos para verificar avances reales de acuerdo con planimetría y especificaciones contractuales. | Informes de supervisión, obra, interventoría y profesional de apoyo EDU. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | 0
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, reconocieron pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento de la normatividad técnica y diseños del proyecto. Registros erróneos con mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU e interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos derivados de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar aleatoriamente cantidades de obra en comités en sitio, por parte del Apoyo de Supervisión. | Verificación cronogramas y fechas de entrega. De no cumplir, hacer exigibles garantías de acuerdo con lo pactado contractualmente. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | 0
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, reconocieron pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento de la normatividad técnica y diseños del proyecto. Registros erróneos con mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU e interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Falta de aplicación oportuna de acciones de control incluidas en los contratos | Fortalecer los lineamientos contractuales a nivel de la Entidad | Realizar por parte del GIC, recomendaciones para modificar el Manual de Contratación, de manera que se incluyan hitos de validación que permitan contar con instrumentos de control y seguimiento del proyecto. | Reunión con Grupo de Contratos y convenios para evaluar y actualizar el Manual | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | 0
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, reconocieron pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento de la normatividad técnica y diseños del proyecto. Registros erróneos con mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU e interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Desconocimiento de los diseños entregados por el Ministerio, por parte de los Contratistas derivados. | Plantear alternativas de forma conjunta con EDU y contratos derivados, que permitan subsanar las inconsistencias encontradas en el proyecto. | Proyección entre las partes, para ajustar las condiciones contractuales del alcance del proyecto. | Modificación del Contrato. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | 0
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, reconocieron pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento de la normatividad técnica y diseños del proyecto. Registros erróneos con mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU e interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Desconocimiento de los diseños entregados por el Ministerio, por parte de los Contratistas derivados. | Plantear alternativas de forma conjunta con EDU y contratos derivados, que permitan subsanar las inconsistencias encontradas en el proyecto. | Requerir a EDU para aclarar las inconsistencias técnicas reportadas en Informe de visita de CGR. | Requerimientos inconsistencias. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | 0
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, reconocieron pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento de la normatividad técnica y diseños del proyecto. Registros erróneos con mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU e interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Desconocimiento de los diseños entregados por el Ministerio, por parte de los Contratistas derivados. | Plantear alternativas de forma conjunta con EDU y contratos derivados, que permitan subsanar las inconsistencias encontradas en el proyecto. | Realizar mesas de trabajo con el propósito conocer de forma detallada y de primera mano las actividades ejecutadas del proyecto, acciones de revisión y control realizadas por parte de interventoría y EDU | Estructuración de Cronograma de mesas de trabajo. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | 0
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, reconocieron pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento de la normatividad técnica y diseños del proyecto. Registros erróneos con mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU e interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Desconocimiento de los diseños entregados por el Ministerio, por parte de los Contratistas derivados. | Plantear alternativas de forma conjunta con EDU y contratos derivados, que permitan subsanar las inconsistencias encontradas en el proyecto. | En caso de no cumplir con los compromisos de las mesas de trabajo referidas en la tercera actividad, conminar al Contratista para el cumplimiento de las obligaciones. | Dar apertura al proceso de incumplimiento (si hay lugar a ello) | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO