## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 384
| Fecha | 2023-07-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 22 Objetivo, metas proyecto y planeación, cto 3251/18 D-F La obra no es funcional, proceso coactivo por sanción; no se ha resarcido el daño ni valores pagados del contrato. Se encuentra bajo vigilancia MinCultura, en 02/2020 terminó cto de obra 3251/18. Desatención obligaciones y responsabilidades de supervisión. Cuantificación daño fiscal, valores pagados $3.461.281.639. | Debilidad en los principios de planeación y en la estructuración de estudios y diseños | Adelantar un proceso de selección para suscribir contrato de obra y de interventoria que mitigue las falencias evidenciadas en los procesos. | Estructurar el nuevo proceso de selección para adelantar la obra y la interventoría para culminar la obra inconclusa de Támesis. | Estudios previo y anexo técnico del proceso de obra aprobado | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 22 Objetivo, metas proyecto y planeación, cto 3251/18 D-F La obra no es funcional, proceso coactivo por sanción; no se ha resarcido el daño ni valores pagados del contrato. Se encuentra bajo vigilancia MinCultura, en 02/2020 terminó cto de obra 3251/18. Desatención obligaciones y responsabilidades de supervisión. Cuantificación daño fiscal, valores pagados $3.461.281.639. | Debilidad en las labores de supervisión del contrato | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos contratados por el Ministerio de Cultura, de manera que cuenten con la formación y experiencia en seguimiento y supervisión de obras públicas y/o contratos y convenios interadministrativos. | Actas de capacitación | 2 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 22 Objetivo, metas proyecto y planeación, cto 3251/18 D-F La obra no es funcional, proceso coactivo por sanción; no se ha resarcido el daño ni valores pagados del contrato. Se encuentra bajo vigilancia MinCultura, en 02/2020 terminó cto de obra 3251/18. Desatención obligaciones y responsabilidades de supervisión. Cuantificación daño fiscal, valores pagados $3.461.281.639. | Desconocimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | Fortalecer las herramientas de control y verificación de memorias de cálculo y pago de actas parciales, de acuerdo con la planimetría y especificaciones contractuales de los diferentes proyectos contratados por el Ministerio de cultura, de tal manera que se garantice un avance financiero acorde al avance físico de la obra. | Realizar una supervisión eficaz, mediante el control y la verificación de memorias de cálculo y pago de actas parciales, de acuerdo con la planimetría y especificaciones contractuales de los diferentes proyectos contratados por el Ministerio de cultura, de tal manera que se garantice un avance financiero acorde al avance físico de la obra. | Memorias de cálculo Actas parciales con el seguimiento financiero | 3 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO