## Inicio
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente 2
Racionalización de Trámites
Componente 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Para visualizar cada componente ingrese dando dar Clic en el recuadro de su interés.
Vigencia 2021
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Sede principal: Carrera 8 No. 8a-31
En Bogotá: PBX 3424100
Línea gratuita nacional: 01 8000 938 081
Correo: SIGI@mincultura.gov.co
Componente 2
Racionalización de Trámites

## C1MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes conforme a los nuevos lineamientos establecidos y realizar su socialización al interior de la entidad | Política de administración del Riesgo Actualizada y Socializada al Interior del Ministerio | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-15
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Determinar en conjunto con los Procesos y Subprocesos la implementación de la Ley 2195, articulo 31, frente a la adopción de los lineamientos de gestión de riesgos de corrupción de debida diligencia, asociados a la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, la financiacion del terrorismo y la financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPADM | Lineamientos Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP asociados a la prevención del riesgo corrupción LA/FT/FPADM formulados | Oficina Asesora de Planeación- Responsables de Proceso - Subprocesos y sus equipos de trabajo | 2024-08-30
| 2.2 | Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción de los Procesos y Subprocesos del Ministerio según los nuevos lineamientos establecidos | - Actas de reunión de revisión y/o actualización de riesgos de corrupción | Responsables de Proceso - Subprocesos y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-30
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar al interior del Ministerio los nuevos lineamientos en la administración del riesgo según los actuales lineamientos normativos | Lineamientos para la administración del riesgo socializados y disponibles para consulta | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-25
| 3.2 | Publicar en la página Web la matriz de riesgos de corrupción | - Matriz de riesgos de corrupción publicada vigencia 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-25
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreos cuatrimestrales a la ejecución de los controles, a los planes de tratamiento, y a la materialización de los riesgos de corrupción durante la vigencia 2024 | Monitoreos cuatrimestrales a los riesgos de corrupción en el aplicativo isolucion | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2024-12-25
| 4.2 | Realizar informes cuatrimestrales de gestión de riesgos, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los Procesos y Subprocesos | Informes cuatrimestrales de gestión de los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2024-12-25
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción a través del informe al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30
| 5.2 | Divulgar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Publicación en la página web | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30
| 5.3 | Elaboración de informe de seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. | Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30
| 5.4 | Divulgar los informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad. | Publicación en la página web | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30
| 5.5 | Realizar un informe de evaluación de la efectividad de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Informe de evaluación de la efectividad de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-31
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2EstrategiaRacionalización
HOME
Componente 2: Estrategias de Racionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | Estrategia de racionalización de trámites |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Sector | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[16 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Cultura | 1032 | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | En el año 2023 se finalizó la revisión de forma del texto reglamentario por parte de la Oficina Jurídica del Ministerio, la cual buscó facilitar la revisión y lectura del decreto tanto para los ciudadanos como para los abogados de Presidencia, se llevó a cabo una nueva reunión con los abogados de la Dirección Nacional de Derecho de Autor DNDA para validar el texto con los nuevos ajustes, se revisó nuevamente el proceso con el nuevo jefe del área jurídica y se publicó por segunda vez en SUCOP teniendo en cuenta que esta era una versión final revisada y ajustada, dando respuesta al final del proceso a las observaciones recibidas en la consulta pública. La oficina Jurídica del Ministerio ajustó y validó la memoria justificativa y el proyecto de Decreto reglamentario con el área jurídica del Ministerio del Interior y de la DNDA. A pesar del trabajo antes mencionado, es necesario una ampliación hasta el 30 de diciembre de 2024. | Actualizar la reglamentación: Envío, por parte de la Oficina Jurídica, del texto de reglamentación a la Presidencia de la República para revisión. Ajustes al texto según revisión de la Presidencia, si se requiere. Envío del proyecto de decreto al Ministerio del Interior, para última revisión y firma del Ministro. Proceso de firma por parte del Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Desarrollo de las etapas posteriores que se requieren para poder finalizar el proceso de racionalización del mismo (implementación de la mejora, actualización del trámite en el SUIT, socializción de la mejora en la entidad y con usuarios externos, el usuario recibe los beneficios de la mejora del trámite, la entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite). | Beneficio ciudadano: - Conservación y preservación de ejemplares de su producción Acceso a la memoria bibliográfica y documental nacional por parte de los ciudadanos Beneficio entidad: Recuperar, organizar, conservar, difundir y permitir el acceso al patrimonio bibliográfico y documental nacional. | Normativa | Reglamentar y actualizar la normatividad | 2020-01-07 | 2024-12-30 | 2020-09-27 | Biblioteca Nacional
| 1042 | Clasificación de Películas | El procedimiento de clasificación de películas previsto en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 1080 de 2015, actualmente no es trámite en línea. Entre las vigencias 2018 a 2022 se han gestionado en promedio 346 solicitudes a cargo de un funcionario de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura quien debe realizar la carga de información asociada a la solicitud y a la clasificación que se da a las películas de manera manual, así como que el cronograma de visualización de películas, los conceptos de comitantes y firmas se gestionen en diferentes espacios digitales, lo cual dificulta la ubicación óptima de documentos y su trazabilidad. A lo anterior se suma, el pago de clasificación que hacen los solicitantes del trámite a la cuenta corriente del Banco Popular de Fomento Museos y Patrimonio Cultural Número 050-00129-6 DTN. Este pago es presencial en oficinas. Durante 2023 se avanzó con la creación y validación de historia de usuario, identificación e interpretación de los requerimientos del trámite como insumo para los ingenieros desarrolladores. Se avanzó con el desarrollo del portal de unificación de trámites, el cual integra el trámite de clasificación de películas. Está en proceso de validación con financiera para gestionar el botón de pagos, brindando la opción al solicitante de tener pago vía PSE o a través del cargue de recibo de consignación. | .-Digitalización del proceso -Módulo de comité de clasificación -Módulo visualización de informes internos y publicos -Asociación a envios de notificaciones por correo en cada etapa y cada interesado -Inclusión del botón de pagos (PSE) o recibo de consignación - Conexión directa entre tramite en linea y SIREC - Incluir la encuesta de satisfacción de usuarios | Considerando las ventajas que ha tenido la racionalización y modernización de trámites en la entidad, se identifica que particularmente la digitalización del trámite de clasificación de películas haría que: - El trámite sea más eficaz. - Se reduzcan los reprocesos y errores en la digitación o en el aseguramiento de fases del proceso. - Disminución de la carga operativa, tanto para los usuario al diligenciar el formulario de solicitud, el funcionario a cargo de trámite para las validaciones y armado del cronograma de visualización y finalmente para tener trazabilidad de los conceptos y firmas de los comitantes. - La satisfacción de usuarios y comitantes para contar con la percepción de los usuarios y tomar en consideración sus observaciones con el fin de optimizar los procesos. | Técnologica | Digitalización Tramite Clasificación | 2023-02-15 | 2024-12-31 | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | [11 empty] | X

## C3RendicióndeCuentas
HOME
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas | [8 empty] | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 3
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Fecha |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Información | Adelantar un encuentro con los enlaces de las areas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | X | [7 empty] | 2024-06-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Registrar y publicar las convocartorias a espacios de dialogo presenciales y virtuales en las redes sociales y página web del Ministerio de las Culturas |  |  | X | [5 empty] | 2024-12-30 | Grupo de Divulgación y Prensa
| Elaborar y pubiicar el resultado de las convocatorias y principales logros del Ministerio como un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, a través de las redes sociales #hoylogramos. |  | X | [6 empty] | 2024-12-30 | Grupo de Divulgación y Prensa
Diálogo | Fortalcer el equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales y Grupo de Divulgación y Prensa, para articular los y registrar las actividades de rendición de cuentas en el cronograma establecido para este fin | X |  |  |  |  | X | X | X | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Realizar acciones para el desarrrollo de la jornada de rendición de cuentas institucional en territorio. |  |  | X | X |  |  |  |  | 2024-12-15 | Grupo de Divulgación y Prensa
| Fortalecer el diálogo y comunicación con la ciudadanía, grupos de interés y beneficarios, a través de respuesta de inquietudes y preguntas en las plataformas digitales y/o redes sociales. |  |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-30 | Grupo de Divulgación y Prensa
Responsabilidad | Elaborar y publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. |  | X |  |  | X |  | X | X | 2024-06-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano/Grupo de Divulgación y Prensa
| Elaborar y publicar el informe de la jornada de Rendición de Cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la publicación de la información en redes sociales y medios de comunicación de alcance local y nacional, con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31/11/2024 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa
| Elaborar y públicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada y las publicaciones de rendición de cuentas |  |  |  |  | X | X | X | X | 2024-12-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano/Grupo de Divulgación y Prensa

## C4ServicioalCiudadano
HOME
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la implementación de las políticas de: a. Politicas de Servicio al Ciudadano b. .Transparencia y acceso a la iInformación c. Participacion Ciudadana y Rendición de Cuentas. | 3 Reportes de análisis | Secretaría General/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar acciones con las dependencias para definir el servicio de agendamientto de los servicios mas demandados de la dirección de Patrimonio. | Proceso de agendamiento de servicios | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-08-31
| 2.2 | Aplicar y hacer seguimiento a resultados de la medición de calidad y claridad de las respuestas emitidas a los ciudadanos. | 3 seguimientos | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias y conocimientos del equipo de Servicio al Ciudadano en temáticas internas relevantes para la gestión de atención y relacionamiento con los ciudadanos. | 4 actividades de capacitación o sensiibilización en temáticas relacionadas con la oferta institucional y/o de Relacionamiento con la Ciudadania | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
| 3.2 | Promover las pautas y el conocimiento para fortalecer la capacidad de gestión de PQRSD y de relacionamiento con el ciudadano en servidores de la entidad. | 3 acciones de sensibilización | Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Humana | 2024-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar una estrategia de Lenguaje Claro ´para las comunicaciones de cara al ciudadano. | Estrategia definida y formalizada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-08-31
| 4.2 | Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solictudes ciudadanas. | Cuatro (4) informes trimestrales con análisis de datos. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Promover y apoyar la divulgación de información que facilite el acceso a servicios y trámites de la entidad. | Publicación de ejercicios de caracterización. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
| 5.2 | Consolidar la publicación de ejercicios de caracterización. | Publicación de ejercicios de caracterización. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
| 5.3 | Presentar dos (2) informes de los resultados de ejericios de medición de satisfacción ciudadana sobre oferta o servicios instititucionales. | 2 informes publicados en página web. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31

## C5Transparencia
HOME
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014. | Borrador de Resolución | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-06-30
| 1.2 | Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de Contratación. |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2024-09-30
| 1.3 | Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de supervision e interventoría |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2024-09-30
| 1.4 | Publicar la actualización del Plan Institucional de archivos (PINAR) en la página web del Ministerio de las Culturas. |  | Grupo de Gestión Documental | 2024-03-30
| 1.5 | Publicar la actualización del Programa de ges​tión documental (PGD) en la página web del Ministerio de las Culturas. | Link actualizado | Grupo de Gestión Documental | 2024-03-30
| 1.6 | Realizar la divulgación de piezas gráficas para la conservación y preservación de la información fisica y electronica y lo demás temas en relación con la gestión documental |  | Grupo de Gestión Documental | 2024-12-31
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
| 2.2 | Divulgar los canales para la recepción de las solicitudes de información pública de interés ciudadano. | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias durante la vigencia 2024. previstos en la Ley 1712 de 2014 |  | Grupo de Técnologias de la Información | 2024-12-31
| 3.2 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC |  | Grupo de Técnologias de la Información | 2024-12-31
| 3.3 | Publicación de los activos de información 2023 en el portal de datos abiertos, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 |  | Grupo de Técnologias de la Información | 2024-03-30
| 3.4 | Publicar la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2022, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 |  | Grupo de Técnologias de la Información | 2024-03-30
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Fortalecer la accesibilidad a la informacion de interés ciudadano a traves de canales de atencion con un enfoque diferencial. |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
| 4.2 | Actualizar la información de la estructura de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020 y la politica institucional DI-OPL- 013 y demas normas complementarias. | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación/areas responsables de la información a publicar | 2024-09-27
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar 4 informes trimestrales sobre las solicitudes ciudadanas (PQRSD) tramitadas en el Ministerio de Cultura | Evidencias de las Actualizaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
| 5.2 | Publicar el informe de gestión al Congreso en la Página web del Ministerio. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-30
| 5.3 | Reportar ante la Procuraduría General de la República el Indice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-30

## ParticipaciónCiudadana
Participación Ciudadana |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Promover el protocolo de registro y reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas planeadas y desarrolldas por las Direcciones y/o Grupos de Trabajo | Piezas gráficas de difusión | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-11-30
2 | consolidar la información y analizar los componentes y resultados reportados por las depéndencias para identificar buenas practicas en las acciones de participación. | Actas de reunión y reporte | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-30
3 | Realizar la publicación del cronograma de ejecución de las actividades de participación ciudadan y rendición de cuentas, identificando los elementos de cada una. | Publicación del Cronograma en la página web | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
4 | Realizar el reporte a la Contraloría General de la Republica, del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes SIRECI, del componente F39 | Correo de reporte de información a la Oficina de Control Interno Disciplinario | Grupo de Servicio al Ciudadano/Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-29

## IniciativasAdicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Acciones |  |  | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
|  | Meta o producto | [6 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Formular y ejecutar el Plan de Integridad para la vigencia 2024, en el que se prioricen las acciones que permitan implementar los propósitos institucionales definidos en la Política de Integridad y el Código de Integridad del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. | Link actualizado | Grupo de Gestión Humana | 2024-12-31
2 | Promover el diligenciamiento de DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES en el Aplicativo por la Integridad Pública por parte de los servidores públicos del Ministerio a quienes aplique conforme a la Ley 2013 de 2019. | Aplicar el formato a reportar de Conflicto de Interés | Grupo de Gestión Humana | 2024-12-31