## Inicio
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente 2
Racionalización de Trámites
Componente 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Para visualizar cada componente ingrese dando dar Clic en el recuadro de su interés.
Vigencia 2021
Ministerio de Cultura
Sede principal: Carrera 8 No. 8-55
En Bogotá: PBX 3424100
Línea gratuita nacional: 01 8000 938 081
Correo: SIGI@mincultura.gov.co
Componente 2
Racionalización de Trámites

## C1MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la Politica de Administración de Riesgos vigente a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura, | Política de administración del Riesgo Socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-30 | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  | N/A
Subcomponente /proceso 2 Instrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificar los posibles riesgos de corrupción de cada proceso y subproceso y establecer acciones en el plan de mejormaiento para su mitigación. | Actas de reunión de revisión de riesgos de corrupción | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-30 | 83% | Para el cuatrimestre evaluado se identificaron y validaron los riesgos de corrupción de 20 procesos y subprocesos. | Actas de reunión con los procesos Aplicativo Isolución | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmiiSl-xoRZCqZusNoNagR0BPXJmNJ2Oa9jtijVRJEEfkQ?e=Sz4Q2s |  | X | N/A
| 2.2 | Actualizar los riesgos y Publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los ajustes realizados | Matriz de riesgos de corrupción publicada | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-30 | 83% | Para el cuatrimestre evaluado se cargaron en el aplicativo Isolución los riesgos de corrupción de 20 procesos y subprocesos | Aplicativo Isolución (Modulo de riesgos DAFP V5) | https://calidad.mincultura.gov.co/frmHome.aspx |  | X | N/A
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Asesorar a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción producto del proceso de consulta y divulgación interno y externo | Matriz de Riesgos de corrupción publicada vigencia 2023 Comentarios de las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-30 | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  | N/A
| 3.2 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo al interior de la entidad, mediante el desarrollo de jorandas de socialización y encuentros de enlaces | Socialización de la metodología | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-30 | 33% | Para el cuatrimestre evaluado se realizó un encuentro de enlaces donde se socilaizó el cronograma del monitoreo de riesgos, con el fin de dar cumplimiento a la política de administración de riesgos | Acta del Primer encuentro de enlaces | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmiiSl-xoRZCqZusNoNagR0BPXJmNJ2Oa9jtijVRJEEfkQ?e=DRhnRm |  | X | N/A
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreos cuatrimestrales a los planes de tratamiento, a la ejecución de los controles y a la materialización de los riesgos de corrupción durante la vigencia 2023 | Monitoreo a los riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2023-12-30 | 0% | Los monitoreos cuatrimestrales a las matrices de riesgos se solicitan una vez finaliza el cuatrimestre, por lo tanto en la primera semana de mayo se solicitará el reporte de información a los procesos y subprocesos. | N/A | N/A |  |  | N/A
| 4.2 | Elaborar informe cuatrimestrales de gestión de riesgos, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los procesos. | Informe de los gestióna los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2024-01-30 | 0% | Los monitoreos cuatrimestrales a las matrices de riesgos se solicitan una vez finaliza el cuatrimestre, por lo tanto en la primera semana de mayo se solicitará el reporte de información a los procesos y subprocesos. | N/A | N/A |  |  | N/A
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno | 2023-12-30 | 100% | En el cuerpo del informe al mapa de riesgos institucional, páginas 5, 6, 7, y 8 se incluyó el formato de seguimiento, en el que se hace la verificación de los criterios de la política de riesgos de Función Pública. | Informe de seguimiento primer cuatrimestre | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Eid0ZRRaeHVMmmjdel-GZfgBJBlU_6XUF6aN-IUvr8_nnQ?e=Y9YrCb |  |  | N/A
| 5.2 | Elaboración de informe de seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. | Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción | Jefe de Oficina de Control Interno | 2023-12-30 | 100% | Se realizó el informe de seguimiento al mapa de riesgos institucional con corte de septiembre 2022 a marzo de 2023 | Informe de seguimiento primer cuatrimestre | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Eid0ZRRaeHVMmmjdel-GZfgBJBlU_6XUF6aN-IUvr8_nnQ?e=Y9YrCb |  | X | N/A
| 5.3 | Divulgar los informes cutrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad. | Publicación en la página web | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30 | 0% | Se solicitará la publicación del informe de seguimiento al mapa de riesgos institucional correspondiente al primer cutrimestre de la presente vigencia al Grupo de Prensa | N/A | N/A |  |  | N/A
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2EstrategiaRacionalización
HOME
Componente 2: Estrategias de Racionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | Estrategia de racionalización de trámites |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Sector | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[16 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Cultura | 943 | Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional | Se realizaron mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio, lo cual permite el buen funcionamiento y evitar errores involuntarios de los usuarios externos e internos y algunas mejoras visuales, de igual manera se habilito el descargue de los actos administrativos de los bienes relacionados, es decir los BIC Nal, se completó las parametrización necesaria para garantizar que los criterios del decreto 2358 de 2019 se cumplan en su totalidad. Se adelantó un taller de uso de nuevas funcionalidades de Aplicativo SIPA, Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional y se creó el documento "Descripción requerimiento SIPA", el cual consolida las necesidades y ajustes que debe adelantar al aplicativo para que sea 100% público. Es preciso mencionar que dichos ajustes se presentan a raíz de la pandemia. | EN PROCESO, para la implementación al 100% se establecieron 4 etapas. Etapa 1: Se evidencio la necesidad de un sistemas que facilite e indique los tiempos y procesos de autorización de proyectos de intervención. Etapa 2: Se elaboraron los requerimientos técnico y análisis de necesidades por parte de la Dirección de Patrimonio con el apoyo del Grupo de Sistemas Etapa 3: Contratación y desarrollo del aplicativo según los requerimientos por parte del Grupo de Sistemas.  Etapa 4: Estabilización y puesta en producción de la aplicación de autorización. | *Agilidad en la respuesta al ususario. *Reducción de costos. *Mejora en los tiempos de atención. | Tecnológica/ Normativa | Ampliar la normatividad que sorporta el trámite. Implementación de sistemas para gestionar documentos electrónicos. Permitir la interrelación con otras entidades | 2020-02-20 | 2023-06-30 | 2020-05-29 | Dirección de Patrimonio y Memoria | 97% | Durante este periodo se adelantaron las siguientes acciones para el mejor funcionamiento del aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. 1. Se continua con el desarrollo de una herramienta funcional asociada al trámite de autorización de intervenciones para los entes territoriales, la cual permitirá a la Dirección parametrizar las competencias institucionales según lo establecido en las resoluciones de los PEMP para los BICN y que la Dirección de Patrimonio y Memoria pueda contar con la información relacionada con las solicitud y autorización de las intervenciones de los predios en el área afectada y en zona de influencia de los BICN arquitectónico y de Centros Históricos. 2. Se está adelantando el desarrollo del aplicativo SIPA público con avances en la parte funcional de un 95% y en la implementación del diseño del 55%. El aplicativo busca dar a conocer la información sobre patrimonio cultural a la ciudadanía en general, con el objetivo de brindar información sobre la ubicación de Bienes de interés Cultural del ámbito Nacional y ofrecer servicios como las certificaciones de existencia de los mismos y consulta de los inventarios, entre otros. 3. Se presenta el cronograma para el desarrollo del último modulo qie incluye: - Creación de una funcionalidad para realizarle el seguimiento del programa nacional de Vigías del patrimonio - Implementar la funcionalidad del seguimiento al estado de conservación de los inventarios. - Implementación de un módulo para las Secretarías Técnicas donde se publicarán las actas e información de interés para la ciudadanía. 4. Se socializa borrador del procedimiento con los grupos internos de la Direcicón de Patrimonio y Memoria. 5, Se programa para el mes de junio lanzar el piloto del aplicativo SIPA publico y dar cumplimiento a la socizalicaión y demas actividades para la racionalziación del procedimiento. | 1. Presentación estado actual aplicativo 2. Borrador de procedimiento | Equipo de trabajo asignado al ingeniero Luis Manuel Reales, quien es la persona encargada de la administración del aplicativo SIPA. Usuarios de ingenieros de desarrollo José Emanuel Quispe y Luis Carlos Avila. Equipo asignado a Jorge Iván Berdugo Sánchez - Administrativo Dirección de Patrimonio y enlace con el equipo SIGI. https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%202-%20Racionalizaci%C3%B3n%20de%20Tr%C3%A1mites%20Dir.%20Patrimonio?csf=1&web=1&e=x69MYt |  | X | N/A
Cultura | 1032 | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Se realizó la 10 mesa técnica con representante de la Cinemateca de Bogotá, para revisar ajustes sugeridos en el ámbito de los audiovisuales, especialmente cinematográfico, de igual manera, se revisó y analizó las observaciones realizadas en las mesas técnicas para el ajuste de la propuesta de texto reglamentario. Se realizó el diseño de un micrositio para brindar información sobre la reglamentación del depósito legal y adelantar el proceso de consulta pública a través de la página web de la BNC. La consulta pública estuvo abierta desde el 30 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2020. | Se continúa con la mejora por implementar para el 2022 "actualizar la reglamentación" | Beneficio ciudadano: - Conservación y preservación de ejemplares de su producción en diferentes soportes, como parte del patrimonio bibliográfico y documental del país. Acceso a la memoria bibliográfica y documental nacional por parte de los ciudadanos Beneficio entidad: Recuperar, organizar, conservar, difundir y permitir el acceso al patrimonio bibliográfico y documental nacional registrado en distintos soportes, incluido el digital. | Normativa | Reglamentar y actualizar la normatividad | 2020-01-07 | 2023-12-31 | 2020-09-27 | Biblioteca Nacional | 80% | Se retomó con la Oficina Jurídica del Minisertio de Cultura, el tema de la revisión de la versión final del Decreto Reglamentario, el cual estaba desde el año pasado para su aprobación, con el fin de conocer los ajustes de técnica jurídica. Con esta versión revisada, la cual tuvo algunos cambios de forma y organización, se llevó a cabo una reunión con representantes de la Dirección Nacional de Derecho de Autor DNDA para presentar la versión final y tener su aprobación. En esta reunión se hicieron algunas anotaciones por parte de la DND, a partir de las cuales se hicieron los ajustes finales y se envió la versión al Jefe de la Oficina Jurídica para seguir su trámite. Con el fin de conocer los avances para la obtención de la firma por parte de los ministros del Interior y de Cultura, se envió correo electrónico al nuevo jefe de la Oficina Jurídica dando un contexto del trabajo realizado durante más de un año y reiterando la importancia de terminar este proceso a mediados de 2023, y estamos a la espera de una respuesta. | Evidencias adjuntas. | OneDrive Biblioteca Nacional. | X |  | Ninguna.
| 1042 | Clasificación de Películas | El procedimiento de clasificación de películas previsto en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 1080 de 2015, actualmente no es trámite en línea. Entre las vigencias 2018 a 2022 se han gestionado en promedio 346 solicitudes a cargo de un funcionario de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura quien debe realizar la carga de información asociada a la solicitud y a la clasificación que se da a las películas de manera manual, así como que el cronograma de visualización de películas, los conceptos de comitantes y firmas se gestionen en diferentes espacios digitales, lo cual dificulta la ubicación óptima de documentos y su trazabilidad. A lo anterior se suma, el pago de clasificación que hacen los solicitantes del trámite a la cuenta corriente del Banco Popular de Fomento Museos y Patrimonio Cultural Número 050-00129-6 DTN. Este pago es presencial en oficinas. | Una vez identificada la situación actual del trámite, se proponen las siguientes acciones - Digitalización del trámite, desde la solicitud del usuario hasta la programación de películas, conceptos de las sesiones, firma y acta. - Generar un espacio para la consulta de actas y envío a exhibidores u otros agentes - Crear un botón de pagos digital y replicarlo a otros trámites que involucren pago de derechos (validar con Oficina Asesora de Planeación) - Incluir la encuesta de satisfacción de usuarios | Considerando las ventajas que ha tenido la racionalización y modernización de trámites en la entidad, se identifica que particularmente la digitalización del trámite de clasificación de películas haría que: - El trámite sea más eficaz. - Se reduzcan los reprocesos y errores en la digitación o en el aseguramiento de fases del proceso. - Disminución de la carga operativa, tanto para los usuario al diligenciar el formulario de solicitud, el funcionario a cargo de trámite para las validaciones y armado del cronograma de visualización y finalmente para tener trazabilidad de los conceptos y firmas de los comitantes. - La satisfacción de usuarios y comitantes para contar con la percepción de los usuarios y tomar en consideración sus observaciones con el fin de optimizar los procesos. | Técnologica | Trámite total en línea | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | 20% | Las actividades de avance son: 1. Módulo actual "Solicitud actas de clasificación de películas" en el Sistema de Información y Registro Cinematográfico SIREC, con el fin de identificar los campos a ajustar, adicionar o eliminar con respecto al desarrollo. 2. Se incluye información de caracterización de la obra, del agente solicitante y del Certificado de Producto Nacional (CPN) - solo para obras nacionales- dentro del formulario de solicitud de trámite, con el fin de obtener información y datos estadísticos de este trámite. 3. Se establecen las consultas que se deben elevar al asesor jurídico con relación a casos específicos para incluir o ajustar algunos parámetros dentro de la funcionalidad del sistema y con el propósito de asegurar la información dentro del procedimiento, como es el caso del contenido alternativo, la clasificación de los agentes festivales o ESAL, así como el proceso de notificación y consulta de las actas. | Formato de desarrollos y formulario de solicitud del procedimiento de Clasificación de película | Componente 2- Racionalización de Trámites DACMI |  | X | N/A

## C3RendicióndeCuentas
HOME
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas | [8 empty] | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 3
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Fecha |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Información | Adelantar un encuentro con los enlaces de las areas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | X | [7 empty] | 2023-05-30 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Para el cuatrimestre evaluado se realizó un encuentro de enlaces donde se sensibilizó la importancia y compromiso de la entidad con la rendición de cuentas | Acta y presentación del primer encuentro de enlaces | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodq1A6Kvz48BqLILCwhktv9HC9SrgIVG2Q?e=KwLdYL |  | X | N/A
| Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma estabalecido por la entidad, el cual cumple con los minimos de información: fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor o inivtados, elemento. |  |  | X | [5 empty] | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  | N/A
| Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización interna y externa sobre rendición de cuentas. |  | X | [6 empty] | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | 50% | Para el cuatrimestre evaluado se realizó un encuentro de enlaces donde se sensibilizó la importancia y compromiso de la entidad con la rendición de cuentas | Acta y presentación del primer encuentro de enlaces | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodq1A6Kvz48BqLILCwhktv9HC9SrgIVG2Q?e=KwLdYL |  | X | N/A
Diálogo | Conformar un equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales que articule los y registren en el cronograma el ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X |  |  |  |  | X | X | X | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Para el cuatrimestre evaluado se realizó un encuentro de enlaces en donde se conformó el equipo de trabajo para el reporte y registro de la información | Acta y presentación del primer encuentro de enlaces | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodq1A6Kvz48BqLILCwhktv9HC9SrgIVG2Q?e=KwLdYL |  | X | N/A
| Realizar acciones para desarrollar el nodo de rendición de cuentas del sector cultura |  |  | X | X |  |  |  |  | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A
| Realizar acciones para el desarrrollo de la rendición de cuentas institucional. |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-12-30 | Despacho Ministra/ Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A
Responsabilidad | Elaborar y publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura. |  | X |  |  | X |  | X | X | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A
| Elaborar y publicar el informe de la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura, con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz |  |  |  |  | X |  |  |  | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A
| Elaborar y públicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada de rendición de cuentas |  |  |  |  | X | X | X | X | 2023-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A

## C4ServicioalCiudadano
HOME
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Promover entre los servidores los componentes prácticos que faciliten la implementacion de las políticas: a. Politicas de Servicio al Ciudadano b. .Transparencia y acceso a la iInformación c. Participacion Ciudadana y Rendición de Cuentas. | 3 Acciones de socialización y sensibilización. | Secretaría General/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se realiza presentación de los componentes del reporte de participación ciudadana en el encuentro o de enlaces del SIG, como punto de partida iniciar las reuniones con las dependencias que por su msionalidad requieren apoyo para implementar acciones de transparencia, racionalización de trámites y de registro de acciones de participación ciudadana. Se dan las directrices al enlace del Despacho sobre la importancia de la participación y su reporte oportuno como evidencia del cumplimiento de la politica de participación. | E.1 Acta reunión enlaces SIG_ | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar acciones articuladas con las dependencias para validar la calidad de la información que se suministra a traves de los canales operados por el Grupo de Servicio al Ciudadano. | 4 Sesiones de articulación con dependencias. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 35% | Se realiza reunión con las Direcciónes de Fomento Regional y de Patrimonio para revisar y validar las temáticas de aisgnación de solicitudes. Se realiza reunión con la Secretaria Privada para revisar temas de asignación de solicitudes al Despacho y definir directrices para apoyar la gestión de servicio en la entidad. | E.2 Acta de reunión con Fomento Regional . E.3.Evidencia memorias ruenión despácho Secretaría Privada | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X
| 2.2 | Definir y aplicar un protocolo para el seguimiento a la calidad y claridad de las respuestas emitidas a los ciudadanos. | Un protocolo para el seguimiento a la calidad y claridad de solictudes ciudadana. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-08-30 | [21 empty] | 20% | Se definen las categorias de análisis para medir calidad y claridad de las respuestas. | E.4 Avance 1 _categorias | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias y conocimientos del equipo de Servicio al Ciudadano en temáticas internas relevantes para la gestión de atención y relacionamiento con los ciudadanos. | 6 actividades de capacitación en temáticas en oferta institucional y/o de Relacionamiento con la Ciudadania | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | El equipo participó en capacitaciones: Producción de texto _Lenguaje Claro: _Abril-25_2023 Capacitación Servicio al Ciudadano Diferencial e Incluyente _Marzo 23_2023 | E.5 Acta invitación Gestión Humana | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X
| 3.2 | Promover competencias de conocimiento para fortalecer en servidores de la entidad la capacidad de gestión de PQRSD y de relacionamiento con el ciudadano. | 3 acciones de sensibilización | Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Humana | 2023-12-31 | [21 empty] | 20% | Se realiza capacitación a enlaces en la operación de la V3 del aplicativo para gestión de PQRSD:. | E.6 ACTA Capacitación enlaces PQRSD | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Definir acciones para la unificación de gestión de solicitudes ciudadanas en los museos de región. | Guia de pautas para la gestión de de solicitudes en Museos de región. | Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Fortalecimiento de Museos. | 2023-12-31 | [21 empty] | 20% | Se realizó reunión el 19 de abril con el grupo de fortalecimiento de Museos donde se presentó la posibiidad de gestionar PQRSD en el sistema y se estableció contacTo con Sonia Peñarte encargdada de estudios de públicos y enlace con museos de región. | E.7 Acta reunión programa de fortalecimiento de Museos | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X
| 4.2 | Documentar e implementar el protocolo de registro y atención de solicitudes interpuestas en las redes sociales | Protocolo de registro y atención de solictudes en redes sociales documentada e implementada. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-08-30 | [21 empty] | 30% | Se define la estructura de contenidos del protocolo de registro de solictudes de redes sociales. | E.8 Documento Iestructira inicial de protocolo. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solictudes ciudadanas. | Cuatro (4) informes con análisis de datos. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 20% | Se proyecta y remite a la Ofcina Asesora de Control Interno el reporte de la gestión de PQRSD en ell primer trimestre del 2023 | E.9 Reporte GESTIÓN PQRSD | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X
| 5.2 | Realizar y /o apoyar la simplificación de respuestas o documentos interés ciudadano con criterios de lenguaje claro. | 2 respuestas o documentos simplificados. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se realiza reunión con la Dirección de Artes en el componente de profesionlización de artistas para apoyar la proyección de la respuesta tipo por ser recurrente de manera presencial y virtual. | E.10 Acta de reunión Artes | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X
| 5.3 | Presentar dos (2) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana a través de encuesta de satisfacción. | 2 informes publicados en página web. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se realiza reunión para revisar el formato y la aplicación | E.13.INFORME TRIMESTRAL ENCUESTA | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X

## C5Transparencia
HOME
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
| 1.1 | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014. | Borrador de Resolución | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-06-30 | [21 empty] | 33% | Se solicita y recibe la información financiera para la actualización de la resolución de costo de copias. | correo electronico | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20GSC%2FEvidencia&view=0 |  | X
| 1.2 | Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de Contratación. |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2023-09-30 | [21 empty] | 33% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios ha realizado el seguimiento a la actualización de los Manual de interventoría y/o supervisión de contratos del Ministerio de Cultura M-GCC-001, para lo cual se adjunta el avance del proyecto del Manual trabajado en la diferentes mesas de trabajo con el equipo designado por la Coordinadora. | Actas de reunión y proyecto del avance Manuales. | Capeta Grupo de Contratos y Convenios. link: https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%205-Tranparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC/Evidencia?csf=1&web=1&e=UNvBix |  | X | N/A
| 1.3 | Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de supervision e interventoría |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2023-09-30 | [21 empty] | 33% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios ha realizado el seguimiento a la actualización de los Manual de interventoría y/o supervisión de contratos del Ministerio de Cultura M-GCC-001, para lo cual se adjunta el avance del proyecto del Manual trabajado en la diferentes mesas de trabajo con el equipo designado por la Coordinadora. | Actas de reunión y proyecto del avance Manuales. | Capeta Grupo de Contratos y Convenios. link: https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%205-Tranparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC/Evidencia?csf=1&web=1&e=UNvBix |  | X | N/A
| 1.4 | Publicar la Resolución del comité de contratación |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2023-10-30 | [21 empty] | 0% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios no se ha realizado solicitud de publicación de las Resoluciones del Comité Asesor de Contratación, lo cual se tiene previsto para el segundo cuatrimestre realizar este requerimiento al Grupo de Prensa. | N/A | N/A |  |  | N/A
| 1.5 | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2023 en el portal web de la entidad y en el SECOP II. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Para el cuatrimestre evaluado se solicitó al Grupo de Divulgación y Prensa la Publicación de las primeras 10 versiones del Plan anual de Adquisiones, en la página web de la entidad. Link de la página web: http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx | Página web del Ministerio de Cultura y correo de solicitud | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx |  | X | N/A
| 1.6 | Promover la DI-OPL-013 Politica institucional de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | [21 empty] | 20% | Se realizó divulgación interna a los funcionarios, contratistas y colaboradores del Ministerio de Cultura, mediante correo electronico para dar a conocer la Secretaria de transparencia. | correo electronico | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%205-%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20OAP/1.6%20Pieza%20grafica?csf=1&web=1&e=DSTxcD |  | X | N/A
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se incluye en el reporte de gestión trimestral de PQRSD la estadisitica que evidencia la gestión de recepción y asignación de solictudes | Reporte gestión PQRSD reporte trimestre 1 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20GSC%2FEvidencia&view=0 |  | X
| 2.2 | Divulgar los canales para la recepción de las solicitudes de información pública de interés ciudadano. | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se solicita a las depdencias y se pubica en la web la información de canales de relacionamiento con la ciudadanía | publicación en la web de los de canales de interacción | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Documents/SEDES%20MINCULTURA_2023.pdf |  | X
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicar la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2022, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Activos de Información Indice de Información Reservada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-28 | [21 empty] | 100% | Una vez realizadas las sesiones de levantamiento de los inventarios de activos de información en la vigencia 2022, se procede a la unificación, clasificación y publicación en el portal de datos abierto y en la pagina web de la entidad, micrositio transparencia, categoria 7. Datos abiertos | link de la página web Link datoa abiertos | https://www.datos.gov.co/Cultura/-ndice-Informaci-n-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc http://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx |  | X | N/A
| 3.2 | Publicar el Registro de Activos de Información, de la vigencia 2022, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-28 | [21 empty] | 100% | Una vez realizadas las sesiones de levantamiento de los inventarios de activos de información en la vigencia 2022, se procede a la unificación y publicación en el portal de datos abierto y en la pagina web de la entidad, micrositio transparencia, categoria 7. Datos abiertos | link de la página web Link datoa abiertos | http://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx https://www.datos.gov.co/Cultura/Activos-Informaci-n-Ministerio-de-Cultura/twn6-25p8 |  | X | N/A
| 3.3 | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias. previstos en la Ley 1712 de 2014: |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | [21 empty] | 4% | Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia se realizó el levantamiento de activos de información con la Oficina de Control Interno. | Acta firmada e inventario de Activos | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Esdw_NxFKFZOnELVFx3lglEBx_X3L6tgD_LB4DpvDF_xyw?e=LtIAXC |  | X | N/A
| 3.4 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances para este periodo | N/A | N/A |  |  | N/A
| 4.1 | Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020 y la politica institucional DI-OPL- 013 y demas normas complementarias. | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación/areas responsables de la información a publicar | 2023-12-31 | [21 empty] | 40% | Para el cuatrimestre evaluado se realizaron mesas de trabajo para la verificación y actualización de la información publicada en la páginan web, Micrositio Transparencia, con los Grupos de Contratos y Convenios y Gestión Documental, así como se realizó una mesa de trabajo con la Coordinadora del Grupo de Servicio al Ciudadano con la finalidad de unificar la información publicada desde el micrositio participa con la ctegoría 6. Participa, se solicitó al Grupo de Prensa actualización de la información | Link de la página web y actas de reunión | http://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Epw4AmroE_lJlL1Q8Tos6voBWRxAWYtgc5Cz_zTR6IADIg?e=VaNXrF |  | X | N/A
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar 4 informes trimestrales sobre las solicitudes ciudadanas (PQRSD) tramitadas en el Ministerio de Cultura | Evidencias de las Actualizaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se remite reporte de gestión de PQRSD del primer trimestre de 2023 para su publicación en la web. | Reporte gestión PQRSD reporte trimestre 1 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20GSC%2FEvidencia&view=0
| 5.2 | Publicar un informe relacionado con actividades de Rendición de Cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances, desde la Contraloría General de la Nación aun no se notifica fecha de reporte. | N/A | N/A |  |  | N/A
| 5.3 | Reportar ante la Procuraduría General de la República el Indice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-10-30 | [21 empty] | 0% | No presenta avances, desde la Contraloría General de la Nación aun no se notifica fecha de reporte. | N/A | N/A |  |  | N/A

## IniciativasAdicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Acciones |  |  | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
|  | Meta o producto | [6 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Desarrollar actividades y espacios para fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a los servidores del Ministerio de Cultura a hacer su trabajo de una manera íntegra, participando activamente en su propia transformación y generando un compromiso con nuestro código de integridad. | Link actualizado | Grupo de Gestión Humana | 2023-12-31 | [21 empty] | 36% | Conforme a lo establecido en el plan de trabajo de integridad, desde el Grupo de Gestión Humana, se han desarrollado las siguientes actividades: Se realizó el analisis y publicación de los resultados de la encuesta del código de integridad vigencia 2022, desarrollo de actividades interactivas como juegos de relacionamiento y sopas de letras en torno a los valores de integridad, concurso "Como influyen los valores del código de intergidad en el desarrollo de las funciones y actividades diarias" se entregó como premio entradas alas actividades programadas en el teatro Colón, Concurso "Conoce los valores del código de integridad" Entradas concierto 'Entre Salamanca y Samarkanda' de la artista Fátima Miranda, Concurso Decorar el puesto de trabajo resaltando un valor y enviar foto a Gestión Humana donde se entrego entradas a la Feria del Libro. | Piezas Graficas, Correos de participación de las actividades, seguimiento al paln de trabajo de integridad. | Evidencias PAAC primer cuatrimestre 2023 |  | X
2 | Promover una cultura de integridad al interior del Ministerio de Cultura, mediante la promoción del diligenciamiento del formato DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES, la socialización de conceptos y la declaración de posibles situaciones en las que se pueda identificar conflicto de intereses. | Aplicar el formato a reportar de Conflicto de Interés | Grupo de Gestión Humana | 2023-12-31 | [21 empty] | 10% | En el primer cuatrimestre se ha solicitado el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo por la integridad a quien aplique conforme a lo establecido en la ley 2019 de 2013. En el primer cuatrimestre no se han socializado conceptos. | Registro de servidres que han diliegnciado el formulario en el aplicativo por la integridad.

## ParticipaciónCiudadana
Participación Ciudadana |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Definir una protocolo dirigido a facilitar el registro y reporte de las actividades de participación ciudadana realizadas por las Direcciones y/o Grupos de Trabajo | Protocolo de resgistro y reporte de actividades de participación ciudadana diseñado e implementado | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-08-30 | 50% | Se realizó la proyección del protocolo de resgistro y reporte de actividades de participación ciudadana diseñado e implementado | Proyección del protocolo | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&web=1&e=rS62Gx |  |  | N/A
2 | Promover la planificación y desarrollo de actividades que fortalezcan el ejercicio de participación ciudadana en la gestión instucional. | Acciones de sensibilización piezas gráficas | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-30 | 20% | Se solictó al Grupo de Divulgacióny Prensa la creación de piezas graficas para difusión interna. | Correo electronico de solictud para la creación de piezas graficas | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&web=1&e=rS62Gx |  | X | N/A
3 | Publicar la información relacionada con la gestión del componente participación ciudadana en la entidad | Publicaciones en página web y/o redes sociales | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-30 | 0% | De acuerdo con la política interna de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas se hace la publicación del cronograma de actividades semestralmente en la página web de la entidad | N/A | N/A |  |  | N/A