## Inicio
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente 2
Racionalización de Trámites
Componente 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Para visualizar cada componente ingrese dando dar Clic en el recuadro de su interés.
Vigencia 2021
Ministerio de Cultura
Sede principal: Carrera 8 No. 8-55
En Bogotá: PBX 3424100
Línea gratuita nacional: 01 8000 938 081
Correo: SIGI@mincultura.gov.co
Componente 2
Racionalización de Trámites

## C1MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos vigente a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura, | Política de administración del Riesgo Socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-30 | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  | N/A | 50% | Durante el segundo cuatrimestre se divulgo internamente una pieza gráfica sobre la política de administración de riesgos, la cual menciona el compromiso del Ministerio de Cultura, frente al manejo de los riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción. Adicionalmente se explica como consultar la política. | Pieza gráfica de divulgación interna | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Eni9CDMfO-RDpX9YNwBRqTcBr4vwQERBupt_PBKD4x1gNQ?e=IkcZyY | X |  | N/A
Subcomponente /proceso 2 Instrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificar los posibles riesgos de corrupción de cada proceso y subproceso y establecer acciones en el plan de mejoramiento para su mitigación. | Actas de reunión de revisión de riesgos de corrupción | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-30 | 83% | Para el cuatrimestre evaluado se identificaron y validaron los riesgos de corrupción de 20 procesos y subprocesos. | Actas de reunión con los procesos Aplicativo Isolución | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmiiSl-xoRZCqZusNoNagR0BPXJmNJ2Oa9jtijVRJEEfkQ?e=Sz4Q2s |  | X | N/A | 96% | A continuación, se detalla el nivel de actualización de riesgos con corte al 31 de agosto: Procesos y Subprocesos con riesgos identificados y cargados en el aplicativo Isolución (esta información se visualiza en el módulo “Riesgos DAFP V5”) • Direccionamiento Estratégico • Divulgación • Mejoramiento Continuo • Asuntos Internacionales • Gestión de Tecnología de la Información • Gestión de Fomento a la Gestión Cultural Regional • Gestión de Unidades de Trabajo Cultural, Artístico y Creativo • Fomento y Estímulos a la Creación, a la Investigación a la Actividad Artística y Cultural • Gestión del Patrimonio Bibliográfico • Gestión de la Actividad Artística • Gestión, Creación y Consolidación de Infraestructura Cultural • Gestión de Museos • Gestión de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos • Gestión de la Inclusión de la Diversidad Étnica y Cultural • Gestión Documental • Gestión Humana • Adquisición de Bienes y Servicios • Gestión Financiera y Contable • Gestión Administrativa y de Servicios • Asesoría Jurídica • Gestión de Servicio al Ciudadano • Evaluación Independiente • Control Interno Disciplinario Subproceso pendiente por identificar riesgos vigencia 2023 • Gestión del Patrimonio Cultural, el cual fue elevado y discutido durante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el pasado 16 de agosto. | Aplicativo Isolucion - Modulo riesgos DAFP V5 Acta de reunión Grupo de Infraestructura Cultural Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño- agosto 2023 | https://calidad.mincultura.gov.co/RiesgosDafpV5/MatrizRiesgosDafpV5.aspx?TipoModulo=Mw== https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Eob7w7bBVVFGritIJT7TqAIBWlX31Ni0gOqfHYJnBuR29g?e=pIqd0b |  | X | N/A
| 2.2 | Actualizar los riesgos y Publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los ajustes realizados | Matriz de riesgos de corrupción publicada | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-30 | 83% | Para el cuatrimestre evaluado se cargaron en el aplicativo Isolución los riesgos de corrupción de 20 procesos y subprocesos | Aplicativo Isolución (Modulo de riesgos DAFP V5) | https://calidad.mincultura.gov.co/frmHome.aspx |  | X | N/A | 96% | Con corte a 31 de agosto de 2023 en el micrositio de transparencia se encuentra publicada la matriz de riesgos de corrupción del Ministerio de Cultura. La actividad no ha finalizado toda vez que, como se evidencia en la actividad anterior, el subproceso de Gestión del Patrimonio Cultural a la fecha no ha realizado el ejercicio de identificación de riesgos, por tal motivo se envió un oficio desde la Oficina Asesora de Planeación dirigido a la Dirección de Patrimonio y Memoria reiterando la necesidad de cumplir con esta actividad. | Micrositio de transparencia Oficio enviado a la Dirección de Patrimonio y Memoria | https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/mapa-de-riesgos-de-corrupcion.aspx https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EtJeLxg6VhJGi764X2494KMBTKVhY4QhMmmhajP2UjNNvA?e=Bn4NWz |  | X | N/A
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Asesorar a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción producto del proceso de consulta y divulgación interno y externo | Matriz de Riesgos de corrupción publicada vigencia 2023 Comentarios de las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-30 | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  | N/A | 100% | Con corte a 31 de agosto de 2023 en el micrositio de transparencia se encuentra publicada la matriz de riesgos de corrupción del Ministerio de Cultura. A la fecha no se han recibido comentarios para ajustes del mapa de riesgos por parte de las partes interesadas | Micrositio de transparencia | https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/mapa-de-riesgos-de-corrupcion.aspx |  | X | N/A
| 3.2 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo al interior de la entidad, mediante el desarrollo de jornadas de socialización y encuentros de enlaces | Socialización de la metodología | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-30 | 33% | Para el cuatrimestre evaluado se realizó un encuentro de enlaces donde se socializó el cronograma del monitoreo de riesgos, con el fin de dar cumplimiento a la política de administración de riesgos | Acta del Primer encuentro de enlaces | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmiiSl-xoRZCqZusNoNagR0BPXJmNJ2Oa9jtijVRJEEfkQ?e=DRhnRm |  | X | N/A | 66% | Se realizó una capacitación sobre el reporte de tercera línea de defensa en el aplicativo Isolución, la cual fue dirigida a la Oficina de Control Interno | Citación y link de la reunión | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmFwOWzAAS9Bus04KiEVZ9wBrUb5MnsTbRM0k0RtB7gMFA?e=Ou7SSK | X |  | N/A
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreos cuatrimestrales a los planes de tratamiento, a la ejecución de los controles y a la materialización de los riesgos de corrupción durante la vigencia 2023 | Monitoreo a los riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2023-12-30 | 0% | Los monitoreos cuatrimestrales a las matrices de riesgos se solicitan una vez finaliza el cuatrimestre, por lo tanto en la primera semana de mayo se solicitará el reporte de información a los procesos y subprocesos. | N/A | N/A |  |  | N/A | 33% | En el marco del Monitoreo de Riesgos del Primer Cuatrimestre de 2023, con base en los reportes de la primera línea de defensa a cargo de los Procesos y Subprocesos, se realizó el respectivo monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa. Esta información se visualiza en el módulo “Riesgos DAFP V5”. | Aplicativo Isolucion - Modulo riesgos DAFP V5 | https://calidad.mincultura.gov.co/RiesgosDafpV5/MatrizRiesgosDafpV5.aspx?TipoModulo=Mw== | X |  | N/A
| 4.2 | Elaborar informe cuatrimestrales de gestión de riesgos, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los procesos. | Informe de gestión a los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2024-01-30 | 0% | Los monitoreos cuatrimestrales a las matrices de riesgos se solicitan una vez finaliza el cuatrimestre, por lo tanto en la primera semana de mayo se solicitará el reporte de información a los procesos y subprocesos. | N/A | N/A |  |  | N/A | 33% | Se elaboró el Informe de Monitoreo de Riesgos del Primer Cuatrimestre de 2023, con base en los reportes de los Procesos y Subprocesos, el cual contempla los siguientes análisis: cambios relevantes en el entorno, nivel de ejecución de controles, nivel de cumplimiento de planes de tratamiento al riesgo, conclusiones y recomendaciones. | Informe de riesgos monitoreo primer cuatrimestre | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EvmUsF7BNgdFslhKDD7unZUBpDs42X7WuEqIMDFfGyhIUg?e=l52d5P | X |  | N/A
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno | 2023-12-30 | 100% | En el cuerpo del informe al mapa de riesgos institucional, páginas 5, 6, 7, y 8 se incluyó el formato de seguimiento, en el que se hace la verificación de los criterios de la política de riesgos de Función Pública. | Informe de seguimiento primer cuatrimestre | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Eid0ZRRaeHVMmmjdel-GZfgBJBlU_6XUF6aN-IUvr8_nnQ?e=Y9YrCb |  |  | N/A | 100% | En reunión con la Oficina Asesora de Planeación se socializó la nueva metodología para realizar el seguimiento al mapa de riesgos institucional por parte de la oficina de Control Interno, en ese sentido, el formato de informe va a contemplar dos secciones: una que se va a realizar en módulo de seguimiento de la tercera línea de defensa en Isolución, en el cual se va aevaluar cada uno de los controles del mapa de riesgos; y una segunda parte, que se va a ver reflejada en la elaboración de un documento con el análisis estadístico de la información registrada por las áreas en el Sistema. | Acta de reunión del 1 de agosto de 2023 con el Equipo SIGI | https://mcultura-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%201.%20Riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%20OCI/Reporte%20de%20seguimiento%20de%20tercera%20l%C3%ADnea%20de%20defensa%20en%20el%20aplicativo%20Isoluci%C3%B3n%20-%20M%C3%B3dulo%20Riesgos%20DAFP%20V5-20230801_110735-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=ZdpVra&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZyIsInJlZmVycmFsQXBwUGxhdGZvcm0iOiJXZWIiLCJyZWZlcnJhbE1vZGUiOiJ2aWV3In19 | X |  | N/A
| 5.2 | Elaboración de informe de seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. | Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción | Jefe de Oficina de Control Interno | 2023-12-30 | 100% | Se realizó el informe de seguimiento al mapa de riesgos institucional con corte de septiembre 2022 a marzo de 2023 | Informe de seguimiento primer cuatrimestre | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Eid0ZRRaeHVMmmjdel-GZfgBJBlU_6XUF6aN-IUvr8_nnQ?e=Y9YrCb |  | X | N/A | 100% | En reunión con la Oficina Asesora de Planeación se socializó la nueva metodología para realizar el seguimiento al mapa de riesgos institucional por parte de la oficina de Control Interno, en ese sentido, el formato de informe va a contemplar dos secciones: una que se va a realizar en módulo de seguimiento de la tercera línea de defensa en Isolución, en el cual se va aevaluar cada uno de los controles del mapa de riesgos; y una segunda parte, que se va a ver reflejada en la elaboración de un documento con el análisis estadístico de la información registrada por las áreas en el Sistema. | Acta de reunión del 1 de agosto de 2023 con el Equipo SIGI | https://mcultura-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%201.%20Riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%20OCI/Reporte%20de%20seguimiento%20de%20tercera%20l%C3%ADnea%20de%20defensa%20en%20el%20aplicativo%20Isoluci%C3%B3n%20-%20M%C3%B3dulo%20Riesgos%20DAFP%20V5-20230801_110735-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=ZdpVra&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZyIsInJlZmVycmFsQXBwUGxhdGZvcm0iOiJXZWIiLCJyZWZlcnJhbE1vZGUiOiJ2aWV3In20 | X |  | N/A
| 5.3 | Divulgar los informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad. | Publicación en la página web | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30 | 0% | Se solicitará la publicación del informe de seguimiento al mapa de riesgos institucional correspondiente al primer cuatrimestre de la presente vigencia al Grupo de Prensa | N/A | N/A |  |  | N/A | 33% | Con corte a 30 de abril de 2023 se elaboró y publicó en la página web del Ministerio el informe de seguimiento al mapa de riesgos correspondiente al primer cuatimestre de la vigencia. Se espera que para el mes de septiembre se elabore y publique en la página web el segundo seguimiento al mapa de riesgo institucional | Infome publicado en la página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/informes%20de%20evaluacion/control%20interno/Paginas/default.aspx | X |  | N/A
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2EstrategiaRacionalización
HOME
Componente 2: Estrategias de Racionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | Estrategia de racionalización de trámites |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Sector | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[16 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Cultura | 943 | Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional | Se realizaron mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio, lo cual permite el buen funcionamiento y evitar errores involuntarios de los usuarios externos e internos y algunas mejoras visuales, de igual manera se habilito el descargue de los actos administrativos de los bienes relacionados, es decir los BIC Nal, se completó las parametrización necesaria para garantizar que los criterios del decreto 2358 de 2019 se cumplan en su totalidad. Se adelantó un taller de uso de nuevas funcionalidades de Aplicativo SIPA, Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional y se creó el documento "Descripción requerimiento SIPA", el cual consolida las necesidades y ajustes que debe adelantar al aplicativo para que sea 100% público. Es preciso mencionar que dichos ajustes se presentan a raíz de la pandemia. | EN PROCESO, para la implementación al 100% se establecieron 4 etapas. Etapa 1: Se evidencio la necesidad de un sistemas que facilite e indique los tiempos y procesos de autorización de proyectos de intervención. Etapa 2: Se elaboraron los requerimientos técnico y análisis de necesidades por parte de la Dirección de Patrimonio con el apoyo del Grupo de Sistemas Etapa 3: Contratación y desarrollo del aplicativo según los requerimientos por parte del Grupo de Sistemas.  Etapa 4: Estabilización y puesta en producción de la aplicación de autorización. | *Agilidad en la respuesta al ususario. *Reducción de costos. *Mejora en los tiempos de atención. | Tecnológica/ Normativa | Ampliar la normatividad que sorporta el trámite. Implementación de sistemas para gestionar documentos electrónicos. Permitir la interrelación con otras entidades | 2020-02-20 | 2023-12-30 | 2020-05-29 | Dirección de Patrimonio y Memoria | 97% | Durante este periodo se adelantaron las siguientes acciones para el mejor funcionamiento del aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. 1. Se continua con el desarrollo de una herramienta funcional asociada al trámite de autorización de intervenciones para los entes territoriales, la cual permitirá a la Dirección parametrizar las competencias institucionales según lo establecido en las resoluciones de los PEMP para los BICN y que la Dirección de Patrimonio y Memoria pueda contar con la información relacionada con las solicitud y autorización de las intervenciones de los predios en el área afectada y en zona de influencia de los BICN arquitectónico y de Centros Históricos. 2. Se está adelantando el desarrollo del aplicativo SIPA público con avances en la parte funcional de un 95% y en la implementación del diseño del 55%. El aplicativo busca dar a conocer la información sobre patrimonio cultural a la ciudadanía en general, con el objetivo de brindar información sobre la ubicación de Bienes de interés Cultural del ámbito Nacional y ofrecer servicios como las certificaciones de existencia de los mismos y consulta de los inventarios, entre otros. 3. Se presenta el cronograma para el desarrollo del último modulo qie incluye: - Creación de una funcionalidad para realizarle el seguimiento del programa nacional de Vigías del patrimonio - Implementar la funcionalidad del seguimiento al estado de conservación de los inventarios. - Implementación de un módulo para las Secretarías Técnicas donde se publicarán las actas e información de interés para la ciudadanía. 4. Se socializa borrador del procedimiento con los grupos internos de la Direcicón de Patrimonio y Memoria. 5, Se programa para el mes de junio lanzar el piloto del aplicativo SIPA publico y dar cumplimiento a la socizalicaión y demas actividades para la racionalziación del procedimiento. | 1. Presentación estado actual aplicativo 2. Borrador de procedimiento | Equipo de trabajo asignado al ingeniero Luis Manuel Reales, quien es la persona encargada de la administración del aplicativo SIPA. Usuarios de ingenieros de desarrollo José Emanuel Quispe y Luis Carlos Avila. Equipo asignado a Jorge Iván Berdugo Sánchez - Administrativo Dirección de Patrimonio y enlace con el equipo SIGI. https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%202-%20Racionalizaci%C3%B3n%20de%20Tr%C3%A1mites%20Dir.%20Patrimonio?csf=1&web=1&e=x69MYt |  | X | N/A | 98% | Durante este periodo la Dirección de Patrimonio y Memoria ha adelantado las siguientes acciones para el mejor funcionamiento del aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. 1. Se adelantó la contratación del equipo de profesionales encargados del desarrollo de los módulos de mejora y puesta en marcha del aplicativo. Objeto Ingenieros de Sistemas: Prestar servicios profesionales al grupo de investigación y documentación para acompañar el desarrollo e implementación, soporte, mantenimiento sobre desarrollos existentes de los sistemas de información de la dirección de patrimonio y memoria. Contratos - 0816 y 4012 - 2023 Quispe Segura Jose Emmanuel - 3821 – 2023 Gutiérrez Mendoza Vanessa - 3822 – 2023 Ávila Rojas Luis Carlos Objeto Diseñador Gráfico: Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Patrimonio y Memoria para apoyar las actividades que se requieren para la estandarización, implementación y diseño de los componentes gráficos necesarios para los sistemas de información de patrimonio – sipa, sus diferentes módulos y los portales de la dirección de patrimonio y memoria. Contratos - 3861-2023 Molano Martínez Jorge Armando 2. Se continua con el desarrollo de una herramienta funcional asociada al trámite de autorización de intervenciones para los entes territoriales, la cual permitirá a la Dirección parametrizar las competencias institucionales según lo establecido en las resoluciones de los PEMP para los BICN y que la Dirección de Patrimonio y Memoria pueda contar con la información relacionada con las solicitud y autorización de las intervenciones de los predios en el área afectada y en zona de influencia de los BICN arquitectónico y de Centros Históricos. 3. Se adelanta el cargue de información de los Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional en el modulo de inventarios del SIPA. 4. Se adelanta el desarrollo de funcionalidades que permitan a los municipios que forman parte de los centros históricos adelantar la evaluación de las solicitudes de intervención en el mismo aplicativo SIPA. 5. Se está adelantando el desarrollo del aplicativo SIPA público con avances en la parte funcional de un 98% y en la implementación del diseño del 75%. El aplicativo busca dar a conocer la información sobre patrimonio cultural a la ciudadanía en general, con el objetivo de brindar información sobre la ubicación de Bienes de interés Cultural del ámbito Nacional y ofrecer servicios como las certificaciones de existencia de estos y consulta de los inventarios, entre otros. 6. Se presenta el cronograma para el desarrollo del último modulo que incluye: - Creación de una funcionalidad para realizarle el seguimiento a cada solicitud, identificando en tiempo real el estado de esta. - Implementar la funcionalidad del seguimiento al estado de conservación de los inventarios. - Implementación de un módulo para las Secretarías Técnicas donde se publicarán las actas e información de interés para la ciudadanía. 7. Se adelanta la revisión y socialización del borrador del procedimiento con los grupos internos de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 8. El martes, 1 de agosto de 2023 se presentó al Director de Patrimonio y Memoria el módulo de SIPA público con el fin de tener el aval para hacer la presentación ante toda la dirección. 9. El martes, 15 de agosto de 2023 se llevó a cabo la Socialización del nuevo portal web Sipa público a to0dos los funcionarios y contratistas de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 10. Se programa el lanzamiento del SIPA público para el mes de octubre en el marco de las actividades que adelantará la Dirección en el mes del patrimonio. | Contratos - 0816 y 4012 - 2023 Quispe Segura Jose Emmanuel - 3821 – 2023 Gutiérrez Mendoza Vanessa - 3822 – 2023 Ávila Rojas Luis Carlos - 3861-2023 Molano Martínez Jorge Armando Evidencia de citación presentación al Director de Patrimonio y Memoria el módulo de SIPA Evidencia de citación Socialización del nuevo portal web Sipa público a todos los funcionarios y contratistas de la Dirección de Patrimonio y Memoria. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Ejc7BPU-b9BPpBEU7BGMccwBXKpamcnYcurGirFBoUEfCA?e=lGBVUZ | X |  | N/A
Cultura | 1032 | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Se realizó la 10 mesa técnica con representante de la Cinemateca de Bogotá, para revisar ajustes sugeridos en el ámbito de los audiovisuales, especialmente cinematográfico, de igual manera, se revisó y analizó las observaciones realizadas en las mesas técnicas para el ajuste de la propuesta de texto reglamentario. Se realizó el diseño de un micrositio para brindar información sobre la reglamentación del depósito legal y adelantar el proceso de consulta pública a través de la página web de la BNC. La consulta pública estuvo abierta desde el 30 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2020. | Se continúa con la mejora por implementar para el 2022 "actualizar la reglamentación" | Beneficio ciudadano: - Conservación y preservación de ejemplares de su producción en diferentes soportes, como parte del patrimonio bibliográfico y documental del país. Acceso a la memoria bibliográfica y documental nacional por parte de los ciudadanos Beneficio entidad: Recuperar, organizar, conservar, difundir y permitir el acceso al patrimonio bibliográfico y documental nacional registrado en distintos soportes, incluido el digital. | Normativa | Reglamentar y actualizar la normatividad | 2020-01-07 | 2023-12-30 | 2020-09-27 | Biblioteca Nacional | 80% | Se retomó con la Oficina Jurídica del Minisertio de Cultura, el tema de la revisión de la versión final del Decreto Reglamentario, el cual estaba desde el año pasado para su aprobación, con el fin de conocer los ajustes de técnica jurídica. Con esta versión revisada, la cual tuvo algunos cambios de forma y organización, se llevó a cabo una reunión con representantes de la Dirección Nacional de Derecho de Autor DNDA para presentar la versión final y tener su aprobación. En esta reunión se hicieron algunas anotaciones por parte de la DND, a partir de las cuales se hicieron los ajustes finales y se envió la versión al Jefe de la Oficina Jurídica para seguir su trámite. Con el fin de conocer los avances para la obtención de la firma por parte de los ministros del Interior y de Cultura, se envió correo electrónico al nuevo jefe de la Oficina Jurídica dando un contexto del trabajo realizado durante más de un año y reiterando la importancia de terminar este proceso a mediados de 2023, y estamos a la espera de una respuesta. | Evidencias adjuntas. | OneDrive Biblioteca Nacional. | X |  | Ninguna. | 80% | "El día 4 de mayo de 2023, la Directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Adriana Martínez, envió correo al nuevo jefe del área jurídica del Ministerio de Cultura, brindando información de antecedentes, estado actual de la regalmentación del depósito legal y solicitando una cita para retomar el tema. El 11 de mayo de 2023, la directora envió correo para hacer seguimiento, mediante el cual manifestaba que no se había recibido respuesta por parte de la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura, reiterando la urgencia para avanzar con el trámite del indicador/compromiso respecto a la racionalización de trámites de la BNC, dentro de SUIT (Ver Anexo 1). La Biblioteca Nacional de Colombia propuso la reunión de socialización con el nuevo jefe de Jurídica del Ministerio de Cutlura, para el viernes 19 de mayo de 2023, a las 10:30 a.m., la cual se llevó a cabo en el Ministerio de Cultura (Ver Anexo 2). El 9 de junio de 2023, se participó en la reunión convocada por la Oficina Asesora de Planeación para revisar el tema y proponer las acciones a seguir, para avanzar en la racionalización del trámite (Ver Anexo 3). El 15 de junio de 2023, la Biblioteca Nacional de Colombia remitió a la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura, las observaciones realizadas por el Intituto Caro y Cuervo para que fueran tenidas en cuenta en los ajustes de la reglamentación, en su artículo 21, en el que se incluye la derogatoria del Artículo 2.8.1.8. del Decreto 1080 de 2015, lo cual se ajustó en la nueva versión para consulta pública (Ver Anexo 4), el tema se retomó el 27 de junio de 2023. Tras retomar el trabajo con el área jurídica, esta consideró necesario volver a hacer la consulta pública en SUCOP, teniendo en cuenta que ya habían transcurrido más de seis meses y se habían hecho algunos ajustes de forma, realizados por la Oficina Jurídica. Para ello, la Biblioteca Nacional de Colombia avanzó en una nueva propuesta de memoria justificativa que envió a la Oficina Jurídica para su revisión y ajustes correspondientes (Ver Anexo 5). Con la revisión del nuevo jefe de la Oficina Jurídica, Humberto Botero, sobre el texto de reglamentación, se procedió a realizar una nueva publicación por un término de diez (10) días calendario, la cual dio inicio a partir del 13 de julio de 2023, en el Sistema Único de Consulta Pública – SUCOP (Ver enlace de Consulta: https://www.sucop.gov.co/entidades/mincultura/Normativa?IDNorma=12828). En el marco de la consulta pública en SUCOP, se llevaron a cabo las siguientes actividades por parte de la BNC: socialización al sector editoral, a través de la Cámara Colombiana del Libro, Cámara de Editores Inependientes y ASEUC (Ver Anexos 6, 7 y 8), de la etapa de consulta pública en SUCOP, dicha acción fue llevada a cabo el 14 de julio de 2023. Tras los comentarios recibidos al texto de reglamentación, por parte del sector editorial y académico colombiano, la Biblitoeca Nacional de Colombia elaboró las respuestas y ajustes al documento de reglamentación, los cuales socializó con la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura, mediante reunión llevada a cabo el 3 de agosto de 2023 (Ver Anexo 9). El 11 de agosto de 2023, la Biblioteca Nacional de Colombia envió las respuestas a los comentarios realizados al texto de Reglamentación, a la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura para su revisión y ajustes, y se está en espera de una respuesta por parte de la misma sobre el paso a seguir (Ver Anexo 10)." | 10 documentos adjunto que evidencian la gestión realizada | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Er0SI6mvVblKowu1zqX9ruUBQY7udqTquVauHj2OI40B7g?e=YVDzHH | X |  | N/A
| 1042 | Clasificación de Películas | El procedimiento de clasificación de películas previsto en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 1080 de 2015, actualmente no es trámite en línea. Entre las vigencias 2018 a 2022 se han gestionado en promedio 346 solicitudes a cargo de un funcionario de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura quien debe realizar la carga de información asociada a la solicitud y a la clasificación que se da a las películas de manera manual, así como que el cronograma de visualización de películas, los conceptos de comitantes y firmas se gestionen en diferentes espacios digitales, lo cual dificulta la ubicación óptima de documentos y su trazabilidad. A lo anterior se suma, el pago de clasificación que hacen los solicitantes del trámite a la cuenta corriente del Banco Popular de Fomento Museos y Patrimonio Cultural Número 050-00129-6 DTN. Este pago es presencial en oficinas. | Una vez identificada la situación actual del trámite, se proponen las siguientes acciones - Digitalización del trámite, desde la solicitud del usuario hasta la programación de películas, conceptos de las sesiones, firma y acta. - Generar un espacio para la consulta de actas y envío a exhibidores u otros agentes - Crear un botón de pagos digital y replicarlo a otros trámites que involucren pago de derechos (validar con Oficina Asesora de Planeación) - Incluir la encuesta de satisfacción de usuarios | Considerando las ventajas que ha tenido la racionalización y modernización de trámites en la entidad, se identifica que particularmente la digitalización del trámite de clasificación de películas haría que: - El trámite sea más eficaz. - Se reduzcan los reprocesos y errores en la digitación o en el aseguramiento de fases del proceso. - Disminución de la carga operativa, tanto para los usuario al diligenciar el formulario de solicitud, el funcionario a cargo de trámite para las validaciones y armado del cronograma de visualización y finalmente para tener trazabilidad de los conceptos y firmas de los comitantes. - La satisfacción de usuarios y comitantes para contar con la percepción de los usuarios y tomar en consideración sus observaciones con el fin de optimizar los procesos. | Técnologica | Trámite total en línea | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | 20% | Las actividades de avance son: 1. Módulo actual "Solicitud actas de clasificación de películas" en el Sistema de Información y Registro Cinematográfico SIREC, con el fin de identificar los campos a ajustar, adicionar o eliminar con respecto al desarrollo. 2. Se incluye información de caracterización de la obra, del agente solicitante y del Certificado de Producto Nacional (CPN) - solo para obras nacionales- dentro del formulario de solicitud de trámite, con el fin de obtener información y datos estadísticos de este trámite. 3. Se establecen las consultas que se deben elevar al asesor jurídico con relación a casos específicos para incluir o ajustar algunos parámetros dentro de la funcionalidad del sistema y con el propósito de asegurar la información dentro del procedimiento, como es el caso del contenido alternativo, la clasificación de los agentes festivales o ESAL, así como el proceso de notificación y consulta de las actas. | Formato de desarrollos y formulario de solicitud del procedimiento de Clasificación de película | Componente 2- Racionalización de Trámites DACMI |  | X | N/A | 40% | Las actividades de avance para el segundo cuatrimestre son: 1. Formulario de solicitud: Se ajusta la opción de notificación para realizarla vía correo electrónico. 2. Formato acta de clasificación: Se ajusta la información contenida en el acta de clasificación, así como el campo de notificación. 3. Contextualización de los procesos asociados a los aplicativos en línea y bases de datos en términos de arquitectura con el fin de identificar los componentes tecnológicos, así como las necesidades frente a la experiencia de usuario, en línea con la normativa de Gobierno Digital. | 1. Propuesta 2 Formulario de solicitud (2T_1_CLASIFICACION_Propuesta_Formulario) 2. Propuetsa 2 Acta de clasificación (2T_2_CLASIFICACIÓN_Propuesta_Acta) 3. Avance desarrollo unificación de trámites en línea (2T_3_Avance Desarrollo unificacion tramites) | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EnZar-g-ExNIrp9CXQQWD3UBdBR6A59PXg7LB6hoSSlGTw?e=NcfoZf | X |  | N/A

## C3RendicióndeCuentas
HOME
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas | [8 empty] | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Fecha |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Información | Adelantar un encuentro con los enlaces de las areas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | X | [7 empty] | 2023-05-30 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Para el cuatrimestre evaluado se realizó un encuentro de enlaces donde se sensibilizó la importancia y compromiso de la entidad con la rendición de cuentas | Acta y presentación del primer encuentro de enlaces | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodq1A6Kvz48BqLILCwhktv9HC9SrgIVG2Q?e=KwLdYL |  | X | N/A | 100% | Se dio cumplimiento en el seguimiento anterior | N/A | N/A |  |  | N/A
| Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma estabalecido por la entidad, el cual cumple con los minimos de información: fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor o inivtados, elemento. |  |  | X | [5 empty] | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  | N/A | 50% | Las áreas misionales realizaron el reporte de las actividades desarrolladas durante el primer semestre, en el F-OPL-130 Cronograma de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el cual el componente de diálogo se evidencia como eje fundamental para relacionamiento con los ciudadanos y beneficiarios. El cronograma se encuentra publicado en la página web de la entidad | Cronograma de actividades publicado en la página web de la entidad | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/FOPL130_Cronograma_PC_y%20RC_1Semestre.pdf |  | X | N/A
| Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización interna y externa sobre rendición de cuentas. |  | X | [6 empty] | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | 50% | Para el cuatrimestre evaluado se realizó un encuentro de enlaces donde se sensibilizó la importancia y compromiso de la entidad con la rendición de cuentas | Acta y presentación del primer encuentro de enlaces | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodq1A6Kvz48BqLILCwhktv9HC9SrgIVG2Q?e=KwLdYL |  | X | N/A | 100% | Se realizó la divulgación interna de la pieza gráfica que define la rendición de cuentas como una forma de garantizar la participación ciudadana, además de ser un ejercicio de control y evaluación social. | Pieza gráfica y correo de socialización | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%203-%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20OAP/Informaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=a0Ocnu | X |  | N/A
Diálogo | Conformar un equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales que articule los y registren en el cronograma el ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X |  |  |  |  | X | X | X | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Para el cuatrimestre evaluado se realizó un encuentro de enlaces en donde se conformó el equipo de trabajo para el reporte y registro de la información | Acta y presentación del primer encuentro de enlaces | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EmLfaYmx7xZNodq1A6Kvz48BqLILCwhktv9HC9SrgIVG2Q?e=KwLdYL |  | X | N/A | 100% | Se dio cumplimiento en el seguimiento anterior | N/A | N/A |  |  | N/A
| Realizar acciones para desarrollar el nodo de rendición de cuentas del sector cultura |  |  | X | X |  |  |  |  | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  | N/A
| Realizar acciones para el desarrrollo de la rendición de cuentas institucional. |  |  |  | X |  |  |  |  | 2022-12-30 | Despacho Ministra/ Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  |  | 30% | Se realizaron 5 jornadas de rendición de cuentas por parte de las áreas misionales en el periodo comprendido de enero a junio, las cuales se registraron en el F-OPL-130 Cronograma de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, publicado en la página web, estas jonadas fueron: *Socialización de avances de las convocatorias a la comunidad y acompañamiento. *Encuentro Nacional de Responsables de Cultura de Departamentos, Distritos y Ciudades Capitales 2023 * Socializar las estapas de implementación del porgrama BEPS Cultura, en el departamento del Guaviare * Socializar las estapas de implementación del porgrama BEPS Cultura, en el departamento Cundimanarca * Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Cultura 2023 | Cronograma de actividades publicado en la página web de la entidad | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/FOPL130_Cronograma_PC_y%20RC_1Semestre.pdf |  |  | N/A
Responsabilidad | Elaborar y publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura. |  | X |  |  | X |  | X | X | 2023-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  |  | 30% | En cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020, la coordinadora del Grupo de Servicio al Ciudadano, creó la encuesta de temas de interés para la rendición de cuentas ministerio de cultura, la cual se encuentra publicada en micrositio Participa, sección Rendición de Cuentas- Postule los temas de interés​, en la página web de la entidad. | Link del micrositio y de la encuesta publicada en la página web de la entidad. | https://www.mincultura.gov.co/participa/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Tovyk1yTFEyIrOSGl8H8l1uVjwLt4XBDnr9BgvR7wHJUOTgySkQ1TjFMNVRCUzg4TjJXNURCM1FWQS4u |  | X | N/A
| Elaborar y publicar el informe de la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura, con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz |  |  |  |  | X |  |  |  | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  |  | 40% | Se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas "Cultura para el cuidado de la vida,el territorio y la paz", el cual fue publicado en la página web de la entidad. | Página web de la entidad | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Documents/Informe-De-Gesti%c3%b3n-Al-Congreso-Sector-Cultura-2022-2023.pdf |  | X
| Elaborar y públicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada de rendición de cuentas |  |  |  |  | X | X | X | X | 2023-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avances para el periodo evaluado. | N/A | N/A |  |  | N/A

## C4ServicioalCiudadano
HOME
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Promover entre los servidores los componentes prácticos que faciliten la implementacion de las políticas: a. Politicas de Servicio al Ciudadano b. .Transparencia y acceso a la iInformación c. Participacion Ciudadana y Rendición de Cuentas. | 3 Acciones de socialización y sensibilización. | Secretaría General/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se realiza presentación de los componentes del reporte de participación ciudadana en el encuentro o de enlaces del SIG, como punto de partida iniciar las reuniones con las dependencias que por su msionalidad requieren apoyo para implementar acciones de transparencia, racionalización de trámites y de registro de acciones de participación ciudadana. Se dan las directrices al enlace del Despacho sobre la importancia de la participación y su reporte oportuno como evidencia del cumplimiento de la politica de participación. | E.1 Acta reunión enlaces SIG_ | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X | N/A | 70% | Se proyecta y socializa a todos los servidores la circular 011 DEL 31 de Julio: ACCIONES PARA FORTALECER LA ATENCIÓN Y EL RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA Y/O GRUPOS DE VALOR DEL MINISTERIO DE CULTURA, en la cual se divulgan acciones concretas para la implementación de las Políticas de Servicio al Ciudadano y de Transparencia y acceso a la información proyectadas y aporbadas para la entidad. Se proyecta el instructivo dirigido a las dedepedencias para el registro de actividades con el componente de participación ciudadana y rendición de cuentas para contar con la informacón detallada que permita realizar seguimiento al componente de esta política. | Circular 011-2023 Instructivo para registro de actividades de participación ciudadana. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-LxIs6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZlY82V7IDA?e=48of2w | X |  | N/A
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar acciones articuladas con las dependencias para validar la calidad de la información que se suministra a traves de los canales operados por el Grupo de Servicio al Ciudadano. | 4 Sesiones de articulación con dependencias. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 35% | Se realiza reunión con las Direcciónes de Fomento Regional y de Patrimonio para revisar y validar las temáticas de aisgnación de solicitudes. Se realiza reunión con la Secretaria Privada para revisar temas de asignación de solicitudes al Despacho y definir directrices para apoyar la gestión de servicio en la entidad. | E.2 Acta de reunión con Fomento Regional . E.3.Evidencia memorias ruenión despácho Secretaría Privada | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X | N/A | 70% | Se realizó una mesa de trabajo con el equipo de la Oficina Asesora Jurídica, en la cual se abordaron y revisaron los temas de competencia e injerencia de dicha oficina, tanto para el suministro de información como para la asignación de solicitudes; a su vez se validaron las causas de vencimiento frecuentes en solicitudes asignadas a esta dependencia. En el mes de agosto se concertó y realizó una reunión con el equipo de comunicaciones y administraivo del Centro Nacional de las Artes, para definir el mecanismo de registro de las solicitudes ciudadanas y los canales para consultar la información. | E.2 Reunión Oficina Asesora Jurídica E.2 Reunión Centro Nacional de las Artes | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-LxIs6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZlY82V7IDA?e=48of2w | X |  | N/A
| 2.2 | Definir y aplicar un protocolo para el seguimiento a la calidad y claridad de las respuestas emitidas a los ciudadanos. | Un protocolo para el seguimiento a la calidad y claridad de solictudes ciudadana. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-08-30 | [21 empty] | 20% | Se definen las categorias de análisis para medir calidad y claridad de las respuestas. | E.4 Avance 1 _categorias | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X | N/A | 100% | Se proyecta el documento METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE ATRIBUTOS DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA PQRSD, el formato se remite para registro y codificación por parte e la Oficina Asesora de Planación y se remite a la Secretaría General para su reporte en el PIIC | E.3. Documento METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE ATRIBUTOS DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA PQRSD E.3. Remisión a la OAP | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-LxIs6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZlY82V7IDA?e=48of2w | X |  | N/A
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias y conocimientos del equipo de Servicio al Ciudadano en temáticas internas relevantes para la gestión de atención y relacionamiento con los ciudadanos. | 6 actividades de capacitación en temáticas en oferta institucional y/o de Relacionamiento con la Ciudadania | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | El equipo participó en capacitaciones: Producción de texto _Lenguaje Claro: _Abril-25_2023 Capacitación Servicio al Ciudadano Diferencial e Incluyente _Marzo 23_2023 | E.5 Acta invitación Gestión Humana | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X | N/A | 66% | Se concerta y realiza una capacitación por parte del equipo de la Dirección de Patrimonio, con el fin de dar a conocer al Grupo de Servicio al Ciudadano las competencias de cada uno de los diferentes Grupos de trabaj, sus alcances y enlaces de contacto. El Grupo de Servicio al Ciudadano participa en la capacitación para Oficinas/Dependencias Relacionamiento Estado-Ciudadanías, impartida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en la que se dan pautas para el fortalecimiento del relacionamiento con la ciudadanía. | E:4 Listado de asistencia capacitación Dirección de Patrimonio. E. 4 Capacitación Capacitación - Oficinas/Dependencias Relacionamiento Estado-Ciudadanías | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-LxIs6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZlY82V7IDA?e=48of2w | X |  | N/A
| 3.2 | Promover competencias de conocimiento para fortalecer en servidores de la entidad la capacidad de gestión de PQRSD y de relacionamiento con el ciudadano. | 3 acciones de sensibilización | Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Humana | 2023-12-31 | [21 empty] | 20% | Se realiza capacitación a enlaces en la operación de la V3 del aplicativo para gestión de PQRSD:. | E.6 ACTA Capacitación enlaces PQRSD | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X | N/A | 70% | Se diseñan y remiten piezas gráficas e informativas con pautas claves para el gestionamiento adecuado de las solicitudes ciudadanas. Para la actividad de la feria del conocimiento se realizó una actividad de sensibilización dirigida a fortalecer y reiterar las ipautas de lenguaje claro, y formato para emitir respuestas de fondo; la actividad se realizó a 30 servidores. | E.5 Remisión de piezas gráficas . E.5 Reporte Feria del conocimiento | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-LxIs6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZlY82V7IDA?e=48of2w | X |  | N/A
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Definir acciones para la unificación de gestión de solicitudes ciudadanas en los museos de región. | Guia de pautas para la gestión de de solicitudes en Museos de región. | Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Fortalecimiento de Museos. | 2023-12-31 | [21 empty] | 20% | Se realizó reunión el 19 de abril con el grupo de fortalecimiento de Museos donde se presentó la posibiidad de gestionar PQRSD en el sistema y se estableció contacTo con Sonia Peñarte encargdada de estudios de públicos y enlace con museos de región. | E.7 Acta reunión programa de fortalecimiento de Museos | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X | N/A | 50% | El 31 de julio se realizó una reunión con IIlsa Pineda del Grupo de Fortalecimiento de Museos, en la que se identificaron los aspectos técnicos para la implementación del sistema PQRSD, se acordó iniciar el piloto con el Museo de Villa de Leyva considerando el número de visitantes; se proyecta la implementación una vez se terminen las actualizaciones del sistema PQRSD, por lo que se proyecta iniciar el mes de septiembre. | E. 6 Acta reunión Enlace de grabación reunión | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-LxIs6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZlY82V7IDA?e=48of2w | X |  | N/A
| 4.2 | Documentar e implementar el protocolo de registro y atención de solicitudes interpuestas en las redes sociales | Protocolo de registro y atención de solictudes en redes sociales documentada e implementada. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-08-30 | [21 empty] | 30% | Se define la estructura de contenidos del protocolo de registro de solictudes de redes sociales. | E.8 Documento Iestructira inicial de protocolo. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X | N/A | 90% | Se proyecta el protocolo de registro de solicitudes recibidas en redes sociales; se requiere la validación con el Grupo de Divulgación y Prensa, precisando que se convoca a reunión con Divulgación y prensa para la validación final pero el responsable está en proceso de contratación . | E.7 PROTOCOLO PARA EL REGISTRO Y GESTIÓN DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN REDES SOCIALES | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-LxIs6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZlY82V7IDA?e=48of2w | X |  | N/A
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solictudes ciudadanas. | Cuatro (4) informes con análisis de datos. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 20% | Se proyecta y remite a la Ofcina Asesora de Control Interno el reporte de la gestión de PQRSD en ell primer trimestre del 2023 | E.9 Reporte GESTIÓN PQRSD | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X | N/A | 50% | Para la fecha de reporte se han presentado 2 reportes trimestrales correspondientes al primer semestre; los siguientes reportes se deben presentar al finalizar los meses de septiembre y diciembre. | E.8 ENLACE PUBLICACIÓN REPORTE PQRSD | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx |  | X | N/A
| 5.2 | Realizar y /o apoyar la simplificación de respuestas o documentos interés ciudadano con criterios de lenguaje claro. | 2 respuestas o documentos simplificados. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se realiza reunión con la Dirección de Artes en el componente de profesionlización de artistas para apoyar la proyección de la respuesta tipo por ser recurrente de manera presencial y virtual. | E.10 Acta de reunión Artes | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X | N/A | 80% | Se realizó un ejericicio conjunto con el Grupo de Asuntos Internacionales para validar el texto de 2 respuestas tipo para resolver asuntos de apoyo financiero, se realizó una simplificación y mejora de las respuestas para ser caragdas en el sistema de PQRSd y realizar los cierres correspondientes a las solicitudes pendientes. | E.9 RESPUESTAS TIPO ASUNTOS INTERNACIONALES | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-LxIs6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZlY82V7IDA?e=48of2w | X |  | N/A
| 5.3 | Presentar dos (2) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana a través de encuesta de satisfacción. | 2 informes publicados en página web. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se realiza reunión para revisar el formato y la aplicación | E.13.INFORME TRIMESTRAL ENCUESTA | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%204%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20GSC%2FEvidencias%2FTRIMESTRE%201%20%281%29&sortField=LinkFilename&view=0 |  | X | N/A | 66% | Se proyectó y publicó informe de resultados de la encuesta Encuesta de satisfacción sobre visitas, servicios y trámites F GAC 014 primer semestre: a su vez se continua con la tabulación de las encuestas fisicas recibidas para el reporte del segundo semestre. | E.10 REPORTE PRIMER SEMESTRE 2023 Encuesta de satisfacción sobre visitas, servicios y trámites F GAC 014 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EiCG2xMR-LxIs6JcQAEMFYsB-DW7R0wFXzPAZlY82V7IDA?e=48of2w | X |  | N/A

## C5Transparencia
HOME
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
| 1.1 | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014. | Borrador de Resolución | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-06-30 | [21 empty] | 33% | Se solicita y recibe la información financiera para la actualización de la resolución de costo de copias. | correo electronico | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20GSC%2FEvidencia&view=0 |  | X |  | 100% | Se proyecta y publica la resolucuión 0528 de2023 | http://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Documents/5.%20TR%C3%81MITES/RESOLUCION%200528-2023%20%20DEROGA%20LA%20RESOLUCION%200922%20DE%202022%20_COSTOS%20DE%20COPIAS.pdf | T.1 RESOLUCIÓN |  |  | N/A
| 1.2 | Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de Contratación. |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2023-09-30 | [21 empty] | 33% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios ha realizado el seguimiento a la actualización de los Manual de interventoría y/o supervisión de contratos del Ministerio de Cultura M-GCC-001, para lo cual se adjunta el avance del proyecto del Manual trabajado en la diferentes mesas de trabajo con el equipo designado por la Coordinadora. | Actas de reunión y proyecto del avance Manuales. | Capeta Grupo de Contratos y Convenios. link: https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%205-Tranparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC/Evidencia?csf=1&web=1&e=UNvBix |  | X | N/A | 80% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios ha realizado la actualización del Manual de Contratacion del Ministerio de Cultura M-GCC-001, para lo cual se adjunta el avance del proyecto del Manual trabajado, se espera que en el tercer cuatrimestre ya estar actualizado y debidamente publicado y socializado. | Borrador de avance de la actualizacion del Manual de Contratacion | Carpeta de Grupo de Contratos y Convenios Link: https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1693500070952&or=OWA%2DNT&cid=a572b249%2D3e37%2D2e10%2D1646%2D01198f23e415&fromShare=true&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%202%2FComponente%205%2DTranparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC%2FEvidencias |  | x | N/A
| 1.3 | Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de supervision e interventoría |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2023-09-30 | [21 empty] | 33% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios ha realizado el seguimiento a la actualización de los Manual de interventoría y/o supervisión de contratos del Ministerio de Cultura M-GCC-001, para lo cual se adjunta el avance del proyecto del Manual trabajado en la diferentes mesas de trabajo con el equipo designado por la Coordinadora. | Actas de reunión y proyecto del avance Manuales. | Capeta Grupo de Contratos y Convenios. link: https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%205-Tranparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC/Evidencia?csf=1&web=1&e=UNvBix |  | X | N/A | 80% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios ha realizado la actualización del Manual de interventoría y/o supervisión del Ministerio de Cultura M-GCC-001, para lo cual se adjunta el avance del proyecto del Manual trabajado se espera que en el tercer cuatrimestre ya estar actualizado y debidamente publicado y socializado | Borrador de avance de la actualizacion del Manual de Supervision e interventoria | Carpeta de Grupo de Contratos y Convenios Link: https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1693500070952&or=OWA%2DNT&cid=a572b249%2D3e37%2D2e10%2D1646%2D01198f23e415&fromShare=true&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%202%2FComponente%205%2DTranparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC%2FEvidencias |  | x | N/A
| 1.4 | Publicar la Resolución del comité de contratación |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2023-10-30 | [21 empty] | 0% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios no se ha realizado solicitud de publicación de las Resoluciones del Comité Asesor de Contratación, lo cual se tiene previsto para el segundo cuatrimestre realizar este requerimiento al Grupo de Prensa. | N/A | N/A |  |  | N/A | 50% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, el Grupo de Contratos y Convenios realizo la solicitud al Grupo de Prensa la publicación de la Resolucion del Comité Asesor de Contratación. | Correo de solicitud de públicacion de la resolucion y la respectiva resolucion | Carpeta de Grupo de Contratos y Convenios Link: https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1693500070952&or=OWA%2DNT&cid=a572b249%2D3e37%2D2e10%2D1646%2D01198f23e415&fromShare=true&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%202%2FComponente%205%2DTranparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20GCC%2FEvidencias |  |  | N/A
| 1.5 | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2023 en el portal web de la entidad y en el SECOP II. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Para el cuatrimestre evaluado se solicitó al Grupo de Divulgación y Prensa la Publicación de las primeras 10 versiones del Plan anual de Adquisiones, en la página web de la entidad. Link de la página web: http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx | Página web del Ministerio de Cultura y correo de solicitud | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx |  | X | N/A | 66% | Para el segundo cuatrimestre evaluado se solicitó al Grupo de Divulgación y Prensa la Publicación de las versiónwa 11 a la 26 del Plan anual de Adquisiones, en la página web de la entidad. Link de la página web: http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx | Página web del Ministerio de Cultura y correo de solicitud | https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx |  | X | N/A
| 1.6 | Promover la DI-OPL-013 Politica institucional de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | [21 empty] | 20% | Se realizó divulgación interna a los funcionarios, contratistas y colaboradores del Ministerio de Cultura, mediante correo electronico para dar a conocer la Secretaria de transparencia. | correo electronico | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%205-%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20OAP/1.6%20Pieza%20grafica?csf=1&web=1&e=DSTxcD |  | X | N/A | 70% | Se realizó la divulgación interna de la pieza gráfica que invita a conocer las responsabilidades de los funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad, en el marco de la DI-OPL-013 Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Ministerio de Cultura. | Pieza gráfica y correo de socialización | https://mcultura-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%205-%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20OAP/1.6.%2020230512_Correo_divulgaci%C3%B3n_Transparencia.pdf?csf=1&web=1&e=88DQ90 | X |  | N/A
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se incluye en el reporte de gestión trimestral de PQRSD la estadisitica que evidencia la gestión de recepción y asignación de solictudes | Reporte gestión PQRSD reporte trimestre 1 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20GSC%2FEvidencia&view=0 |  | X |  | 66% | Se reporta la gestión oportuna de asignación en el informe trimestral de gestión de PQRSD publicado de manera trimestral. | 2 Informes PQRSD | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx |  | X | N/A
| 2.2 | Divulgar los canales para la recepción de las solicitudes de información pública de interés ciudadano. | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se solicita a las depdencias y se pubica en la web la información de canales de relacionamiento con la ciudadanía | publicación en la web de los de canales de interacción | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Documents/SEDES%20MINCULTURA_2023.pdf |  | X |  | 66% | Se actualiza en la págian web las sedes y canales de la entidad a través del micrositio de servicio al ciudadano | Micrositio servicio al ciudadano | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/canalesdeatencio%CC%81n.aspx |  | X | N/A
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicar la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2022, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Activos de Información Indice de Información Reservada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-28 | [21 empty] | 100% | Una vez realizadas las sesiones de levantamiento de los inventarios de activos de información en la vigencia 2022, se procede a la unificación, clasificación y publicación en el portal de datos abierto y en la pagina web de la entidad, micrositio transparencia, categoria 7. Datos abiertos | link de la página web Link datoa abiertos | https://www.datos.gov.co/Cultura/-ndice-Informaci-n-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc http://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx |  | X | N/A | 100% | Se dio cumplimiento en el seguimiento anterior | N/A | N/A | N/A |  | N/A
| 3.2 | Publicar el Registro de Activos de Información, de la vigencia 2022, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-28 | [21 empty] | 100% | Una vez realizadas las sesiones de levantamiento de los inventarios de activos de información en la vigencia 2022, se procede a la unificación y publicación en el portal de datos abierto y en la pagina web de la entidad, micrositio transparencia, categoria 7. Datos abiertos | link de la página web Link datoa abiertos | http://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx https://www.datos.gov.co/Cultura/Activos-Informaci-n-Ministerio-de-Cultura/twn6-25p8 |  | X | N/A | 100% | Se dio cumplimiento en el seguimiento anterior | N/A | N/A | N/A |  | N/A
| 3.3 | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias. previstos en la Ley 1712 de 2014: |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | [21 empty] | 4% | Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia se realizó el levantamiento de activos de información con la Oficina de Control Interno. | Acta firmada e inventario de Activos | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Esdw_NxFKFZOnELVFx3lglEBx_X3L6tgD_LB4DpvDF_xyw?e=LtIAXC |  | X | N/A | 10% | Se genera plan de trabajo con los procesos de la entidad para el ejercicio de actualización de activos de información | Plan de trabajo | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=egarciar%40mincultura%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%202%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20OAP&view=0 | X |  | N/A
| 3.4 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances para este periodo | N/A | N/A |  |  | N/A | 10% | Se genera plan de trabajo con los procesos de la entidad para el ejercicio de actualización de activos de información | Plan de trabajo | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=egarciar%40mincultura%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%202%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20OAP&view=0 | X |  | N/A
| 4.1 | Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020 y la politica institucional DI-OPL- 013 y demas normas complementarias. | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación/areas responsables de la información a publicar | 2023-12-31 | [21 empty] | 40% | Para el cuatrimestre evaluado se realizaron mesas de trabajo para la verificación y actualización de la información publicada en la páginan web, Micrositio Transparencia, con los Grupos de Contratos y Convenios y Gestión Documental, así como se realizó una mesa de trabajo con la Coordinadora del Grupo de Servicio al Ciudadano con la finalidad de unificar la información publicada desde el micrositio participa con la ctegoría 6. Participa, se solicitó al Grupo de Prensa actualización de la información | Link de la página web y actas de reunión | http://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Epw4AmroE_lJlL1Q8Tos6voBWRxAWYtgc5Cz_zTR6IADIg?e=VaNXrF |  | X | N/A | 100% | Durante el segundo cutarimestre se realizaron mesas de trabajo para la verificación y actualización de la información publicada en la páginan web, Micrositio Transparencia, con la Oficina de Control Interno, Grupo de Gestión Humana y el Grupo de Servicio al Ciudadano, dando cumplimiento al 100% de la actualización del contenido del micrositio de transparencia. De igual manera se realizaron mesas de trabajo con la Coordindaor del Grupo de Servicio al Ciudadano y el Web master para el reporte de ITA 2023 | Actas de reunión. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=egarciar%40mincultura%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%202%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20OAP&view=0 | X |  | N/A
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar 4 informes trimestrales sobre las solicitudes ciudadanas (PQRSD) tramitadas en el Ministerio de Cultura | Evidencias de las Actualizaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 33% | Se remite reporte de gestión de PQRSD del primer trimestre de 2023 para su publicación en la web. | Reporte gestión PQRSD reporte trimestre 1 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%201%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20GSC%2FEvidencia&view=0 |  |  | N/A | 66% | Se remite reporte de gestión de PQRSD del segunto trimestre de 2023 y se publica en el micrositio de servicio al ciudano | Reporte gestión PQRSD reporte trimestre 2 | http://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx |  | X | N/A
| 5.2 | Publicar un informe relacionado con actividades de Rendición de Cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances, desde la Contraloría General de la Nación aun no se notifica fecha de reporte. | N/A | N/A |  |  | N/A | 50% | Se publica reporte de participación ciudadana y rendición de cuentas en la Página web de la entidad, el informe se presentará la finalizar la vigencia | Cronograma de actividades publicado en la página web de la entidad | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/FOPL130_Cronograma_PC_y%20RC_1Semestre.pdf |  | X | N/A
| 5.3 | Reportar ante la Procuraduría General de la República el Indice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2023-10-30 | [21 empty] | 0% | No presenta avances, desde la Contraloría General de la Nación aun no se notifica fecha de reporte. | N/A | N/A |  |  | N/A | 100% | Se realizó el reporte del indice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA para la presente vigencia, el cual evalua la implementación de la Resolución 1519 de 2020 en la entidad y cuya calificación fue de 94 puntos sobre 100 | Reporte de cumplimiento de Transparencia y Acceso a la Información-ITA para el periodo 2023 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=egarciar%40mincultura%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2023%2FSeguimiento%202%2FComponente%205%2D%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20OAP&view=0 | X |  | N/A

## IniciativasAdicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Acciones |  |  | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
|  | Meta o producto | [6 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Desarrollar actividades y espacios para fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a los servidores del Ministerio de Cultura a hacer su trabajo de una manera íntegra, participando activamente en su propia transformación y generando un compromiso con nuestro código de integridad. | Link actualizado | Grupo de Gestión Humana | 2023-12-31 | [21 empty] | 36% | Conforme a lo establecido en el plan de trabajo de integridad, desde el Grupo de Gestión Humana, se han desarrollado las siguientes actividades: Se realizó el analisis y publicación de los resultados de la encuesta del código de integridad vigencia 2022, desarrollo de actividades interactivas como juegos de relacionamiento y sopas de letras en torno a los valores de integridad, concurso "Como influyen los valores del código de intergidad en el desarrollo de las funciones y actividades diarias" se entregó como premio entradas alas actividades programadas en el teatro Colón, Concurso "Conoce los valores del código de integridad" Entradas concierto 'Entre Salamanca y Samarkanda' de la artista Fátima Miranda, Concurso Decorar el puesto de trabajo resaltando un valor y enviar foto a Gestión Humana donde se entrego entradas a la Feria del Libro. | Piezas Graficas, Correos de participación de las actividades, seguimiento al paln de trabajo de integridad. | Evidencias PAAC primer cuatrimestre 2023 |  | X | N/A | 67% | En el mes de mayo se socializó el que hago en cada uno de los siete valores del código de integridad del Ministerio de Cultura, la cual fue divulgada el 30 de mayo con toda la comunidad institucional. En el marco del día del servidor público se llevó a cabo el concurso interactivo de integridad en modalidad virtual donde se realalizó preguntas sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Se llevó a cabo concurso donde se debía indicar con cuál de los 7 valores se identifica y por qué, para ello participaron más de 90 colaboradores de la entidad de los cuales 74 fueron ganadores de entradas a la función del Circo Murmullo en el Teatro Colón, en total se entregaron 240 entradas. En el mes de agosto se entregaron 150 entradas a la función S.O.S la tierra a los servidores que participaron con una frase enfocada a la integridad. Cada una de estas actividades se realizaron conforme al plan de trabajo programado. | Piezas Graficas, Correos de participación de las actividades, listado de participantes. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%206-%20Iniciativas%20Adicionales%20GGH/Evidencias?csf=1&web=1&e=HnWOdy | X |  | N/A
2 | Promover una cultura de integridad al interior del Ministerio de Cultura, mediante la promoción del diligenciamiento del formato DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES, la socialización de conceptos y la declaración de posibles situaciones en las que se pueda identificar conflicto de intereses. | Aplicar el formato a reportar de Conflicto de Interés | Grupo de Gestión Humana | 2023-12-31 | [21 empty] | 10% | En el primer cuatrimestre se ha solicitado el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo por la integridad a quien aplique conforme a lo establecido en la ley 2019 de 2013. En el primer cuatrimestre no se han socializado conceptos. | Registro de servidres que han diliegnciado el formulario en el aplicativo por la integridad. | Evidencias PAAC primer cuatrimestre 2023 |  | X | N/A | 50% | En el segundo cuatrimestre se ha solicitado el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo por la integridad a quien aplique conforme a lo establecido en la ley 2019 de 2013. En este periodo no s ehan socializado conceptos. | Solicitud a los servidores para que diligencien el formulario en el aplicativo por la integridad. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%206-%20Iniciativas%20Adicionales%20GGH/Evidencias?csf=1&web=1&e=HnWOdy | X |  | N/A

## ParticipaciónCiudadana
Participación Ciudadana |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Definir una protocolo dirigido a facilitar el registro y reporte de las actividades de participación ciudadana realizadas por las Direcciones y/o Grupos de Trabajo | Protocolo de resgistro y reporte de actividades de participación ciudadana diseñado e implementado | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-08-30 | 50% | Se realizó la proyección del protocolo de resgistro y reporte de actividades de participación ciudadana diseñado e implementado | Proyección del protocolo | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&web=1&e=rS62Gx |  |  | N/A | 100% | Se realizó el registro del protocolo de Resgistro y reporte de actividades de participación ciudadana, en el aplicativo Isolucion, formalizando el documento para su uso | Protocolo con control de documentos | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%202/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&web=1&e=1Nch3D | X |  | N/A
2 | Promover la planificación y desarrollo de actividades que fortalezcan el ejercicio de participación ciudadana en la gestión instucional. | Acciones de sensibilización piezas gráficas | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-30 | 20% | Se solictó al Grupo de Divulgacióny Prensa la creación de piezas graficas para difusión interna. | Correo electronico de solictud para la creación de piezas graficas | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2023/Seguimiento%201/Componente%207-Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20GSC-OPL/Evidencias?csf=1&web=1&e=rS62Gx |  | X | N/A | 70% | Se realizó la divulgación interna de la pieza gráfica que invita al fortalecimiento de la planificación y desarrollo de las actividades de participación ciudadana en las áreas misionales | Pieza gráfica y correo de socialización | Evidencias | X |  | N/A
3 | Publicar la información relacionada con la gestión del componente participación ciudadana en la entidad | Publicaciones en página web y/o redes sociales | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-12-30 | 0% | De acuerdo con la política interna de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas se hace la publicación del cronograma de actividades semestralmente en la página web de la entidad | N/A | N/A |  |  | N/A | 50% | Las áreas misionales realizaron el reporte de las actividades desarrolladas durante el primer semestre, en el F-OPL-130 Cronograma de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el cual el componente de diálogo se evidencia como eje fundamental para relacionamiento con los ciudadanos y beneficiarios. El cronograma se encuentra publicado en la página web de la entidad | Cronograma de actividades publicado en la página web de la entidad | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/FOPL130_Cronograma_PC_y%20RC_1Semestre.pdf |  | X | N/A