## 0.Portada
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | Portada
2020
Elaboró |  | Revisó
Nombre | Equipo SIGI | Nombre | Angela Maria Lopez Gutierrez
Cargo | N/A | Cargo | JEFE
Dependencia | Oficina Asesora de Planeación | Dependencia | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Contenido
Dar click para visualizar cada componente

## Art MIPG-DAFP (hidden)
FUENTE | UBICACIÓN | QUE SOLICITA | QUE INCLUIMOS EN PAAC 2018
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 1 Identifique los ciudadanos y los temas de mayor interés | Se fortalece actividad C4-5.1
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 2 Identifique con sus áreas misionales potenciales espacios de participación | Se crea actividad C4-5.2 Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 3 Defina canales y actividades
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 4 Incluya acciones transversales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 5 Defina recursos humanos, presupuestales y materiales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 6 Establezca metas e indicadores
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 7 Consolide, analice y divulgue:
Formulación PAAC empleando como base ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 2 | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1453839183_144e1f18c82dadb04a676425b0c8971b.pdf | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Gestión de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta los subcomponentes de: - Política de Administración de Riesgos de Corrupción - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción - Consulta y divulgación - Monitoreo o revisión - Seguimiento | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestionriesgos2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO Fortalecer el mapa de riesgos de corrupción en relación con la nueva herramienta para la administración de riesgos adquirida por la Entidad. C1 - 2.1
Política de Rendición de Cuentas en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/rendicioncuentas2018 | CUMPLIDO a través de G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO | Se genera la actividad Fortalecer el hacer de los espacios de diálogo del Ministerio de Cultura, establecido en G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, con base en los lineamientos identificados en la política de Gestión con Valores para Resultados en el marco del MIPG. C3-2.2
Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/transparencia2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Política de Racionalización de Trámites en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/racionalizacion2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO - Fortalecer las actividades con perspectiva de paz en su ejecución en C5 están incluidas.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion/mecanismos-mejora-ciudadano | Implementar buenas prácticas de atención al ciudadano | Se genera la actividad C4- 5.4 Verificar las buenas prácticas de atención al ciudadano publicadas por el DAFP bajo el título de "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", a fin de establecer si aplican en el Ministerio en los procesos misionales
Actividades por acuerdo de PAZ remitidas por el DAFP para el proceso de rendición de cuentas |  |  | Incluidas en C3 - Actividad de la 4.1 a la 4.7

## C1 MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la Politica Integral de Administración de Riesgos a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura | Política de administración del Riesgo Socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-31 | 33% | Se realizó la socialización de la politica integral de administración de riesgos a los contratistas y funcionarios de los proceso del Ministerio de Cultura. | Actas de capacitación y socialización de riesgos a contratistas de la Oficnina Asesora de Planeación, fechas del 16/03/2020 y 14/04/2020 | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\1. Actas SIGI X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\1. Actas SIGI | X |  |  | 100% | Se realizó la socialización de la politica integral de administración de riesgos a los contratistas y funcionarios de los proceso del Ministerio de Cultura, diferentes areas consideraron realizar ajustes a sus riesgos, debido a la coyuntura de la emergencia sanitaria, economica y social- COVID19. | Actas de reunión, capacitación y socialización de riesgos a contratistas de la Oficina Asesora de Planeación | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\3. SGC | X |  |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre | Actas de reunión, capacitación y socialización de riesgos a contratistas de la Oficina Asesora de Planeación | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\3. SGC |  | X
| 1.2 | Socializar con los procesos del Ministerio de Cultura los conceptos de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y Ambiental | Taller de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 2020-03-30 | 33% | Se realizó la invitación por parte de la Oficina de Control Interno para la realización del taller de administración del riesgo, sin embargo dadas las circunstancias del COVID-19 no se pudo realizar este taller, por lo tanto se inició por parte de la Oficina Asesora de Planaeación el cierre de los riesgos de la vigencia 2019 y la identificación de riesgos para la vigencia 2020. | Cierre de acciones para abordar riesgos y oportunidades en Isolucion de la viegencia 2019, cerradas en los meses de febrero y marzo. Correo enviado a la Oficina de Control Interno, con el estado de los riesgos de la vigencia 2019 y cronograma de trabajo para la vigencia 2020 | http://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ== X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2020\1 seguimiento-anexos\Planeación | X |  |  | 100% | Los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información ya se encuesntras establecidos y con el primer seguimiento en la plataforma Isoución, el subsistema de Gestión Ambiental, se encuentra en ajuste. | Plataforma ISOLUCIÓN. | https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ== |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre | Plataforma ISOLUCIÓN. | https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ== |  | X
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Validar los riesgos de corrupción que se formularon por proceso y verificar el avance de las acciones para abordar riesgos. | Mapas de riesgos de corrupción contruidos | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-30 | 33% | Se realizó la verificación de los riesgos identificados para la vigencia 2019 | Actualización y versión los del Riesgo en la plataforma ISOLUCIÓN. Documento interno de la oficina Asesora de Planeación de nombre: seguimiento SIGI 2020 | http://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx http://calidad.mincultura.gov.co/Medicion/frmCatalogoIndicador.aspx X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\3. SGC |  | X |  | 100% | Se realizó la verificación y creación de los riesgos a trabajar en la vigencia 2020, así como el primer avance de las acciones para abordar riesgos. | Plataforma ISOLUCIÓN. Documento interno de la oficina Asesora de Planeación de nombre: seguimiento SIGI 2020 | https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\3. SGC |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre | Plataforma ISOLUCIÓN. Documento interno de la oficina Asesora de Planeación de nombre: seguimiento SIGI 2020 | https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\3. SGC |  | X
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar en la página web institucional la Matriz de Riesgo para comentarios de las partes interesadas . | Matriz de Riesgos de corrupción publicada vigencia 2020 Comentarios de las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-30 | 30% | Los riesgos de gestión y corrupción se encuentran publicados en el aplicativo Isolución y a través de la pagina web del Ministerio de Culrtura se puede acceder a este aplicativo. En el mes de mayo se publicará en la pagina web los riesgos de gestión y corrupción. | Link pagina web Ministerio de Cultura Isolucion-modulo riesgos-matriz de riesgo | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Sistema%20de%20gestion%20de%20la%20calidad/Paginas/default.aspx |  | X |  | 100% | Los riesgos de gestión y corrupción se encuentran publicados en el aplicativo Isolución y a través de la pagina web del Ministerio de Culrtura se puede acceder a este aplicativo. | Link página web Plataforma Isolución Isolucion-modulo riesgos-matriz de riesgo | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Sistema%20de%20gestion%20de%20la%20calidad/Paginas/default.aspx |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre | Link página web Plataforma Isolución Isolucion-modulo riesgos-matriz de riesgo | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Sistema%20de%20gestion%20de%20la%20calidad/Paginas/default.aspx |  | X
| 3.2 | Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC. | Documento y Matrices PAAC versión final. | Oficina Asesora de Planeación | 10/04/2020. | 100% | Se realizó la publicación en la página web del Ministerio de Cultura. A la fecha no se han recibido solicitudes ni preguntas al correo eléctronico sigi@mincultura.gov.co | Página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2020.aspx |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el primer cuatrimestre | Página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2020.aspx |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el primer cuatrimestre | Página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2020.aspx |  | X
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 31 de marzo, en los (10) primeros días hábiles del mes de abril. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2020-04-15 | 20% | Se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación los seguimientos para el cierre de las acciones de mejoramiento para abordar riesgos de la vigencia 2019 y se estableció cronograma para adelantar la identificación de riesgos para la vigencia 2020 en el mes de abril, sin embargo algunos de estos riesgos de la vigencia 2019, continuan para la vigencia 2020 como una versión 2 del riesgo donde se deben adelanatar las actividades de mitigación del riesgo que van a quedar establecidas en el plan de mejoramiento. Dedio a la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el Covid-19, las activiades han presentado unos tiempos de ejecución mas extensos. | Link Isolución | http://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ== |  | X |  | 100% | La Oficina Asesora de planeación realizó el respectivo monitoreo y acompañamiento a los enlaces de las areas para el registro y cargue del primer seguimiento a las acciones para abordar riesgos de corrupción | Link Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ== |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre | Link Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ== |  | X
| 4.2 | Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 31 de julio, en los (10) primeros días hábiles del mes de agosto. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2020-08-14 | 0% | [6 empty] | 50% | En el ejercicio realizado durante el segundo trimestre del 2020 se han identificado 103 riesgos, de estos el 59% son riesgos de gestión, el 21% son riesgos de corrupción y el 19% son riesgos de seguridad de la información, estos riesgos cuentan con el primer seguimiento en las acciones establecidas para abordar riesgos y oportunidades, dedio a la emergencia sanitaria, economica y social por la que atraviesa el país por el Covid-19, las activiades ha presentado unos tiempos de ejecución mas extensos, por lo cual se solicitará el segundo seguimiento en el mes de septiembre, dado que el primer seguimiento se realizó entre los meses de junio y julio. | [5 empty] | 100% | La Oficina Asesora de planeación realizó el respectivo monitoreo y acompañamiento a los enlaces de las areas para el registro y cargue del segundo seguimiento a las acciones para abordar riesgos de corrupción | Link Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ== |  | X
| 4.3 | Realizar el tercer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de noviembre, en los (10) primeros días hábiles del mes de diciembre. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2020-12-14 | 0% | [5 empty] | No presenta avance para este periodo | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 0% | [5 empty] | El tercer seguimiento se realizará en el mes de enero de la vigencia 2021, una vez se haga el registro de la información en el aplicativo Isolución, se hará la actualización de la información en el Plan Anticorrupción.
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno | 2020-04-30 | 33% | Se realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | correo electronico |  | X |  |  | 100% | Se realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Aplicativo Isolucion | https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre | Aplicativo Isolucion | https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx |  | X
| 5.2 | Publicar primer seguimiento | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2020-04-30 | 33% | Se publicó el primer seguimiento del Plan Anticorrupción en la pagina web del Ministerio deCultura | Link- página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2020.aspx |  | X
| 5.3 | Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 2020-08-31 | 0%
| 5.4 | Publicar segundo seguimiento. | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2020-08-31 | 0% | [6 empty] | 66% | Se publico el segundo seguimiento del Plan Anticorrupción en la pagina web del Ministerio deCultura | Link- página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx |  | X
| 5.5 | Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | 0%
| 5.6 | Publicar tercer seguimiento. | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2020-12-31 | 0% | [13 empty] | 100% | Se publico el tercer seguimiento del Plan Anticorrupción en la pagina web del Ministerio deCultura | Link- página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx |  | X
Note on B4: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2 Intructivo (hidden)
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Para los campos sombreados en gris, es necesario seleccionar solo una opción de la lista desplegable. (No se pueden cambiar valores)
1. DILIGENCIE LA PARTE SUPERIOR DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION"
INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD
Escriba el nombre completo de la entidad
Seleccione el Orden al que corresponde la entidad (nacional o territorial)
Seleccione el Sector al que corresponde la entidad (sólo aplica para entidades del orden nacional)
Seleccione el Departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad
Seleccione el Año de Vigencia de las acciones en racionalización de trámites
2. DILIGENCIE LA PARTE MEDIA DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Seleccione el NOMBRE del trámite, proceso o procedimiento a racionalizar.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de pasos para el ciudadano
Optimización de los procesos o procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Ampliación de canales de obtención del resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA
Firma electrónica
Trámite/OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).
3. SI LA ACCIÓN A RACIONALIZAR APLICA A UNA CADENA DE TRÁMITES O VENTANILLA ÚNICA. DILIGENCIE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
Escriba el NOMBRE de la Cadena de Trámite o Ventanilla Única a racionalizar.
Cadena de trámites: Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente de manera obligatoria, ante otras instituciones o particulares que ejerzan funciones administrativas, con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite
Ventanillas Únicas: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de costos operativos para la institución
Reducción de pasos para el ciudadano
Reducción de actividades en los procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Medio por donde se obtiene el resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite / OPA
Firma electrónica
Trámite / OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Nota: Si lidera una cadena de trámites, diligencie adicionalmente la hoja denominada "CADENA DE TRÁMITES", la cual contiene los aspectos específicos de la misma.
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).

## C2 EstrategiasRacionalización
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategias de Racionalización
| Nombre de la entidad | Ministerio de Cultura
| Sector Administrativo | Cultura |  |  |  | Orden | Nacional
| Departamento: | Bogotá D.C. |  |  |  | Año Vigencia: | 2020
| Municipio: | Bogotá D.C.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - NOVIEMBRE
Sector | Entidad | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[17 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Cultura | Ministerio de Cultura | 943 | Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional | De acuerdo al decreto 2358 /19 Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial se requiere ajustar los requisitos de autorización. | EN PROCESO, para la implementación al 100% se establecieron 4 etapas. Etapa 1: Se evidencio la necesidad de un sistemas que facilite e indique los tiempos y procesos de autorización de proyectos de intervención. Etapa 2: Se elaboraron los requerimientos técnico y análisis de necesidades por parte de la Dirección de Patrimonio con el apoyo del Grupo de Sistemas Etapa 3: Contratación y desarrollo del aplicativo según los requerimientos por parte del Grupo de Sistemas.  Etapa 4: Estabilización y puesta en producción de la aplicación de autorización. | *Agilidad en la respuesta al ususario. *Reducción de costos. *Mejora en los tiempos de atención. | administrativa / tecnológica / normativa | Ampliar la normatividad que sorporta el trámite. Implementación de sistemas para gestionar documentos electrónicos. | 2020-02-20 | 2020-04-30 | 2020-05-29 | Dirección de Patrimonio | 25% | Durante este primer periodo se ha realizado el levantamiento del requerimiento de mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. Este documento cuenta con el Visto bueno del Grupo de Patrimonio Cultural Arquitectónico y Grupo de Patrimonio Cultural Mueble, en este momento está en revisión por parte del Grupo de Patrimonio Cultural Urbano. El requerimiento se fundamenta en la aplicación del decreto 2358 de 2019 Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial. Adicionalmente se ha trabajado en la actualización del procedimiento P-DPA-004 AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL y en la revisión y actualización de los documentos definitivos para la intervención en los diferentes tipos de bienes y sus requisitos. | Se adjunta: Formato F-GSI-007 Solicitud y alcance de la necesidad. (En el cual se realiza el levantamiento del requerimiento de mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional) Borrador de procedimiento P-DPA-004 AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL | Equipo de trabajo asignado al ingeniero Luis Manuel Reales, quien es la persona encargada de la administración del aplicativo SIPA. | X |  |  | 75% | Durante este segundo periodo se radicó al Grupo de Sistemas el requerimiento de mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. Los ajuste que sean realizado sobre el aplicativos están basados en el documento de requisitos que se anexa, la fecha final de los ajuste contemplados se estarían entregando en pruebas el 7 de Octubre y se espera poner en producción el 15 de Octubre de 2020 El requerimiento se fundamenta en la aplicación del decreto 2358 de 2019 Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial. Adicionalmente se ha trabajado en la actualización del procedimiento P-DPA-004 AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL y en la revisión y actualización de los siguientes requisitos: • DI-DPA-002. Requisitos para intervenir un bien mueble y monumentos en espacio público declarado BICNal • DI-DPA-003. Requisitos para intervenir un espacio público declarado BICNal • DI-DPA-004. Requisitos para intervenir un inmueble colindante con un BICNal • DI-DPA-005. Requisitos para intervenir un inmueble declarado BICNal • DI-DPA-006. Requisitos para intervenir inmuebles en sectores urbanos BICNal y en zonas de influencia de BICNal. | Se adjunta: Remisión documento de Ajustes al SIPA, Sistema de Información de Patrimonio -Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional Borrador de procedimiento P-DPA-004 AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL Borrador registros: • DI-DPA-002. Requisitos para intervenir un bien mueble y monumentos en espacio público declarado BICNal • DI-DPA-003. Requisitos para intervenir un espacio público declarado BICNal • DI-DPA-004. Requisitos para intervenir un inmueble colindante con un BICNal • DI-DPA-005. Requisitos para intervenir un inmueble declarado BICNal • DI-DPA-006. Requisitos para intervenir inmuebles en sectores urbanos BICNal y en zonas de influencia de BICNal | Equipo de trabajo asignado al ingeniero Luis Manuel Reales, quien es la persona encargada de la administración del aplicativo SIPA. Equipo asignado a Jorge Iván Berdugo Sánchez - Adminsitrativo Dirección de Patrimonio y enlace con el equipo SIGI. | X |  |  | 90% | Durante este tercer periodo se adelantaron las siguientes acciones para el mejor funcionamiento del aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. 1. Se hicieron ajustes de fondo que permiten el funcionamiento y evitar errores involuntarios de los usuarios externos e internos, asimismo algunas mejoras visuales. 2. Se habilito el descargue de los actos administrativos de los bienes relacionado, es decir los BIC Nal, las presentación de los polígonos del área afectada versus la ubicación del predio a intervenir 3. Se completó las parametrización necesaria para garantizar que los criterios del decreto 2358 de 2019 se cumplan en su totalidad. 4. Se hace énfasis en la responsabilidad que tienen los profesionales encargados de realizar la evaluación técnicamente de la solicitud, la verificación que del Tipo de Intervención y el Tipo de Bien correspondan a lo solicitado. De igual forma que la información del Bien a Intervenir sea la correcta para que dichas parametrización funcionen correctamente. Asimismo, como los parámetros están dado el BIC Nal, es decir, el BIEN DE INTERÉS RELACIONADO, debe asegurarse si el BIEN A INTERVENIR es un bien Inmueble colindante de un bien declarado de interés cultural del ámbito nacional, Inmueble en zona de influencia de un bien declarado de interés cultural del ámbito nacional e Inmueble en centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, siempre debe contar con el Bien relacionado y que tenga asociada la Resolución y el PEMP si lo tiene, esto garantizara que el aplicativo realice el trámite el flujo por RESOLUCION MOTIVADA o CONCEPTO TECNICO. 5. Se adelantó un taller de uso de nuevas funcionalidades de Aplicativo SIPA, Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. 6. Resultado de la evaluación al aplicativo se hace necesaria el ajuste en varios módulos, para ello se creo el documento "Descripción requerimiento SIPA", el cual consolida las necesidades y ajustes que debe adelantar al aplicativo para que sea 100% publico. Es preciso mencionar que dichos ajustes se presentan a raíz de la pandemia. 7. En concordancia con el punto anterior para el año 2021 se aprobó por parte del Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio y el Secretario General la contratación de profesionales para Desarrollo módulos aplicativo SIPA. | 1. Socialización de ajustes. 2. Evidencia taller taller de uso de nuevas funcionalidades de Aplicativo SIPA, Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. 3. Descripción requerimiento SIPA | Equipo de trabajo asignado al ingeniero Luis Manuel Reales, quien es la persona encargada de la administración del aplicativo SIPA. Equipo asignado a Jorge Iván Berdugo Sánchez - Administrativo Dirección de Patrimonio y enlace con el equipo SIGI. | X
Cultura | Ministerio de Cultura | 1032 | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Se elaboró un texto preliminar para la reglamentación del Depósito legal, que reúne normativa dispersa y la actualiza. Se realizó la consulta y validación de la propuesta al interior de la Biblioteca Nacional con coordinadores de los grupos, así como con la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. | Se continúa con la misma mejora por implementar para el 2020 que consiste en "actualizar la reglamentación" | Beneficio ciudadano: - Conservación y preservación de ejemplares de su producción en diferentes soportes, como parte del patrimonio bibliográfico y documental del país. Acceso a la memoria bibliográfica y documental nacional por parte de los ciudadanos Beneficio entidad: Recuperar, organizar, conservar, difundir y permitir el acceso al patrimonio bibliográfico y documental nacional registrado en distintos soportes, incluido el digital. | Normativa | Reglamentar y actualizar la normatividad | 2020-01-07 | 2020-08-08 | 2020-09-27 | Biblioteca Nacional | 20% | Durante este tiempo se llevó a cabo la revisión del texto preliminar trabajado en el año 2019 con base en investigaciones realizadas a nivel internacional sobre el tema. Se discutió la propuesta al interior de varias áreas de la biblioteca y como resultado de ello se ajustaron y adicionaron artículos y se dejó un primer documento para una consulta con expertos. Se llevó a cabo la convocatoria y desarrollo de una primera mesa técnica con expertos relacionados con el depósito legal, en la cual participaron representantes del sector editorial, cinematográfico, bibliotecas depositarias, MinCiencias, bibliotecas públicas, entre otros. De esta reunión surgieron observaciones al documento y la sugerencia de llevar a cabo más mesas técnicas con actores de dferentes sectores. | Texto preliminar de propuesta de reglamentación del depósito legal. | AZ-Digital | X |  | A partir del 20 de marzo, la Biblioteca inicia trabajo en casa y con ello una reorganización de las labores, debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 | 50% | A partir de las observaciones realizadas en la primera mesa técnica, se hicieron algunos ajustes a la propuesta de reglamentación. Se llevó a cabo la identificación de actores para convocar a nuevas mesas técnicas, y se convocaron las siguientes mesas procurando una organización por sectores dada la especialidad de los temas, así: - 2a mesa técnica orientada a representantes de los sectores del videojuego, edición de libros digitales, medios de comunicación en el ámbito digital, y organizaciones no gubernamentales relacionadas con el sector del libro y bibliotecas como CERLALC y ASCOLBI. - 3a. mesa técnica, dirigida a las bibliotecas departamentales, que son las resonsables por ley del depósito legal regional. - 4a mesa técnica dedicada a la revisión de la propuesta con un experto en producción y divulgación de videojuegos en Colombia. - 5a mesa técnica orientada a actores independientes del sector académico relacionado con el tema, de tecnologías y software, y medios de comunicación pública digital. - 6a mesa técnica dedicada a la revisión de la propuesta con un experto en programación y producción de software. -7a mesa técnica para ampliación de la revisión del tema del depósito legal de la producción de videojuegos en el país, - 8a mesa técnica con representantes del área jurídica de la editorial Grupo LEM Editores. -9a mesa técnica orientada a alianzas para la gestión de repositorios con contenidos digitales en el ámbito académico y cientítico con actores como Minciencias, Icontec y Universidad Distrital. | Texto ajustado de propuesta de reglamentación del depósito legal para la 2a mesa técnica Ayudas de memoria de las mesas técnicas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | Az Digital | X |  | Todas las mesas técnicas se llevaron a cabo por medios virtuales | 75% | -10a mesa técnica con representante de la Cinemateca de Bogotá, para revisar ajustes sugeridos en el ámbito de los audiovisuales, especialmente cienematográfico. - Revisión y análisis de las observaciones realizadas en las mesas técnicas para el ajuste de la propuesta de texto reglamentario. - Diseño de un micrositio para brindar información sobre la reglamentación del depósito legal y adelnatar el proceso de consulta pública a través de la página web de la BNC. La consulta pública estuvo abierta desde el 30 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2020. | Texto ajustado de propuesta de reglamentación del depósito legal para su consulta pública. Ayuda de memoria de la mesa técnica número 10. Enlace al micrositio de la reglamentación del depósito legal y al espacio de consulta pública https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/Footer/planes/plan-nacional-de-patrimonio-bibliografico-y-documental/reglamentacion/que-es | AZ digital Servidor de la BNC | X |  | Atendiendo a la sugerencia de ampliar los espacios de discusión de la propuesta de reglamentación paa tener diversos puntos de vista, el tiempo de construcción de la propuesta se extendió de lo inicialmente previsto. Tiempo de ejecución que también se vió afectado por las dinámicas de reorganización de actividades y tiempos generadas por la emergencia sanitaria. Con este panorama, si bien se avanzó considerablemente en un proceso participativo con la ciudadanía y con los actores expertos y aquellos que se ven incluidos en la reglamentación, aún estamos en la etapa de sistematización de los resultados de la consulta web, e iniciamos el trabajo final de revisión con la DNDA.
Cultura | Ministerio de Cultura | 1002 | Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas | El trámite toma 15 días hábiles en un escenario sin requerimientos. El reconocimiento de la nacionalidad de una obra cinematográfica se realiza a través de resoluciones motivadas y se notifican presencialmente. | Se reduce la duración del trámite a 10 días en un escenario sin requerimientos. El reconocimiento de la nacionalidad se realizará a través de certificados digitales denominados "Certificado de Producto Nacional - CPN-". La radicación del trámite y documentos se realizará a través de la plataforma igital https://cineproducto.mincultura.gov.co. | Por medio de la simplificación del trámite, se logrará una disminución de costos de transacción, tiempos de respuesta, requisitos documentales, y la eliminación de la presencialidad asociados a este trámite. Esto en beneficio tanto de los ciudadanos como de la Administración. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2021-06-06 | Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | [14 empty] | 10% | El 27 de noviembre de 2020, se envíó el proyecto de decreto al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, para que este rinda concepto acerca de las modificaciones al trámite de reconocimiento de nacionalidad de películas previsto actualmente. La solicitud quedó registrada con radicado DAFP No. 20202060570072. | Correo remisorio al DAFP; radicado del DAFP; proyecto de decreto; manifestación de impacto regulatorio; memoria justificativa; informe de publicación; constancia de publicación. | Anexos a este documento | X |  | El proyecto de decreto aún se encuentra en trámite y está pendiente del concepto favorable del DAFP, para luego someterse a sanción presidencial durante 2021.

## SUIT raciona_priorizacion (hidden)
Datos del trámite |  |  |  | Planes de desarrollo | Políticas |  |  |  |  | Ciudadanía | [5 empty] | Institución |  | Racionalización | Priorización
Tipo | Número | Nombre | Estado | Nacional | Mapa de ruta | Si presencial | Cadena de Trámites | Doing Business | IDOM | Totalmente línea | Parcialmente línea | Presencial | Sistema PQRD | ¿Número total de solicitudes realizadas? | Sugerencia a trámites en el portal SUIT | Plan operativo institucional | Oficina de atención al ciudadano | Ya fue racionalizado | Resultado priorización | Trámites a racionalizarfalse
Único | 1032 | Certificado de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 14260 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 940 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes muebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 16 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 943 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1591 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 949 | Exportación de bienes muebles del patrimonio cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1339 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 955 | Autorización de exportación de bienes de interés cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 7 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 1002 | Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 69 |  | false | false | 1 | 40 | false
Único | 1042 | Clasificación de Películas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | true | false | true | 332 |  | false | false | 1 | 40 | false

## C3 RendiciónDeCuentas
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [10 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017
Componente 3: Rendición de cuentas | [10 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE
Subcomponente | Actividades |  | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparaciòn | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | [28 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Información | 1.1 | Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés para los ejercicios de diálogo y audiencias participativas que realice el Ministerio de Cultura | [5 empty] | Documentos de caracterización publicados | Grupo de Servicio al Ciudadano/Áreas misionales | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad. | 100% | Se realizó la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interes, el documento tiene por nombre: Caracterización y estudio de ciudadanos, usuarios, beneficiarios y grupos de interés del ministerio de cultura Informe primera fase- Julio de 2020. | Link página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/default.aspx |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre | Link página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/default.aspx |  | X
| 1.2 | Identificar las necesidad de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | [5 empty] | Documento publicado | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad. | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad | 100% | Se identificaron los espacios de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, principalmente en la estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, la cual se encuentra contenida en la G-OPL-011 Guía metodológica de la estrategia de Particitación Ciudadana y Rendición de Cuentas, así como en la aplicación de la encuestas previa a la jornada de Rendición de Cuentas y en las jornadas de Rendición de Cuentas virtual y presencial | Aplicativo Isolución Encuesta previa a la jornada Facebook Life | https://calidad.mincultura.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPWJhbmNvY29ub2NpbWllbnRvTWluY3VsdHVyYS8wLzBGNEU0NDgyLTlGNDQtNDZBOS05QTk4LUM2NEY3MzQ3QjQ0Ri8wRjRFNDQ4Mi05RjQ0LTQ2QTktOUE5OC1DNjRGNzM0N0I0NEYuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTE3ODM= https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/750001082262809 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tovyk1yTFEyIrOSGl8H8l7JfdMKeSVZBm6UPxk1wHlVUMzZMV0gzR01YWUc2TFE1SlJGWE9DMU03VC4u |  | X
| 1.3 | Elaborar informes de rendición de cuentas como insumo previo a las audiencias y ejercicios de diálogo. | [5 empty] | Documentos publicados y socializados | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad. | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad | 100% | Se elaboró un informe previo a la jornada de rendición de cuentas como insumo a la audiencias y ejercicio de diálogo, con la finalidad de identificar los temas de interés y caracterizar al ciudadano o beneficiario del Ministerio de Cultura. | Link página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx |  | X
| 1.4 | Publicar en la página web www.mincultura.gov.co el cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura | [5 empty] | Documento publicado | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 2020-02-28 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad. | 66% | La Oficina Asesora de Planeación cuenta con un borrador del cronograma de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, creado en One Drive y compartido con lo enlaces de las areas misiionales, el cual se publicará en la página web de la entidad el proximo cuatrimestre | One Drive | https://mcultura-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sigi_mincultura_gov_co/EYpYnVd2C3VKqao8HMFk7rQB4rIaQN9H_NCUijWKj3-lFQ?e=A1PgNc |  | X |  | 100% | La Oficina Asesora de Planeación solicitó al grupo de Divulgación y Prensa realizar la públicación del cronograma en la página web de la entidad | Link página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx |  | X
| 1.5 | Publicar en la página web www.mincultura.gov.co información actualizada y de calidad sobre el avance de los Planes, Programas y Proyectos desarrollados o liderados por el Ministerio de Cultura. | [5 empty] | Información públicada | Grupo de Divulgación y Prensa | 2020-12-31 | [21 empty] | 33% | Se publicaron los cierres de la vigencia 2019 y los planes formulados para la vigencia 2020, en la pagina web de la entidad se encuentran publicados los siguientes planes: Plan Estrategico Sectoria, Plan Estrategico Institucional, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Estimulos en el sector literario y comunicaciones. | Link de la página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/planeacion%20estrategica/Paginas/default.aspx https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Est%C3%ADmulos-por-$770-millones-para-la-danza.aspx | X |  |  | 66% | Se publicaron los seguimientos y los planes formulados para la vigencia 2020, en la pagina web de la entidad se encuentran publicados los siguientes planes y seguimientos: Plan Estrategico Sectoria, Plan Estrategico Institucional, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Estimulos en el sector literario y comunicaciones. | Link página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/planeacion%20estrategica/Paginas/default.aspx https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx https://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/default.aspx |  | X |  | 100% | Se publicaron los seguimientos y los planes formulados para la vigencia 2020, en la pagina web de la entidad se encuentran publicados los siguientes planes y seguimientos: Plan Estrategico Sectoria, Plan Estrategico Institucional, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Estimulos en el sector literario y comunicaciones, igualmente se publico la Rendicion de cuenta del 2020 con importantes anuncios para el sector en el 2021. | Link página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/planeacion%20estrategica/Paginas/default.aspx https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx https://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/default.aspx |  | X
| 1.6 | Socializar a la ciudadanía de los resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura. | [5 empty] | Documento socializado | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad. | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad. | 100% | Se realizó la publicación de la estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, la cual se encuentra contenida en la G-OPL-011 Guía metodológica de la estrategia de Particitación Ciudadana y Rendición de Cuentas, publicada en el aplicativo Isolución. | Aplicativo Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPWJhbmNvY29ub2NpbWllbnRvTWluY3VsdHVyYS8wLzBGNEU0NDgyLTlGNDQtNDZBOS05QTk4LUM2NEY3MzQ3QjQ0Ri8wRjRFNDQ4Mi05RjQ0LTQ2QTktOUE5OC1DNjRGNzM0N0I0NEYuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTE3ODM= |  | X
Subcomponente 2 Diálogo | 2.1 | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas de acuerdo con el MIPG considerando aspectos a mejorar. | [5 empty] | Diagnóstico de rendición de cuentas de MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-28 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad, sin embargo se encuentra en elaboración para el mes de mayo. | 100% | La Oficina Asesora de Planeación realizó el autodiagnostico GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, este tiene como finalidad identificar las fortalezas y debilidades, las cuales son el insumo para la creación de un plan de trabajo, de la implementación de MIPG en la entidad, que contemplan una serie de actividades para el fortalecimiento de la Rendición de Cuentas como dimensión de MIPG | Carpeta privada Oficina Asesora de Planeación | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\009- MIPG\3. MEDICIÓN\Autodiagnósticos | X |  |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre | Carpeta privada Oficina Asesora de Planeación | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\009- MIPG\3. MEDICIÓN\Autodiagnósticos |  | X
| 2.2 | Identificar las acciones que se incluirán en materia de paz y posconflicto, Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos humanos. | [5 empty] | Acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 2020-02-28 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad. | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad. | 100% | Durante esta la jornada de Rendición de Cuentas, y en el informe publicado en la pagina web, se evidencia el trabajo y compromiso de la entidad s en materia de paz y posconflicto, los objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos humanos, | Facebook Life Pagina web | Jornada de Rendición de Cuentas: https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/750001082262809 Pagina web: https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx |  | X
| 2.3 | Elaborar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020. | [5 empty] | Documento de Estategia de rendición de cuentas y actas de socialización | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 2020-03-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad, sin embargo se encuentra en elaboración para ser publicada en el mes de mayo. | 100% | La Oficina Asesora de Planeación elaboró y socializó la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas para la vigencia 2020, esta se socializó a los jefes y enlaces de las areas misionales el día 14 de Agosto de 2020. | El acta y estrategia reposan en la carpeta privada Oficina Asesora de Planeación | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\1. Direccionamiento Estrategico\Documentación\Rendición de cuentas y participación ciudadana | X |  |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre | El acta y estrategia reposan en la carpeta privada Oficina Asesora de Planeación | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\1. Direccionamiento Estrategico\Documentación\Rendición de cuentas y participación ciudadana |  | X
| 2.4 | Capacitar al equipo líder de la Estrategia de Rendición de Cuentas | [5 empty] | Una capacitacion a colaboradores del Ministerio de Cultura | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionesl | 2020-03-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad. | 100% | La Oficina Asesora de Planeación elaboró y socializó la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas para la vigencia 2020, esta se socializó a los jefes y enlaces de las areas misionales el día 14 de Agosto de 2020. | El acta y estrategia reposan en la carpeta privada Oficina Asesora de Planeación | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\1. Direccionamiento Estrategico\Documentación\Rendición de cuentas y participación ciudadana | X |  |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre | El acta y estrategia reposan en la carpeta privada Oficina Asesora de Planeación | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\1. Direccionamiento Estrategico\Documentación\Rendición de cuentas y participación ciudadana |  | X
| 2.5 | Fortalecer la metodología de los espacios de diálogo del Ministerio de Cultura, establecido en G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, con base en los lineamientos identificados en la política de Gestión con Valores para Resultados en el marco del MIPG. | [5 empty] | Guía metodológica actualizada | Oficina Asesora de Planeación//Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-03-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo. | 100% | La oficina Asesora de Planeación fortalece los espacios espacios de interacción entre la ciudadania y el Ministerio de Cultura, de acuerdo a lo establecido en la G-OPL-011 Guía metodológica de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas, la cual se encuentra actualizada. | Plataforma Isolución Carpeta Privada Oficina Asesora de Planeación | https://calidad.mincultura.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPWJhbmNvY29ub2NpbWllbnRvTWluY3VsdHVyYS8wLzBGNEU0NDgyLTlGNDQtNDZBOS05QTk4LUM2NEY3MzQ3QjQ0Ri8wRjRFNDQ4Mi05RjQ0LTQ2QTktOUE5OC1DNjRGNzM0N0I0NEYuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTE3ODM= X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\1. Direccionamiento Estrategico\Documentación\Rendición de cuentas y participación ciudadana |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre | Plataforma Isolución Carpeta Privada Oficina Asesora de Planeación | https://calidad.mincultura.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPWJhbmNvY29ub2NpbWllbnRvTWluY3VsdHVyYS8wLzBGNEU0NDgyLTlGNDQtNDZBOS05QTk4LUM2NEY3MzQ3QjQ0Ri8wRjRFNDQ4Mi05RjQ0LTQ2QTktOUE5OC1DNjRGNzM0N0I0NEYuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTE3ODM= X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\1. Direccionamiento Estrategico\Documentación\Rendición de cuentas y participación ciudadana |  | X
| 2.6 | Realizar dos (2) audiencias participativas de rendición de cuentas de la gestión del Ministerio de Cultura de acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015. | [5 empty] | Audiencias públicas celebradas | Despacho de la Ministra/Despacho de Viceministros/Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo. | 50% | Se llevó a cabo una primera jornada de Rendición de cuentas, de manera virtual, el día 19 de agosto, en este espacio la Ministra de Cultura Carmen Inés Vasquez, junto con los viceministros Felipe Buitrago y Jose Ignacio Argote, realizaron un balance de la gestión realizada durante los ultimos dos años de su administración. | Facebook | https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/364430414560237 |  | X |  | 100% | Se realizó una jornada de rendición de cuentas de manera presencial, la cual fue transmitida desde el Teatro Colón por medio de redes sociales y el canal isntitucional | Facebook Life | https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/750001082262809 |  | X
| 2.7 | Evidenciar los espacios de diálogo con los grupos de valor del Ministerio de Cultura. | [5 empty] | Espacios de diálogo documentados | Áreas misionales | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo. | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo. | 100% | Se evidencian espacios de diálogo con los grupos de valor del Ministerio de Cultura, durante las jornadas de Rendición de Cuentas realizada de manera virtual o presencial, se extendió la invitación a aparticipar de esta jornada a representantes de grupos de valor y ciudadanos o beneficiarios a traves del chat y a los invitados al teatro Colón de manera presencial se les dió la oportunidad de entablar diálogo con la ministra y viceministros | Facebook Life | Balance de gestión Mincultura 2 años, región Oriniquia: https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/1092738194491424 Balance de gestión Mincultura 2 años, región Caribe:https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/970338730096210 Balance de gestión Mincultura 2 años, región Amazonia: https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/618258055750971 Balance de gestión Mincultura 2 años, región Andina: https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/707608206633916 Balance de gestión Mincultura 2 años, región Pacifica: https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/364430414560237 |  | X
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Evaluar participativamente los resultados de las audiencias públicas y ejercicios de diálogo definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura | [5 empty] | Instrumentos de evaluación aplicados Informe de resultados de percepción documentado | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo. | 66% | Se creó una encuesta de Evaluación de las jornadas de Participación Ciudadana/Rendición de cuentas, con la finalidad de evaluar la estrategia, caracterizar e idenficar el perfil del ciudadano que participa de estos espacios | Link de la encuesta, pagina web y Código QR | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/Percepci%c3%b3n-y-satisfacci%c3%b3n.aspx https://bit.ly/36rhT2Q |  | X |  | 100% | Durante la jornada de Rendición de Cuentas en el Teatro Colón, se invitó a los ciudadanos a participar de la encuesta de evaluación de las jornadas de Participación Ciudadana/Rendición de cuentas, el informe de analisis de la encuesta se encuestra públicado en la pagina web. | Link de la encuesta, pagina web y Código QR | https://bit.ly/36rhT2Q https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx |  | X
| 3.2 | Evaluar las acciones individuales de las audiencias públicas participativas y ejercicios de diálogo programados para la vigencia 2020 | [5 empty] | Informe de evaluación y evidencias | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo. | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo. | 100% | Se ralizó en la pagina web de la entidad, la publiación del informe que contiene los resultados de la encuesta de evaluación la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2020 | Link de la encuesta, pagina web y Código QR | https://bit.ly/36rhT2Q https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx
| 3.3 | Evaluar los resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 | [5 empty] | Informe de evaluación socializado | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo. | 33% | Una vez aplicada la encuesta de Evaluación de los espacios de Participación Ciudadana/Rendición de cuentas, la información sera el insumo para la creación del informe de evaluación. | Link de la encuesta, pagina web y Código QR | https://bit.ly/36rhT2Q https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8S3iLpCVTEVKqrGXQHKG6v5UQ0tCUEo1S0pNSVpBUlJXVEI0SFo1VEZGOS4u |  | X |  | 100% | Se ralizó en la pagina web de la entidad, la publiación del informe que contiene los resultados de la encuesta de evaluación la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2020 | Link de la encuesta, pagina web y Código QR | https://bit.ly/36rhT2Q https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx
[11 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

## C4 ServicioAlCiudadano
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar dos (2) mesas de trabajo con la Secretaría General para establecer mejoras en la calidad de los servicios que presta el Ministerio de Cultura. | Verificación de la implementación de mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano | Secretaría General/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 100% | Se realizó la primera mesa de trabajo el 7 de septiembre con el Secretario General Dr. Julian Sterling, para analizar el estado actual del la atención de canales y presentar la propuestas iniciales para la planeación de la gestión de servicio en 2021; se solicito la actualización de la información de la página web respecto a los canales habilitados. El 05 de noviembre se realizó la segunda mesa de trabajo con la asesora de la Secretaría General delegada para el seguimiento a la gestión del servicio Samantha Alarcon, donde se presentó y analizó la estructura del l modelo de servicio propuesto para la gestión 2021; se indenficaron los recursos requeridos para la ejecución de la estrategia dirigida a fortalecer los canales de atención al ciudadano, especialmente la atención directa al ciudadano a través de canales virtuales. | E.1 Acta Mesa No 1 Sep-9-2020 E.2 Documento estado actual proceso de servicio al ciudadano. E.3 Propuesta Modelo de Servicio-Mesa de Trabajo No 2-Nov 05.2020 | Adjuntos | X
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Elaborar un diagnóstico sobre el cumplimiento normativo en materia de servicio al ciudadano. | Diagnóstico de servicio al ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-02-28 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 10% | Se revisaron instrumentos para guiar el ejerciicio y se encontró la herramienta Observatorio Jurídico diseñada por el DNP, diseñada para realizar seguimiento al cumpliemiento normativo de Servicio al Ciudadano., la cual se ajusta para la acción planificada | Documento Criterios normativos para la atención de requerimientos | E1.Instrumento: CRITERIOS NORMATIVOS PARA PQRSD 2019-PNSC | X |  |  | 100% | Se realizó una actualización del normograma asociado a la gestión de servicio al ciudadano y se realizó el análisis de cumplimiento de las misma, cuyo resultado se documentó en el capitulo No 2 del Manual de Servicio al Ciudadano del Ministerio de Cultura proyectado por le Grupo de Servicio al Ciudadano. | E.4 Capítulo 2- Manual de servicio al ciudadano -Ministerio de Cultura diciembre-2020- | Adjunto | X
| 2.2 | Actualizar la carta de trato digno al ciudadano. | Carta de trato digno actualizada y publicada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-03-31 | [21 empty] | 50% | Se elaboró el borrador de un nuevo documento y se realizaron las actualizaciones de la información de las nuevas sedes | Documento | X:\Secretaria General\Grupo Servicio al Ciudadano\Sigi |  | X |  | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 100% | Se realizó la actualización de la carta de trato digno al Ciudadano y se solicitó su publicación en el micrositio de Servicio al Ciudadano al Grupo de divulgación y prensa | E.5 Carta de Trato Digno al Ciudadano | Adjunto | X
| 2.3 | Elaborar documento "Guía de Servicio al Ciudadano" para establecer los acuerdos de nivel de servicio. | Guía de Servicio al Ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-06-30 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 10% | Se presenta un avance en la construcción de la "Guía de Servicio al Ciudadano, inlcuyendo definiciones e instroducción. | Avance Guia de Servicio al Ciudadano Versión 1. | E.2: Avance Guia de Servicio al Ciudadano Versión 1. | X |  |  | 100% | Se presenta el documento Manual de Servicio al Ciudadano, el cual contiene el modelo de servicio, las pautas de adopción de la política de servicio al ciudadano y recoge una serie de lineamientos y protocolos para brindar la atención a la ciudadanía interesada en la información servicios y trámites del Ministerio de Cultura. | E.6 Manual de Servicio al Ciudadano | Adjunto | X
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Presentar a la Secretaría General una propuesta incentivos no monetarios para los servidores públicos encargados de la atención al ciudadano. | Propuesta de incentivos formulada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-07-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 100% | Se presenta la propuesta de incentivos no monetarios para los servidores públicos relacionados con la gestión de atención al ciudadano y se incluye en el Manual de Servicio al Ciudadano capitulo 5 | E.7 Capítulo 5- Manual de servicio al ciudadano -Ministerio de Cultura diciembre-2020- | Adjunto | X
| 3.2 | Reconocer la gestión de veinte (20) servidores públicos destacados por la prestación eficiente del servicio al ciudadano. | 20 servidores públicos reconocidos | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | [21 empty] | 25% | En el primer informe trimestral se destacarán 5 servidores públicos valorando su eficiencia en el servicio al ciudadano. | Informe de gestión 1° trimestre pqrsd 2020 | X:\Secretaria General\Grupo Servicio al Ciudadano\Informes\Trimestrales |  | X |  | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 90% | Considerando que no se brindó atención presencial, se realiza la selección de 10 servidores quienes se exaltan por su gestión en la atención de las solicitudes ciudadanas recibidas por el Ministerio de Cultura. El reconocimiento se publica en el Manual de Servicio al Ciudadano y a través del correo institucional. | E.8 Relación de servidores a reconocer por gestión de solucitudes ciuddanas. E.9 Pieza gráfica de reconocimiento. | Adjunto | X
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar el reglamento interno del trámite del derecho de petición. | Borrador de resolución | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-03-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 10% | Se realizó reunión con el Asesor de Despacho y con Gestión Documental, para revisar la ruta de asignación de las peticiones del congreso, dado su impacto y para su inclusión en el procedimiento de PQRSD y en la resolución | Acta de reunión | E.3 Acta de Reunión análisis ruta solicitudes del congreso | X |  |  | 100% | Se actualiza el procedimiento de la gestión de las PQRSD y se aprueba para su publicación en el SIGI. | E.10 Procedimiento: P-GAC-008 ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. Vesrión 9-Dic2020 | Enlace: ISOLUCIÖN https://calidad.mincultura.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPWJhbmNvY29ub2NpbWllbnRvTWluY3VsdHVyYS8wLzBGNEU0NDgyLTlGNDQtNDZBOS05QTk4LUM2NEY3MzQ3QjQ0Ri8wRjRFNDQ4Mi05RjQ0LTQ2QTktOUE5OC1DNjRGNzM0N0I0NEYuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTE3ODM= | X
| 4.2 | Presentar cuatro (4) informes de gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Cuatro (4) informes | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | [21 empty] | 25% | Se esta consolidando la información del primer informe trimestre de gestión de las PQRSD, ya que al validar el reporte se han presentado inconvenientes con el aplicativo el cual a sido el retrazo para su publicación. | Informe de gestión 1° trimestre pqrsd 2020 | X:\Secretaria General\Grupo Servicio al Ciudadano\Informes\Trimestrales |  | X |  | 50% | Durante el periodo de reporte se gestionaron el informe de PQRSD correspondiente al Semestre II. | Link página web | E.4 Enlace de publicacón informe PQRSD https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/INFORME%20DE%20GESTION%20PQRSD%202%20TRIMESTRE%202020%20web.pdf |  | X |  | 80% | En el mes de octubre se publicó el informe de análisis correspondiente a la gestión de las PQRSD del tercer trimestre de 2020. El informe correspondiente a la gestión de PQRSD en el cuarto trimestre( octubre a diciembre),está en fase de estructuración y para contar con la información completa su publicación se realizará al finalizar la vigencia 2020. | E.11 Informe de gestion PQRSD -3er trimestre 2020 | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx | X
| 4.3 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Tres (3) campañas socializadas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 100% | Con el fin de generar conciencia sobre el derecho ciudadano de obtener respuestas oportunas y de calidad a sus solicitudes interpuestas ante la entidad, se realizaron acciones de formación y sensibilización dirigidas al los servidores para fortalecer la gestión de PQRS a partir del reconocer la responsabilidad disciplinaria para atender solicitudes, promover el trabajo en red , el uso adecuado del aplicativo, para analizar los documentos , la verificación de las temáticas y competencias en la asignación de solicitudes a las dependencias y la correcta gestión de solicitudes del congreso. | E.12 Acta de capacitación : responsabilidad nsabildad de los servidores frente a la gestión de solicitudes ciudadanas-20201030 E.13 Acta mesa de trabajo Red interna de PQRS -20201127 E.14 Presentación mesa de trabajo red de PQRS-20201127 E.15 Remisión de tutoriales para el adecuado uso del aplicativo PQRSD E.16 PIEZA GRÁFICA RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES SISTEMA PQRSD-20201127 E.17 Publicación Tip gestión de solicitudes del Congreso |  | X
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar un ejercicio de caracterización de los usuarios atendidos a través de canal presencial en el Ministerio de Cultura. | Caracterización de usuarios | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | [21 empty] | 25% | Se esta consolidando la información de las encuestas de satisfacción del canal presencial allegadas de las diferentes áreas. | Informe mensual de encuestas de satisfacción canal presencial | X:\Secretaria General\Grupo Servicio al Ciudadano\Informes\mensual |  | X |  | 50% | Se revisó el informe No 2 de resultados del Piloto de caracterización y medición de satisfacción , en el cual se presentan resultados referente a las caratcterísticas de la población que acude a los servicios del Ministerio de Cultura. | Reporte 2 aplicación piloto Caracterización y Encuestas de satisfacción de los servicios del Ministerio de Cultura. | E.6 Reporte 2 aplicación piloto Caracterización y Encuestas de satisfacción de los servicios del Ministerio de Cultura. | X |  |  | 100% | Se revisó y solicitó publicación del informe No 3 de resultados del Piloto de caracterización y en el cual se presentan resultados referente a las características de la población que acude a los servicios del Ministerio de Cultura. | E.18 : R erporte de informaciónde caracterización de ciudadanos a octubre de 2020. | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/default.aspx | X
| 5.2 | Presentar tres (3) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana. | Tres (3) informes publicados en página web | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 50% | Se revisó el informe No 2 de resultados del Piloto de caracterización y medición de satisfacción, en el cual se presentan los resultados de la percepción ciudadana sobre l de mayo a agosto. | Reporte 2 aplicación piloto Caracterización y Encuestas de satisfacción de los servicios del Ministerio de Cultura. | E.6 Reporte 2 aplicación piloto Caracterización y Encuestas de satisfacción de los servicios del Ministerio de Cultura. | X |  |  | 100% | Se revisó el informe No 3 de resultados del medición de satisfacción de la población que acude a los servicios del Ministerio de Cultura. | E.19 3er Reporte de Encuestas de satisfacción de los servicios del Ministerio de Cultura | Cultura.https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/Percepci%C3%B3n-y-satisfacci%C3%B3n.aspx | X
| 5.3 | Gestionar con la Dirección de Poblaciones una capacitación para atención a grupos étnicos dirigida a servidores con atención presencial a ciudadanos. | Una (1) capacitación | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-08-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 0% | [5 empty] | No presenta avances para este periodo | 100% | La capacitación se realiza el 22 de diciembre bajo el esquema de mesa de trabajo con apoyo de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura para el manejo de solicitudes en Lenguas Nativas. | E.20 Pieza de invitacón a capacitación de solictudes en Lenguas Nativas | Adjunto | X

## C5 Transparencia
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y normas complementarias. | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 2020-12-31 | [21 empty] | 20% | El pasado 17 de marzo la Asesora Viviana García de la Oficina de Planeación solicito por medio de correo electrónico al Grupo de Divulgación y Prensa, el ajuste correspondiente al Botón y el Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página web del Ministerio de Cultura. Esta información se ha ido canalizando a través de Andres Cano, encargado del area de Diseño quién junto con Sistemas y el Administrador de contenido se encuentran revisando la información. | Correo electrónico | Se anexa documento con evidencia de los correo electrónicos de solicitud y respuesta por parte del Grupo de Divulgación y Prensa. Los correos electrónicos se encuentran en el backup de cada uno de los funcionarios involucrados. | X |  |  | 66% | Durante este segundo cuatrimestre se realizaron mesa de trabajo, para la creación del micrositio de Ley de Transparencia, así como se clasificó y ordenó la información de acuerdo con los lineamientos y matriz ITA emitida por la Procuraduría. A la fecha, el micrositio se encuentra pendiente por la aprobación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para ser publicado en la pagina web de la entidad | Actas de reunión Documentos en los que reposa la información por categorias | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\Ley de Transparencia y Acceso a la información\2020\Actas de reunión X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\Ley de Transparencia y Acceso a la información\2020\Contenido micrositio Ley de Transparencia- matriz Procuraduria | X |  |  | 100% | Se realizó la publicación del Micrositio de Transparencia en la pagina web de la entidad, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y la resolución 138 del 04 de abril de 2018, siendo la Procuraduría General de la Nación, la que dicta los lineamientos y minimos de información a públicar en la paginas web de la entidades nacionales, por lo anterior el ministerio de Cultura clasificó y ordenó la información en atención a la estructura ITA. | Pagina web | https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx |  | X
| 1.2 | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014. | Borrador de Resolución | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-06-30 | [21 empty] | 100% | Se solicito a la Oficina de jurídica se modificára la resolución número 0634 del 21 de marzo de 2019 “Por el cual se actualiza el valor de las fotocopias que se soliciten ante el Ministerio de Cultura en ejercicio del derecho de petición y se dictan otras disposicione. (09/03/2020). | Correo electrónico | Email correo institucional | X |  |  | 100% | Se dío cumplimiento en el primer cuatrimestre | Correo electrónico | Email correo institucional |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el primer cuatrimestre | Correo electrónico | Email correo institucional |  | X
| 1.3 | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en la página web www.mincultura.gov.co | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo | 100% | La pagina web de la entidad se encuenstra enlazada con la pagina oficial www.gov.co, la cual contiene actualizada la información de los trámites y otros procedimiento administrativos del Ministerio de cultura | Link Página web | https://www.gov.co/home/ https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/canalesdeatencio%CC%81n.aspx |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el segundo cuatrimestre. Se realizó la actualización de la publicación de los trámites, servicios y canales de atención del MInisterio de Cultura | Link Página web | https://www.gov.co/home/ https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/canalesdeatencio%CC%81n.aspx |  | X
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Atender oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura. | PQRS atendidas oportunamente | Todas las áreas | 2020-12-31 | [21 empty] | 25% | Se evidencia en el primer informe de gestión trimestral la oportunidad de respuesta de las PQRSD que realizan todas las Áreas del Ministerio | Informe de gestión 1° trimestre pqrsd 2020 | X:\Secretaria General\Grupo Servicio al Ciudadano\Informes\Trimestrales. |  |  |  | 50% | Se realizó la asignación de 2347 peticiones a través del sistema PQRSD, lo cual se evidencia y detalla en el informe PQRSD correspondiente al Trimestre II de 2020 | Link Página web | https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/INFORME%20DE%20GESTION%20PQRSD%202%20TRIMESTRE%202020%20web.pdf |  | X |  | 100% | Se realizó la asignación de 3304 peticiones a través del sistema PQRSD, lo cual se evidencia y detalla en el informe PQRSD correspondiente al Trimestre III (julio-septiembre)de 2020. Del 1 de octubre hasta el 15 de diciembre se han atendido 1441; el informe correspondiente a la gestión del último trimestre se publicará en enero 2021. | Informe PQRSD Trimestre III de 2020 | https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/INFORME%20DE%20GESTION%20PQRSD%202%20TRIMESTRE%202020%20web.pdf |  | X
| 2.2 | Fomentar en los servidores la capacitación en lenguaje claro a través de la plataforma del DAFP para garantizar claridad en la información producida por el Ministerio de Cultura. | Actas de Capacitación | Grupo de Servicio al Ciudadano/Grupo de Gestión Humana | 2020-06-30 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo | 50% | En articulación con Gestión Humana, se socializó y promovió el curso de Lenguaje Claro al interior de la entidad. | Correo información y acceso curso de Lenguaje Claro | Correo información y acceso curso de Lenguaje Claro | X |  |  | 100% | En articulación con Gestión Humana, se socializó y promovió el curso de Lenguaje Claro al interior de la entidad. | E1.Trasnparencia Divulgación información y acceso curso de Lenguaje Claro | Adjunto | X
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de gestión de información previstos en la Ley 1712 de 2014: - Registro de Activos de Información por parte de las dependencias. -Índice de Información Clasificada y Reservada. | Activos de Información Indice de Información Reservada | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | [21 empty] | 25% | Mediante correo eléctronico la Oficina Asesora de Planeación realizó la solicitud de actualización a las direcciones, oficinas y coordinaciones de sus respectivos activos de información | Envío de correos electronicos que reposan en la compartida | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2020\0. MSPI\1. SGSI\2.Activos\Solicitud_Actualización | X |  |  | 50% | Se ha realizado el levantamiento de activos de información para 18 subprocesos | Carpeta privada de la Oficina Asesora de planeación | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\ 008-SIGI\2020\0.MSPI\2.Activos |  | X |  | 100% | Se actualizaron los instrumento de activos de información, así como el indice de información clasificada y reservada en toda la entidad | Carpeta privada de la Oficina Asesora de planeación | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\ 008-SIGI\2020\0.MSPI\2.Activos | X |  | La Oficina Asesora de Planeación realizó la actualización del indice de información clasificada y reservada de la presente vigencia, la cual en cumplimiento a la Ley 1712 debe ser pública en el portal de datos abierto en el mes de enero de 2021.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Fortalecer la infraestructura para favorecer la accesibilidad con un enfoque diferencial. | Cambios en infraestructura | Secretaria General /Grupo de Servicio al Ciudadano/ Grupo Gestión Administrativa/ Biblioteca Nacional/ Museo Nacional | 2020-12-31 | [21 empty] | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo | 0% | [5 empty] | No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo | 90% | Considerando las disposiciones del Gobierno Nacional por estado de emergencia sanitaria, las acciones de accesibilidad se dirigieron a fortalecer el canal virtual como mecanismo de interacción con la ciudadanía a través de la publicacón más accesible de los trámites del Ministerio, publicacón de videos informativos en lengua de señas y lenguas nativas. | Videos informativos en lengua de señas y lenguas nativas página web | https://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx |  | X
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento semestral a la actualización de contenidos de la página web del Ministerio. | Evidencias de las Actualizaciones | Grupo de Divulgación y Prensa | 2020-12-31 | [21 empty] | 33% | A través del area de Diseño se han recibido las diferentes solicitudes de las dependencias de la entidad donde solicitan actualizar, modificar botones o formularios dentro del sitio web de Mincultura y se les ha dado el respsectivo trámite. Por otro lado, los contenidos de la página web se actualizan periódicamente de acuerdo a las actividades, eventos y programas del Ministerio y las entidades adscritas. | Página web | Se anexa documento con imágenes tomadas de la página web donde se evidencian la fecha de publicación de cada unos de los boletines de prensa, así como las solicitudes enviadas por otras dependencias para los ajsutes o modificaciones de contenido en la página web. También se puede validar ingresando a: https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/noticias.aspx?page=5 | X |  |  | 66% | A través del area de Diseño se han recibido las diferentes solicitudes de las dependencias de la entidad donde solicitan actualizar, modificar botones o formularios dentro del sitio web de Mincultura y se les ha dado el respsectivo trámite. Por otro lado, los contenidos de la página web se actualizan periódicamente de acuerdo a las actividades, eventos y programas del Ministerio y las entidades adscritas. | Página web | Se anexa documento con imágenes tomadas de la página web donde se evidencian la fecha de publicación de cada unos de los boletines de prensa, así como las solicitudes enviadas por otras dependencias para los ajsutes o modificaciones de contenido en la página web. También se puede validar ingresando a: https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/noticias.aspx | X |  |  | 100% | Los periodista han recibido las diferentes solicitudes de las dependencias de la entidad donde solicitan actualizar, modificar botones o formularios dentro del sitio web de Mincultura y se les ha dado el respsectivo trámite y publicacion. Por otro lado, los contenidos de la página web se actualizan periódicamente de acuerdo a las actividades, eventos y programas del Ministerio y las entidades adscritas. | Página web | Se anexa documento con imágenes tomadas de la página web donde se evidencian la fecha de publicación de cada unos de los boletines de prensa, así como las solicitudes enviadas por otras dependencias para los ajsutes o modificaciones de contenido en la página web. También se puede validar ingresando a: https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/noticias.aspx | X
| 5.2 | Presentar un (1) informe trimestral sobre las solicitudes de información pública tramitadas en el Ministerio de Cultura | 3 Informes publicados | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-12-31 | [21 empty] | 25% | Se esta consolidando la información del primer informe trimestre de gestión de las PQRSD, destacando las solicitudes de información pública. | Informe de gestión 1° trimestre pqrsd 2020 | Informes mensualesX:\Secretaria General\Grupo Servicio al Ciudadano\Informes\trimestral |  | X |  | 50% | Se pubicó el informe de PQRSD correspondiente al Semestre II, en el cual se presentan resultados sobr e las solictiudes de información. | Informe PQRSD Trimestre II de 2020 | https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/INFORME%20DE%20GESTION%20PQRSD%202%20TRIMESTRE%202020%20web.pdf |  | X |  | 100% | Informe PQRSD Trimestre III de 2020 | Informe PQRSD Trimestre III de 2020 | https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/INFORME%20DE%20GESTION%20PQRSD%202%20TRIMESTRE%202020%20web.pdf |  | X
Note on B4: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## OFICIO DAFP (hidden)
OFICIO DAFP | OFICIO DAFP

## Seguimiento (hidden)
Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación
Componente:
Seguimiento 1 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 2 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 3 OCI
Fecha seguimiento: |  |  | 2016-04-30 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-08-31 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-12-31 | Observaciones
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance