## 2021
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2021 MINISTERIO DE CULTURA
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CICLO PHVA | OBJETIVO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [53 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | May |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | F | E | H
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PLANEAR | Establecer el compromiso del mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo y su integración con el Sistema Integrado de Gestión Institucional. | Retroalimentar la politica al 90% de los empleados | Revisión y actualización de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinador Talento humano Grupo SST | [54 empty] | X |  | x | %Divulgacion Politica: #personas que conocen politica/#Total empleados*100 | Documento | bar: ENERO 5
|  |  | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada y publicada | [57 empty] | X |  | Firmada por Ministro | bar: Febrero 4
|  |  | Politica de SST socializada | [55 empty] | X | X | X |  | Registro de asistencia | bar: Marzo 1 to Marzo 2
|  | Retroalimentar el RHSI al 90% de los empleados | Revisión y actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | Coordinador Talento humano Grupo SST | [54 empty] | x |  | x | %Divulgacion del RHSI: #personas que conocen el RHSI/#Total empleados*100 | Documento | bar: ENERO 5
|  |  | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial firmado y publicado | [57 empty] | x |  | Firmada por Ministro | bar: Febrero 4
|  |  | RHSI socializado | [55 empty] | x | x | x |  | Registro de asistencia | bar: Marzo 1 to Marzo 2
|  | 100% De los parametros de la politica de SST | Actualizar y ejecutar la matriz de objetivos y metas de acuerdo con la politica de SST | Grupo SST | [54 empty] | x |  | x | Cumplimiento de los objetivos=(Nº objetivos del SG-SST cumplidos/Nº Total de Objetivos del SG-SST identificados)*100 | Matriz firmada por Ministro, coordinador de talento humano y contratista encargado del SG-SST | bar: ENERO 5; Febrero 4
| Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control identificadas | Ejecutar el 90% del plan anual de trabajo | Plan anual de trabajo | Grupo SST | [54 empty] | x | x | x | Cumplimiento del plan anual=(Nº actividades del SG-SST cumplidos/Nº Total de actividades del SG-SST programadas)*100 | Plan anual de trabajo | bar: ENERO 5
E
| Elaborar y ejecutar el plan de capacitación , de acuerdo a las medidas de prevención y control identificadas | Ejecutar el 90% del plan de capacitación | Plan de capacitación | Grupo SST | [54 empty] | x | x | x | Cumplimiento del plan de capacitación=(Nº capacitaciones programadas del SG-SST /Nº Total de capacitaciones cumplidas del SG-SST)*100 | Plan de capacitación | bar: ENERO 5
Indicadores de cumplimiento | bar: Febrero 1 to Diciembre 4
| Realizar la identificación, evaluación y valoración de los peligros y riesgos de la empresa | Identificar el 90% de los peligros presentes en la empresa | Actualizar la matriz de identificación de peligros y riesgos definiendo los controles | Grupo SST | [54 empty] | x | x | x | #Peligros controlados: # de peligros indetificados/#Total de Identificados*100 | Matriz de Peligros | bar: Febrero 1 to Marzo 5
|  |  | Elaborar guia metodologica de la matriz de identificación de peligros y riesgos | [59 empty] | guia elaboración de la matriz | bar: Febrero 1
| Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa | 90% de requisitos legales identificados | Actualizar la matriz de requisitos legales | Grupo SST | [54 empty] | x |  | x | Cumplimiento requisitos legales en SG-SST=(Nº Requisitos legales cumplidos/Nº Total de requisitos legales identificados)*100 | Matriz legal | bar: Febrero 1 to Febrero 3; May 1; Ago 1; Octubre 1; Diciembre 1
|  |  | Elaborar guia metodologica de la matriz legal | [59 empty] | guia elaboración de la matriz legal
| Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. | 70% de cumplimiento de los programas | Realizar Programa y plan de seguimiento de accidentalidad laboral y común y ausentismo laboral y común | Grupo SST | [54 empty] | x | x | x | Indicadores de accidentalidad y ausentismo | Guia de control del ausentismo general y laboral | bar: Febrero 2
|  |  | Establecer programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo a los hallazgos identificados en las valoraciones medicas ocupacionales enfocado en el control de la enfermedad laboral | Grupo SST | [54 empty] | x | x | x | Cumplimiento del plan de trabajo de los programas que se establezcan | Programa de vigilancia epidemiologico | bar: Abril 1
|  |  | Elaborar guía de valoraciones medicas ocupacionales de acuerdo a los riesgos presentes | Grupo SST | [54 empty] | X |  | X |  | Guía evaluaciones medicas ocupacionales | bar: Marzo 2
|  |  | Elaboración del profesiograma teniendo en cuenta los perfiles de cargo y la matriz de peligros y riesgos | Grupo SST | [54 empty] | x |  | x |  | 1. Guía del profesiograma 2. Matriz del profesiograma | bar: Marzo 3
|  |  | Actualizar programas de entornos saludables de acuerdo a los hallazgos identificados en las valoraciones medicas ocupacionales y matriz de peligros y riesgos | Grupo SST | [54 empty] | X | X | X | Cumplimiento del plan de trabajo del programa | Programa de entornos saludables | bar: Marzo 3
|  |  | Actualizar programa de prevención contra caídas | Grupo SST | [54 empty] | x | x | x | Cumplimiento del plan de trabajo del programa | documento | bar: May 1
HACER | Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores | 80% del personal | descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y autoreporte de condiciones de salud | Grupo SST | [54 empty] | X |  | X | %cumplimiento: # de encuestas aplicadas/ # de trabajadores *100 | Encuesta sociodemografica | bar: Febrero 3 to Marzo 2
Informe sociodemografico
| Realizar inducción y reinducción | 80% del personal | Inducción y reinducción Al personal en el cumplimiento de sus actividades y responsabilidades con el SG-SST | Grupo SST | [54 empty] | X | X | x | %cumplimiento: # de trabajadores con inducción y reinducción/ # de trabajadores *100 | Registro de inducción y reinducción | bar: Abril 1
Guia plan de inducción y reinducción | bar: Abril 1 to Diciembre 3
| Establecer las responsabilidades en el SG-SST planteadas en el decreto 1072 de 2015 | 100% de las responsabilidades planteadas en el decreto 1072 de 2015 | Elaborar el acta de asignación del responsable y funciones del SG-SST | Coordinador Talento humano Grupo SST | [58 empty] | Acta de asignación de responsabilidades del SG-SST | bar: ENERO 5
| Gestionar y controlar los peligros y riesgos | 100% de los eventos | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad | Grupo SST | [54 empty] | x |  | x | %Investigacion AT/IT:#eventos investigados/#total ocurridos | Formato de investigaciòn de AT | bar: ENERO 5; Febrero 4; Marzo 5; Abril 4; May 4; Junio 4; Julio 5; Ago 5; Sep 4; Octubre 5; Noviembre 4; Diciembre 5
|  |  | Realizar la guía de investigación de accidentes e incidentes de trabajo | Grupo SST | [58 empty] | Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes laborales | bar: Febrero 2
|  | 100% de las incapacidades por EL-ATEL | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. | Grupo SST | [54 empty] | x |  | x | Indicadores definidos en el programa de ausentismo | Registro de caracterización de la accidentalidad | bar: ENERO 5; Febrero 4; Marzo 5; Abril 4; May 4; Junio 4; Julio 5; Ago 5; Sep 4; Octubre 5; Noviembre 4; Diciembre 5
|  | 80% de los trabajadores | Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y periodicos | Grupo SST | [54 empty] | x | x | x | %Examenes medicos:#evaluaciones realizadas/#total de empleados | Informe diagnostico de salud | bar: Sep 4 to Noviembre 3
|  |  | Seguimiento a las recomendaciones medicas | Grupo SST | [54 empty] | x |  | x | %Recomendaciones medicas:#recomendaciones realizadas/#total de empleados | Seguimiento cumplimiento de recomendaciones medicas | bar: May 1 to May 3
|  | 100% | Realizar inspección de seguridad | Grupo SST | [54 empty] | x | x | x | %Inspeccion: inpecciones realizadas/inspecciones programadas | Registro de inspecciones de seguridad | bar: Febrero 3; Marzo 3; Abril 2; May 2; Junio 2; Julio 3; Ago 3; Sep 2; Octubre 3; Noviembre 2; Diciembre 3
|  |  | Plan de acciones preventivas y correctivas de acuerdo a los hallazgos | Grupo SST | [54 empty] | X | X | X | % Hallazgos controlados : hallazgos encontrados /hallazgos corregidos y/o intervenidos | Plan de acciones preventivas y correctivas | bar: Febrero 3; Marzo 3; Abril 2; May 2; Junio 2; Julio 3; Ago 3; Sep 2; Octubre 3; Noviembre 2; Diciembre 3
|  | 100% población objeto | Realizar las valoraciones medicas ocupacionales para trabajo en alturas | Grupo SST | [57 empty] | %Examenes medicos:#evaluaciones para trabajo en alturas realizadas/#total de empleados | certificados de aptitud para trabajo en alturas | bar: Marzo 1 to Marzo 2
|  | 80% de los ATS identificados | Realizar los Analisis de trabajo seguro de las actividades identificadas como de alto riesgo | Grupo SST | [57 empty] | # ATS realizados/ # ATS programados | ATS | bar: Marzo 3 to Marzo 4
|  | 100% población objeto | Capacitación en basico y avanzado para trabajo en alturas con una entidad o persona natural certificada | Grupo SST | [57 empty] | %capacitacion: # trabajadores capacitados/ # de trabajadores programadas * 100 | Registro de capacitación | bar: Marzo 2 to Marzo 3
|  | 90% | Actualizar el programa de protección contra caidas con una entidad o persona natural certificada | Grupo SST | [58 empty] | Programa de prevención y protección contra caidas de alturas | bar: Marzo 2 to Marzo 3
| Controlar y evitar la presencia de enfermedades Laborales y comunes | Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. | Grupo SST | [54 empty] | x |  | x |  | Registro de caracterización del ausentismo | bar: ENERO 5; Febrero 4; Marzo 5; Abril 4; May 4; Junio 4; Julio 5; Ago 5; Sep 4; Octubre 5; Noviembre 4; Diciembre 5
|  |  | Realizar la guia de reporte e investigación de EL | Grupo SST | [54 empty] | x |  | x |  | Guía de reporte e investigación de EL | bar: Febrero 1
|  | diagnostico de condiciones de salud | Realizar un analisis general de las condiciones de salud de los trabajadores | Grupo SST | [54 empty] | X |  | X | Incidencia, Prevalencia | diagnostico de rcondiciones de salud | bar: Abril 1
|  | 100% | Valoración medica ocupacional al personal que se va a reintegrar con el fin de cumplir con las restricciones o recomendaciones medicas laborales y generales | Grupo SST | [54 empty] | X |  | X | %reintegro | Guía de recomendaciones y restricciones medicos | bar: Febrero 4 to Diciembre 5
| Revisar y actualizar el Plan de emergencias | 100% | plan de emergencias y analisis de vulnerabilidad | Grupo SST | [54 empty] | X | x | X |  | Plan de elergencias y analisis de vulnerabilidad | bar: Febrero 3
|  |  | Actualizar el Procedimiento de rescate para trabajo en alturas | [55 empty] | x | x | x | indicador de resultado | Registro de capacitación | bar: Febrero 3
| Establecer e identificar y evaluar las especificaciones en SST para las compras y adquisición de productos y servicios. | 50% | procedimiento de compras u adquisiciones de productos y servicios para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST y evaluación de proveedores | Grupo SST | [54 empty] | x |  | x |  | procedimiento de compras u adquisiciones de productos y servicios y evaluación de proveedores | bar: Febrero 4
P
| Funcionamiento del COPASST | 100% de las actividades planeadas | Actas mensuales y plan de inspecciones de seguridad | Grupo SST | [54 empty] | X |  | X | indicador de resultado | Actas | bar: Febrero 4; Marzo 5; Abril 4; May 4; Junio 4; Julio 5; Ago 5; Sep 4; Octubre 5; Noviembre 4; Diciembre 4
| Funcionamiento del COMITÉ DE CONVIVENCIA | 100% de las actividades planeadas | Actas trimestrales | Grupo SST | bar: Febrero 4; May 4; Ago 5; Noviembre 4
VERIFICAR | Verificar el avance del SG-SST | 90% de cumplimiento | Aplicación de la resolución 0312 de 2019 | Grupo SST | [54 empty] | X |  | X |  | Evaluación de requisitos minimos | bar: ENERO 5; Diciembre 4
| Verificar el cumplimiento de los planes de accion de los ATEL | 100% | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes | Grupo SST | [54 empty] | X |  | x | indicador de resultado | Informe de investigaciones de AT
| Verificar el cumplimiento de los SVE de acuerdo a los riesgos y diagnostico de condiciones de salud | 80% cumplimiento de los planes de acción | Seguimiento al control de los riesgos identificados en los lugares de trabajo | Coordinador Talento humano Grupo SST | [54 empty] | X |  | X | indicador de resultado | indicadores del SVE | bar: Julio 1 to Julio 2
| Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. | Realizar minimo un simulacro al año | Realizar simulacros | Grupo SST | [54 empty] | X | X |  |  | Informe simulacro | bar: Abril 1
ACTUAR | Revision por la gerencia | 100% | Revision de la politica anual | Ministro coordinador talento humano Grupo SST | [54 empty] | X |  | X |  | Acta e informe | bar: Diciembre 4
|  |  | Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | [55 empty] | X |  | X | bar: Diciembre 4
|  |  | Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción. | [55 empty] | X |  | X | bar: Diciembre 4
|  |  | Indicadores de estructura, impacto y resultados. | [55 empty] | X |  | X | bar: Diciembre 4
| Auditoria interna o externa | Auditoria interna o externa cada año y seguimiento a las anteriores | Cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; | Coordinador Talento humano Grupo SST | [54 empty] | X |  | X |  | Acta e informe | bar: Diciembre 4
|  |  | El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado | [55 empty] | X |  | X | bar: Diciembre 4
|  |  | La participación de los trabajadores; | [55 empty] | X |  | X | bar: Diciembre 4
|  |  | El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. | [55 empty] | X |  | X | bar: Diciembre 4
|  |  | El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores. | [55 empty] | X |  | X | bar: Diciembre 4
|  |  | La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | [55 empty] | X |  | X | bar: Diciembre 4
|  |  | La gestión del cambio | [55 empty] | X |  | X | bar: Diciembre 4
|  |  | El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los. proveedores y contratistas. | [55 empty] | X |  | X | bar: Diciembre 4
P | PROGRAMADO
E | EJECUTADO
C | CANCELADO
| __________________________________ |  |  |  | Febrero 1: __________________________________________ |  |  |  | __________________________________
| FELIPE BUITRAGO RESTREPO |  | _______________________________________________________ |  | ENERO 2: _________________________________; Marzo 4: ANGELICA MARIA CRUZ DAJER; Diciembre 5: GLORIA ROCIO GAITAN ROJAS
| MINISTRO DE CULTURA |  |  |  | Marzo 1: COORDINADORA GRUPO DE GESTION HUMANA; Diciembre 5: CONTRATISTA RESPONSABLE DEL SG-SST
S.I.E.N