## Inicio
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente 2
Racionalización de Trámites
Componente 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6
Iniciativas Adicionales
Para visualizar cada componente ingrese dando dar Clic en el recuadro de su interés.
Vigencia 2021
Ministerio de Cultura
Sede principal: Carrera 8 No. 8-55
En Bogotá: PBX 3424100
Línea gratuita nacional: 01 8000 938 081
Correo: SIGI@mincultura.gov.co

## C1MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la Politica Integral de Administración de Riesgos a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura | Política de administración del Riesgo Socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-31
| 1.2 | Socializar con los procesos del Ministerio de Cultura los conceptos de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y Ambiental | Taller de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 2021-03-30
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Validar los riesgos de corrupción que se formularon por proceso y verificar el avance de las acciones para abordar riesgos. | Mapas de riesgos de corrupción contruidos | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-30
| 2.2 | Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar | Mapas de riesgos de corrupción contruidos | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-30
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar en la página web institucional la Matriz de Riesgo para comentarios de las partes interesadas . | Matriz de Riesgos de corrupción publicada vigencia 2020 Comentarios de las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-30
| 3.2 | Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC. | Documento y Matrices PAAC versión final. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-10
| 3.3 | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento en los procesos que consideren apropiado su creación. | Matriz de oportunidades de mejora | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de abril. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2021-05-14
| 4.2 | Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto., | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2021-09-15
| 4.3 | Realizar el tercer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2022-01-14
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno | 2021-05-30
| 5.2 | Publicar primer seguimiento | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2021-05-30
| 5.3 | Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 2021-09-30
| 5.4 | Publicar segundo seguimiento. | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2021-09-30
| 5.5 | Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 2021-01-31
| 5.6 | Publicar tercer seguimiento. | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2021-01-31
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2EstrategiaRacionalización
HOME
Componente 2: Estrategias de Racionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | Estrategia de racionalización de trámites |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Sector | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[16 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Cultura | 943 | Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional | Se realizaron mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio, lo cual permite el buen funcionamiento y evitar errores involuntarios de los usuarios externos e internos y algunas mejoras visuales, de igual manera se habilito el descargue de los actos administrativos de los bienes relacionados, es decir los BIC Nal, se completó las parametrización necesaria para garantizar que los criterios del decreto 2358 de 2019 se cumplan en su totalidad. Se adelantó un taller de uso de nuevas funcionalidades de Aplicativo SIPA, Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional y se creó el documento "Descripción requerimiento SIPA", el cual consolida las necesidades y ajustes que debe adelantar al aplicativo para que sea 100% público. Es preciso mencionar que dichos ajustes se presentan a raíz de la pandemia. | EN PROCESO, para la implementación al 100% se establecieron 4 etapas. Etapa 1: Se evidencio la necesidad de un sistemas que facilite e indique los tiempos y procesos de autorización de proyectos de intervención. Etapa 2: Se elaboraron los requerimientos técnico y análisis de necesidades por parte de la Dirección de Patrimonio con el apoyo del Grupo de Sistemas Etapa 3: Contratación y desarrollo del aplicativo según los requerimientos por parte del Grupo de Sistemas.  Etapa 4: Estabilización y puesta en producción de la aplicación de autorización. | *Agilidad en la respuesta al ususario. *Reducción de costos. *Mejora en los tiempos de atención. | Tecnológica/ Normativa | Ampliar la normatividad que sorporta el trámite. Implementación de sistemas para gestionar documentos electrónicos. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 2020-05-29 | Dirección de Patrimonio
Cultura | 1032 | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Se realizó la 10 mesa técnica con representante de la Cinemateca de Bogotá, para revisar ajustes sugeridos en el ámbito de los audiovisuales, especialmente cinematográfico, de igual manera, se revisó y analizó las observaciones realizadas en las mesas técnicas para el ajuste de la propuesta de texto reglamentario. Se realizó el diseño de un micrositio para brindar información sobre la reglamentación del depósito legal y adelantar el proceso de consulta pública a través de la página web de la BNC. La consulta pública estuvo abierta desde el 30 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2020. | Se continúa con la mejora por implementar para el 2021 "actualizar la reglamentación" | Beneficio ciudadano: - Conservación y preservación de ejemplares de su producción en diferentes soportes, como parte del patrimonio bibliográfico y documental del país. Acceso a la memoria bibliográfica y documental nacional por parte de los ciudadanos Beneficio entidad: Recuperar, organizar, conservar, difundir y permitir el acceso al patrimonio bibliográfico y documental nacional registrado en distintos soportes, incluido el digital. | Normativa | Reglamentar y actualizar la normatividad | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 2020-09-27 | Biblioteca Nacional
Cultura | 1002 | Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas | El trámite toma 15 días hábiles en un escenario sin requerimientos. El reconocimiento de la nacionalidad de una obra cinematográfica se realiza a través de resoluciones motivadas y se notifican presencialmente. El 27 de noviembre de 2020, se envíó el proyecto de decreto al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, para que este rinda concepto acerca de las modificaciones al trámite de reconocimiento de nacionalidad de películas previsto actualmente. La solicitud quedó registrada con radicado DAFP No. 20202060570072 | Se reduce la duración del trámite a 10 días en un escenario sin requerimientos. El reconocimiento de la nacionalidad se realizará a través de certificados digitales denominados "Certificado de Producto Nacional - CPN-". La radicación del trámite y documentos se realizará a través de la plataforma igital https://cineproducto.mincultura.gov.co. | Por medio de la simplificación del trámite, se logrará una disminución de costos de transacción, tiempos de respuesta, requisitos documentales, y la eliminación de la presencialidad asociados a este trámite. Esto en beneficio tanto de los ciudadanos como de la Administración. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 2021-06-06 | Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos

## C3RendicióndeCuentas
HOME
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas | [8 empty] | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 3
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Fecha |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Diálogo | Adelantar un encuentro con los enlaces de las areas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | X | [7 empty] | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación
| Conformar un equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales que articule los y registren en el cronograma el ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X |  |  |  |  | X | X | X | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación
| Identificar las acciones que se incluirán en materia de paz y posconflicto, Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos humanos. |  |  | X | [5 empty] | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales
| Elaborar informes de rendición de cuentas como insumo previo a las audiencias y ejercicios de diálogo |  |  | X | [5 empty] | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Elaborar un diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas de acuerdo con el MIPG considerando aspectos a mejorar. |  |  |  | X |  |  | X | X | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Planeación
Incentivos | Identificar las necesidad de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. |  | X |  |  |  |  | X | X | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales
| Realizar una (1) audiencia participativa de rendición de cuentas de la gestión del Ministerio de Cultura de acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, la cual va dirigida a todos los ciudadanos, grupos de valor e interesados en participar. | [6 empty] | X | X | 2021-12-31 | Despacho de la Ministra/Despacho de Viceministros/Oficina Asesora de Planeación
| Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma estabalecido por la entidad, el cual cumple con los minimos de información: fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor o inivtados, elemento. |  |  | X |  |  | X | X | X | 2021-04-04 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales
| Diseñar y públicar la campaña de divulgación e invitación a participar en las jornadas de rendición de cuentas |  |  | X |  |  | X | X | X | 2021-12-31 | Áreas misionales
| Desarrollar jornadas virtuales de diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, las cuales va dirigida a todos los ciudadanos, grupos de valor e interesados en participar. |  |  |  | X |  | X | X | X | 2021-12-31 | Despacho de la Ministra/Despacho de Viceministros/Oficina Asesora de Planeación
| Evidenciar los espacios de diálogo con los grupos de valor del Ministerio de Cultura. |  | X |  |  |  | X |  |  | 2021-12-31 | Áreas misionales
| Elaborar y publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura. |  |  |  | X |  | X | X | X | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa
Responsabilidad | Elaborar y publicar el informe de los resultados de la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura. |  |  |  | X |  |  |  |  | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa
| Publicar en la página web www.mincultura.gov.co información actualizada y de calidad sobre el avance de los Planes, Programas y Proyectos desarrollados o liderados por el Ministerio de Cultura. |  |  |  |  | X |  |  |  | 2021-12-31 | Grupo de Divulgación y Prensa
| Evaluar participativamente los resultados de las audiencias públicas y ejercicios de diálogo definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura |  |  |  | X |  |  | X | X | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Elaborar y públicar el informe del ejercicio de evalución de la jornada |  |  |  | X |  |  |  |  | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Publicación Informe al Congreso |  |  |  | X |  |  | X |  | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Evaluar los resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 |  |  |  |  | X | X | X | X | 2021-12-31 | Oficina de Control Interno

## C4ServicioalCiudadano
HOME
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Adoptar la Política de Servicio al Ciuddano vigente definida en el orden nacional | Documento de adopción de la Politica de Servicio al Ciudadano Resolución de adopción de la Politica de Servicio al Ciudadano | Secretaría General/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Conformar e implementar un punto de atención no presencial a la ciudadanía. | Punto de contacto al ciudadano no presencial operando | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
| 2.2 | Definir e implementar un esquema de seguimiento y medición para la operación de canales de atención al ciudadano. | Esquema de seguimiento y medición para la operación de canales de atención al ciudadano. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-06-30
| 2.3 | Realizar sesiones de articulación de temas y suministro de informacón con las dependencias que tienen mayor número de solicitudes o de trámites. | 6 sesiones de articulación con las depedencias | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las capacidades de los servidores del Grupo de Servicio al Ciudadano, en temáticas y sistemas de información de la entidad que permitan mejorar la atención de los canales de servicio al ciudadano. | 6 actividades de capacitación en temáticas internas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
| 3.2 | Realizar el reconocmiento a los servidores que mayor impacto positivo generan en la gestión de PQRSD al interior de la entidad. | 4 servidores reconocidos por la destacada gestión de PQRSD | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Definir un procedimiento específico para la operación de canales de atención al ciudadano. | Procedimiento de servicio al ciudadano que inlcuya la operación de canales, aprobado. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-09-30
| 4.2 | Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solictudes ciudadanas. | Cuatro (4) informes con análisis de datos. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Apoyar la articulación para la publicación de ejercicios de caracterización de los usuarios del Ministerio de Cultura. | Caracterización de usuarios publicada | Ofician Asesorra de Planeación Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
| 5.2 | Implementar una estrategia de Lenguaje Claro para mejorar la calidad de las respuestas generadas a los ciudadanos. | Estrategia de Lenguaje Claro implementada | Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Humana | 2021-12-31
| 5.3 | Presentar tres (3) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana sobre la atencón recibida a través de los canales de atención al ciudadano | Tres (3) informes publicados en página web | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
| 5.4 | Aprobar, publicar e implementar el protocolo de atención a solicitudes en Lenguas Nativas | Protocolo aprobado de atención a solicitudes en Lenguas Nativas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-06-30

## C5Transparencia
HOME
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y normas complementarias. | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 2021-12-31
| 1.2 | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014. | Borrador de Resolución | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
| 1.3 | Creación de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT y publicación en la pagina web de la entidad | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-31
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
| 2.2 | Realizar mesas de trabajo al interior de la entidad para garantizar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información |  | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-31
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicación de la actualización el Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Activos de Información Indice de Información Reservada | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-03
| 3.2 | Publicación de Registro de Activos de Información, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, |  | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-03
| 3.3 | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias. previstos en la Ley 1712 de 2014: |  | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Fortalecer la accesibilidad a la informacion de intrés ciudadano a traves de canales de atencion con un enfoque diferencial. | Cambios en infraestructura | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicación de un informe trimestral sobre las solicitudes de información pública tramitadas en el Ministerio de Cultura | Evidencias de las Actualizaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
| 5.2 | Publicación del informe de la jornada de Rendición de Cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31
| 5.3 | Reporte de ITA- Indice de Transparencia y Acceso a la Información. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-30
| 5.4 | Públicación del informe al congreso | 3 Informes publicados | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31

## C6IniciativasAdicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Acciones |  |  | Actividades de gestión | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
|  | Meta o producto | [7 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Para la vigencia 2020, de las 57 dependencias del Ministerio de Cultura, se atendió un porcentaje del 10,5% de funcionarios, quienes fueron convocados para conformar 5 grupos focales. Se dará continuidad al Plan de trabajo ya establecido con el fin de dar alcance a todas al 100% de las dependencias. | Link actualizado | Cada mes se implementará un encuentro formativo del Código de Integridad convocando la participación de 5 dependencias; los grupos serán conformados realizando una convocatoria abierta, dirigida a quien de manera autónoma desee participar y que permitan la integración y transferencia del conocimiento en valores, asociando las actuaciones esperadas por los servidores públicos y la aplicabilidad de estos valores en el contexto laboral. | Grupo de Gestión Humana | 2021-12-31
2 | Durante la semana del servidor público, se diseñarán actividades participativas a nivel colectivo en el que se refuercen los siete valores del Código de Integridad de la entidad. | Borrador de Resolución | Contando con la posibilidad de desarrollar actividades presenciales, se llevará a cabo una jornada de sensibilización que de manera participativa, invite a los funcionarios a apropiar los valores del código de Integridad del Ministerio de cultura, compartiendo y plasmando las buenas prácticas del Servidor Público. | Grupo de Gestión Humana | 2021-06-30
3 | Promoción del Código de Integridad desde campañas de sensibilización que refleje el contenido del código de integridad. | Link actualizado | Se seguirá haciendo y potenciará el uso de protectores de pantalla para hacer difusión y transferencia de conocimiento del códgo de integridad cuando se retorne a la presencialidad. Puesto que apunta a ser una estrategia de comunicación predilecta dentro de la entidad. En el contenido de la Inducción y Reinducción se incluirá un módulo sobre Integridad. Divulgación y promoción del Curso Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción. | Grupo de Gestión Humana | 2021-06-30
4 | Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren la confidencialidad de los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión | PQRS atendidas oportunamente | Formatos de evaluación y encuestas de satisfacción mediante modalidad virtual que evidencien las opiniones, observaciones y sugerencias dirigidos a los servidores públicos participantes en las actividades vigencia 2020. | Grupo de Gestión Humana | 2021-12-31
5 | Aplicar instrumento de evaluación test de percepción establecido como herramienta de evaluación. |  | Aplicación virtual del instrumento de evaluación que analiza la apropiación del código de integridad. | Grupo de Gestión Humana | 2021-12-31
6 | Analizar y consolidar resultados obtenidos del instrumento de evaluación test de percepción. | Activos de Información Indice de Información Reservada | Consolidación de la información recogida, análisis de resultados para la elaboración de informe de evaluación que exponga las conclusiones a cerca de las actividades con impacto positivo y fueron de agrado para los funcionarios. | Grupo de Gestión Humana | 2021-12-31