## Inicio
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente 2
Racionalización de Trámites
Componente 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6
Iniciativas Adicionales
Para visualizar cada componente ingrese dando dar Clic en el recuadro de su interés.
Vigencia 2021
Ministerio de Cultura
Sede principal: Carrera 8 No. 8-55
En Bogotá: PBX 3424100
Línea gratuita nacional: 01 8000 938 081
Correo: SIGI@mincultura.gov.co

## C1MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la Politica Integral de Administración de Riesgos a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura | Política de administración del Riesgo Socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-29 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar la matriz en el aplicativo Isolucion. | Matriz de riesgos de corrupción construidos | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-30 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| 2.2 | Identificar los posibles riesgos de corrupción de cada proceso y subproceso y establecer acciones en el plan de mejormaiento para su mitigación. Verificar el avance de las acciones para abordar riesgos de corrupción identificados por proceso y subproceso | Matriz de riesgos de corrupción construidos | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-30 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Solicitar al Proceso de Divulgación la publicación en la página web del Ministerio la Matriz de Riesgo cuatrimestralmente para comentarios de las partes interesadas. | Matriz de Riesgos de corrupción publicada vigencia 2022 Comentarios de las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-30 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| 3.2 | Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC. | Documento y Matrices PAAC versión final. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-11 | 100% | Se público en la pagina web de la entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el día 31 de enero, con la finalidad de conocer las opiniones y observaciones de la ciudadanía, frente a las actividades registradas; a la fecha no se han recibido observaciones de los interesados. | Pagina web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/plan-anticorrupcion-2022.aspx |  | X
| 3.3 | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento en los procesos que consideren apropiado su creación. | Matriz de oportunidades de mejora | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-30 | 33% | Se realizó a compañamiento para la creación, seguimiento y cierre de notas de mejoras a los diferentes procesos y subprocesos | Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmReporteMejoramiento2.aspx |  | X
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de abril. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2022-05-16 | 0% | No presenta avances en este periodo debido a la actualización de la herramienta técnologica Isolución, toda vez que s presentó un cambio en la guia de elaboración de riesgos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y el Ministerio se encuentra en proceso de adopción de dichos lineamientos. | N/A | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2022\Seguimientos\Seguimiento I\Planeación | X
| 4.2 | Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto., | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2022-09-15 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| 4.3 | Realizar el tercer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2023-01-16 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno | 2022-05-31 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| 5.2 | Publicar primer seguimiento | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2022-05-31 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| 5.3 | Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 2022-09-30 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| 5.4 | Publicar segundo seguimiento. | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2022-09-30 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| 5.5 | Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 2023-01-31 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| 5.6 | Publicar tercer seguimiento. | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2023-01-31 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2EstrategiaRacionalización
HOME
Componente 2: Estrategias de Racionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | Estrategia de racionalización de trámites |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Sector | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[16 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Cultura | 943 | Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional | Se realizaron mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio, lo cual permite el buen funcionamiento y evitar errores involuntarios de los usuarios externos e internos y algunas mejoras visuales, de igual manera se habilito el descargue de los actos administrativos de los bienes relacionados, es decir los BIC Nal, se completó las parametrización necesaria para garantizar que los criterios del decreto 2358 de 2019 se cumplan en su totalidad. Se adelantó un taller de uso de nuevas funcionalidades de Aplicativo SIPA, Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional y se creó el documento "Descripción requerimiento SIPA", el cual consolida las necesidades y ajustes que debe adelantar al aplicativo para que sea 100% público. Es preciso mencionar que dichos ajustes se presentan a raíz de la pandemia. | EN PROCESO, para la implementación al 100% se establecieron 4 etapas. Etapa 1: Se evidencio la necesidad de un sistemas que facilite e indique los tiempos y procesos de autorización de proyectos de intervención. Etapa 2: Se elaboraron los requerimientos técnico y análisis de necesidades por parte de la Dirección de Patrimonio con el apoyo del Grupo de Sistemas Etapa 3: Contratación y desarrollo del aplicativo según los requerimientos por parte del Grupo de Sistemas.  Etapa 4: Estabilización y puesta en producción de la aplicación de autorización. | *Agilidad en la respuesta al ususario. *Reducción de costos. *Mejora en los tiempos de atención. | Tecnológica/ Normativa | Ampliar la normatividad que sorporta el trámite. Implementación de sistemas para gestionar documentos electrónicos. | 2020-02-20 | 2022-06-06 | 2020-05-29 | Dirección de Patrimonio | 92% | Durante este tercer periodo se adelantaron las siguientes acciones para el mejor funcionamiento del aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. 1. Se adelantan ajustes al aplicativo SIPA, Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional en cuanto a: - Ajuste en la descarga del Borrador editado documento aportado por parte de la oficina Jurídica - Ajustes y solución de fallas reportada por parte de usuario interno y externo. - Mejoras flujo oficina jurídica 2. Se adelantó el ajuste al Aplicativo SIPA, Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional, en la sección de conexión a AZ digital, es decir, para la aprobación de los proyectos mediante RESOLUCION MOTIVADA, Dicha mejora se implementó debido a las múltiples notificaciones de fallas en las búsquedas de resoluciones en AZ digital y los cambios a las parametrización que realizaron en el sistema de AZ digital, que afectan el correcto funcionamiento de nuestro aplicativo. En este sentido, se desarrolló una funcionalidad para mejorar el cierre de los proyectos con Resolución. A continuación se describe el funcionamiento a cargo de los profesionales evaluadores de la Dirección de Patrimonio. • Para las solicitudes que se aprueban mediante CONCEPTO TÉCNICO, continua como se viene trabajando actualmente. • Para los solicitudes que debes ser aprobadas mediante RESOLUCUION MOTIVA, según el decreto 2358 de 2019, posterior al proceso que se lleva en la oficina Juridica y luego de recibir el correo de notificación para el cierre en el aplicativo. 3. Se generó estadísticas de los proyectos que se encuentran vigentes o activos en el aplicativo. Para los casos de EN PROCESO DE FINALIZACION, recuerden que todos los proyectos deben ser finalizar en el aplicativo, para los caso de CONCEPTO TECNICO se debe cargar el oficio firmado y para los casos de la RESOLUCION MOTIVADA se debe realizar la asociación de la resolución de aprobación. 4. Con relación a los productos a entregar una vez realizado cada ajuste se inicia periodo de prueba con el fin de establecer una posible fecha de lanzamiento de las nuevas funcionalidades del SIPA en cada uno de sus módulos. | 1. Correos electrónicos 2. Correo ajustes aplicativo SIPA | Equipo de trabajo asignado al ingeniero Luis Manuel Reales, quien es la persona encargada de la administración del aplicativo SIPA. Usuarios de ingenieros de desarrollo José Emanuel Quispe y Luis Carlos Avila. Equipo asignado a Jorge Iván Berdugo Sánchez - Administrativo Dirección de Patrimonio y enlace con el equipo SIGI. | X
Cultura | 1032 | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Se realizó la 10 mesa técnica con representante de la Cinemateca de Bogotá, para revisar ajustes sugeridos en el ámbito de los audiovisuales, especialmente cinematográfico, de igual manera, se revisó y analizó las observaciones realizadas en las mesas técnicas para el ajuste de la propuesta de texto reglamentario. Se realizó el diseño de un micrositio para brindar información sobre la reglamentación del depósito legal y adelantar el proceso de consulta pública a través de la página web de la BNC. La consulta pública estuvo abierta desde el 30 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2020. | Se continúa con la mejora por implementar para el 2022 "actualizar la reglamentación" | Beneficio ciudadano: - Conservación y preservación de ejemplares de su producción en diferentes soportes, como parte del patrimonio bibliográfico y documental del país. Acceso a la memoria bibliográfica y documental nacional por parte de los ciudadanos Beneficio entidad: Recuperar, organizar, conservar, difundir y permitir el acceso al patrimonio bibliográfico y documental nacional registrado en distintos soportes, incluido el digital. | Normativa | Reglamentar y actualizar la normatividad | 2020-01-07 | 2022-12-31 | 2020-09-27 | Biblioteca Nacional | 10% | Se ajustó el documento según las observaciones de la última reunión realizada con el área jurídica del Ministerio de Cultura y con la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se envió en diciembre de 2021 al Área Jurídica del Ministerio de Cultura. Aún está el documento en revisión por parte de esta dependencia. | Correos electrónicos | Anexos | X

## C3RendicióndeCuentas
HOME
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas | [8 empty] | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 3
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Fecha |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Información | Adelantar un encuentro con los enlaces de las areas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | X | [7 empty] | 2022-03-30 | Oficina Asesora de Planeación | 33% | Se realizó jornadas de sensibilización de la importancia y el compromiso de de la entidad con la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, así como se orientó a las areas para el reporte de actividades en el formato F-OPL-130, establecido para tal fin, a estas jornadas asistieron la Direción de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, Dirección de Artes, Dirección de Patrimonio Biliotreca Nacional, Dirección del Museo Nacional e Infraestructura Cultural. | Actas de reunión | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2022\Seguimientos\Seguimiento I\Planeación\Rendición de Cuentas | X
| Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma estabalecido por la entidad, el cual cumple con los minimos de información: fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor o inivtados, elemento. |  |  | X | [5 empty] | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| Identificar las necesidad de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. |  | X | [6 empty] | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
Diálogo | Conformar un equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales que articule los y registren en el cronograma el ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X |  |  |  |  | X | X | X | 2022-03-31 | Oficina Asesora de Planeación | 33% | Se conformó un equipo de trabajo, con los enlaces de las áreas misionales, quienes serán los respondables del registro de actividades de participación ciudadana y Rendición de Cuentas en el formato F-OPL-130. En lo corrido del primer cuatrimestre se realizaron jornadas de sensibilización a la Direción de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, Dirección de Artes, Dirección de Patrimonio Biliotreca Nacional, Dirección del Museo Nacional e Infraestructura Cultural. | Correo electronio Secretaria General | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2022\Seguimientos\Seguimiento I\Planeación\Rendición de Cuentas | X
| Identificar las acciones que se incluirán en materia de paz y posconflicto, Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos humanos. |  |  | X | [5 empty] | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| Elaborar informes de rendición de cuentas como insumo previo a las audiencias y ejercicios de diálogo |  |  | X | [5 empty] | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
Responsabilidad | Publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura. |  | X |  |  |  |  | X | X | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| Elaborar y públicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada de rendición de cuentas |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| Realizar dos (2) audiencias participativas de rendición de cuentas de la gestión del Ministerio de Cultura de acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, de manera virtual o presencial. |  |  |  |  | X |  | X | X | 2022-12-20 | Despacho de la Ministra/Despacho de Viceministros/Oficina Asesora de Planeación/Areas Misionales | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| Elaborar y publicar el informe de los resultados de la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura. |  |  |  | X |  | X | X | X | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A

## C4ServicioalCiudadano
HOME
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Promover al interior de la entidad los componentes más importantes de las políticas: a. Politicas de Servicio al Ciudadano b. .Transparencia y acceso a la iInformación c. Participacion Ciudadana y Rendición de Cuentas. | 4 piezas gráficas Publicaciones en página web | Secretaría General/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 33% | Para la implementación de la política de participación ciudadana,con apoyo de la OAP se realizaron 4 mesas de trabajo con 8 áreas misionales en las que se contextualizó la importancia de este componente en la gestión. También se presentó el modelo de reporte de acciones de participación, a partir del ajuste en el formato de registro de actividades y el diseño de un instructivo para el registro de las acciones en las que se cuenta con la participación, aportes y retroalimentación de la ciudadanía. | 4 actas y enlaces de reunión. Carpeta E,1 Correo socializacion. E.2 Presentación socialización. E.3 Instructivo de reporte. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/sigi_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsigi%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2022%20Cronograma%20y%20evidencias%20actividades%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas&ga=1 | X |  | Se adjunta la remisión de la presntación, formato de reporte e instructivo de diligenciamiento de actividades de participación.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Ampliar la cobertura del canal virtual de atención a la ciudadanía | Canal virtual fortalecido | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 50% | Se realizó la contratación de personal con actividades específicas para la atención del canal virtual. Asi mismo se publicó en la página web en el enlace "Canales de Atencióin " el contacto para la atención de un canal de chat y se diseña formato para registro de las atenciones realizadas en a través de este chat como canal virtual. | Enlace publicación. E.4 Contrato No 114-2022 Diego Grimaldo E.5 Registro de atenciones canal virtual. | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/canalesdeatencio%CC%81n.aspx | X
| 2.2 | Implementar y documentar la metodologia de seguimiento y medición de la operación de canales de atención al ciudadano. | Metodologia de seguimiento y medición documentada e implementada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-08-30 | [21 empty] | 40% | Se inicia el planteamiento de la metodologia de seguimiento y medición de la operación de canales de atención al ciudadano, tomando como insumo los formatos de resgitro de atenciones creados para tal fin. | E.6 Borrador 1 de metodologia de serguimiento. | NA | X
| 2.3 | Establecer un modelo de escalamiento y seguimiento de solicitudes reiteradas y sin resolver. | Metodologia de escalamiento y seguimiento de solicitudes reiteradas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-08-30 | [21 empty] | 15% | El 13 de abril se realiza una reunión imterna para defiinir los aspectos generales para definir las premisas para el abodarje de las solicitudes reiteradas sin resolver. Se establece como definir los casos en insumos para inicialr la proyección de la metodologia. | E.7 Acta de reunón | NA | x
| 2.4 | Realizar sesiones de articulación con las dependencias de mayor demanda de solicitudes ciudadanas y/ o de trámites reterados. | 6 sesiones de articulación con las depedencias del Ministerio de Cultura | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 33% | El 23 de febrero se realiza sesion de articulación con la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento para la socialización competencias y mejor Direccionamiento de documentos y tipologias de las solicitudes asignadas AZ y PQRSD. El 24 de marzo se realiza la reunión con el Despacho y la Oficina Asesora Jurídca para la aprobación del procedimiento conjunto de gestión de solictudes del congreso. | E.8 Acta de reunón y enlace reunión con la DEDE. E,9. Acta de reunión procedmiento atención solicitudes congreso. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2D2021%2FARTICULACI%C3%93N%2DDireccionamiento%20de%20documentos%20%20AZ%20y%20PQRSD%2D%20Direcci%C3%B3n%20de%20Estrategia%2C%20Desarrollo%20y%20Emprendimiento%2D20220126%5F160646%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2D2021 | X
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Las competencias y conocimientos del equipo de Servicio al Ciudadano en temáticas relevantes para la atención y relacionamiento con los ciudadanos. | 6 actividades de capacitación en temáticas en oferta institucional y/o de Relacionamiento con la Ciudadania | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 33% | El 24 de febrero se realiza capacitación en protocolos de atención en la que se inlcuyeron funcionarios del equipo de servicio al ciudadano en el marco de actividad de formación dirigida a funcionarios del Museo de la Independencia y Santa Clara. El 3 de de marzo se adelantó capacitación sobre el trámite de exportación de bienes inmuebles a cargo de la Dirección de Patrimonio. | E.10. Registro de asistrencia capacitación protocolos de servicio. E.11. Acta capacitación exportación bienes culturales. | NA | X
| 3.2 | Realizar el reconocimiento a los servidores con mejor gestión (oportunidad y calidad) de PQRSD al interior de la entidad. | 3 servidores reconocidos por la destacada gestión de PQRSD | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 15% | Se realiza la depuración de usuarios y gestores PQRSD en las dependenciadel aplicativo PQRSD para identifiicar los servidores activos en la gestión de solicitudes por área. | E.12. Remisión de depuración base de usuarios y gestores PQRSD. | NA | X
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Documentar el procedimiento de caracterización de usuarios. | Procedimiento de caracterización de usuarios aprobado. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 20% | Se realiza la proyección del informe de resultados del ejercicio de caracterización, en este se describe detalladamente fases, variables y retos los cuales son el insumo prinicpal para la definición de paso a paso del procedimiento. | E.13. Inf_proyecto_caract_MC_avance_31_mar_2022 | NA | X
| 4.2 | Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solictudes ciudadanas. | Cuatro (4) informes con análisis de datos. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 33% | Se proyectó y socializó el primer informe de gestion de PQRSD correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022 | E.14 Informe PQRSD trimestre No 1 2022 |  | X |  | El informe está pendiente de publicación debido a la actualización de la página web.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la simplificación de respuestas o documentos de interés ciudadano a Lenguaje Claro. | 2 respuestas o documentos simplificados | Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Humana | 2022-12-31 | [21 empty] | 5% | Se recible la confirmación por parte del Departamento Administrativo de la Funicón Pública, para prioriza al Ministerio en el desarrollo de ejercicios de simplificación de documentos que se definirán en el mes de mayo. | E.15. Priorización DAFP Lenguaje Claro. | NA | X
| 5.2 | Presentar tres (3) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana sobre la atencón recibida a través de los canales de atención al ciudadano | Tres (3) informes publicados en página web | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 33% | Se realiza el reporte del análisis de las encuestas de satisfacción correspondientes al primer trimestre de 2022. Se inicia la aplicación de la encuesta anual de beneficiarios de programas y proyectos de la entidad a más de 10.000 ciudadanos, los resultados se presentarán en el mes de junio. | E.16 Informe PQRSD trimestre No 1 2022 |  | X |  | El informe está pendiente de publicación debido a la actualización de la página web.

## C5Transparencia
HOME
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la politica institucional DI-OPL- 013 y demas normas complementarias. | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 2022-12-31 | [21 empty] | 33% | Se realizaron jornadas de identificación de la información publicada en el micrositio de Transparencia de la pagina web, con el Grupo de Contratos y Convenios, La Oficina de Control Interno y Gestión Documental, durante estas jornada se identificó la información que se solicitará actualizar mediante correo electronico al Grupo de Divulgación y Prensa | Actas de reunión | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2022\1. MIPG\5. Dimensión de Información y Comunicación\Politica de Transparencia Acceso a la Información\Actas\Abril | X
| 1.2 | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014. | Borrador de Resolución | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 0% | No se presenta avance en esta acción ya que se solicitará la información para actualizar la resolución 766 de junio de 2021 en el mes de mayo. | N/A | N/A
| 1.3 | Promover la politica institucional de Transparencia y Acceso a la Información Pública DI-OPL-013 | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 33% | Se asignó el 100% de las 1550 solicitudes recibidas en el primer trimestre de 2022, en cuyo reporte se indica como tiempo promedio 1.5 dias en la gestión de análisis y asignación de solicitudes. | E.14 Informe PQRSD trimestre No 1 2022 |  | X |  | El informe está pendiente de publicación debido a la actualización de la página web.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2021, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Activos de Información Indice de Información Reservada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-03 | [21 empty] | 100% | Se realizó la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2021 y se encuentra publicada en el portal datos abiertos | Link de acceso datos abiertos | https://www.datos.gov.co/Cultura/Indice-Informaci-n-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc |  | X | N/A
| 3.2 | Publicación de Registro de Activos de Información, de la vigencia 2021, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, |  | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-03 | [21 empty] | 100% | Se realizó la actualización del Registro de Activos de Información, de la vigencia 2021 y se encuentra publicada en el portal datos abiertos | Link de acceso datos abiertos | https://www.datos.gov.co/Cultura/Activos-Informaci-n-Ministerio-de-Cultura/twn6-25p8 |  | X | N/A
| 3.3 | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias. previstos en la Ley 1712 de 2014: |  | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Fortalecer la accesibilidad a la informacion de interés ciudadano a traves de canales de atencion con un enfoque diferencial. | Cambios en infraestructura | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 33% | Se divulga en la página web el canal virtual para la remisión de solicitudes en lengua de señas a traves de videos por whatsaap. Se realiza articulación con la Oficina de Divulgación y Prensa para el desarrollo de videos explicativos en lengua de señas sobre como interponer solicitudes ante el Ministerio. | Enlace de canales de servicio publicado E.17 ACTA reunión divulgacióin y prensa. E.18. Remisión material para video accesible de PQRSD | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/canalesdeatencio%CC%81n.aspx
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicación de un informe trimestral sobre las solicitudes de información pública tramitadas en el Ministerio de Cultura | Evidencias de las Actualizaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31 | [21 empty] | 33% | Se proyectó y socializó el primer informe de gestion de PQRSD correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022 | E.14 Informe PQRSD trimestre No 1 2022 |  | X |  | El informe está pendiente de publicación debido a la actualización de la página web.
| 5.2 | Publicación del informe de la jornada de Rendición de Cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| 5.3 | Reporte de ITA- Indice de Transparencia y Acceso a la Información. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-30 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A

## C6IniciativasAdicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Acciones |  |  | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
|  | Meta o producto | [6 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Realizar campañas de socialización y sensibiización del Código de Integridad de manera que se logre la interiorización de los valores en los servidores públicos del Ministerio de Cultura. | Link actualizado | Grupo de Gestión Humana | 2022-12-31 | [21 empty] | 30% | Para el primer cuatrimestre del año se realizaron las siguientes campañas y actividades mediante las cuales se socializó los valores del código de integridad y se motivó la participación con la entrega de incentivos así: 1. Concurso Palos y cuerdas, donde se solicitó a los colaboradores del Ministerio referir el objetivo de la Política de Integridad y se otorgó entradas al concierto Palos y Cuerdas. 2. Pájaro de fuego, se solicitó a los colaboradores del Ministerio referir tres valores de nuestro Código de Integridad y se entregó entradas a la obra. 3. Se solicitó a los colaboradores del Ministerio referir el objetivo del Código de Integridad y los aspectos primordiales de la ética del servidor público, se entregaron entradas a la feria FILBO. | Piezas y correos de socialización de las actividades mencionadas. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/cvelasquez_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcvelasquez%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONCURSOS%20C%C3%93DIGO%20INTEGRIDAD%202022&ga=1 | X |  | Ninguna
2 | Evaluar la apropiación del código de Integridad en los servidores publicos y socializar los resultados. | Borrador de Resolución | Grupo de Gestión Humana | 2022-12-31 | [21 empty] | 0% | Esta actividad no registra avances, en razón que se llevara a cabo en el último cuatrimestre del año que se realice la evaluación para medir el nivel de apropiación del Código de Integridad en los servidores del ministerio. | N/A | N/A
3 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código. | Link actualizado | Grupo de Gestión Humana | 2022-12-31 | [21 empty] | 30% | Se han documentado las actividades relacionadas con el Código y la Política de Integridad del Ministerio de Cultura, relacionando los participantes y ganadores de los concursos, de igual manera se documentó la socialización de los resultados de la encuesta de la vigencia anterior. | Documento Word describiendo las actividades realizadas. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/cvelasquez_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcvelasquez%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONCURSOS%20C%C3%93DIGO%20INTEGRIDAD%202022&ga=1 | x |  | Ninguna
4 | Promover una cultura de integridad al interior del Ministerio de Cultura, mediante la promoción del diligenciamiento del formato DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES y la socialización de conceptos y situaciones en las que se pueda identificar conflicto de intereses. | Aplicar el formato a reportar de Conflicto de Interés | Grupo de Gestión Humana | 2022-12-31 | [21 empty] | 0% | En el cronograma definido por el Grupo de Gestión Humana a partir del mes de mayo inician las actividades de sensibilización en materia de Conflicto de Interés, motivo por el cual los avances se verá reflejados a partir del segundo cuatrimestre de la actual vigencia. | N/A | N/A