## Inicio
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente 2
Racionalización de Trámites
Componente 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6
Iniciativas Adicionales
Para visualizar cada componente ingrese dando dar Clic en el recuadro de su interés.
Vigencia 2021
Ministerio de Cultura
Sede principal: Carrera 8 No. 8-55
En Bogotá: PBX 3424100
Línea gratuita nacional: 01 8000 938 081
Correo: SIGI@mincultura.gov.co

## C1MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la Politica Integral de Administración de Riesgos a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura | Política de administración del Riesgo Socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-29
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar la matriz en el aplicativo Isolucion. | Matriz de riesgos de corrupción construidos | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-30
| 2.2 | Identificar los posibles riesgos de corrupción de cada proceso y subproceso y establecer acciones en el plan de mejormaiento para su mitigación. Verificar el avance de las acciones para abordar riesgos de corrupción identificados por proceso y subproceso | Matriz de riesgos de corrupción construidos | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-30
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Solicitar al Proceso de Divulgación la publicación en la página web del Ministerio la Matriz de Riesgo cuatrimestralmente para comentarios de las partes interesadas. | Matriz de Riesgos de corrupción publicada vigencia 2022 Comentarios de las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-30
| 3.2 | Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC. | Documento y Matrices PAAC versión final. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-11
| 3.3 | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento en los procesos que consideren apropiado su creación. | Matriz de oportunidades de mejora | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-30
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de abril. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2022-05-16
| 4.2 | Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto., | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2022-09-15
| 4.3 | Realizar el tercer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2023-01-16
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno | 2022-05-31
| 5.2 | Publicar primer seguimiento | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2022-05-31
| 5.3 | Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 2022-09-30
| 5.4 | Publicar segundo seguimiento. | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2022-09-30
| 5.5 | Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 2023-01-31
| 5.6 | Publicar tercer seguimiento. | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2023-01-31
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2EstrategiaRacionalización
HOME
Componente 2: Estrategias de Racionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | Estrategia de racionalización de trámites |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Sector | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[16 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Cultura | 943 | Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional | Se realizaron mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio, lo cual permite el buen funcionamiento y evitar errores involuntarios de los usuarios externos e internos y algunas mejoras visuales, de igual manera se habilito el descargue de los actos administrativos de los bienes relacionados, es decir los BIC Nal, se completó las parametrización necesaria para garantizar que los criterios del decreto 2358 de 2019 se cumplan en su totalidad. Se adelantó un taller de uso de nuevas funcionalidades de Aplicativo SIPA, Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional y se creó el documento "Descripción requerimiento SIPA", el cual consolida las necesidades y ajustes que debe adelantar al aplicativo para que sea 100% público. Es preciso mencionar que dichos ajustes se presentan a raíz de la pandemia. | EN PROCESO, para la implementación al 100% se establecieron 4 etapas. Etapa 1: Se evidencio la necesidad de un sistemas que facilite e indique los tiempos y procesos de autorización de proyectos de intervención. Etapa 2: Se elaboraron los requerimientos técnico y análisis de necesidades por parte de la Dirección de Patrimonio con el apoyo del Grupo de Sistemas Etapa 3: Contratación y desarrollo del aplicativo según los requerimientos por parte del Grupo de Sistemas.  Etapa 4: Estabilización y puesta en producción de la aplicación de autorización. | *Agilidad en la respuesta al ususario. *Reducción de costos. *Mejora en los tiempos de atención. | Tecnológica/ Normativa | Ampliar la normatividad que sorporta el trámite. Implementación de sistemas para gestionar documentos electrónicos. | 2020-02-20 | 2022-06-06 | 2020-05-29 | Dirección de Patrimonio
Cultura | 1032 | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Se realizó la 10 mesa técnica con representante de la Cinemateca de Bogotá, para revisar ajustes sugeridos en el ámbito de los audiovisuales, especialmente cinematográfico, de igual manera, se revisó y analizó las observaciones realizadas en las mesas técnicas para el ajuste de la propuesta de texto reglamentario. Se realizó el diseño de un micrositio para brindar información sobre la reglamentación del depósito legal y adelantar el proceso de consulta pública a través de la página web de la BNC. La consulta pública estuvo abierta desde el 30 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2020. | Se continúa con la mejora por implementar para el 2022 "actualizar la reglamentación" | Beneficio ciudadano: - Conservación y preservación de ejemplares de su producción en diferentes soportes, como parte del patrimonio bibliográfico y documental del país. Acceso a la memoria bibliográfica y documental nacional por parte de los ciudadanos Beneficio entidad: Recuperar, organizar, conservar, difundir y permitir el acceso al patrimonio bibliográfico y documental nacional registrado en distintos soportes, incluido el digital. | Normativa | Reglamentar y actualizar la normatividad | 2020-01-07 | 2022-12-31 | 2020-09-27 | Biblioteca Nacional

## C3RendicióndeCuentas
HOME
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas | [8 empty] | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 3
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Fecha |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Información | Adelantar un encuentro con los enlaces de las areas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | X | [7 empty] | 2022-03-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma estabalecido por la entidad, el cual cumple con los minimos de información: fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor o inivtados, elemento. |  |  | X | [5 empty] | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales
| Identificar las necesidad de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. |  | X | [6 empty] | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales
Diálogo | Conformar un equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales que articule los y registren en el cronograma el ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X |  |  |  |  | X | X | X | 2022-03-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Identificar las acciones que se incluirán en materia de paz y posconflicto, Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos humanos. |  |  | X | [5 empty] | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales
| Elaborar informes de rendición de cuentas como insumo previo a las audiencias y ejercicios de diálogo |  |  | X | [5 empty] | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
Responsabilidad | Publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura. |  | X |  |  |  |  | X | X | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa
| Elaborar y públicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada de rendición de cuentas |  |  |  |  | X |  |  |  | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa
| Realizar dos (2) audiencias participativas de rendición de cuentas de la gestión del Ministerio de Cultura de acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, de manera virtual o presencial. |  |  |  |  | X |  | X | X | 2022-12-20 | Despacho de la Ministra/Despacho de Viceministros/Oficina Asesora de Planeación/Areas Misionales
| Elaborar y publicar el informe de los resultados de la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura. |  |  |  | X |  | X | X | X | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa

## C4ServicioalCiudadano
HOME
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Promover al interior de la entidad los componentes más importantes de las políticas: a. Politicas de Servicio al Ciudadano b. .Transparencia y acceso a la iInformación c. Participacion Ciudadana y Rendición de Cuentas. | 4 piezas gráficas Publicaciones en página web | Secretaría General/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Ampliar la cobertura del canal virtual de atención a la ciudadanía | Canal virtual fortalecido | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31
| 2.2 | Implementar y documentar la metodologia de seguimiento y medición de la operación de canales de atención al ciudadano. | Metodologia de seguimiento y medición documentada e implementada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-08-30
| 2.3 | Establecer un modelo de escalamiento y seguimiento de solicitudes reiteradas y sin resolver. | Metodologia de escalamiento y seguimiento de solicitudes reiteradas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-08-30
| 2.4 | Realizar sesiones de articulación con las dependencias de mayor demanda de solicitudes ciudadanas y/ o de trámites reterados. | 6 sesiones de articulación con las depedencias del Ministerio de Cultura | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Las competencias y conocimientos del equipo de Servicio al Ciudadano en temáticas relevantes para la atención y relacionamiento con los ciudadanos. | 6 actividades de capacitación en temáticas en oferta institucional y/o de Relacionamiento con la Ciudadania | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31
| 3.2 | Realizar el reconocimiento a los servidores con mejor gestión (oportunidad y calidad) de PQRSD al interior de la entidad. | 3 servidores reconocidos por la destacada gestión de PQRSD | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Documentar el procedimiento de caracterización de usuarios. | Procedimiento de caracterización de usuarios aprobado. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31
| 4.2 | Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solictudes ciudadanas. | Cuatro (4) informes con análisis de datos. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la simplificación de respuestas o documentos de interés ciudadano a Lenguaje Claro. | 2 respuestas o documentos simplificados | Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Humana | 2022-12-31
| 5.2 | Presentar tres (3) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana sobre la atencón recibida a través de los canales de atención al ciudadano | Tres (3) informes publicados en página web | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31

## C5Transparencia
HOME
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la politica institucional DI-OPL- 013 y demas normas complementarias. | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 2022-12-31
| 1.2 | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014. | Borrador de Resolución | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31
| 1.3 | Promover la politica institucional de Transparencia y Acceso a la Información Pública DI-OPL-013 | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-31
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2021, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Activos de Información Indice de Información Reservada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-03
| 3.2 | Publicación de Registro de Activos de Información, de la vigencia 2021, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, |  | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-03
| 3.3 | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias. previstos en la Ley 1712 de 2014: |  | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-31
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Fortalecer la accesibilidad a la informacion de interés ciudadano a traves de canales de atencion con un enfoque diferencial. | Cambios en infraestructura | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicación de un informe trimestral sobre las solicitudes de información pública tramitadas en el Ministerio de Cultura | Evidencias de las Actualizaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-31
| 5.2 | Publicación del informe de la jornada de Rendición de Cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-31
| 5.3 | Reporte de ITA- Indice de Transparencia y Acceso a la Información. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-30

## C6IniciativasAdicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Acciones |  |  | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
|  | Meta o producto | [6 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Realizar campañas de socialización y sensibiización del Código de Integridad de manera que se logre la interiorización de los valores en los servidores públicos del Ministerio de Cultura. | Link actualizado | Grupo de Gestión Humana | 2022-12-31
2 | Evaluar la apropiación del código de Integridad en los servidores publicos y socializar los resultados. | Borrador de Resolución | Grupo de Gestión Humana | 2022-12-31
3 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código. | Link actualizado | Grupo de Gestión Humana | 2022-12-31
4 | Promover una cultura de integridad al interior del Ministerio de Cultura, mediante la promoción del diligenciamiento del formato DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES y la socialización de conceptos y situaciones en las que se pueda identificar conflicto de intereses. | Aplicar el formato a reportar de Conflicto de Interés | Grupo de Gestión Humana | 2022-12-31