{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["0.Portada","Art MIPG-DAFP","C1 MapaRiesgosCorrupción","C2 Intructivo","C2 EstrategiasRacionalización","SUIT raciona_priorizacion","C3 RendiciónDeCuentas","C4 ServicioAlCiudadano","C5 Transparencia ","Ciclo PAAC - LEY","OFICIO DAFP","Seguimiento"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":4,"defined_names":46,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"0.Portada","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,2,54,5],[54,7,54,10],[9,2,9,12],[14,2,14,12],[52,2,52,5],[52,7,52,10],[10,2,10,12],[11,2,11,12],[12,2,12,12],[13,2,13,12],[51,6,51,10],[51,1,51,5],[0,0,7,1],[0,2,7,10],[0,11,3,12],[4,11,7,12],[53,2,53,5],[53,7,53,10]]}
[null,null,"Plan Anticorrupción y de \nAtención al Ciudadano              ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Portada"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2020]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Elaboró",null,null,null,null,"Revisó"]
[null,"Nombre","Equipo SIGI",null,null,null,"Nombre","Angela Maria Lopez Gutierrez"]
[null,"Cargo","N/A",null,null,null,"Cargo","JEFE"]
[null,"Dependencia","Oficina Asesora de Planeación",null,null,null,"Dependencia","OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN"]

{"sheet":"Art MIPG-DAFP","index":1,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,3,7,3],[14,0,14,2]]}
["FUENTE ","UBICACIÓN","QUE SOLICITA","QUE INCLUIMOS EN PAAC 2018 "]
["Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018","Paso 1\nIdentifique los ciudadanos y los temas de mayor interés","Se fortalece actividad C4-5.1"]
["Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018","Paso 2\nIdentifique con sus áreas misionales potenciales espacios de participación","Se crea actividad C4-5.2 Fortalecer la formulación de la  estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura"]
["Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018","Paso 3\nDefina canales y actividades"]
["Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018","Paso 4\nIncluya acciones transversales"]
["Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018","Paso 5\nDefina recursos humanos, presupuestales y materiales"]
["Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018","Paso 6\nEstablezca metas e indicadores"]
["Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018","Paso 7\nConsolide, analice y divulgue:"]
["Formulación PAAC empleando como base ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN\nDEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN\nAL CIUDADANO\nVersión 2","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1453839183_144e1f18c82dadb04a676425b0c8971b.pdf","CUMPLIDO ","CUMPLIDO"]
["Gestión de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta los subcomponentes de: \n  - Política de Administración de Riesgos de Corrupción\n  - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción\n  -  Consulta y divulgación \n  -  Monitoreo o revisión\n  - Seguimiento","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestionriesgos2018","CUMPLIDO ","CUMPLIDO\nFortalecer el mapa de riesgos de corrupción en relación con la nueva herramienta para la administración de riesgos adquirida por la Entidad. C1 - 2.1"]
["Política de Rendición de Cuentas en el marco del MIPG","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/rendicioncuentas2018","CUMPLIDO a través de G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO","Se genera la actividad Fortalecer el hacer de los espacios de diálogo del Ministerio de Cultura, establecido en G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, con base en los lineamientos identificados en la política de Gestión con Valores para Resultados en el marco del MIPG. C3-2.2"]
["Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el marco del MIPG","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/transparencia2018","CUMPLIDO ","CUMPLIDO"]
["Política de Racionalización de Trámites en el marco del MIPG","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/racionalizacion2018","CUMPLIDO ","CUMPLIDO - Fortalecer las actividades con perspectiva de paz en su ejecución en C5 están incluidas. "]
["Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion/mecanismos-mejora-ciudadano","Implementar buenas prácticas de atención al ciudadano ","Se genera la actividad C4- 5.4 Verificar las buenas prácticas de atención al ciudadano publicadas por el DAFP bajo el título de \"Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano\", a fin de establecer si aplican en el Ministerio en los procesos misionales "]
["Actividades por acuerdo de PAZ remitidas por el DAFP para el proceso de rendición de cuentas",null,null,"Incluidas en C3 - Actividad de la 4.1 a la 4.7"]

{"sheet":"C1 MapaRiesgosCorrupción","index":2,"n_rows":18,"n_cols":27,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,21,3,21],[2,22,3,22],[2,23,3,23],[2,24,2,25],[2,26,3,26],[1,6,1,12],[1,13,1,19],[1,20,1,26],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,2,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,2,18],[2,19,3,19],[2,20,3,20],[12,0,17,0],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,1,3,2],[9,0,11,0],[7,0,8,0],[4,0,5,0]]}
["HOME"]
["Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                   ",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 1 - ABRIL ",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO ",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE "]
["Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  - Mapa de Riesgos de Corrupción",null,null,null,null,null,"Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones"]
["Subcomponente"," Actividades",null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada",null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO"]
["Subcomponente /proceso 1                                           \nPolítica de Administración de Riesgos de Corrupción","1.1","Socializar la Politica Integral de Administración de Riesgos a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura","Política de administración del Riesgo Socializada","Oficina Asesora de Planeación","2020-03-31",0.33,"Se realizó la socialización de la politica  integral de administración de riesgos a los contratistas y funcionarios de los proceso del Ministerio de Cultura.","Actas de capacitación y socialización de riesgos a contratistas de la Oficnina Asesora de Planeación, fechas del 16/03/2020 y 14/04/2020","X:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\008 -SIGI\\2020\\1. Actas SIGI\nX:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\008 -SIGI\\2020\\1. Actas SIGI","X",null,null,1,"Se realizó la socialización de la politica  integral de administración de riesgos a los contratistas y funcionarios de los proceso del Ministerio de Cultura, diferentes areas consideraron realizar ajustes a sus riesgos, debido a la coyuntura de la\nemergencia sanitaria, economica y social- COVID19.","Actas de reunión,  capacitación y socialización de riesgos a contratistas de la Oficina Asesora de Planeación","X:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\008 -SIGI\\2020\\3. SGC","X"]
[null,"1.2","Socializar con los procesos del Ministerio de Cultura los conceptos de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y Ambiental ","Taller de Riesgos ","Oficina Asesora de Planeación\nOficina de Control Interno ","2020-03-30",0.33,"Se realizó la invitación por parte de la Oficina de Control Interno para la realización del taller de administración del riesgo, sin embargo dadas las circunstancias del COVID-19 no se pudo realizar este taller, por lo tanto se inició por parte de la Oficina Asesora de Planaeación el cierre de los riesgos de la vigencia 2019 y la identificación de riesgos para la vigencia 2020.","Cierre de acciones para abordar riesgos y oportunidades en Isolucion de la viegencia 2019, cerradas en los meses de febrero y marzo. \nCorreo enviado a la Oficina de Control Interno, con el estado de los riesgos de la vigencia 2019 y cronograma de trabajo para la vigencia 2020","http://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ==\nX:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\\2020\\1 seguimiento-anexos\\Planeación","X",null,null,1,"Los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información ya se encuesntras establecidos y con el primer seguimiento en la plataforma Isoución, el subsistema de Gestión Ambiental, se encuentra en ajuste.","Plataforma ISOLUCIÓN.\n\n","https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ==",null,"X"]
["Subcomponente\n/proceso  2                                                                      \nConstrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción","2.1","Validar los riesgos de corrupción que se formularon por proceso y verificar el avance de  las acciones para abordar riesgos. \n\n ","Mapas de riesgos de corrupción contruidos","Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación\n","2020-03-30",0.33,"Se realizó la verificación de los riesgos identificados para la vigencia 2019 ","Actualización y versión los del Riesgo en la plataforma ISOLUCIÓN.\nDocumento interno de la oficina Asesora de Planeación de nombre: seguimiento SIGI 2020  ","http://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx\nhttp://calidad.mincultura.gov.co/Medicion/frmCatalogoIndicador.aspx\nX:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\008 -SIGI\\2020\\3. SGC",null,"X",null,1,"Se realizó la verificación y creación de los riesgos a trabajar en la vigencia 2020, así como el primer avance de  las acciones para abordar riesgos. ","Plataforma ISOLUCIÓN.\n\nDocumento interno de la oficina Asesora de Planeación de nombre: seguimiento SIGI 2020  ","https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx\nX:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\008 -SIGI\\2020\\3. SGC",null,"X"]
["Subcomponente /proceso 3                                             \nConsulta y divulgación ","3.1","Divulgar en la página web institucional la Matriz de Riesgo para comentarios de las partes interesadas .","Matriz de Riesgos de corrupción publicada vigencia 2020\n\nComentarios de las partes interesadas.","Oficina Asesora de Planeación","2020-03-30",0.3,"Los riesgos de gestión y corrupción se encuentran publicados en el aplicativo Isolución y a través de la pagina web del Ministerio de Culrtura se puede acceder a este aplicativo. En el mes de mayo se publicará en la pagina web los riesgos de gestión y corrupción.","Link pagina web Ministerio de Cultura\nIsolucion-modulo riesgos-matriz de riesgo","https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Sistema%20de%20gestion%20de%20la%20calidad/Paginas/default.aspx",null,"X",null,1,"Los riesgos de gestión y corrupción se encuentran publicados en el aplicativo Isolución  y a través de la pagina web del Ministerio de Culrtura se puede acceder a este aplicativo.\n","Link página web \nPlataforma Isolución\n Isolucion-modulo riesgos-matriz de riesgo\n","https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Sistema%20de%20gestion%20de%20la%20calidad/Paginas/default.aspx",null,"X"]
[null,"3.2","Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC.","Documento y Matrices PAAC versión final.","Oficina Asesora de Planeación","10/04/2020.",1,"Se realizó la publicación en la página web del Ministerio de Cultura.\nA la fecha no se han recibido solicitudes ni preguntas al correo eléctronico sigi@mincultura.gov.co ","Página web ","https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2020.aspx",null,"X",null,1,"Se dío cumplimiento en el primer cuatrimestre ","Página web ","https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2020.aspx",null,"X"]
["Subcomponente /proceso 4                                           \nMonitoreo o revisión","4.1","Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 31 de marzo, en los (10) primeros días hábiles del mes de abril.","Riesgos de corrupción monitoreados.","Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio","2020-04-15",0.2,"Se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación los seguimientos para el cierre de las acciones de mejoramiento para abordar riesgos de la vigencia 2019 y se estableció cronograma para adelantar la identificación de riesgos para la vigencia 2020 en el mes de abril, sin embargo algunos de estos riesgos de la vigencia 2019, continuan para la vigencia 2020 como una versión 2 del riesgo donde se deben adelanatar las actividades de mitigación del riesgo que van a quedar establecidas en el plan de mejoramiento. Dedio a la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el Covid-19, las activiades han presentado unos tiempos de ejecución mas extensos.","Link Isolución ","http://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ==",null,"X",null,1,"La Oficina Asesora de planeación realizó el respectivo monitoreo y acompañamiento a los enlaces de las areas para el registro y cargue del primer seguimiento a las acciones para abordar riesgos de corrupción","Link Isolución ","https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ==",null,"X"]
[null,"4.2","Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 31 de julio, en los (10) primeros días hábiles del mes de agosto.","Riesgos de corrupción monitoreados.","Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio","2020-08-14",0,null,null,null,null,null,null,0.5,"En el ejercicio realizado durante el segundo trimestre del 2020 se han identificado 103 riesgos, de estos el 59% son riesgos de gestión, el 21% son riesgos de corrupción y el 19% son riesgos de seguridad de la información, estos riesgos cuentan con el primer seguimiento en las acciones establecidas para abordar riesgos y oportunidades, dedio a la emergencia sanitaria, economica y social por la que atraviesa el país por el Covid-19, las activiades ha presentado unos tiempos de ejecución mas extensos, por lo cual se solicitará el segundo seguimiento en el mes de septiembre, dado que el primer seguimiento se realizó entre los meses de junio y julio.  "]
[null,"4.3","Realizar el tercer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de noviembre, en los (10) primeros días hábiles del mes de diciembre.","Riesgos de corrupción monitoreados.","Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio","2020-12-14",0,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo"]
["Subcomponente\n/proceso 5 \nSeguimiento","5.1","Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.","Formato de seguimiento diligenciado.","Jefe de Oficina de Control Interno","2020-04-30",0.33,"Se realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción ","correo electronico ",null,"X",null,null,1,"Se realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción ","Aplicativo Isolucion ","https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx",null,"X"]
[null,"5.2","Publicar primer seguimiento","Seguimiento publicado","Grupo de Prensa y Divulgación","2020-04-30",0.33,"Se publicó el primer seguimiento del Plan Anticorrupción en la pagina web del Ministerio deCultura","Link- página web","https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2020.aspx",null,"X"]
[null,"5.3","Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.","Formato de seguimiento diligenciado ","Jefe de Oficina de Control Interno","2020-08-31",0]
[null,"5.4","Publicar segundo seguimiento.","Seguimiento publicado","Grupo de Prensa y Divulgación","2020-08-31",0,null,null,null,null,null,null,0.66,"Se publico el segundo seguimiento del Plan Anticorrupción en la pagina web del Ministerio deCultura","Link- página web","https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx",null,"X"]
[null,"5.5","Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.","Formato de seguimiento diligenciado ","Jefe de Oficina de Control Interno","2020-12-31",0]
[null,"5.6","Publicar tercer seguimiento.","Seguimiento publicado","Grupo de Prensa y Divulgación","2020-12-31",0]

{"sheet":"C2 Intructivo","index":3,"n_rows":74,"n_cols":5,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[13,2,13,4],[1,2,1,4],[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[6,2,6,4],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[43,2,43,4],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[19,2,23,2],[19,4,35,4],[24,2,29,2],[30,2,35,2],[36,2,36,4],[37,2,37,4],[38,2,38,4],[40,2,40,4],[42,2,42,4],[44,2,44,4],[45,2,45,4],[46,2,46,4],[47,2,47,4],[50,2,54,2],[50,4,67,4],[55,2,61,2],[62,2,67,2],[68,2,68,4],[69,2,69,4],[70,2,70,4],[72,2,72,4],[73,2,73,4]]}
[]
[null,null,"INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO"]
[null,null,"ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES"]
[null,null,"Para los campos sombreados en gris, es necesario seleccionar solo una opción de la lista desplegable. (No se pueden cambiar valores)"]
[null,null,"1. DILIGENCIE LA PARTE SUPERIOR DE LA HOJA \"ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION\""]
[null,null,"INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD"]
[null,null,"Escriba el nombre completo de la entidad"]
[null,null,"Seleccione el Orden al que corresponde la entidad (nacional o territorial)"]
[null,null,"Seleccione el Sector al que corresponde la entidad (sólo aplica para entidades del orden nacional)"]
[null,null,"Seleccione el Departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)"]
[null,null,"Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad"]
[null,null,"Seleccione el Año de Vigencia de las acciones en racionalización de trámites"]
[]
[null,null,"2. DILIGENCIE LA PARTE MEDIA DE LA HOJA \"ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN\""]
[null,null,"PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN"]
[null,null,"Seleccione el NOMBRE del trámite, proceso o procedimiento a racionalizar."]
[null,null,"Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla:\nNota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia."]
[]
[null,null,"TIPO DE RACIONALIZACIÓN","ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN","COMENTARIO"]
[null,null,"Normativas                                                                                                                                                                                    ","Eliminación del trámite / OPA","Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos.\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas.\n\nLa interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. "]
[null,null,null,"Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano"]
[null,null,null,"Eliminación o reducción de requisitos"]
[null,null,null,"Ampliación de la vigencia del producto / servicio"]
[null,null,null,"Fusión de trámites"]
[null,null,"Administrativas                                                                                                                                                                              ","Extensión de horarios  de atención"]
[null,null,null,"Ampliación de puntos de atención"]
[null,null,null,"Reducción de pasos para el ciudadano"]
[null,null,null,"Optimización de los procesos o procedimientos internos"]
[null,null,null,"Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA"]
[null,null,null,"Ampliación de canales de obtención del resultado"]
[null,null,"Tecnológicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","Formularios diligenciados en línea"]
[null,null,null,"Pago en línea"]
[null,null,null,"Envío de documentos electrónicos"]
[null,null,null,"Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA"]
[null,null,null,"Firma electrónica"]
[null,null,null,"Trámite/OPA total en línea"]
[null,null,"En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer\nDe manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar\nDescriba el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos"]
[null,null,"En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento"]
[null,null,"En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año).\nNota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización"]
[]
[null,null,"Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año)."]
[]
[null,null,"3. SI LA ACCIÓN A RACIONALIZAR APLICA A UNA CADENA DE TRÁMITES O VENTANILLA ÚNICA.  DILIGENCIE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA HOJA \"ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN\""]
[null,null,"INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)"]
[null,null,"Escriba el NOMBRE de la Cadena de Trámite o Ventanilla Única a racionalizar."]
[null,null,"Cadena de trámites: Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente de manera obligatoria, ante otras instituciones o particulares que ejerzan funciones administrativas, con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite"]
[null,null,"Ventanillas Únicas: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones."]
[null,null,"Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla:\nNota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia."]
[]
[null,null,"TIPO DE RACIONALIZACIÓN","ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN","COMENTARIO"]
[null,null,"Normativas                                                                                                                                                                                    ","Eliminación del trámite / OPA","Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos.\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas.\n\nLa interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. "]
[null,null,null,"Reducción o eliminación del pago para el ciudadano"]
[null,null,null,"Eliminación o reducción de requisitos"]
[null,null,null,"Ampliación de la vigencia del producto / servicio"]
[null,null,null,"Fusión de trámites"]
[null,null,"Administrativas                                                                                                                                                                              ","Extensión de horarios  de atención"]
[null,null,null,"Ampliación de puntos de atención"]
[null,null,null,"Reducción de costos operativos para la institución"]
[null,null,null,"Reducción de pasos para el ciudadano"]
[null,null,null,"Reducción de actividades en los procedimientos internos"]
[null,null,null,"Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA"]
[null,null,null,"Medio por donde se obtiene el resultado"]
[null,null,"Tecnológicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","Formularios diligenciados en línea"]
[null,null,null,"Pago en línea"]
[null,null,null,"Envío de documentos electrónicos"]
[null,null,null,"Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite / OPA "]
[null,null,null,"Firma electrónica"]
[null,null,null,"Trámite / OPA total en línea"]
[null,null,"En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer\nDe manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar\nDescriba el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos"]
[null,null,"En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento"]
[null,null,"En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año).\nNota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización"]
[]
[null,null,"Nota: Si lidera una cadena de trámites, diligencie adicionalmente la hoja denominada \"CADENA DE TRÁMITES\", la cual contiene los aspectos específicos de la misma."]
[null,null,"Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año)."]

{"sheet":"C2 EstrategiasRacionalización","index":4,"n_rows":17,"n_cols":34,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,30,17,30],[16,31,17,31],[16,32,17,32],[16,33,17,33],[16,25,17,25],[16,26,17,26],[16,27,17,27],[16,28,17,28],[16,29,17,29],[16,12,17,12],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,17,8],[16,9,17,9],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,2,4,4],[13,33,14,33],[12,0,12,3],[12,4,12,8],[12,9,12,12],[13,28,14,28],[13,20,14,20],[13,21,14,21],[13,22,14,22],[12,13,12,19],[12,20,12,26],[12,27,12,33],[13,13,14,13],[13,14,14,14],[16,23,17,23],[16,24,17,24],[16,15,17,15],[6,2,6,4],[8,2,8,4],[10,2,10,4],[13,15,14,15],[13,16,14,16],[13,17,13,18],[13,19,14,19],[13,12,14,12],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[16,10,17,10],[16,11,17,11],[16,13,17,13],[16,14,17,14],[16,20,17,20],[16,21,17,21],[16,22,17,22],[16,16,17,16],[16,17,17,17],[16,18,17,18],[16,19,17,19],[13,26,14,26],[13,24,13,25],[13,31,13,32],[13,29,14,29],[13,30,14,30],[13,27,14,27],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,23,14,23],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8]]}
["HOME"]
["Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                        "]
["Componente 2:  Estrategias de Racionalización"]
[]
[null,"Nombre de la entidad","Ministerio de Cultura"]
[]
[null,"Sector Administrativo","Cultura",null,null,null,"Orden","Nacional"]
[]
[null,"Departamento:","Bogotá D.C.",null,null,null,"Año Vigencia:",2020]
[]
[null,"Municipio:","Bogotá D.C."]
[]
["DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR",null,null,null,"ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR",null,null,null,null,"PLAN DE EJECUCIÓN",null,null,null,"SEGUIMIENTO 1 - ABRIL ",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO ",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 3 - NOVIEMBRE"]
["Sector","Entidad","Número ID Trámite en SUIT","Nombre del Trámite en SUIT","Situación actual","Mejora por implementar","Beneficio al ciudadano y/o entidad","Tipo racionalización\n(administrativa / tecnológica / normativa)","Acciones racionalización","Fecha inicio","Fecha final racionalización","Fecha final Implementación","Responsable","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO"]
["Cultura","Ministerio de Cultura",943,"Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional","De acuerdo al decreto 2358 /19 Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial se requiere ajustar los requisitos de autorización. ","EN PROCESO, para la implementación al 100% se establecieron 4 etapas. \n\nEtapa 1: Se evidencio la necesidad de un sistemas que facilite e indique los tiempos y procesos de autorización de proyectos de intervención.\n\tEtapa 2: Se elaboraron los requerimientos técnico y análisis de necesidades por parte de la Dirección de Patrimonio con el apoyo del Grupo de Sistemas\n\tEtapa 3: Contratación y desarrollo del aplicativo según los requerimientos por parte del Grupo de Sistemas.\n\tEtapa 4: Estabilización y puesta en producción de la aplicación de autorización.","*Agilidad en la respuesta al ususario. \n*Reducción de costos.\n*Mejora en los tiempos de atención.","administrativa / tecnológica / normativa","Ampliar la  normatividad que sorporta el trámite.\n\nImplementación de sistemas para gestionar documentos electrónicos.","2020-02-20","2020-04-30","2020-05-29","Dirección de Patrimonio",0.25,"Durante este primer periodo se ha realizado el levantamiento del requerimiento de mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. Este documento cuenta con el Visto bueno del Grupo de Patrimonio Cultural Arquitectónico y Grupo de Patrimonio Cultural Mueble, en este momento está en revisión por parte del Grupo de Patrimonio Cultural Urbano.  \n\nEl requerimiento se fundamenta en la aplicación del decreto 2358 de 2019 Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.\n\nAdicionalmente se ha trabajado en la actualización del procedimiento P-DPA-004   AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL y en la revisión y actualización de los documentos definitivos para la intervención en los diferentes tipos de bienes y sus requisitos.","Se adjunta:\n\nFormato F-GSI-007 Solicitud y alcance de la necesidad. (En el cual se realiza el levantamiento del requerimiento de mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional)\n\nBorrador de procedimiento P-DPA-004   AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL ","Equipo de trabajo asignado al ingeniero Luis Manuel Reales, quien es la persona encargada de la administración del aplicativo SIPA. ","X",null,null,0.75,"Durante este segundo periodo se radicó al Grupo de Sistemas el requerimiento de mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. \n\nLos ajuste que sean realizado sobre el aplicativos están basados en el documento de requisitos que se anexa, la fecha final de los ajuste contemplados se estarían entregando en pruebas el 7 de Octubre y se espera poner en producción el 15 de Octubre de 2020\n\nEl requerimiento se fundamenta en la aplicación del decreto 2358 de 2019 Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.\n\nAdicionalmente se ha trabajado en la actualización del procedimiento P-DPA-004   AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL y en la revisión y actualización de los siguientes requisitos: • DI-DPA-002. Requisitos para intervenir un bien mueble y monumentos en espacio público declarado BICNal\n• DI-DPA-003. Requisitos para intervenir un espacio público declarado BICNal\n• DI-DPA-004. Requisitos para intervenir un inmueble colindante con un BICNal\n• DI-DPA-005. Requisitos para intervenir un inmueble declarado BICNal\n• DI-DPA-006. Requisitos para intervenir inmuebles en sectores urbanos BICNal y en zonas de influencia de BICNal. ","Se adjunta:\n\nRemisión documento de Ajustes al SIPA, Sistema de Información de\nPatrimonio -Módulo de autorización de intervención en bienes de\ninterés cultural del ámbito nacional\n\nBorrador de procedimiento P-DPA-004   AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL \n\nBorrador registros: \n\n• DI-DPA-002. Requisitos para intervenir un bien mueble y monumentos en espacio público declarado BICNal\n• DI-DPA-003. Requisitos para intervenir un espacio público declarado BICNal\n• DI-DPA-004. Requisitos para intervenir un inmueble colindante con un BICNal\n• DI-DPA-005. Requisitos para intervenir un inmueble declarado BICNal\n• DI-DPA-006. Requisitos para intervenir inmuebles en sectores urbanos BICNal y en zonas de influencia de BICNal \n","Equipo de trabajo asignado al ingeniero Luis Manuel Reales, quien es la persona encargada de la administración del aplicativo SIPA. \n\nEquipo asignado a Jorge Iván Berdugo Sánchez - Adminsitrativo Dirección de Patrimonio y enlace con el equipo SIGI.","X"]
["Cultura","Ministerio de Cultura",1032,"Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares","Se elaboró un texto preliminar para la  reglamentación del Depósito legal, que reúne normativa dispersa y la  actualiza.  \nSe realizó la consulta y validación de la propuesta al interior de la Biblioteca Nacional con coordinadores de los grupos, así como con la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.","Se continúa con la misma mejora por implementar para el 2020 que consiste en \"actualizar la reglamentación\" ","Beneficio ciudadano: - Conservación y preservación de ejemplares de su producción en diferentes soportes, como parte del patrimonio bibliográfico y documental del país. Acceso a la memoria bibliográfica y documental nacional por parte de los ciudadanos \n\nBeneficio entidad: Recuperar, organizar, conservar, difundir y permitir el acceso al patrimonio bibliográfico y documental nacional registrado en distintos soportes, incluido el  digital.","Normativa","Reglamentar y actualizar la normatividad \n","2020-01-07","2020-08-08","2020-09-27","Biblioteca Nacional",0,null,null,null,null,null,"A la fecha la Biblioteca Nacional no ha reportado la información.",null,null,null,null,null,null,"A la fecha la Biblioteca Nacional no ha reportado la información."]

{"sheet":"SUIT raciona_priorizacion","index":5,"n_rows":9,"n_cols":21,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,3],[0,5,0,9],[0,10,0,15],[0,16,0,17],[0,19,0,20]]}
["Datos del trámite",null,null,null,"Planes de desarrollo","Políticas",null,null,null,null,"Ciudadanía",null,null,null,null,null,"Institución",null,"Racionalización","Priorización"]
["Tipo","Número","Nombre","Estado","Nacional","Mapa de ruta","Si presencial","Cadena de Trámites","Doing Business","IDOM","Totalmente línea","Parcialmente línea","Presencial","Sistema PQRD","¿Número total de solicitudes realizadas?","Sugerencia a trámites en el portal SUIT","Plan operativo institucional","Oficina de atención al ciudadano","Ya fue racionalizado","Resultado priorización","Trámites a racionalizarfalse"]
["Único",1032,"Certificado de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares","Inscrito","false","false","false",0,"false","false","false","false","true","true",14260,null,"false","false",null,45,"false"]
["Único",940,"Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes muebles de interés cultural de carácter nacional","Inscrito","false","false","false",0,"false","false","false","false","true","true",16,null,"false","false",null,45,"false"]
["Único",943,"Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles de interés cultural de carácter nacional","Inscrito","false","false","false",0,"false","false","false","false","true","true",1591,null,"false","false",null,45,"false"]
["Único",949,"Exportación de bienes muebles del patrimonio cultural","Inscrito","false","false","false",0,"false","false","false","false","true","true",1339,null,"false","false",null,45,"false"]
["Único",955,"Autorización de exportación de bienes de interés cultural","Inscrito","false","false","false",0,"false","false","false","false","true","true",7,null,"false","false",null,45,"false"]
["Único",1002,"Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas","Inscrito","false","false","false",0,"false","false","false","false","true","true",69,null,"false","false",1,40,"false"]
["Único",1042,"Clasificación de Películas","Inscrito","false","false","false",0,"false","false","false","true","false","true",332,null,"false","false",1,40,"false"]

{"sheet":"C3 RendiciónDeCuentas","index":6,"n_rows":22,"n_cols":53,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,10,4,10],[1,18,1,24],[2,18,3,18],[2,19,3,19],[2,20,3,20],[2,21,3,21],[2,22,2,23],[2,24,3,24],[1,25,1,31],[2,25,3,25],[2,26,3,26],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,29,2,30],[2,31,3,31],[18,0,20,0],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[1,11,1,17],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,2,16],[2,17,3,17],[5,0,10,0],[3,3,3,7],[3,0,4,0],[3,1,4,2],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[2,32,2,38],[3,32,4,32],[3,33,4,33],[3,34,4,34],[3,35,4,35],[3,36,3,37],[11,0,17,0],[3,38,4,38],[2,46,2,52],[3,46,4,46],[3,47,4,47],[3,48,4,48],[3,49,4,49],[3,50,3,51],[3,52,4,52],[2,39,2,45],[3,39,4,39],[3,40,4,40],[3,41,4,41],[3,42,4,42],[3,43,3,44],[3,45,4,45]]}
["HOME"]
["Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017"]
["Componente 3:  Rendición de cuentas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","SEGUIMIENTO 1 - ABRIL ",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE "]
["Subcomponente ","Actividades",null,"Etapas de la Rendición de Cuentas",null,null,null,null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada",null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,"Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones"]
[null,null,null,"Aprestamiento","Diseño","Preparaciòn","Ejecución","Seguimiento y Evaluación",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO"]
["Subcomponente 1                                           Información ","1.1","Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés para los ejercicios de diálogo y audiencias participativas que realice el Ministerio de Cultura",null,null,null,null,null,"Documentos de caracterización publicados","Grupo de Servicio al Ciudadano/Áreas misionales","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad.",1,"Se realizó la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interes, el documento tiene por nombre: Caracterización y estudio de ciudadanos, usuarios, beneficiarios  y grupos de interés del ministerio de cultura Informe primera fase- Julio de 2020. ","Link página web","https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/default.aspx",null,"X"]
[null,"1.2","Identificar las necesidad de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.",null,null,null,null,null,"Documento publicado","Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad.",0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad"]
[null,"1.3","Elaborar informes de rendición de cuentas como insumo previo a las audiencias y ejercicios de diálogo.",null,null,null,null,null,"Documentos publicados y socializados","Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad.",0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad"]
[null,"1.4","Publicar en la página web www.mincultura.gov.co el cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura",null,null,null,null,null,"Documento publicado","Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa","2020-02-28",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad.",0.66,"La Oficina Asesora de Planeación cuenta con un borrador del cronograma y  de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, el cual se publicará en la página web de la entidad el proximo cuatrimestre ","Carpeta privada Oficina Asesora de Planeación ","X:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\008 -SIGI\\2020\\3. SGC\\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\\1. Direccionamiento Estrategico\\Documentación\\Rendición de cuentas y participación ciudadana",null,"X"]
[null,"1.5","Publicar en la página web www.mincultura.gov.co información actualizada y de calidad sobre el avance de los Planes, Programas y Proyectos desarrollados o liderados por el Ministerio de Cultura.",null,null,null,null,null,"Información públicada","Grupo de Divulgación y Prensa","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.33,"Se publicaron los cierres de la vigencia 2019 y los planes formulados para la vigencia 2020, en la pagina web de la entidad se encuentran publicados los siguientes planes: Plan Estrategico Sectoria, Plan Estrategico Institucional, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Estimulos en el sector literario y comunicaciones.  ","Link de la página web ","https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/planeacion%20estrategica/Paginas/default.aspx\nhttps://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Est%C3%ADmulos-por-$770-millones-para-la-danza.aspx\n","X",null,null,0.66,"Se publicaron los seguimientos y los planes formulados para la vigencia 2020, en la pagina web de la entidad se encuentran publicados los siguientes planes y seguimientos: Plan Estrategico Sectoria, Plan Estrategico Institucional, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Estimulos en el sector literario y comunicaciones. ","Link página web","https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/plan-de-adquisiciones.aspx\nhttps://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/planeacion%20estrategica/Paginas/default.aspx\nhttps://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx\nhttps://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/default.aspx",null,"X"]
[null,"1.6","Socializar a la ciudadanía de los resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura.",null,null,null,null,null,"Documento socializado","Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad.",0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad."]
["Subcomponente 2                                            Diálogo ","2.1","Elaborar un diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas de acuerdo con el MIPG considerando aspectos a mejorar.",null,null,null,null,null,"Diagnóstico de rendición de cuentas de MIPG","Oficina Asesora de Planeación","2020-02-28",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad, sin embargo se encuentra en elaboración para el mes de mayo.",1,"La Oficina Asesora de Planeación realizó el autodiagnostico GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, este tiene como finalidad identificar las fortalezas y debilidades, las cuales son el insumo para la creación de un plan de trabajo, de la implementación de MIPG en la entidad,  que contemplan una serie de actividades para el fortalecimiento de la Rendición de Cuentas como dimensión de MIPG ","Carpeta privada Oficina Asesora de Planeación ","X:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\009- MIPG\\3. MEDICIÓN\\Autodiagnósticos","X"]
[null,"2.2","Identificar las acciones que se incluirán en materia de paz y posconflicto, Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos humanos.",null,null,null,null,null,"Acta de reunión","Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales ","2020-02-28",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad.",0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad."]
[null,"2.3","Elaborar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020.",null,null,null,null,null,"Documento de Estategia de rendición de cuentas y actas de socialización ","Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales","2020-03-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad, sin embargo se encuentra en elaboración para ser publicada en el mes de mayo.",1,"La Oficina Asesora de Planeación elaboró y socializó la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas para la vigencia 2020, esta se socializó a los jefes y enlaces de las areas misionales el día 14 de Agosto de 2020.","El acta y estrategia reposan en la carpeta privada Oficina Asesora de Planeación ","X:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\008 -SIGI\\2020\\3. SGC\\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\\1. Direccionamiento Estrategico\\Documentación\\Rendición de cuentas y participación ciudadana","X"]
[null,"2.4","Capacitar al equipo líder de la Estrategia de Rendición de Cuentas",null,null,null,null,null,"Una capacitacion a colaboradores del Ministerio de Cultura","Oficina Asesora de Planeación/áreas misionesl","2020-03-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"Durante este periodo no se presentan avances para esta actividad.",1,"La Oficina Asesora de Planeación elaboró y socializó la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas para la vigencia 2020, esta se socializó a los jefes y enlaces de las areas misionales el día 14 de Agosto de 2020.","El acta y estrategia reposan en la carpeta privada Oficina Asesora de Planeación ","X:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\008 -SIGI\\2020\\3. SGC\\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\\1. Direccionamiento Estrategico\\Documentación\\Rendición de cuentas y participación ciudadana","X"]
[null,"2.5","Fortalecer la metodología de los espacios de diálogo del Ministerio de Cultura, establecido en G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, con base en los lineamientos identificados en la política de Gestión con Valores para Resultados en el marco del MIPG.",null,null,null,null,null,"Guía metodológica actualizada","Oficina Asesora de Planeación//Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-03-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo.",1,"La oficina Asesora de Planeación fortalece los espacios espacios de interacción entre la ciudadania y el Ministerio de Cultura, de acuerdo a lo establecido en la G-OPL-011 Guía metodológica de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas, la cual se encuentra actualizada. ","Plataforma Isolución \nCarpeta Privada Oficina Asesora de Planeación","https://calidad.mincultura.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPWJhbmNvY29ub2NpbWllbnRvTWluY3VsdHVyYS8wLzBGNEU0NDgyLTlGNDQtNDZBOS05QTk4LUM2NEY3MzQ3QjQ0Ri8wRjRFNDQ4Mi05RjQ0LTQ2QTktOUE5OC1DNjRGNzM0N0I0NEYuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTE3ODM=\nX:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\008 -SIGI\\2020\\3. SGC\\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\\1. Direccionamiento Estrategico\\Documentación\\Rendición de cuentas y participación ciudadana",null,"X"]
[null,"2.6","Realizar dos (2) audiencias participativas de rendición de cuentas de la gestión del Ministerio de Cultura de acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015.",null,null,null,null,null,"Audiencias públicas celebradas","Despacho de la Ministra/Despacho de Viceministros/Oficina Asesora de Planeación","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo.",0.5,"Se llevó a cabo una primera jornada de Rendición de cuentas, de manera virtual, el día 19 de agosto, en este espacio la Ministra de Cultura Carmen Inés Vasquez, junto con los viceministros Felipe Buitrago y Jose Ignacio Argote, realizaron un balance de la gestión realizada durante los ultimos dos años de su administración. ","Facebook ","https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/364430414560237",null,"X"]
[null,"2.7","Evidenciar los espacios de diálogo con los grupos de valor del Ministerio de Cultura. ",null,null,null,null,null,"Espacios de diálogo documentados","Áreas misionales","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo.",0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo."]
["Subcomponente 3                                                 Responsabilidad","3.1","Evaluar participativamente los resultados de las audiencias públicas y ejercicios de diálogo definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura ",null,null,null,null,null,"Instrumentos de evaluación aplicados\nInforme de resultados de percepción documentado","Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo.",0.66,"Se creó una encuesta de Evaluación de los espacios de Participación Ciudadana/Rendición de cuentas, con la finalidad de evaluar la estrategia, caracterizar e idenficar el perfil del ciudadano que participa de estos espacios ","Link de la encuesta, pagina web y Código QR","https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/Percepci%c3%b3n-y-satisfacci%c3%b3n.aspx\nhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8S3iLpCVTEVKqrGXQHKG6v5UQ0tCUEo1S0pNSVpBUlJXVEI0SFo1VEZGOS4u\n\n",null,"X"]
[null,"3.2","Evaluar las acciones individuales de las audiencias públicas participativas y ejercicios de diálogo programados para la vigencia 2020",null,null,null,null,null,"Informe de evaluación y evidencias","Oficina Asesora de Planeación","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo.",0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo."]
[null,"3.3","Evaluar los resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020",null,null,null,null,null,"Informe de evaluación socializado","Oficina de Control Interno de Gestión","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo.",0.33,"Una vez aplicada la  encuesta de Evaluación de los espacios de Participación Ciudadana/Rendición de cuentas, la información sera el insumo para la creación del informe de evaluación.","Link de la encuesta, pagina web y Código QR","https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/Percepci%c3%b3n-y-satisfacci%c3%b3n.aspx\nhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsMMfMMgWU23UbWi8X2Y8S3iLpCVTEVKqrGXQHKG6v5UQ0tCUEo1S0pNSVpBUlJXVEI0SFo1VEZGOS4u\n\n",null,"X"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]

{"sheet":"C4 ServicioAlCiudadano","index":7,"n_rows":16,"n_cols":48,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,20,1,26],[2,20,3,20],[2,21,3,21],[2,22,3,22],[2,23,3,23],[2,24,2,25],[2,26,3,26],[1,13,1,19],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,2,18],[2,19,3,19],[1,6,1,12],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,2,11],[2,12,3,12],[13,0,15,0],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,1,3,2],[5,0,6,0],[8,0,9,0],[10,0,12,0],[1,27,1,33],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[2,30,3,30],[2,31,2,32],[2,33,3,33],[1,34,1,40],[2,34,3,34],[2,35,3,35],[2,36,3,36],[2,37,3,37],[2,38,2,39],[2,40,3,40],[1,41,1,47],[2,41,3,41],[2,42,3,42],[2,43,3,43],[2,44,3,44],[2,45,2,46],[2,47,3,47]]}
["HOME"]
["Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 1 - ABRIL ",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO ",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE"]
["Componente 4:  Servicio al Ciudadano",null,null,null,null,null,"Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones"]
["Subcomponente","Actividades",null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada",null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO"]
["Subcomponente 1                           Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico ","1.1","Realizar dos (2) mesas de trabajo con la Secretaría General para establecer mejoras en la calidad de los servicios que presta el Ministerio de Cultura.","Verificación de la  implementación de mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano","Secretaría General/Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo ",0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo"]
["Subcomponente 2                             \nFortalecimiento de los canales de atención","2.1","Elaborar un diagnóstico sobre el cumplimiento normativo en materia de servicio al ciudadano.","Diagnóstico de servicio al ciudadano","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-02-28",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo ",0.1,"Se revisaron instrumentos para guiar el ejerciicio y se encontró  la herramienta  Observatorio Jurídico  diseñada por el DNP, diseñada para realizar seguimiento al cumpliemiento normativo de Servicio al Ciudadano., la cual se ajusta para la acción planificada","Documento Criterios normativos para la atención de requerimientos","E1.Instrumento:  CRITERIOS NORMATIVOS PARA PQRSD 2019-PNSC","X"]
[null,"2.2","Actualizar la carta de trato digno al ciudadano.","Carta de trato digno actualizada y publicada","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-03-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.5,"Se elaboró el borrador de un nuevo documento y se realizaron las actualizaciones de la información de las nuevas sedes","Documento","X:\\Secretaria General\\Grupo Servicio al Ciudadano\\Sigi",null,"X",null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo"]
[null,"2.3","Elaborar documento \"Guía de Servicio al Ciudadano\" para establecer los acuerdos de nivel de servicio.","Guía de Servicio al Ciudadano","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-06-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo ",0.1,"Se  presenta un avance en la construcción  de la \"Guía de Servicio al Ciudadano, inlcuyendo definiciones e instroducción. "," Avance Guia de Servicio al Ciudadano Versión 1.","E.2: Avance Guia de Servicio al Ciudadano Versión 1.","X"]
["Subcomponente 3                           \nTalento humano","3.1","Presentar a la Secretaría General una propuesta incentivos no monetarios para los servidores públicos encargados de la atención al ciudadano.","Propuesta de incentivos formulada","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-07-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo ",0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo "]
[null,"3.2","Reconocer la gestión de veinte (20) servidores públicos destacados por la prestación eficiente del servicio al ciudadano.","20 servidores públicos reconocidos","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.25,"En el primer informe trimestral se destacarán 5 servidores públicos valorando su eficiencia en el servicio al ciudadano. ","Informe de gestión 1° trimestre pqrsd 2020","X:\\Secretaria General\\Grupo Servicio al Ciudadano\\Informes\\Trimestrales",null,"X",null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo "]
["Subcomponente 4                          \nNormativo y procedimental","4.1","Actualizar el reglamento interno del trámite del derecho de petición.","Borrador de resolución ","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-03-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo",0.1,"Se realizó reunión con el Asesor de Despacho y con Gestión Documental, para revisar la ruta  de asignación de las peticiones del congreso,  dado su impacto y  para  su  inclusión en el procedimiento de PQRSD   y en la  resolución","Acta de reunión ","E.3  Acta  de Reunión análisis ruta  solicitudes del congreso","X"]
[null,"4.2","Presentar cuatro (4) informes de gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.","Cuatro (4) informes","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.25,"Se esta consolidando la información del primer informe trimestre de gestión de las PQRSD, ya que al validar el reporte  se han presentado inconvenientes con el aplicativo el cual a sido el retrazo para su publicación. ","Informe de gestión 1° trimestre pqrsd 2020","X:\\Secretaria General\\Grupo Servicio al Ciudadano\\Informes\\Trimestrales",null,"X",null,0.5,"Durante el periodo  de reporte se gestionaron  el informe de PQRSD correspondiente al Semestre II.","Link página web","E.4  Enlace de publicacón informe PQRSD \nhttps://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/INFORME%20DE%20GESTION%20PQRSD%202%20TRIMESTRE%202020%20web.pdf",null,"X"]
[null,"4.3","Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.","Tres (3) campañas socializadas","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo",0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo"]
["Subcomponente 5                           \nRelacionamiento con el ciudadano","5.1","Realizar un ejercicio de caracterización de los usuarios atendidos a través de canal presencial en el Ministerio de Cultura.","Caracterización de usuarios","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.25,"Se esta consolidando la información de las encuestas de satisfacción del canal presencial allegadas de las diferentes áreas. ","Informe mensual de encuestas de satisfacción canal presencial","X:\\Secretaria General\\Grupo Servicio al Ciudadano\\Informes\\mensual",null,"X",null,0.5,"Se revisó el informe No 2  de resultados del Piloto de  caracterización y medición de satisfacción , en el cual se presentan resultados  referente a las  caratcterísticas de la población que acude a los servicios del  Ministerio de Cultura.","Reporte 2  aplicación piloto  Caracterización y Encuestas de satisfacción de los  servicios del  Ministerio de Cultura.","E.6  Reporte 2  aplicación piloto  Caracterización y Encuestas de satisfacción de los  servicios del  Ministerio de Cultura.","X"]
[null,"5.2","Presentar tres (3) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana.","Tres (3) informes publicados en página web","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo",0.5,"Se revisó el informe No 2  de resultados del Piloto de  caracterización y medición de satisfacción, en el cual se presentan los resultados de  la percepción ciudadana sobre l  de mayo a agosto.   ","Reporte 2  aplicación piloto  Caracterización y Encuestas de satisfacción de los  servicios del  Ministerio de Cultura.","E.6  Reporte 2  aplicación piloto  Caracterización y Encuestas de satisfacción de los  servicios del  Ministerio de Cultura.","X"]
[null,"5.3","Gestionar con la Dirección de Poblaciones una capacitación para atención a grupos étnicos dirigida a servidores con atención presencial a ciudadanos.","Una (1) capacitación","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-08-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo",0,null,null,null,null,null,"No presenta avances para este periodo"]

{"sheet":"C5 Transparencia ","index":8,"n_rows":13,"n_cols":48,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,12,0],[1,20,1,26],[2,20,3,20],[2,21,3,21],[2,22,3,22],[2,23,3,23],[2,24,2,25],[2,26,3,26],[1,13,1,19],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,2,18],[2,19,3,19],[1,6,1,12],[2,12,3,12],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,1,3,2],[7,0,8,0],[4,0,6,0],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,2,11],[1,27,1,33],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[2,30,3,30],[2,31,2,32],[2,33,3,33],[1,34,1,40],[2,34,3,34],[2,35,3,35],[2,36,3,36],[2,37,3,37],[2,38,2,39],[2,40,3,40],[1,41,1,47],[2,41,3,41],[2,42,3,42],[2,43,3,43],[2,44,3,44],[2,45,2,46],[2,47,3,47]]}
["HOME"]
["Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 1 - ABRIL ",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE"]
["Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información",null,null,null,null,null,"Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones","Porcentaje de avance%","Descripción del avance","Evidencias","Ubicación de la evidencia \nANEXOS ADJUNTOS","Se remite copia como anexo al reporte",null,"Observaciones"]
["Subcomponente"," Actividades",null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada",null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO",null,null,null,null,null,"SI ","NO"]
["Subcomponente 1                                                                                         Lineamientos de Transparencia Activa","1.1","Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y normas complementarias.","Link actualizado","Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,"El pasado 17 de marzo la Asesora Viviana García de la Oficina de Planeación solicito por  medio de correo electrónico al Grupo de Divulgación y Prensa, el ajuste correspondiente al Botón y el Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página web del Ministerio de Cultura.  Esta información se ha ido canalizando a través de Andres Cano, encargado del area de Diseño quién  junto con Sistemas y el Administrador de contenido se encuentran revisando la información.","Correo electrónico","Se anexa documento con evidencia de los correo electrónicos de solicitud y respuesta por parte del Grupo de Divulgación y Prensa. Los correos electrónicos se encuentran en el backup de cada uno de los funcionarios involucrados. ","X",null,null,0.66,"Durante este segundo cuatrimestre se realizaron mesa de trabajo, para la creación del micrositio de Ley de Transparencia, así como se clasificó y ordenó la información de acuerdo con los lineamientos y matriz ITA emitida por la Procuraduría. \nA la fecha, el micrositio se encuentra pendiente por la aprobación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para ser publicado en la pagina web de la entidad ","Actas de reunión\nDocumentos en los que reposa la información por categorias ","X:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\Ley de Transparencia y Acceso a la información\\2020\\Actas de reunión\nX:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\Ley de Transparencia y Acceso a la información\\2020\\Contenido micrositio Ley de Transparencia- matriz Procuraduria","X"]
[null,"1.2","Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014.","Borrador de Resolución","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-06-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Se solicito a la Oficina de jurídica se modificára la resolución número 0634 del 21 de marzo de 2019 “Por el cual se actualiza el valor de las fotocopias que se soliciten ante el Ministerio de Cultura en ejercicio del derecho de petición y se dictan otras disposicione. (09/03/2020).","Correo electrónico","Email correo institucional","X",null,null,1]
[null,"1.3","Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en la página web www.mincultura.gov.co","Link actualizado","Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo",1,"La pagina web de la entidad se encuenstra enlazada con la pagina oficial www.gov.co, la cual contiene actualizada la información de los trámites y otros procedimiento administrativos del Ministerio de cultura","Link Página web","https://www.gov.co/home/",null,"X"]
["Subcomponente 2                                                                                           Lineamientos de Transparencia Pasiva","2.1","Atender oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura.","PQRS atendidas oportunamente","Todas las áreas","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.25,"Se evidencia en el primer informe de gestión trimestral la  oportunidad de respuesta de las PQRSD que realizan todas las Áreas del Ministerio ","Informe de gestión 1° trimestre pqrsd 2020","X:\\Secretaria General\\Grupo Servicio al Ciudadano\\Informes\\Trimestrales.",null,null,null,0.5,"Se realizó la asignación de 2347  peticiones   a través del sistema PQRSD, lo cual se evidencia y detalla en el informe PQRSD correspondiente al  Trimestre II de  2020","Link Página web","https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/INFORME%20DE%20GESTION%20PQRSD%202%20TRIMESTRE%202020%20web.pdf",null,"X"]
[null,"2.2","Fomentar en los servidores la capacitación en lenguaje claro a través de la plataforma del DAFP para garantizar claridad en la información producida por el Ministerio de Cultura.","Actas de Capacitación","Grupo de Servicio al Ciudadano/Grupo de Gestión Humana","2020-06-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo",0.5,"En articulación con Gestión Humana, se socializó  y promovió el curso de Lenguaje Claro al interior de la entidad.","Correo  información y acceso curso de Lenguaje Claro ","Correo  información y acceso curso de Lenguaje Claro ","X"]
["Subcomponente 3                                                                                              Instrumentos de Gestión de la Información","3.1","Actualizar los instrumentos de gestión de  información previstos en la Ley 1712 de 2014:\n-  Registro de Activos de Información por parte de las dependencias.\n-Índice de Información Clasificada y Reservada.\n","Activos de Información \nIndice de Información Reservada \n","Oficina Asesora de Planeación","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.25,"Mediante correo eléctronico la Oficina Asesora de Planeación realizó la solicitud de actualización a las direcciones, oficinas y coordinaciones de sus respectivos activos de información ","Envío de correos electronicos que reposan en la compartida ","\nX:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\008 -SIGI\\2020\\0. MSPI\\1. SGSI\\2.Activos\\Solicitud_Actualización\n","X",null,null,0.5,"Se ha realizado el levantamiento de activos de información para 18 subprocesos","Carpeta privada de la Oficina Asesora de planeación ","X:\\DespachoMinistro\\Oficina de Planeacion\\ 008-SIGI\\2020\\0.MSPI\\2.Activos",null,"X"]
["Subcomponente 4                                                                                           Criterio diferencial de accesibilidad","4.1","Fortalecer la infraestructura para favorecer la accesibilidad con un enfoque diferencial.","Cambios en infraestructura ","Secretaria General /Grupo de Servicio al Ciudadano/ Grupo Gestión Administrativa/ Biblioteca Nacional/ Museo Nacional ","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo",0,null,null,null,null,null,"No presenta avance el desarrollo de esta actividad para este periodo"]
["Subcomponente 5                                                                                         Monitoreo del Acceso a la Información Pública","5.1","Realizar seguimiento semestral a la actualización de contenidos de la página web del Ministerio.","Evidencias de las Actualizaciones ","Grupo de Divulgación y Prensa","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.33,"A través del area de Diseño se han recibido las diferentes solicitudes de las dependencias de la entidad donde solicitan actualizar, modificar botones o formularios dentro del sitio web de Mincultura y se les ha dado el respsectivo trámite. Por otro lado, los contenidos de la página web se actualizan periódicamente de acuerdo a las actividades, eventos y programas del Ministerio y las entidades adscritas.","Página web","Se anexa documento con imágenes tomadas de la página web donde se evidencian la fecha de publicación de cada unos de los boletines de prensa, así como las solicitudes enviadas por otras dependencias para los ajsutes o modificaciones de contenido en la página web. También se puede validar ingresando a: https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/noticias.aspx?page=5","X",null,null,0.66,"A través del area de Diseño se han recibido las diferentes solicitudes de las dependencias de la entidad donde solicitan actualizar, modificar botones o formularios dentro del sitio web de Mincultura y se les ha dado el respsectivo trámite. Por otro lado, los contenidos de la página web se actualizan periódicamente de acuerdo a las actividades, eventos y programas del Ministerio y las entidades adscritas.","Página web","Se anexa documento con imágenes tomadas de la página web donde se evidencian la fecha de publicación de cada unos de los boletines de prensa, así como las solicitudes enviadas por otras dependencias para los ajsutes o modificaciones de contenido en la página web. También se puede validar ingresando a: https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/noticias.aspx","X"]
[null,"5.2","Presentar un (1) informe trimestral sobre las solicitudes de información pública tramitadas en el Ministerio de Cultura","3 Informes publicados","Grupo de Servicio al Ciudadano","2020-12-31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.25,"Se esta consolidando la información del primer informe trimestre de gestión de las PQRSD, destacando las solicitudes de información pública.","Informe de gestión 1° trimestre pqrsd 2020","Informes mensualesX:\\Secretaria General\\Grupo Servicio al Ciudadano\\Informes\\trimestral",null,"X",null,0.5,"Se pubicó el informe de PQRSD correspondiente al Semestre II, en el cual se presentan resultados sobr e las solictiudes de información. ","Informe PQRSD Trimestre II de  2020  ","https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/INFORME%20DE%20GESTION%20PQRSD%202%20TRIMESTRE%202020%20web.pdf",null,"X"]

{"sheet":"Ciclo PAAC - LEY","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"OFICIO DAFP","index":10,"n_rows":1,"n_cols":2,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["OFICIO  DAFP","OFICIO DAFP "]

{"sheet":"Seguimiento","index":11,"n_rows":10,"n_cols":19,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,6],[5,7,17,7],[8,14,8,16],[8,18,9,18],[18,3,21,19],[5,13,17,13],[5,15,5,18],[5,19,17,19],[7,2,7,6],[7,8,7,12],[7,14,7,18],[8,2,8,4],[8,6,9,6],[8,8,8,10],[8,12,9,12],[5,9,5,12]]}
[]
[]
[null,null,"Entidad:"]
[null,null,"Vigencia:"]
[null,null,"Fecha de publicación"]
[null,null,"Componente:"]
[]
[null,null,"Seguimiento 1 OCI",null,null,null,null,null,"Seguimiento 2 OCI",null,null,null,null,null,"Seguimiento 3 OCI"]
[null,null,"Fecha seguimiento:",null,null,"2016-04-30","Observaciones",null,"Fecha seguimiento:",null,null,"2016-08-31","Observaciones",null,"Fecha seguimiento:",null,null,"2016-12-31","Observaciones"]
[null,null,"Componente","Actividades programadas","Actividades cumplidas","% de avance",null,null,"Componente","Actividades programadas ","Actividades cumplidas","% de avance ",null,null,"Componente","Actividades programadas ","Actividades cumplidas","% de avance "]